附件2

2019年台山市十件民生实事任务分解表

| 序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点 | 责任领导 | 责任单位 | 联系市领导 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提高底线民生保障水平 | （1）城镇低保补差水平不低于当地低保标准的75%，农村低保补差水平不低于当地低保标准的50%，且不低于省定标准；特困人员基本生活标准按不低于当地最低生活保障标准的1.6倍且不低于当地现行特困人员基本生活标准确定。 | 林杰荣 刘月红 | 市民政局 市财政局 | 李白云 |  |
|  |  | （2）城乡低保对象、建档立卡贫困人口政策范围内基本医疗救助比例达到80%以上。 | 王开裕 刘月红 | 市医疗保障局 市财政局 | 灵君 |  |
|  |  | （3）提高孤儿供养标准、艾滋病病毒感染儿童供养水平及残疾人两项补贴。据《江门市孤儿和艾滋病病毒感染儿童基本生活费自然增长机制调整方案》，从2019年1月起，机构集中供养孤儿的最低补助标准由原来每人每月1800元调整为每人每月1990元，散居孤儿、艾滋病病毒感染儿童的最低补助标准由原来每人每月1000元调整为每人每月1240元；据《关于2019年起提高我省残疾人两项补贴标准和扩大重度残疾人护理补贴范围的通知》（粤财社〔2018〕220号），从2019年1月起，困难残疾人生活补贴由原来每人每月157.5元提高到每人每月165元，重度残疾人护理补贴标准由原来每人每月210元提高到每人每月220元。 | 林杰荣 刘月红 伍虹灯 各镇（街）镇长（主任） | 市民政局 市财政局 市卫生健康局 各镇（街） | 李白云 |  |
| 2 | 提升基础教育服务水平 | （1）补齐教育经费保障机制短板，建立学前教育、公办普通高中生均拨款制度及逐步增长机制，全市公办幼儿园年生均公用经费补助标准不低于每生每年300元，对符合条件的普惠性民办幼儿园给予补助。全市公办普通高中生均公用经费补助标准不低于每生每年500元；继续落实义务教育公用经费生均拨款制度，全市义务教育学校生均公用经费标准小学不低于每生每年1150元，初中不低于每生每年1950元。 | 李石凑 | 市教育局 | 灵君 |  |
|  |  | （2）大力推进普通高中提质扩容，大力实施教育设施工程，完善学校基础设施建设，改善教学环境，解决我市学校学位、床位紧张问题。 | 李石凑 | 市教育局 | 灵君 |  |
| 3 | 提升医疗卫生水平 | （1）2019年国家免费孕前优生检查任务数5216例。 | 伍虹灯 刘月红 甄文英 各镇（街）镇长（主任） | 市卫生健康局 市财政局 市妇幼保健院 各镇（街） | 灵君 |  |
|  |  | （2）农村妇女“两癌”筛查2019年任务数是宫颈癌6463例，乳腺癌6463例。 | 伍虹灯 刘月红 甄文英 各镇（街）镇长（主任） | 市卫生健康局 市财政局 市妇幼保健院 各镇（街） | 灵君 |  |
|  |  | （3）年内完成2018-2019年省、江门市下达的村卫生站公建规范化建设任务合计129间，合计2580万。 | 伍虹灯 刘月红 李红晖 朱啟辉 各镇（街）镇长（主任） | 市卫生健康局 市财政局 市自然资源局 市发展和改革局 各镇（街） | 灵君 |  |
| 4 | 统筹精准扶贫 | （1）积极推进扶贫线、低保线“两线合一”工作。 | 郑品辉 林杰荣 刘月红 各镇（街）镇长（主任） 市直有关单位主要领导 | 市农业农村局 市民政局 市财政局 各镇（街） 市直有关单位 | 方健康 |  |
|  |  | （2）积极扶持革命老区村建设。 | 郑品辉 刘月红 各镇（街）镇长（主任） | 市农业农村局 市财政局 各镇（街） | 方健康 |  |
| 5 | 促进就业创业 | （1）保障残疾人辅助性就业，加大自主创业扶持力度，扶持55户困难残疾人家庭发展生产和自主创业。 | 梁国牛刘月红各镇（街）镇长（主任） | 市残联 市财政局 各镇（街） | 李白云 |  |
|  |  | （2）2019年年底城镇登记失业率控制在3.2%以内。 | 黄龙飞 | 市人力资源和社会保障局 | 彭大荣 |  |
|  |  | （3）以厨艺学校为抓手，开展“粤菜师傅”工程培训。1.到年底累计培训“粤菜师傅”2200人次（其中2018年已培训1117名“粤菜师傅”），2019年计划培训粤菜师傅1400名，其中：学历教育约400人，短期培训约1000人，并促进其就业创业。2.更新厨艺学校实操课堂设施设备。 | 李健壮 刘月红 黄龙飞 郑品辉 各镇（街）镇长（主任） | 市供销社 市财政局 市人力资源和社会保障局 市农业农村局 各镇（街） | 方健康 |  |
| 6 | 建设“四好农村路” | （1）年底前完成求智桥等5座危桥改造。 | 容兆安 朱啟辉 刘月红 相关镇（街）镇长（主任） | 市交通运输局 市发展和改革局 市财政局 相关镇（街） | 李超华 容建强 |  |
|  |  | （2）乡道Y343海佑线灾毁恢复重建工程，全长5.857公里，按三级公路标准维修，路面宽6.5米、路基宽7.5米。2019年全面完工并投入使用。 | 伍嘉峰 容兆安 | 海宴镇 市交通运输局 | 黄沃旋 |  |
|  |  | （3）加快推进我市“四好农村路”建设。2019年完成50公里“四好农村路”建设任务。 | 容兆安 刘月红 各镇（街）镇长（主任） | 市交通运输局 市财政局 各镇（街） | 李超华 容建强 |  |
| 7 | 加快提升公共文化服务水平 | （1）把原行政服务中心大楼打造为台山市好人馆，以图片、微电影的形式展示“台山好人”事迹，为我市创建全国文明城市提供精神文明建设阵地。 | 傅文锐 | 市创文办 | 罗海华 |  |
|  |  | （2）2019年底前完成农村电影公益放映3324场（以最终上级部门文件下达任务数为准）。 | 雷克 | 市文化广电旅游体育局 | 罗海华 |  |
|  |  | （3）2019年底前完成40场文艺下乡演出工作。 | 雷克 | 市文化广电旅游体育局 | 罗海华 |  |
|  |  | （4）2019年全年积极开展丰富多彩的群众性文化活动，打造城乡“十分钟文化圈”。 | 雷克 傅文锐 赵清波 | 市文化广电旅游体育局 市委宣传部 市文联 | 罗海华 |  |
|  |  | （5）建设台山市档案馆及华侨文化博物馆。 | 余焕权 李高衬 雷克 刘月红 李红晖 吴永彬 陈俊儒 朱啟辉 | 市档案馆 市档案局 市政府投资工程建设管理中心 市文化广电旅游体育局 市财政局 市自然资源局 市公共资源交易中心 市土地开发储备中心 市发展和改革局 | 陈瑞琪 |  |
| 8 | 大力推进厕所革命 | （1）加快老城老区公厕建设，不断提升城市公厕服务管理水平，新建和提升改造城区公厕7座。 | 谢荣科 郑品辉 伍虹灯 雷克 容兆安 相关镇（街）镇长（主任） | 市城市管理和综合执法局 市农业农村局 市卫生健康局 市文化广电旅游体育局 市交通运输局 各相关镇 | 李超华容建强 |  |
|  |  | （2）全年做好7座旅游厕所的建设。 | 雷克 各相关镇（街）镇长（主任） | 市文化广电旅游体育局 各相关镇 各相关景区 | 罗海华 |  |
| 9 | 提高市场食品质量安全水平 | （1）按千人5批次的要求，至少完成不少于2193批次食品抽检任务。 | 李伟仪 | 市市场监督管理局 | 赵智健 |  |
|  |  | （2）完成不少于51360批次农贸市场快筛快检。 |  |  |  |  |
| 10 | 大力提升城市品质 | 开展“花树小道”和花境示范点建设。完成石花山公园草坪小公园、舜德路高速出口加油站旁街头绿地、东区河滨体育公园、城北台山纺织厂转角绿地、台山汽车总站前绿地、城西仁孝路与宁桥西路交叉口街头绿地、台山城东加油站前街头绿地景观提升工程、环北大道文化老街花境示范点（市青少宫至博物馆路口绿化景观提升）等建设项目。 | 谢荣科 | 市城市管理和综合执法局 | 李超华容建强 |  |

注：排在第一位的责任单位为项目牵头单位。