{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet2","index":0,"n_rows":35,"n_cols":8,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,2],[1,1,1,7],[4,1,5,1],[6,1,7,1],[8,1,10,1],[11,1,14,1],[17,1,19,1],[21,1,22,1],[23,1,25,1],[26,1,28,1],[29,1,31,1],[32,1,34,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件"]
[null,"           台山市政府2020年十件民生实事完成情况表"]
[]
[null,"类别","序号","工作任务","目标任务及关键节点","责任单位","完成情况","责任领导"]
[null,"（一）促进教育发展水平",1,"推进学前教育公益普惠发展","加快推进学前教育公益普惠发展，增加公办优质学位。年内全市公办幼儿园在园幼儿占比达到50%以上，公办和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比合计达到80%以上。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前做好全面调研，制定《台山市关于推进学前教育公益普惠发展工作方案》。\n二是7月底前完成公办幼儿园在园幼儿占比达到45%以上，公办和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比达80%以上。\n三是9月底前完成公办幼儿园在园幼儿占比达到48%以上，公办和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比达80%以上。\n四是11月底前完成公办幼儿园在园幼儿占比达到50%以上，公办和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比达80%以上。","市教育局\n市委编办\n市民政局\n市财政局","已完成（提前2个月）。\n1.已于9月完成省和江门市下达学前教育“5080”目标任务；\n2.截至12月底，台山市在园幼儿24202人，其中公办在园人数12487人，在园幼儿占比达51.59%；公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园人数20087人，在园幼儿占比已达到83%。","灵  君"]
[null,null,2,"教育强镇复评工作","做好台城、北陡、海宴、三合教育强镇复评。\n关键节点和解决难点：\n一是4月底前完成教育强镇复评预算方案及调研工作。\n二是5月底前完成教育强镇复评自查自纠工作。\n三是7月底前完成教育强镇省督前检查工作。\n四是10月底前完省督前检查存在问题整改。\n五是12月底前完成教育强镇省督导验收工作。","市教育局\n台城街道\n三合镇\n海宴镇\n北陡镇","已完成。\n专家组已于12月14-18日对台城、三合、海宴、北陡等四镇（街）进行复评验收，并于12月18日召开复评督导验收总结反馈会，督导验收组按程序将检收结果报省人民政府督导室。","灵  君"]
[null,"（二）提高医疗卫生服务水平",3,"完善疫苗接种管理体系建设","2020年底前，完善疫苗接种管理体系建设，建设和改造1家疾控机构冷链系统，实现22家预防接种门诊数字化。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成疫苗接种管理工作方案。\n二是6月底前完成预算报告向属地财政申请经费，并完成数字化门诊设备、智能医用冰箱的采购工作。\n三是9月底前完善预防接种人员配置。\n四是12月底前配备齐全全市冷链设备设施，完成22家预防接种门诊标准化建设工作。","市卫生健康局\n市财政局\n市疾控中心        \n各预防接种单位","已完成（提前1个月）。\n截至11月底，已配备齐全全市冷链设备设施，完成22家预防接种门诊标准化建设工作。","灵  君"]
[null,null,4,"城乡妇女“两癌”免费检查工作","实施城乡妇女“两癌”免费检查，完成2020年我市城乡妇女宫颈癌和乳腺癌免费检查各9846例。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成工作方案并启动工作。\n二是6月底前完成任务数30%。\n三是9月底前完成任务数75%。\n四是12月底前全部完成。","市卫生健康局   \n市财政局\n市妇联         \n市妇幼保健院\n各镇（街）","已完成（提前3个月）。\n1.已于9月底全部完成年度任务；\n2.截至12月底，已完成城乡妇女宫颈癌检查11044例，乳腺癌免费检查11235例。","灵  君"]
[null,"（三）提高底线民生保障水平",5,"持续提高低保及特困供养基本生活标准","持续提高低保、特困供养基本生活标准，2020年完成低保特困提标工作目标。\n关键节点和解决难点：\n一是12月底前完成低保提标工作。全市低保标准不低于900元/人/月，年内实现低保人均补差水平城镇不低于当地低保标准的75%，农村不低于当地低保标准的60%，且不低于省定标准。\n二是12月底前完成特困提标工作。特困人员基本生活标准不低于当地最低生活保障标准的1.6倍，且不低于当地现行特困人员基本生活标准。","市民政局","已完成（提前7个月）。\n已于5月完成2020年低保特困提标工作：\n1.从1月1日起，执行新的城乡最低生活保障标准和特困供养人员基本生活标准（提高到900元/人/月），对未达标的1-4月按实施新标准当月名册予以补发；\n2.目前我市城镇低保补差水平由原来不低于637.5元/人/月提高到675元/人/月，农村低保补差水平由原来不低于425元/人/月提高到540元/人/月，进一步缩小城乡差距；\n3.目前我市特困供养人员基本生活标准统一由原来的16320元/人/年提高到17280元/人/年。","黄旭晖"]
[null,null,6,"残疾人“两项补贴”和孤儿基本生活保障标准提标工作","完成残疾人“两项补贴”和孤儿基本生活保障标准提标工作。\n关键节点和解决难点：\n一是12月底前完成提高全市困难残疾人生活补贴工作，全市困难残疾人生活补贴提高至175元/人/月、重度残疾人护理补贴提高至235元/人/月。\n二是12月底前完成提高全市孤儿基本生活最低养育标准工作。全市孤儿基本生活最低养育标准分别为集中供养2200元、分散供养和艾滋病感染儿童1800元。","市民政局","已完成（提前3个月）。\n1.已于1月完成全市残疾人“两项补贴”标准提标，全市困难残疾人生活补贴提高至175元/人/月、重度残疾人护理补贴提高至235元/人/月；\n2.已于1月完成机构集中供养孤儿最低养育标准提标，机构集中供养孤儿最低养育标准提高到2200元/人/月；\n3.已于9月完成散居孤儿、艾滋病病毒感染儿童最低养育标准提高到1800元/人/月，并已按月名册做好补发资金发放。","黄旭晖"]
[null,null,7,"提高基本医疗救助比例","城乡低保对象、建档立卡贫困人口政策范围内基本医疗救助比例提高至90%以上。                                                                   \n关键节点和解决难点：\n12月底前完成城乡低保对象、建档立卡贫困人口政策范围内基本医疗救助比例提高至90%以上工作，加强医疗救助资金保障。","市医疗保障局\n市财政局","已完成（提前3个月）。\n已于9月底前完成城乡低保对象、建档立卡贫困人口政策范围内基本医疗救助比例提高至90%以上予以救助。具体情况如下：\n1.根据《江门市人民政府关于印发江门市医疗救助办法的通知》（江府〔2019〕40号），已实现最低生活保障家庭成员的医疗救助按90%的比例予以救助；\n2.根据《关于印发江门市城乡居民精准扶贫精准脱贫医疗保障实施方案》（江人社发〔2018〕567号），实现“精准扶贫重点帮扶对象”的住院和特定病种门诊医疗费用，包括基本医疗保险三个目录范围内医疗费用（不含起付标准以下费用及药店购买药品等发生的费用）和个人自费费用，通过基本医疗保险基金、大病保险资金、医疗救助资金和城乡居民医疗保障精准扶贫资金按规定分别全额结算。","灵  君"]
[null,"（四）加强市场食品质量安全监管",8,"加强食用农产品源头治理","坚持“四个最严”要求，加强食用农产品种养殖环节的源头治理，100%落实农产品生产企业、农民专业合作经济组织等生产主体监管名录，加快食用农产品溯源系统建设，推广80%以上生产主体开展农产品质量安全溯源管理。开展农业投入品追溯应用，100%落实高毒农药定点经营、实名购买制度。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成本辖区种植养殖生产主体监管名录梳理和统计。\n二是12月底前辖区内80%以上的生产主体在江门市农产品质量安全溯源公共服务平台完成注册登记，推广实行追溯管理。\n三是12月底前辖区内100%落实高毒农药定点经营、实名购买制度。","市农业农村局\n市财政局","已完成（提前1个月）。\n1.加强食用农产品种养殖环节的源头治理，已于3月底前完成100%落实农产品生产企业（118家）、农民专业合作经济组织（157家）、家庭农场（162家）、种养个体户（211家）等种植养殖生产主体（共648家）监管名录；\n2.加快食用农产品溯源系统建设，已于4月底前完成辖区内98.15%的生产主体在江门市农产品质量安全溯源公共服务平台完成注册登记（其中，注册登记636家、生产主体共636家）；\n3.开展农业投入品追溯应用，已于11月底前100%落实高毒农药定点经营（目前我市共有限制使用农药定点经营门店10家）、实名购买制度。","黄旭晖"]
[null,null,9,"试行食用农产品合格证制度","试行食用农产品合格证制度，推行统防统治、绿色防控、配方施肥、健康养殖和高效低毒农兽药使用等技术，严厉打击使用高毒禁用药物等违法犯罪行为。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前制定2020年度农产品质量安全监测方案。\n二是12月底前推广使用食用农产品合格证，开展农产品质量安全监督抽查，打击使用禁用药物的违法违规行为，全年完成定量定性检测任务不少于5000批次。","市农业农村局","已完成。\n1.市农业农村局和市市场监督管理局于7月联合印发《台山市试行食用农产品合格证制度工作方案》，切实加强食用农产品产地准出和市场准入监管；\n2.截至12月底，已完成农产品质量安全监督抽查229批（次）、合格率为100%；已完成定量定性检测5614批（次）、合格率为99.96%；\n3.组织各镇（街）负责食用农产品合格证推广应用的工作人员参加江门市食用农产品合格证制度培训班，加强合格证开具流程操作指导；\n4.在全市范围内组织举办15场食用农产品合格证培训班，为农业生产经营主体提供全面的合格证知识辅导。","黄旭晖"]
[null,null,10,"食用农产品快检工作","加强食用农产品快检工作，全年快检批次不少于57600批次。                                                                                   关键节点和解决难点：\n一是6月底前完成全年任务的50%。\n二是9月底前完成全年任务的75%。\n三是12月底前完成100%。","市市场监督管理局","已完成（提前1.5个月）。\n截至12月21日，已完成食用农产品检测69021批（次），完成年度任务的119.8%：\n1.检测类别包括蔬菜63431批（次）、水产品4143批（次）、畜禽肉和蛋类1447批（次）；\n2.检测合格率为99.2%，其中不合格552批（次），不合格食用农产品处置率为100%。","赵智健"]
[null,null,11,"食品抽检工作","加强食品抽检工作，按照千人6批次的要求，至少完成不少于2640批次的食品抽检任务。\n关键节点和解决难点：\n一是6月底前完成全年任务的50%。\n二是9月底前完成全年任务的70%。\n三是12月底前完成100%。","市市场监督管理局","已完成。\n截至12月底，已完成食品抽检2654批（次），完成年度任务的100.53%：\n1.检测合格率为98.27%，其中不合格有46批（次）；\n2.严格按照网上公示要求，按时将抽检结果在网上公示。","赵智健"]
[null,"（四）加强市场食品质量安全监管",12,"提升校园食品安全","全面提升校园食品安全保障水平，学校食堂食品安全量化分级100%达到B级以上，实现“互联网+明厨亮灶”阳光工程全覆盖，让全市师生吃得安全放心。\n关键节点和解决难点：\n一是6月底前完成调研全市中小学明厨亮灶情况，制定台山市中小学“互联网+明厨亮灶”阳光工程工作方案。并申请资金做好政府集中采购工作。\n二是8月底前指引学校协助做好“互联网+明厨亮灶”阳光工程现场安装工作。\n三是11月底前做好“互联网+明厨亮灶”验收调试工作。开展各中小学“互联网+明厨亮灶”管理员培训并指导学校做好“互联网+明厨亮灶”使用。","市教育局\n市财政局","已完成（提前2个月）。\n1.已于3月完成台山市中小学“互联网+明厨亮灶”阳光工程安装工作；\n2.已于4月完成台山市中小学“互联网+明厨亮灶”阳光工程验收调试工作，并接入互联网投入使用，实现全覆盖；\n3.已于9月联合市市场监督管理局在台山市教师发展中心开展各中小学“互联网+明厨亮灶”管理员培训并指导学校做好“互联网+明厨亮灶”使用（共216人参加培训）；\n4.市人大已于9月8日到新宁小学开展2020年度民生实事票决项目专项监督检查，对提升校园食品安全“互联网+明厨亮灶”阳光工程进行检查。","灵  君"]
[null,"（五）提高养老照护服务水平",13,"提升养老服务水平","2020年完成1家区域性养老服务中心、5家居家养老服务站、3间邻里敬老互助站和2家长者食堂，提升养老服务水平。\n关键节点和解决难点：\n一是6月底前完成1家区域性养老服务中心、5家居家养老服务站、3间邻里敬老互助站和2家长者食堂的工程设计图纸。\n二是10月底前完成1家区域性养老服务中心、5家居家养老服务站、3间邻里敬老互助站和2家长者食堂的工程竣工。完成乐龄养护中心床位建设补助。\n三是12月底前完成1家区域性养老服务中心、5家居家养老服务站、3间邻里敬老互助站和2家长者食堂的工程验收和工程款支付。","市民政局\n市财政局\n台城街道\n大江镇\n四九镇\n白沙镇\n冲蒌镇\n赤溪镇\n汶村镇","已完成。\n1.1家区域性养老服务中心：台山市汶村镇黄振球区域性养老服务中心已完成建设；\n2.2家长者食堂：台城街道城南乐家园和汶村颐养食堂已完成建设；\n3.3间邻里敬老互助站：四九镇上南村邻里敬老互助站、赤溪镇长安村邻里敬老互助站、冲蒌镇竹洛村邻里敬老互助站已完成建设；\n4.5家居家养老服务站：大江镇来安居家养老服务站、赤溪镇曹冲山边居家养老服务站、汶村镇凤村那塘居家养老服务站、沙奇居家养老服务站、西联居家养老服务站均已完成建设。","黄旭晖"]
[null,"（六）打赢精准脱贫攻坚战",14,"巩固脱贫攻坚成效","全面巩固精准脱贫成效，做好贫困人口的监测和帮扶，全市建档立卡贫困户全部达到“八有”指标，并100%实现有序退出，确保如期高质量完成脱贫攻坚任务。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成对2019年扶贫任务的验收，对达到或超过脱贫标准的帮扶对象标记为脱贫户，继续巩固提升帮扶成效。\n二是12月底前高质量完成脱贫攻坚任务，在此期间持续监测建档立卡贫困户“八有”指标落实情况，及时查缺补漏，确保贫困户实现高质量脱贫。","市农业农村局\n（市扶贫办）\n市教育局\n市民政局\n市财政局\n市人力资源和社会保障局\n市住房和城乡建设局\n市水利局\n市医疗保障局\n各镇（街）","已完成。\n1.我市已高质量完成脱贫攻坚任务，并于3月完成对2019年扶贫任务验收，对达到或超过脱贫标准的帮扶对象标记为脱贫户（截至2019年底，我市建档立卡贫困户全部达到脱贫标准，但在脱贫户中仍有135户、457人脱贫不稳定、边缘易返贫）；\n2.印发《台山市脱贫攻坚补短板提质增效工作方案》，持续加强对脱贫不稳定、边缘人口等对象返贫风险监测，并通过加大帮扶力度和联合督查力度，确保贫困户实现高质量脱贫（截至12月底，我市无返贫人数，达到高质量脱贫人数2447人，脱贫率为100%，脱贫攻坚成效得到巩固提升）。","黄旭晖"]
[null,null,15,"危桥改造项目","2020年完成官步桥、缸厂口桥等5座危桥改造工程。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前开展防洪评价等前期工作。\n二是6月底前完成施工图设计等前期工作。\n三是9月底前完成2座危桥改造。\n四是12月底前完成5座危桥改造。","市交通运输局\n市财政局\n四九镇\n深井镇","已完成（提前1个月）。\n已于11月底前，完成5座危桥改造工程，具体是四九镇的南安桥、求智桥，端芬镇的安怀里桥，赤溪镇的担水坑桥，深井镇的石桥头桥。","赵智健"]
[null,null,16,"2020年“四好农村路”建设项目","2020年完成新农村公路硬底化38公里建设，四级公路技术标准。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前制定初步任务计划。\n二是6月底前下达各镇（街）任务。\n三是8月底前全面开工建设。\n四是12月底前完成“四好农村路”建设38公里。","市交通运输局\n市财政局\n各镇（街）","已完成（提前1个月）。\n截至12月底，已完成“四好农村路”通自然村公路硬底化建设48.363公里、完成“四好农村路”通农业产业园公路改建3.1公里、完成“四好农村路”危桥改造5座。","赵智健"]
[null,"（七）着力解决群众饮水难题",17,"饮水改造工程","推进全域自然村集中供水全覆盖，年内完成三合镇和端芬镇两宗饮水改造工程建设，解决146条自然村集中供水，惠及2.3万人。\n关键节点和解决难点：\n一是5月底前完成招标文件审核。\n二是6月底前完成20%工程量。\n三是9月底前完成50%工程量。\n四是12月底前全面完工并发挥效益。","市水利局\n市财政局\n三合镇\n端芬镇","已完成。\n截至12月底，累计完成供水管道铺设169公里（累计完成投资3417万元），完成总工程量的100%。具体情况如下：\n1.完成三合镇供水管道铺设78公里（累计完成投资1622万元），解决64条自然村1.07万人集中供水；\n2.完成端芬镇供水管道铺设91公里（累计完成投资1795万元），解决82条自然村1.26万人集中供水。","黄旭晖"]
[null,"（八）落实就业创业帮扶政策",18,"深入推进“广东技工”工程","高位推进“广东技工”工程，深入推进新生代产业工人培养、企业职工转岗转业培训、新型学徒培养农村电商培养等技能提升工作。\n关键节点和解决难点：\n一是9月底前培训各类劳动者300人、企业新型学徒培养50人、组织开展各类农村电商培训100人以上。\n二是12月底前培训各类劳动者600人、企业新型学徒培养111人以上、组织开展各类农村电商培训200人以上。","市人力资源和社会保障局\n市教育局\n市农业农村局\n市妇联","已完成（提前1个月）。\n1.截至12月底，已累计培训各类劳动者676人、企业新型学徒培养120人、组织开展各类农村电商培训200人；\n2.根据广东省、江门市部署要求，我市在9-12月期间另外组织开展以工代训“百日行动”，各类补贴性培训（含适岗培训、以工代训）累计约10万人（次）：其中，适岗培训达20783人（次）；全市已有183家企业通过以工代训申请，覆盖企业员工达82791人（次）。","黄旭晖"]
[null,null,19,"全面推进“粤菜师傅”工程","全面推进“粤菜师傅”工程，全年培训粤菜师傅1400人以上。\n关键节点和解决难点：\n一是9月底前培训粤菜师傅600人以上。\n二是12月底前完成全年培训粤菜师傅1400人以上。","市人力资源和社会保障局\n市文化广电旅游体育局\n市供销联社\n市妇联","已完成。\n1.截至12月底，已培训粤菜师傅1415人（包括开设9期“云端上”的“粤菜师傅·侨乡巧厨娘”特色糕点培训班，培训学员565人）；\n2.通过实习带就业、订单式培训、推荐就业、现场招聘等方式帮助粤菜师傅学员实现就业，从2018年8月至今已有16位“粤菜师傅”培训学员签约开办彩虹创业店。","黄旭晖"]
[null,"（八）落实就业创业帮扶政策",20,"加强推进“南粤家政”工程","加强“南粤家政”技能人才培养，重点实施母婴、居家、养老和医护四个重点培训项目，全年培训家政人员560人以上。\n关键节点和解决难点：\n一是9月底前完成全年培训家政人员200人以上。\n二是12月底前完成全年培训家政人员560人以上。","市人力资源和社会保障局\n市科工商务局\n市民政局\n市农业农村局\n市卫生健康局\n市妇联","已完成（提前1个月）。\n1.发动家政从业者参加“南粤家政”技能培训班，开展“送教下乡”活动，举办育婴员职业技能竞赛，“南粤家政”培训人数累计达1600人（次）（含学历教育）；\n2.推广使用“南粤家政”（江门）数字化信息平台，并举办“南粤家政”育婴员职业技能竞赛。","黄旭晖"]
[null,null,21,"落实城镇新增就业目标","完善公共服务体系，鼓励高校毕业生、贫困劳动力、外出务工人员等重点人群就近就地就业创业，实现城镇新增就业人数5400人，确保零就业家庭动态清零。\n关键节点和解决难点：\n一是9月底前完成城镇新增就业人数的50%。\n二是12月底前完成城镇新增就业人数的100%。","市人力资源和社会保障局","已完成。\n截至12月底，已实现城镇新增就业人数5400人，完成城镇新增就业人数的100%。","黄旭晖"]
[null,null,22,"失业率控制在3.0%以内","失业率控制在3.0%以内。\n关键节点和解决难点：\n一是针对重点企业用工需求做好网上招聘，通过“台山直聘”等4个网络招聘平台为用工企业实行更广泛的线上用工招聘。\n二是12月底前完成城镇登记失业率控制在3%的目标。","市人力资源和社会保障局","已完成。\n1.据统计，我市城镇登记失业人数约3109人、城镇从业人员人数约118639人，1-12月城镇登记失业率保持在2.47%-2.91%之间（1月2.49%、2月2.47%、3月2.66%、4月2.8%、5月2.81%、6月2.8%、7月2.91%、8月2.58%、9月2.63%、10月2.64%、11月2.55%、12月2.55%）；\n2.通过与市融媒体中心共同搭建网络招聘平台，为652家企业发布招聘信息766条，提供岗位6158个，实现进场求职5338人，达成意向超过7155人，成功就业3892人；\n3.贯彻落实江门市“粤菜师傅”工程彩虹计划，发动8位“粤菜师傅”培训学员申报开办“台山黄鳝饭”彩虹店，带动就业36人。","黄旭晖"]
[null,"\n\n\n\n\n\n（九）打通便民服务最后一公里",23,"推进“政务服务无堵点城市”建设","推进“政务服务无堵点城市”建设，实现与企业和群众生产生活息息相关的依申请政务服务事项一次办率、就近办率、马上办率、网上可办率达100%，全流程网办率达60%。\n关键节点和解决难点：\n12月底前根据江门工作部署，实现与企业和群众生产生活息息相关的依申请政务服务事项“四办率”达100%,全流程网办率达60%。","市政务服务数据管理局\n各审批主管部门","已完成（提前2个月）。\n根据江门工作部署，深入推进审批服务便民化，已于10月底前实现与企业和群众生产生活息息相关的依申请政务服务事项（共1169项）“四办率”达100%，全流程网办率达73.47%。具体情况如下：\n1.推进“政务服务无堵点城市”建设，共梳理群众企业办事堵点痛点难点问题100项，9月底已全部整改清零；\n2.全面推广应用电子证照，11月底前已调用电子证照累计达21587次，进一步实现让群众办事少填、少报；\n3.上线“政银通办”服务，目前我市5家银行90个网点均设置“政银通办”服务专区，实现政务服务向广大城乡银行网点延伸，进一步打造“市民身边的政务服务大厅”。","邝世铭"]
[null,null,24,"推动证明事项自助办","优化规范证明开具流程、格式，推动不少于30项证明事项网上办、掌上办、自助办。\n关键节点和解决难点：\n12月底前实现不少于30项证明事项通过“粤省事”“侨都之窗”自助终端机、广东政务服务网等渠道自助开具。","市政务服务数据管理局\n市财政局","已完成（提前2个月）。\n已于10月底前，实现54项证明事项通过“粤政易”“侨都之窗”自助终端机、广东政务服务网等渠道自助开具。","邝世铭"]
[null,null,25,"居住证业务实现全程网上办理工作","2020年实现居住证业务全程网上办理，让群众“零跑路”。\n关键节点和解决难点：\n4月底前完成居住证全程网上办理工作。","市公安局\n市财政局","已完成。\n已于4月底前，实现全程网上办理，群众可在微信小程序“粤省事”办理居住登记，居住证办理、居住证换证等手续。","关耀东"]
[null,"（十）提升城市综合管理水平",26,"台城城区生活垃圾分类示范区建设项目","深化环卫一体化改革，开展城区生活垃圾分类工作，全力推进城区垃圾“四分类”示范区建设。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前制定城区生活垃圾分类方案，广泛开展宣传。\n二是6月底前初步建立城区生活垃圾分类收集容器配置，初步建立有害垃圾分类收集、临时贮存体系，城区党政机关实现生活垃圾分类全覆盖。\n三是9月底前延伸到城区所有公共场所管理单位和企业。\n四是12月底前覆盖城区所有公共机构，实现分类投放居民户数达总户数的30%。","市城市管理和综合执法局\n台城街道","已完成（提前2个月）。\n1.于4月成立由市委书记和市长担任“双组长”的生活垃圾分类工作领导小组，并在市城市管理和综合执法局设立工作专班（垃圾分类办）承担领导小组日常工作，按照《台山市城区生活垃圾分类创建方案》和《台山市公共机构生活垃圾分类实施方案》严格执行；\n2.于8月在城区五福公园设置“生活垃圾分类主题园”，提升市民对垃圾分类工作的知晓率和参与度；\n3.已于10月底前完成年度任务，已覆盖城区所有公共机构，实现分类投放居民户数达总户数的30%；\n4.11月1日，我市已顺利取消城区8万余户居民住户上门收垃圾服务，全部实行垃圾分类收集改革，目前我市已投放分类垃圾桶4500余个（下步计划再增加投放1400个），已完成分类投放点900余个（其中建设分类投放亭56个）。","温家林"]
[null,null,27,"完善公园公共设施","2020年实施石化山公园健身器材维修更换和公园人工湖环湖护栏改造提升。\n关键节点和解决难点：\n一是1月底前完成公园人工湖环湖护栏改造提升方案设计、预算等工作。\n二是2月底前公园人工湖环湖护栏改造提升工程开工建设。\n三是3月底前完成公园健身器材维修更换方案设计、预算等工作。全面完成公园人工湖环湖护栏改造。\n四是6月底前石化山公园健身器材维修更换开工建设。\n五是9月底前全面完成公园公共健身器材更换。","市城市管理和综合执法局\n市财政局","已完成（提前8个月）。\n已于1月底前，完成石化山公园健身器材维修更换和公园人工湖环湖护栏改造提升。","温家林"]
[null,null,28,"塔山广场及凌云古塔景观改造提升工程（一期）","在凌云古塔和山体的基础上进行部分改造，改造内容是增设登山路径、路灯、水电等设施和花树景区。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成施工设计等前期工作。\n二是4月底前开工建设。\n三是12月底前全面完成建设。 ","市城市管理和综合执法局\n市文化广电旅游体育局\n台城街道","已完成（提前8个月）。\n已于4月底前，完成增设登山路径、路灯、水电等设施和花树景区。","温家林"]
[null,"（十）提升城市综合管理水平",29,"建成气象公园","完成气象公园项目建设工作。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前落实项目建设资金问题。\n二是6月底前完成项目设计和预算修改和发改立项手续。\n三是8月底前完成项目招投标手续。\n四是10月底前完成气象科普馆主体框架工程。\n五是12月底前全面完成气象公园项目建设并对外开放。","市气象局\n市发展和改革局\n市财政局\n市自然资源局\n市住房和城乡建设局\n市城市管理和综合执法局","已完成。\n截至12月底，已全面完成气象公园项目建设并对外开放（该项目建设资金于2月底确定由市财政统筹安排，总投资从600万元调整为300万元，并需重新修改设计方案和编制工程预算，投资调整后建设内容主要包括气象科普馆改建（扩建）工程和室内科普布展工程）。","黄旭晖"]
[null,null,30,"继续实施城市绿化工程","继续实施城市绿化工程，打造一批绿化园艺示范路。完成高速路口、舜德路、陈宜禧路、环市路全段及富城大道交叉口等主干道绿化改造；完成石化广场湖岸周边、塔山与新仁孝路交叉口地块、火车站站前地块绿化改造；实施城区道路春节、五一、国庆等节日摆花；优化环北大道历史文化老街街头绿地、新宁广场、站前广场和站前大道绿化等。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成方案设计、预算等工作。\n二是5月底前开工建设。\n三是12月底前全面完成建设任务。","市城市管理和综合执法局\n市财政局","已完成（提前6个月）。\n1.已于1月底前，完成高速路口、舜德路、陈宜禧路、环市路全段及富城大道交叉口等主干道绿化改造，完成石化广场湖岸周边、塔山与新仁孝路交叉口地块、火车站站前地块绿化改造，完成优化环北大道历史文化老街街头绿地、新宁广场、站前广场和站前大道绿化；\n2.已于6月底前，完成夏季城区摆花工程（包括城区道路春节、五一、国庆等节日摆花），由于该工程种植的时花花期较长，到国庆期间仍具有观赏价值，本着厉行节约原则，未开展国庆摆花。","温家林"]
[null,null,31,"持续开展“城管进社区管到位”行动","加强城市网格化常态化管理，狠抓城市管理顽疾治理，切实做到“三事分流”（城管小事在社区城管服务站解决、中事在城监大队解决、大事在城管执法局解决），实现政府治理和社会调节、居民自治良性互动，最大限度将城市管理问题解决在基层、解决在萌芽。\n关键节点和解决难点：\n一是6月底前安排执法人员在社区坐班264个（次）。\n二是12月底前安排执法人员在社区坐班528个（次）。","市城市管理和综合执法局\n市财政局","已完成。\n1.截至12月22日，共安排执法队员在社区坐班550人（次）；\n2.截至12月22日，共安排执法队员在城区11个社区坐班634人（次），开展巡查1705人（次），接待群众345人（次），参与社区共建460多人（次），收集问题382条（其中现场处理336条、上报城监大队处理43条、上报城管执法局处理3条）。","温家林"]

{"sheet":"Sheet3","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}