{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Sheet1","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":362,"n_cols":6,"rows_kept":362,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,5],[2,0,2,1],[2,2,2,4],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[5,0,5,5],[9,0,9,5],[18,0,18,5],[22,0,22,5],[34,0,34,5],[45,0,45,5],[91,0,91,5],[95,0,95,5],[98,0,98,5],[151,0,151,5],[154,0,154,5],[160,0,160,5],[162,0,162,5],[167,0,167,5],[173,0,173,5],[178,0,178,5],[180,0,180,5],[183,0,183,5],[208,0,208,5],[228,0,228,5],[263,0,263,5],[317,0,317,5],[327,0,327,5],[330,0,330,5],[344,0,344,5],[347,0,347,5],[350,0,350,5],[355,0,355,5],[361,0,361,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["2021年台山市政府重点工作任务及十件民生实事项目分解表"]
[null,null,"                                 （共328项）"]
["序号","工作任务","主要内容和节点计划","责任单位","联系市领导","备注"]
[]
["一、彭大荣同志联系工作（共3项）"]
[1,"促进四九艺术提质增效","通过建设上坪、下坪、松头、车荫等4个村级公园基础设施优化四九艺术环境。加强芦荟庄园花季宣传并新建20个网红打卡点，融合李凌旧居、李凌展馆和永庆村改造等项目，促进四九艺术提质增效。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成芦荟庄园花季宣传工作。\n二是6月底前完成芦荟庄园安全标识完善提升，完成李凌旧居、李凌展馆建设和永庆村改造。\n三是9月底前完成芦荟庄园新增网红打卡点20个。\n四是12月15日前完成芦荟庄园3A景区申办；完成2个“一村一品”项目；完成上坪、下坪、松头、车荫等4个村级公园建设。","四九镇","\n彭大荣\n"]
[2,"天天好时（台山）食品科技发展有限公司年产糖果5000吨、巧克力2500吨、饼干5000吨新建项目","项目用地约40亩，主要生产金龙鱼系列产品、儿童食品、胶原蛋白等生物制品。全面投产后年产值达3亿元。2021年完成主体工程建设的20%。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前确定施工方及施工方案。\n二是6月底前施工队进场施工。\n三是9月底前开展地块基础配套设施建设。\n四是12月15日前完成主体工程建设的20%。","四九镇","\n彭大荣\n","江门重点建设项目\n台山重点建设项目"]
[3,"广东省伊之伴食品饮料有限公司年产乳酸菌24000吨、五谷杂粮5000吨、椰子汁10000吨\n新建项目","项目占地54亩，主要生产蛋白性饮品，年产值达3亿元。2021年完成主体工程建设的20%。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前确定施工方及施工方案。\n二是6月底前施工队进场，并开展地块基础配套设施建设。\n三是9月底前主体工程开始动工。\n四是12月15日前完成主体工程建设的20%。","四九镇","\n彭大荣\n","江门重点建设项目\n台山重点建设项目"]
["二、陈瑞琪同志联系工作（共8项）"]
[4,"三合硒泉提质工程","完成温泉圩环境卫生整治和“六乱”整治，完成闲置地块围蔽升级及其周边绿化，完成温泉圩灯饰亮化工程，完成“一河两岸”集市铺位建设并招商运营，促进三合硒泉小镇提质增效。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前开展温泉圩环境卫生整治行动。\n二是6月底前完成喜运来、玫瑰岛两块闲置地的围蔽升级和周边绿化，完成温泉圩灯饰亮化工程。\n三是9月底前完成温泉圩“一河两岸”集市铺位建设并招商运营。\n四是12月15日前完成“六乱”整治，并形成长效管理机制。","三合镇","陈瑞琪"]
[5,"玫瑰岛卫浴科技项目","项目占地约225亩，拟修建厂房和新建铝材加工、玻璃深加工、五金加工、复合材料加工等生产线。2021年实现淋浴房制造部生产线试产，以及铝制品制造部生产线安装。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成淋浴房制造部生产线安装。\n二是6月底前完成淋浴房制造部生产线调试。\n三是9月底前实现淋浴房制造部生产线试产。\n四是12月15日前完成铝制品制造部生产线安装。","三合镇","陈瑞琪","江门重点建设项目\n台山重点建设项目"]
[6,"台山市河朗新型环保建材有限公司三合分厂建设工程","项目占地28.9亩，拟建设厂房、办公室等基础设施，生产管径为3米以内的一级、二级混凝土排水管和特制混凝土涵管。2021年完成二期厂房主体工程和生产设备安装。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前开始二期厂房主体工程。\n二是6月底前完成二期厂房主体工程的50%。\n三是9月底前完成二期厂房主体工程。\n四是12月15日前完成二期主要生产设备安装。","三合镇","陈瑞琪","台山重点建设项目"]
[7,"天锦门业项目","项目占地71.5亩，总建筑面积5.1万平方米，建设变电站、厂房和购买机器，投产后预计年产木门60万樘。2021年完成变电站、厂房主体工程建设和机器设备安装调试。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前进场施工，开始建设变电站。\n二是6月底前开始厂房主体工程建设。\n三是9月底前完成厂房主体工程建设和内部装修。\n四是12月15日前购买机器设备并安装调试。","三合镇","陈瑞琪","台山重点建设项目"]
[8,"悦泉名府项目","项目占地25.2亩，总建筑面积约4.4万平方米，拟建酒店、住宅。2021年完成2、3栋竣工验收和二期框架结构封顶。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前开始2、3栋竣工验收前期工作。\n二是6月底前完成2、3栋竣工验收。\n三是9月底前完成二期框架工程75%。\n四是12月15日前完成二期框架结构封顶。","三合镇","陈瑞琪","台山重点建设项目"]
[9,"樵顺嘉宝项目","项目占地39.8亩，总建筑面积7.3万平方米，拟建5栋住宅、2栋商铺。2021年完成一期框架结构工程封顶和配套工程的70%。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成一期框架结构工程的70%和配套工程的20%。\n二是6月底前完成一期框架结构工程的80%和配套工程的40%。\n三是9月底前完成一期框架结构工程的90%和配套工程的55%。\n四是12月15日前完成一期框架结构工程封顶和配套工程的70%。","三合镇","陈瑞琪","台山重点建设项目"]
[10,"世茂御泉十里项目","项目占地1500亩，集星级酒店、风情度假、养生养老、泉林人居于一体。2021年完成I组团砌筑工程和首批次外立面工程，T组团一期竣工验收和二期主体结构封顶。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成I组团首批次砌筑工程的50%，T组团二期主体结构封顶。\n二是6月底前完成I组团首批次砌筑工程，T组团一期开始竣工验收前期工作。\n三是9月底前完成I组团首批次外立面工程的50%，T组团一期竣工验收。\n四是12月15日前完成I组团首批次外立面工程。","三合镇","陈瑞琪","台山重点建设项目"]
[11,"三合温泉侨墟风情商业街项目","项目占地20亩，以华侨文化为主题，打造华侨特色商业街及民宿酒店。2021年完成12间临街商铺、中心休闲广场建设和完善地下停车场。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成12间临街商铺建设的40%。\n二是6月底前完成12间临街商铺建设。\n三是9月底前完成中心休闲广场建设。\n四是12月15日前完善地下停车场建设。","三合镇","陈瑞琪","台山重点建设项目"]
["三、赵建涛同志联系工作（共3项）"]
[12,"巩固扫黑除恶专项斗争成果","创新警务云大数据、智能“天网”和警务实战平台建设，严厉打击各类违法犯罪活动。                            \n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成前期上级交办的线索核查。\n二是6月底前侦破一批涉黑恶案件。\n三是9月底前再扩大扫黑除恶战果。\n四是12月15日前全面形成扫黑除恶常态化局面。","市委政法委","赵建涛"]
[13,"广东富华重工制造有限公司年产200万套商用车底盘零部件智能制造项目","项目用地1250亩，为零地增资扩产项目。2021年完成8号车间升级改造。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前开始8号车间升级改造。\n二是6月底前完成8号车间升级改造的30%。\n三是9月底前完成8号车间升级改造的60%。\n四是12月15日前完成8号车间升级改造。","市工业新城","赵建涛","省重点建设项目\n江门重点建设项目\n台山重点建设项目"]
[14,"广东六六达智慧健康科技有限公司年产20万台智能健康代步车生产线建设项目","项目用地约50亩，主要研发、生产车辆电动支撑、液压支撑、电动液压动力系统、智能电动代步车、智能电动轮椅、精密减速器及驱动控制系统。2021年完成项目首期主体工程建设。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成项目首期基础工程建设。\n二是6月底前完成项目首期主体工程建设的30%。\n三是9月底前完成项目首期主体工程建设的60%。\n四是12月15日前完成项目首期主体工程建设。","市工业新城","赵建涛","省重点建设项目\n江门重点建设项目\n台山重点建设项目"]
["四、刘利元同志联系工作（共11项）"]
[15,"实施数字农业农村发展行动","建设台山中国农业公园产业互联网综合服务平台，扎实推进都斛镇省级数字乡村发展试点。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前搭建推广都斛镇农产品电商平台。\n二是6月底前推进完善农村综合治理体系。\n三是9月底前建设线上林基路纪念馆展示平台。\n四是12月15日前向省数字乡村发展试点工作协调机制办公室申请验收。","市委宣传部\n市委组织部\n市教育局\n市科工商务局\n市司法局\n市人力资源和社会保障局\n市农业农村局\n市文化广电旅游\n体育局\n市卫生健康局\n市政务服务数据\n管理局\n市融媒体中心\n台山文化旅游集团\n有限公司\n都斛镇","刘利元","江门重点工作任务"]
[16,"加强文明乡风培育","推动文明村镇覆盖率达100%。\n关键节点和解决难点：\n一是6月底前制定方案，深入开展文明村镇创建活动。\n二是9月底前开展文明村镇初检和复查，定期开展文明村镇 \n“红黑榜”测评，推进文明乡风培育行动。\n三是12月15日前完成检查验收，达到文明村镇覆盖率100%。","市委宣传部","刘利元"]
[17,"健全文明城市创建工作常态长效机制","深入开展精神文明创建“九大行动”，积极创建第七届全国县级文明城市。\n关键节点和解决难点：\n一是4月底前整改去年测评扣分项目，制定印发《2021年台山市文明城市建设提质行动计划》《2021-2023年台山市创建第七届全国文明城市三年行动计划》，召开工作动员会。\n二是8月底前举办文明城市工作培训班，广泛开展精神文明创建“九大行动”，定期开展“红黑榜”测评。\n三是10月底前召开市创文指挥部全体成员会议，布署迎检工作，对市容环境、公共秩序、农贸市场、窗口服务、基础设施、公益广告、群众满意度、网报材料等方面开展常态化督查，下发问题清单。\n四是11月底前做好各项迎检工作，确保高分通过全国文明城市年度测评。","市委宣传部(市创文办)\n市教育局\n市科工商务局\n市公安局\n市交通运输局\n市文化广电旅游体育局\n市市场监督管理局\n市城市管理和综合执法局\n市有关单位\n台城街道","刘利元","江门重点工作任务"]
[18,"落实意识形态工作责任制","落实意识形态工作责任制，牢牢掌握政府系统意识形态工作的管理权、主导权。        \n关键节点和解决难点：\n一是4月、7月、10月、12月底前分别组织开展意识形态研判会商，及时化解风险隐患。\n二是每半年开展意识形态工作总结。\n三是全年结合工作需求，开展意识形态专项检查，12月15日前做好全年意识形态工作检查。","\n市委宣传部\n市委统战部\n市委政法委\n市教育局\n市公安局\n市民政局\n市文化广电旅游体育局\n市文联\n市融媒体中心\n市有关单位\n\n","刘利元"]
[19,"台山市福马饲料有限公司年产11万吨特种水产配合饲料生产线建设项目","项目占地2万平方米，总建筑面积3.67万平方米，拟建1栋成品车间、1栋原料车间、1栋工作塔、1栋锅炉房、1栋配电房。2021年完成成品车间和原料车间设备安装工程的60%。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成成品车间和原料车间设备供应合同签订。\n二是6月底前完成成品车间和原料车间设备安装工程的20%。\n三是9月底前完成成品车间和原料车间设备安装工程的40%。\n四是12月15日前完成成品车间和原料车间设备安装工程的60%。","斗山镇","刘利元","江门重点建设项目\n台山重点建设项目"]
[20,"江门科朗食品有限公司家禽屠宰和产品深加工生产线建设项目","项目用地114亩，总建筑面积9.7万平方米。2021年完成熟食车间、屠宰车间及厂区主体工程。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成熟食车间、屠宰车间及厂区主体工程的25%。\n二是6月底前完成熟食车间、屠宰车间及厂区主体工程的50%。\n三是9月底前完成熟食车间、屠宰车间及厂区主体工程的75%。\n四是12月15日前完成熟食车间、屠宰车间及厂区主体工程。","斗山镇","刘利元","江门重点建设项目\n台山重点建设项目"]
[21,"合众食品加工项目","项目用地40亩，厂区占地2万平方米，建筑面积1万平方米。2021年完成一期厂房设备安装并试投产。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成一期厂房设备安装工程的30%。\n二是6月底前完成一期厂房设备安装工程的60%。\n三是9月底前完成一期厂房设备安装工程的90%。\n四是12月15日前完成一期厂房设备安装工程并试投产。","斗山镇","刘利元","江门重点建设项目\n台山重点建设项目"]
[22,"三利新喜象粮食仓储项目","项目用地95亩，拟建设办公楼、物流中心、平房仓10座、加工车间、成品车间、包装车间、地磅房及配套用房、宿舍及附属用房等。2021年完成一期仓库、厂房、办公楼等主体工程建设。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成一期仓库、厂房、办公楼等主体工程建设的25%。\n二是6月底前完成一期仓库、厂房、办公楼等主体工程建设的50%。\n三是9月底前完成一期仓库、厂房、办公楼等主体工程建设的75%。\n四是12月15日前完成一期仓库、厂房、办公楼等主体工程建设。","斗山镇","刘利元","江门重点建设项目\n台山重点建设项目"]
[23,"广东迪生力绿色食品有限公司冷库冷藏中心建设项目","项目总建筑面积4509.66平方米，总占地面积3186.42平方米，拟建成1栋行政楼、1栋综合楼、1栋农产品冷库。2021年完成行政楼、综合楼及冷库主体工程建设的70%。\n关键节点和解决难点：\n一是1月底前进场施工。\n二是6月底前完成行政楼、综合楼及冷库主体工程的34%。\n三是9月底前完成行政楼、综合楼及冷库主体工程的51%。\n四是12月15日前完成行政楼、综合楼及冷库主体工程的70%。","斗山镇","刘利元","江门重点建设项目\n台山重点建设项目"]
[24,"昇略有限公司合兴集团南方总部基地投资项目","项目规划用地约135亩，计划建设生产经营食用油、农产品加工、副食品生产及冷链仓储等。2021年完成桩基工程的20%。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成一期厂房勘探和生产线设计。\n二是6月底前完成一期厂房设计和图审。\n三是9月底前完成一期厂房报建并开工建设。\n四是12月15日前完成一期厂房桩基工程的20%。","斗山镇","刘利元","江门重点建设项目\n台山重点建设项目"]
[25,"特一药业集团股份有限公司中药饮片扩建项目","项目用地104亩，拟建设现代医药物流及中药饮片研究和生产基地。2021年完成项目基础工程建设。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前根据新的医药行业标准完成项目规划设计和施工图纸优化。\n二是6月底前项目基础工程开始动工建设。\n三是9月底前完成项目基础工程建设的50%。\n四是12月15日前完成项目基础工程建设。","市工业新城","刘利元","江门重点建设项目\n台山重点建设项目"]
["五、李白云同志联系工作（共10项）"]
[26,"扩大“侨梦苑（台山分苑）影响力和吸引力","建好华侨创新创业中心，引导海外青年人才回乡创业，吸引创业团队超30个，引入文化项目、高新科技项目超20个。\n关键节点和解决难点：\n一是6月底前吸引创业团队超10个，引入文化项目、高新科技项目超7个。\n二是12月15日前吸引创业团队超30个，引入文化项目、高新科技项目超20个。","市委统战部","李白云","江门重点工作任务"]
[27,"东莞市世信电子有限公司OCA光学胶涂布生产基地项目","项目用地20亩，拟建设OCA光学胶涂布生产基地，建设两条OCA光学胶涂布生产线。2021年完成厂房主体工程建设。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成厂房基础工程建设的50%。\n二是6月底前完成厂房基础工程建设。\n三是9月底前完成厂房主体工程建设的50%。\n四是12月15日前完成厂房主体工程建设。","市工业新城","李白云","江门重点建设项目\n台山重点建设项目"]
[28,"深圳市捷先数码科技有限公司数码科技项目","项目用地18亩，拟建设城市公用事业领域直读水  表、直读气表及其核心技术“直读传感器”“物联网表”“水务云管理平台”生产开发基地。2021年完成厂房主体工程建设。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成厂房基础工程建设的50%。\n二是6月底前完成厂房基础工程建设。\n三是9月底前完成厂房主体工程建设的50%。\n四是12月15日前完成厂房主体工程建设。","市工业新城","李白云","江门重点建设项目\n台山重点建设项目"]
[29,"海大集团江门容川饲料有限公司年产60万吨生物环保饲料项目","项目用地约183亩，拟建设年产60万吨环保饲料生产线及海大集团华南研究院。2021年完成环保饲料生产线厂房和华南研究院等总工程量的50%。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成新规划报建。\n二是6月底前完成新施工许可证办理。\n三是9月底前完成生产线厂房和华南研究院等总工程量的20%。\n四是12月15日前完成生产线厂房和华南研究院等总工程量的50%。","端芬镇","李白云","台山重点建设项目"]
[30,"美固建材项目","项目总体规划占地53亩，总建筑面积1.7万平方米，主要新建生产厂房和购置两仓配料机、输送机、搅拌机、空压机、除尘器、模具等生产设备。2021年完成生产设备购置并正式投产。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成生产设备购置的50%。\n二是6月底前完成生产设备购置。\n三是9月底前进入试产阶段。\n四是12月15日前正式投产。","端芬镇","李白云","台山重点建设项目"]
[31,"德高五金年加工铝门10000套及门铰配件200吨项目","项目规划占地57亩，建筑面积1万平方米，拟建设单层厂房1栋，年加工铝门10000套及门铰配件200吨，主要设备为铝切割专用锯带、锯床、圆锯机、焊接机、横切机组等。2021年完成生产设备购置并正式投产。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成生产设备购置的50%。\n二是6月底前完成生产设备购置。\n三是9月底前进入试产阶段。\n四是12月15日前正式投产。","端芬镇","李白云","台山重点建设项目"]
[32,"梅家大院—海口埠侨乡银信文化中心","汀江圩华侨近代建筑群保养维护工程，对梅家大院外立面进行修缮。\n关键节点和解决难点：\n一是4月底前计划报省文保部门备案后完善设计，须经文物部门批复后，出具施工图。\n二是6月底前完成招投标工作。\n三是12月15日前完工。","端芬镇\n市文化广电旅游体育局","李白云"]
[33,"端芬镇大同市社区体育公园建设","建设1600平方米社区休闲体育广场。\n关键节点和解决难点：\n一是4月底前完成设计和预算审核。\n二是5月底前进场施工。\n三是9月底前完成建设。","端芬镇","李白云","江门重点工作任务"]
[34,"普溢饲料年产10万吨饲料及1万吨加工水产品项目","项目占地30亩，总建筑面积约1.5万平方米，拟新建1栋综合大楼，包含生产车间、仓库、化验室、物联网监控平台、办公场所、院士工作站等，同时建设年设计产能10万吨饲料及1万吨水产品加工自动化生产线。2021年完成综合大楼建设。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成综合大楼建设的30%。\n二是6月底前完成综合大楼建设的50%。\n三是9月底前完成综合大楼建设的80%。\n四是12月15日前完成综合大楼建设。","端芬镇","李白云","台山重点建设项目"]
[35,"台山市顺龙烤鳗有限公司年产3600吨冷冻烤鳗生产线技术改造项目","项目占地10亩，升级改造原有3600平方米厂房，主要购置烧烤输送带、变压器、锅炉、液氮速冻等设备，建设年产3600吨冷冻烤鳗自动化生产线。2021年完成厂房升级改造及生产设备购置。                                  \n关键节点和解决难点：\n一是1月底前正式对厂房进行升级改造。\n二是6月底前完成厂房升级改造建设的80%。\n三是9月底前完成厂房升级改造建设。\n四是12月15日前完成生产设备购置。","端芬镇","李白云","台山重点建设项目"]
["六、邝世铭、杜学刚同志联系工作（共45项）"]
[36,"地区生产总值增长6%以上","完成地区生产总值增长6%以上。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成全年主要经济指标任务分解下达。\n二是4月、7月、10月底前做好季度及有关阶段经济分析研判工作。\n三是全年完成地区生产总值增长6%以上。","\n市发展和改革局\n市政府办公室（金融办）\n市科工商务局\n市住房和城乡建设局\n市农业农村局\n生产总值核算基础\n指标责任单位\n\n","邝世铭\n杜学刚","江门重点工作任务"]
[37,"固定资产投资增长8.5%","完成固定资产投资增长8.5%。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成指标任务分解下达。\n二是全年完成固定资产投资增长8.5%。","\n市发展和改革局\n广海湾经济开发区\n市工业新城\n市有关单位    \n各镇（街）\n","邝世铭\n杜学刚","江门重点工作任务"]
[38,"居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步","居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步。  \n关键节点和解决难点：\n12月15日前居民人均可支配收入增长保持与经济增长同步(年度统计数据时间：2020年12月1日至2021年11月30日）。","市发展和改革局","邝世铭\n杜学刚","江门重点工作任务"]
[39,"推广自贸试验区改革试点经验","对接深圳特区27条改革措施和40条首批授权事项，复制推广自贸试验区改革试点经验。            \n关键节点和解决难点：\n一是每季度报送我市有关举措推进情况。\n二是12月15日前配合江门做好对接深圳综合改革措施清单。","市发展和改革局\n市政府办公室（金融办）\n市农业农村局\n","邝世铭\n杜学刚"]
[40,"大力发展数字经济","推动数字经济与实体经济深度融合。\n关键节点和解决难点：\n一是2月20日起执行《关于印发〈江门市贯彻落实广东省建设国家数字经济创新发展试验区工作方案若干措施〉的通知》。\n二是12月15日前根据上级文件要求报送我市有关数字经济发展情况。","\n市发展和改革局\n市科工商务局\n市农业农村局\n市文化广电旅游体育局\n市市场监督管理局\n市政务服务数据管理局\n广海湾经济开发区\n市工业新城\n各镇（街）\n\n","邝世铭\n杜学刚"]
[41,"加强国资国企改革","做大做强市属国企，加快完成国有企业公司改制工作。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成改制企业清产核资、理清债权债务、资产评估、财务审计等工作。\n二是6月底前完成企业改制方案。\n三是9月底前基本完成公司制改革工作，确因特殊情况难以按时完成的，应明确计划措施，确保2021年完成收尾工作。\n","\n市公资办\n市委宣传部\n市住房和城乡建设局\n市城市管理和综合执法局\n市土地开发储备中心\n广海湾经济开发区\n","邝世铭\n杜学刚","江门重点工作任务"]
[42,"台山通用机场项目","拟建设A1类通用机场，占地约600亩；远期以通用机场为核心，构建全产业链的航空产业体系，打造规划面积为6500亩的时尚、活力、复合和生态航空小镇。2021年争取实现项目首期开工。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成项目工程可行性研究报告编制招标文件并征求意见。\n二是6月底前争取获得军方批复选址问题。\n三是9月底前争取完成项目立项。\n四是12月15日前争取实现项目首期开工。","\n\n市公资办\n市发展和改革局\n市财政局\n市自然资源局\n市交通运输局\n市林业局\n斗山镇\n\n","邝世铭\n杜学刚","江门重点工作任务"]
[43,"健全工业用地推出机制","推行标准地出让、带方案出让、先租后让等供地方式。\n关键节点和解决难点：\n一是积极与上级沟通，待上级部门出台工业用地推出机制后，根据我市情况，制定我市工业用地推出机制。                               \n二是12月15日前工业用地出让严格产业准入和用地标准，将项目建设用地的规划条件产业布局、投资强度、创税能力、环保等指标和要求列入工业项目建设用地出让方案中。","市自然资源局  \n 市发展和改革局  \n市科工商务局                                            江门市生态环境局台山分局                                     ","邝世铭\n杜学刚"]
[44,"建设“海洋牧场”","发展生态健康养殖、深海养殖和远洋捕捞产业，开展尾水处理试点工作，建设集渔业养殖、加工、物流、生态、休闲旅游、餐饮服务等多产业一体的“海洋牧场”示范区。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前市农业农村局完成尾水试点建设方案，完成创建生态健康养殖示范场宣传工作。\n二是7月底前市科工商务局对接1-2家“海洋牧场”示范区项目投资意向单位。市自然资源局做好用地用海政策法规宣传。\n三是12月15日前市农业农村局完成尾水试点建设工程项目验收并进行推广，指导港悦远洋渔业有限公司做好远洋捕捞生产，稳定捕捞产量，提高生产效益。市自然资源局积极协调相关部门，推动工作开展，及时收集相关信息。","市自然资源局\n市发展和改革局\n市科工商务局\n市农业农村局\n市林业局\n川岛镇","邝世铭\n杜学刚","江门重点工作任务"]
[45,"完成《台山市国土空间规划（2020-2035）》编制工作","坚持全市发展“一盘棋”，高标准编制国土空间总体规划，统筹各类空间性规划，推进“多规合一”和空间“一张图”管理。\n关键节点和解决难点：\n一是4月底前完成国土空间规划专题研究成果。\n二是6月底前完成国土空间总体规划初步方案。\n三是9月底前完成《台山市国土空间规划（2020-2035）》编制报批\n工作。","市自然资源局","邝世铭\n杜学刚"]
[46,"争取盘活闲置用地2000亩","推动工业用地集约化利用，争取盘活闲置用地2000亩。 \n关键节点和解决难点：\n一是3月底前盘活闲置用地200亩。\n二是6月底前盘活闲置用地800亩。\n三是9月底前盘活闲置用地1400亩。\n四是12月15日前盘活闲置用地2000亩。 ","市自然资源局\n各镇（街）","邝世铭\n杜学刚"]
[47,"完成1550亩垦造水田任务","完成1550亩垦造水田任务，完成县级初步验收。\n关键节点和解决难点：                   \n一是3月底前完成项目立项和规划设计预算方案编制工作。\n二是6月底前完成项目工程建设。              \n三是9月底前完成单项验收。                  \n四是12月15日前完成县级初步验收。","市自然资源局  \n水步镇                  三合镇                  白沙镇                  端芬镇                  广海镇                   北陡镇                   ","邝世铭\n杜学刚"]
[48,"完成559亩拆旧复垦项目验收","完成559亩拆旧复垦项目验收。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成559亩拆旧复垦项目预算财审。\n二是5月底前进场施工。\n三是8月底前完成工程建设。\n四是12月15日前完成559亩拆旧复垦项目验收。","市自然资源局\n四九镇\n白沙镇\n冲蒌镇\n都斛镇\n海宴镇\n汶村镇\n深井镇\n北陡镇\n川岛镇","邝世铭\n杜学刚"]
[49,"“三旧”改造","加快西湖工业区、石化路旧厂区“三旧”改造，新增改造项目550亩，完成改造项目350亩。               \n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成20%。\n二是6月底前完成50%。\n三是9月底前完成70%。\n四是12月15日前完成100%。","市自然资源局\n市三旧改造领导小组\n成员单位","邝世铭\n杜学刚"]
[50,"优化提升工业园","优化提升台城长兴、水步文华、大江江东、四九长龙、冲蒌红岭、三合那金、白沙三八等工业园。\n关键节点和解决难点：\n一是6月底前制定工作制度和成立工作小组。\n二是12月15日前争取确认试点项目。","市自然资源局\n市科工商务局\n市工业新城","邝世铭\n杜学刚"]
[51,"坚决遏制耕地“非农化”","严守耕地保护红线，通过空间规划严格控制新增建设占用耕地，通过巡查和整改坚决遏制耕地“非农化”。\n关键节点和解决难点：\n一是6月底前制定巡查工作机制。\n二是9月底前完成新一轮空间规划方案编制。\n三是开展常态化土地动态巡查和卫片执法检查工作，发现占用耕地“非农化”问题及时制止处理。\n四是会同市农业农村局牵头做好农村乱占耕地建房问题整治工作，整治耕地“非农化”问题。","市自然资源局\n市农业农村局\n各镇（街）","邝世铭\n杜学刚","江门重点工作任务"]
[52,"地方一般公共预算收入增长5%","全年完成一般公共预算收入34.2亿元，同比增长5%。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成6.29亿元，同比增长5%。\n二是6月底前完成16.01亿元，同比增长5%。\n三是9月底前完成24.19亿元，同比增长5%。\n四是全年完成34.2亿元，同比增长5%。","市财政局","邝世铭\n杜学刚"]
[53,"加强中央直达资金使用","加强中央直达资金使用及监管，建立监督机制，积极争取上级资金支持。\n关键节点和解决难点：\n12月15日前科学合理分配资金，及时拨付资金，确保资金直达受益对象，建立常态化监督机制，密切跟踪直达资金预算执行情况，并适时在政府网站公开有关情况。","市财政局\n市有关单位","邝世铭\n杜学刚"]
[54,"加强新增债券资金管理使用","加强新增债券资金管理使用，抓紧完善地方政府债券项目储备机制。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成项目谋划及储备机制工作，组织指导项目单位加强项目论证，将符合申债条件的潜在项目及时纳入项目库，并动态更新项目进度，完善项目信息，做好申债前相关准备工作。\n二是6月底前完成第一批政府债券申报工作，并争取第一批债券资金落实（具体完成时间根据上级工作布置情况调整）。\n三是全年根据上级发债工作要求，积极做好相关债券申报工作，及时争取债券资金到位，并完成当年新增政府债券资金的支出使用工作，充分发挥债券资金效益。","市财政局","邝世铭\n杜学刚"]
[55,"发行债券","推动台山公用事业集团有限公司发行公司债券15亿元以上。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前签订台山公用事业集团有限公司2021年非公开发行公司债券之承销协议。\n二是6月底前完成台山公用事业集团有限公司发行公司债券前期工作。\n三是9月底前争取完成台山公用事业集团有限公司发行公司债券15亿元以\n上。","市公资办\n台山公用事业集团有限公司","邝世铭\n杜学刚"]
[56,"城乡供水一体化项目","按照城乡供水一体化实施方案及供水规划方案，通过合理利用和调配大隆洞水库水资源，并开展南部自来水厂（大湾自来水厂）建设，谋划大隆洞水库“南水北调”工程。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成聘请大隆洞水库水资源论证报告的编制单位。                                 \n二是6月底前完成大隆洞水库水资源论证及审批，同时完成聘请大湾自来水厂及“南水北调”工程可行性研究报告的编制单位。\n三是9月底前完成大湾自来水厂及“南水北调”工程可行性研究报告的编制和评审工作。\n四是11月底前结合国土空间规划进度，落实大湾自来水厂的建设用地规模。","\n市公资办\n市发展和改革局\n市自然资源局\n市水利局\n市城市管理和综合执法局\n台城街道\n四九镇\n三合镇\n冲蒌镇\n端芬镇\n广海镇\n","邝世铭\n杜学刚","江门重点工作任务"]
[57,"旧街活化改造工程     （五、六期）","工程包括9条旧街综合整治（总长约1774米），主要包括建筑外立面整治、市政道路与人行道整治、公共设施整治、给排水及电气线路改造、停车位划线布局等内容。2021年完成五、六期外立面整治主体工程。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成五、六期施工设计招标，开展初步设计方案编制。\n二是5月底前完成五、六期初步设计方案并进场施工。\n三是9月底前完成五、六期顶管、管井及人行道铺装，完成外立面改造工程的50%。\n四是12月15日前完成五、六期外立面整治主体工程，并拆除外立面排栅，完成给排水、市政道路等建设内容。","市公资办\n市财政局\n市自然资源局\n市文化广电旅游体育局\n市城市管理和综合执法局\n市建管中心\n","邝世铭\n杜学刚","江门重点工作任务江门重点建设项目\n台山重点建设项目  \n"]
[58,"“两新一重”领域项目投资","引导和支持“两新一重”领域项目投资，增强投资吸引力。\n关键节点和解决难点：\n12月15日前做好“两新一重”领域项目立项、相关项目申报专项债、向上申请资金等工作，增强投资吸引力。","市发展和改革局\n市科工商务局\n市财政局\n市住房和城乡建设局\n市交通运输局\n市水利局\n市城市管理和综合执法局\n市政务服务数据管理局","邝世铭\n杜学刚"]
[59,"强化全国县城新型城镇化示范市建设","\n强化全国县城新型城镇化示范市建设。\n关键节点和解决难点：\n一是4月底前谋划一批县城新型城镇化补短板强弱项项目。\n二是12月15日前围绕四大领域17项建设任务，推进公共服务设施、环境卫生设施、市政公用设施、产业配套设施有效提升。\n","市发展和改革局\n市县城新型城镇化示范工作领导小组成员单位","邝世铭\n杜学刚","江门重点工作任务"]
[60,"支持国能台电稳产增售和转型升级","支持国能台电稳产增售和转型升级。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成2、7号机组检修工作，并向华美五金公司供热。\n二是6月底前完成光伏项目可研编制工作并争取立项，推进电力市场现货交易，4-6月争取月均发电20亿千瓦时。\n三是9月底前完成煤炭储备基地申报工作，开展粉煤灰深度加工再利用项目实验。\n四是12月15日前光伏项目开展土建工程，完成台电码头开放项目可行性研究编制工作并争取项目立项批复，继续推进10-12月参加电力市场现货交易，争取全年增发电量25亿千瓦时。","市发展和改革局\n市科工商务局\n市交通运输局\n广海湾经济开发区","邝世铭\n杜学刚","江门重点工作任务"]
[61,"江门广海湾LNG接收站项目","规划LNG接收能力为600万吨/年。项目分两期建设，项目一期接收能力为300万吨/年。拟建设两个16万立方米LNG储罐及相应卸料、储存、外输等系统。配套一个26.6万立方米LNG船舶泊位，建设一个工作船码头。项目二期增加一个8万立方米的LNG船舶出运泊位。\n关键节点和解决难点：\n一是2月底前完成LNG项目公司《公司章程》《合资合同》签订。\n二是6月底前完成海域使用论证报告编制。\n三是9月底前力争纳入国家能源发展十四五规划。\n四是12月15日前争取基本完成库区用地鱼塘港物流区填海工作。","广海湾经济开发区\n市发展和改革局\n市自然资源局\n市交通运输局\n市公资办","邝世铭\n杜学刚","\n省重点建设项目\n江门重点工作任务江门重点建设项目\n台山重点建设项目"]
[62,"台山核电二期","推进台山核电二期争取纳入国家、省“十四五”能源发展规划。\n关键节点和解决难点：\n一是6月底前争取纳入省能源发展“十四五”规划并上报国家。\n二是12月15日前推进台山核电二期前期工作，争取启动项目建设书的编制工作。","市发展和改革局\n市科工商务局\n","邝世铭\n杜学刚","江门重点工作任务"]
[63,"实施海洋生态红线区常态化监测与监管","加强海洋生态红线区日常监视监测，加大海洋生态红线区执法力度，从严查处违反海洋生态红线区  管控要求、破坏海洋红线区生态环境等违法违规行为。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前组织第一季度海洋生态红线区综合检查执法行动。\n二是6月底前组织第二季度海洋生态红线区综合检查执法行动。\n三是9月底前组织第三季度海洋生态红线区综合检查执法行动。\n四是12月15日前组织第四季度海洋生态红线区综合检查执法行动。","市自然资源局\n市农业农村局","邝世铭\n杜学刚"]
[64,"开展海岸带、海岛和滨海湿地修复工作","开展海岸带生态修复工作。\n关键节点和解决难点：\n一是5月底前完成2020年度项目工程建设。\n二是6月底前完成项目验收。","市自然资源局\n海宴镇\n北陡镇","邝世铭\n杜学刚"]
[65,"持续加大民生投入","全年安排民生投入64.13亿元，同比增长10.8%。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成民生投入的25%。\n二是6月底前完成民生投入的50%。\n三是9月底前完成民生投入的75%。\n四是全年完成全年民生投入64.13亿元，同比增长10.8%。","市财政局\n市有关单位","邝世铭\n杜学刚"]
[66,"统筹做好常态化疫情防控","抓紧抓实抓细常态化疫情防控工作。\n关键节点和解决难点：\n毫不放松抓好“外防输入、内防反弹”，组织相关单位加强重点人群重点机构重点场所疫情防控，做好网格化排查、联合检疫、健康管理、新冠疫苗接种、物资保障等工作，严格执行境外入境人员闭环管理，加强中高风险地区来台人员的排查及管控，落实人物同防等措施，强化督促检查，筑牢疫情防控防线。","市新冠肺炎防控指挥办\n","邝世铭\n杜学刚"]
[67,"持续深入开展安全生产专项整治三年行动","坚决防范较大、遏制重特大事故发生。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前健全安全生产专项整治三年行动工作专班。\n二是12月15日前完成本行业领域本年度安全生产专项整治三年行动方案工作任务。","市应急管理局\n市住房和城乡建设局\n市交通运输局\n市农业农村局\n市消防救援大队\n江门市生态环境局台山分局\n台山海事处","邝世铭\n杜学刚"]
[68,"强化森林消防应急救援能力建设","提高应急处置能力。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前印发《台山市森林火灾应急预案》（修订版）。\n二是4月底前完成市森林消防大队防扑火装备维护检修保养。\n三是6月底前提高森林消防队员人员工作标准并增加人员。\n四是12月15日前完成全市森林消防应急救援培训演练，完成本年度森林消防应急救援装备购置工作。","\n市应急管理局\n","邝世铭\n杜学刚","江门重点工作任务"]
[69,"力戒形式主义、官僚主义","认真落实中央八项规定及其实施细则精神，力戒形式主义、官僚主义。\n关键节点和解决难点：\n一是严查三大攻坚战、安全生产、疫情防控、行政执法、乡村振兴、食品药品安全等领域发生的形式主义、官僚主义问题。\n二是严守精文减会措施，落实“七个不发”要求。\n三是改进督察检查考核方式，推动督查检查考核从重过程向重结果转变。\n四是重点治理违规吃喝、违规收送礼品礼金、违规发放津补贴或福利、私车公养、“不吃公款吃老板”等问题。","市政府办公室\n市有关单位\n广海湾经济开发区\n市工业新城\n各镇（街）","邝世铭\n杜学刚"]
[70,"多措并举为基层减负","多措并举为基层减负，认真实施《政府督查工作条例》。\n关键节点和解决难点：\n一是严守“七个不发”原则，加强前置审核，避免多头发文，限制以市政府或市府办名义发文数量，达到“只减不增”的基层减负要求。\n二是从严从实做好会议前置审核工作，能不开的会议一律不开。常态化采用视频会议形式，减轻基层干部来回参会的负担。\n三是认真贯彻落实《政府督查工作条例》，结合我市工作实际，加强部门联动，多采取“四不两直”方式开展督查。","\n市政府办公室\n市有关单位\n广海湾经济开发区\n市工业新城\n各镇（街）\n","邝世铭\n杜学刚","江门重点工作任务"]
[71,"营造风清气正的政治生态","突出抓好重点领域、重要部门、关键岗位廉政风险防控。\n关键节点和解决难点：\n一是深入梳理排查教育医疗、环境保护、食品药品安全、农村集体“三资”、自然资源、住房物业、交通工程、市政工程、水利工程、社会安全、公共服务、行政执法、企业发展等重点领域廉政风险点。\n二是完善各镇（街）、各部门内控制度，针对执法自由裁量权、行政审批权、干部人事权、资金和财务管理权等关键岗位，规范工作流程，防止风险发生。","市政府办公室\n市有关单位\n广海湾经济开发区\n市工业新城\n各镇（街）","邝世铭\n杜学刚"]
[72,"加强政府系统班子队伍和党组织建设","巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，持之以恒加强政府系统班子队伍和党组织建设，提升政府系统党员干部建设社会主义现代化的能力。\n关键节点和解决难点：\n一是不断强化理论武装，持续在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫。\n二是发挥市政府党组带头作用，坚持原原本本学、及时跟进学、联系实际学，做到一体学习领会、整体贯彻落实，示范带动全市政府系统党员干部做到学深悟透、融会贯通、真信笃行。\n三是强化理想信念教育和党性教育，坚持集中培训与日常教育相结合、组织教育与自我提高相结合，引导党员、干部筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵。","市政府办公室\n市有关单位\n广海湾经济开发区\n市工业新城\n各镇（街）","邝世铭\n杜学刚"]
[73,"防范化解金融风险","严守不发生系统性风险底线。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前配合上级部门及有关地市做好严防有关网贷平台受损人员串联上访工作。\n二是6月底前开展防范非法集资、金融风险宣传教育流动。\n三是9月底前组织开展全市金融领域风险排查。\n四是12月15日前配合上级部门及有关地市做好非法集资、P2P等涉众金融案件的善后和维稳工作。","市政府办公室（金融办）\n市有关单位\n广海湾经济开发区\n市工业新城\n各镇（街）","邝世铭\n杜学刚","江门重点工作任务"]
[74,"推进审计监督全覆盖","深入推进审计监督全覆盖,强化全过程的资金使用监督。\n关键节点和解决难点：\n一是5月底前完成市城市管理和综合执法局、市文化广电旅游体育局、市国有资产投资经营有限公司等单位的主要领导经济责任审计。\n二是8月底前完成台山市城区旧街活化改造工程、新昌水四九五十河段治理工程、农村生活污水治理工程、“四好农村路”建设、市妇幼保健院新院建设等重点工程审计。\n三是9月底前完成残疾人就业保障金、“粤菜师傅”等重点专项资金审计。\n四是10月底前完成全市2020年一级预算单位部门预算执行全覆盖审计。","市审计局","邝世铭\n杜学刚"]
[75,"推行智慧停车引导系统","推行智慧停车引导系统，提高公共停车位的利用效率。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成台山市商业城周边智慧停车项目试运营，并开展台城历史街区智慧停车泊位建设前期工作。\n二是6月底前台山市商业城周边智慧停车项目正式投入运营，上报台城历史街区智慧停车泊位建设方案并通过审批。\n三是10月底前完成台城历史文化街区及周边区域符合条件的智慧停车泊位建设。","市公资办","邝世铭\n杜学刚","台山市十件\n民生实事"]
[76,"台山市大沙物业投资管理有限公司越众绿盛绿色建材项目","项目占地107亩，主要产品是超强复合型龙骨新型材料，计划新建3幢（1层）厂房、1幢（3层）综合楼和新建生产线，预计建成后年产能达1.25万吨。2021年完成主体工程的30%。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成报批手续。\n二是6月底前开始施工和完成基础结构。\n三是9月底前完成主体工程的10%。\n四是12月15日前完成主体工程的30%。","广海镇","邝世铭\n杜学刚","江门重点建设项目\n台山重点建设项目"]
[77,"恒大农牧坚果食品\n生产基地","项目占地约250亩，计划投入多条产品生产线和建设多个大型物流仓储基地，预计各种坚果产品产量总计超6万吨。2021年完成厂房主体工程。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成厂房主体工程的70%。\n二是6月底前完成厂房主体工程的80%。\n三是9月底前完成厂房主体工程的90%。\n四是12月15日前完成厂房主体工程。","广海镇","邝世铭\n杜学刚","台山重点建设项目"]
[78,"台山万达项目","项目总建筑面积68.26万平方米，其中地上建筑总面积53.66万平方米。2021年开展西地块、东地块楼盘施工建设。                                                                                                                                                                                                       \n关键节点和解决难点：                                                                                                                                                                                                                        一是3月底前完成西地块楼盘施工建设，并开展东地块二次结构、内外装施工，市政及景观施工。                                                                                                                                                                \n二是6月底前完成东地块机电管线及机房设备安装调试，并开展地下室地坪及装修施工。\n三是9月底前完成东地块楼盘施工建设的50%。\n四是12月15日前完成东地块楼盘施工建设的60%。","市土地开发储备中心\n市自然资源局\n市住房和城乡建设局\n台城街道","邝世铭\n杜学刚","江门重点建设项目\n台山重点建设项目"]
[79,"台山保利公馆","项目占地约173亩，建筑面积40万平方米。2021年完成全部楼盘收尾工作。                                                                                                                                                                       关键节点和解决难点：                                                                                                                                                                                                                                                                 3月底前完成剩余楼栋的室内、室外装修及室外园林工程。","市土地开发储备中心\n市自然资源局\n市住房和城乡建设局\n台城街道","邝世铭\n杜学刚","江门重点建设项目\n台山重点建设项目"]
[80,"松田电工（台山）有限公司电磁线扩产项目（年产3000吨扩产10000吨）","项目占地47.9亩，建筑面积2.1万平方米，年增加产能7000吨特种漆包线。2021年完成新租赁二期一阶段厂房改造并试投产。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成二期一阶段厂房改造的30%。\n二是6月底前完成二期一阶段厂房改造的60%。\n三是9月底前完成二期一阶段厂房改造的80%。\n四是12月15日前完成二期一阶段厂房改造，并开展试投产工作。","市工业新城","邝世铭\n杜学刚","省重点建设项目\n江门重点建设项目\n台山重点建设项目"]
["七、陈英辉同志联系工作（共3项）"]
[81,"威利邦木业刨花板生产线技改项目","项目用地207.9亩，实施年产19.5万立方米刨花板生产线技改。2021年完成刨花板生产线技改环评、一期两个车间建设及二期车间报建。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成项目环评、一期两个车间报建并进场施工。\n二是6月底前完成一期两个车间建设的50%。\n三是9月底前完成一期两个车间建设。\n四是12月15日前完成二期车间报建。","冲蒌镇","陈英辉","江门重点工作任务\n台山重点建设项目"]
[82,"德润天食品加工和冷藏库生产线项目","项目占地32.52亩，主营食品加工和冷藏库，拟购置厂房改造，并新增自动化设备。2021年完成厂房改建工程及第一批自动化设备安装和调试。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成厂房过户相关手续。\n二是4月底前开始厂房改建工程。\n三是9月底前完成厂房改建工程及第一批自动化设备采购。\n四是12月15日前完成第一批自动化设备安装调试。","冲蒌镇","陈英辉","台山重点建设项目"]
[83,"德海商业综合体项目","项目用地3.4亩，建筑面积1.5万平方米，2021年完成总体工程量的60%。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成1号楼外墙装修及配套设施。\n二是6月底前完成2、3号楼外墙装修及配套设施。\n三是9月底前完成4、5号楼基础工程。\n四是12月15日前完成4、5号楼主体工程建设，并完成总体工程量的60%。","冲蒌镇","陈英辉","台山重点建设项目"]
["八、刘子奕同志联系工作（共2项）"]
[84,"台山市都斛镇林基路红色教育基地党员培训阵地项目","项目包括大纲村初心大讲堂、人大联络站、培训基地三幢楼等装修工程，公共厕所和围墙新建工程，林基路纪念公园前路段景观提升工程，大纲村公园建设工程，以及消防、排水等配套工程。2021年完成项目建设工程。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成项目建设工程的50%。\n二是6月底前完成项目建设工程的75%。\n三是10月底前完成项目建设工程。","都斛镇","刘子奕","台山重点建设项目"]
[85,"台山市都斛镇主干道路提质升级美化建设工程","项目包括都斛镇国道G228西墩村委会新屋村至新会交界路段道路路灯安装工程（共332盏路灯）、都斛镇人民街高速路口至都阳旧村委会路段改造工程、旧海鲜街内外环境综合整治工程、沿线主干道路绿化美化工程。2021年完成项目建设工程。\n关键节点和解决难点：\n一是1月底前正式动工。\n二是3月底前完成项目建设工程的25%。\n三是6月底前完成项目建设工程的50%。\n四是9月底前完成项目建设工程。","都斛镇","刘子奕","台山重点建设项目"]
["九、方健康同志联系工作（共52项）"]
[86,"规模以上工业增加值增长5.5%以上","全市规模以上工业增加值增长5.5%以上。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前指导重点企业30家次。\n二是6月底前完成30家规模以上工业企业产值同比增长10%以上。\n三是9月底前完成50家规模以上工业企业产值同比增长10%以上。\n四是全年完成全市规模以上工业增加值增长5.5%以上。","市科工商务局\n广海湾经济开发区\n市工业新城\n各镇（街）","方健康","江门重点工作任务"]
[87,"社会消费品零售总额增长7%","全市社会消费品零售总额增长7%。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前全市社会消费品零售总额增长16%，第一季度社会消费品零售总额要补齐去年同期的“亏空”。\n二是全年进一步压实镇（街）任务，督促辖区内企业应统尽统，实现全市社会消费品零售总额增长7%。","市科工商务局\n广海湾经济开发区\n市工业新城\n各镇（街）","方健康"]
[88,"外贸进出口总额保持正增长","外贸进出口总额保持正增长。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前制定各镇（街）外贸进出口任务分解工作方案。\n二是6月底前开展政策宣讲会，向企业宣传相关外贸政策。\n三是12月15日前有针对性对重点企业开展深入调研，做好服务企业工作，协助企业解决难题，外贸进出口总额保持正增长。","市科工商务局\n台山海关\n市政府办公室（金融办）\n市发展和改革局\n市财政局\n市农业农村局\n市税务局\n人民银行台山支行\n广海湾经济开发区\n市工业新城\n各镇（街）\n\n","方健康","江门重点工作任务"]
[89,"通过国家创新型县（市）验收","通过国家创新型县（市）验收。\n关键节点和解决难点：\n一是6月底前通过多种方式强化创新型县（市）创建宣传工作。\n二是9月底前对照创建方案、行动计划，并做好验收材料归集工作。\n三是12月15日前根据国家科技部要求，聚焦重点、补齐短板，做好验收工作。","市科工商务局\n市创新型县（市）建设\n各成员单位","方健康","江门重点工作任务"]
[90,"推动高新技术企业树标提质","培育50家以上企业申报高新技术企业，力争省级以上创新平台增至50家以上。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成分解任务下达各镇（街）。\n二是6月底前加强高企培育工作。\n三是9月底前按省和江门申报通知要求组织企业做好申报材料并进行申报，培育50家以上企业申报高新技术企业。\n四是12月15日前力争省级以上创新平台增至50家以上。","市科工商务局\n广海湾经济开发区\n市工业新城\n各镇（街）","方健康"]
[91,"深入推广“机器换人”“互联网+”","深入推广“机器换人”“互联网+”，实施超亿元技改项目3个以上，实现技改投资30亿元。\n关键节点和解决难点：\n一是4月底前对2021年新技改项目及跨年项目进行摸底调查。\n二是6月底前完成任务分解下达各镇（街）。\n三是全年实现技改投资30亿元，推动30家以上重点企业开展技术改造，实施超亿元技改项目3个以上。","市科工商务局\n广海湾经济开发区\n市工业新城\n各镇（街）","方健康"]
[92,"壮大小微双创基地孵化器","2021年台山工业新城小微企业创业创新示范基地将完成25家入驻孵化企业，完成江门市返乡创业孵化基地申报工作、广东省众创空间申报工作，以打造“众创-孵化-加速”创新孵化链条的孵化加速示范基地。        \n关键节点和解决难点：                  \n一是3月底前引入18家入驻孵化企业，完成江门市返乡创业孵化基地申报工作。\n二是6月底前累计引入21家入驻孵化企业，协助五家企业成为“科技型中小企业”。\n三是9月底前累计引入23家入驻孵化企业，完成省级众创空间申报工作。              \n四是12月15日前累计引入25家入驻孵化企业，累计完成10次科创活动。","市工业新城","方健康"]
[93,"新增科技型小微企业28家","新增科技型小微企业28家。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前新增科技型小微企业7家。\n二是6月底前新增科技型小微企业达14家。\n三是9月底前新增科技型小微企业达21家。\n四是12月15日前全年新增科技型小微企业28家。","市科工商务局\n广海湾经济开发区\n市工业新城\n各镇（街）   ","方健康"]
[94,"制定倍增计划","实施工业园区产值倍增行动。\n关键节点和解决难点：\n4月底前各园（区）制定倍增计划。","市科工商务局\n市发展和改革局\n市税务局\n广海湾经济开发区\n市工业新城\n","方健康","江门重点工作任务"]
[95,"建立合作新模式","建立“广深港澳总部+台山基地”“广深港澳研发+台山转化”合作新模式，积极对接广深港澳等地区重点企业，全年对接不少于20家，新引进广深港澳等地区企业投资的项目不少于5个。\n关键节点和解决难点：\n一是5月底前对接广深港澳等地区重点企业不少于5家。\n二是9月底前对接广深港澳等地区重点企业不少于12家。\n三是12月15日前对接广深港澳等地区重点企业不少于20家，新引进广深港澳等地区企业投资的项目不少于5个，推动精诚达、中镁科技与广深港澳企业加强研发合作，年内科技计划立项3项以上，实现成果转化。","市科工商务局\n广海湾经济开发区\n市工业新城\n各镇（街）   ","方健康","江门重点工作任务"]
[96,"壮大先进制造业产业集群","深入实施制造业高质量发展集群强链、创新强核等八大行动，发展壮大汽车部件、金属材料两大百亿先进制造业产业集群。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成汽车部件及金属材料各20亿元产值，完成市2021年“安商暖企”工作方案。\n二是6月底前完成市先进制造业“十四五”规划，完成汽车部件及金属材料各45亿元产值。\n三是9月底前完成汽车部件及金属材料各70亿元产值。\n四是全年完成汽车部件及金属材料各100亿元产值。","市科工商务局\n市发展和改革局\n广海湾经济开发区\n市工业新城\n各镇（街）\n","方健康"]
[97,"培育壮大骨干企业","加快培育台山核电、国能台电、富华重工等产业超100亿元后备企业，以及海亮铜业、金桥铝材等产值超50亿元后备企业，支持迪生力汽配、特一药业发展总部经济。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成走访台山核电、国能台电、富华重工等重点企业，积极保障企业的正常生产发展。\n二是6月底前推动台山核电、国能台电、富华重工、海亮铜业、金桥铝材分别完成产值32亿元、26亿  元、21亿元、15亿元、6亿元以上。\n三是9月底前完成发放迪生力汽配、特一药业总部经济认定奖扶持资金工作。\n四是全年推动台山核电、国能台电、富华重工、海亮铜业、金桥铝材完成产值75亿元、60亿元、47亿元、34亿元、16亿元以上。","市科工商务局\n市发展和改革局\n市财政局\n广海湾经济开发区\n市工业新城\n各镇（街）","方健康","江门重点工作任务"]
[98,"落实“工业项目建设提速年”部署工作","力争每季度动工（投产）一批项目。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前举办第一季度重大项目集中动工（投产）活动。\n二是6月底前举办第二季度重大项目集中动工（投产）活动。\n三是9月底前举办第三季度重大项目集中动工（投产）活动。\n四是12月15日前举办第四季度重大项目集中动工（投产）活动。","市科工商务局\n广海湾经济开发区\n市工业新城\n各镇（街）","方健康","江门重点工作任务"]
[99,"海亮铜业","广东海亮铜业有限公司规划用地约419亩，建成年产铜管17万吨、铜排17万吨和铜棒20万吨产能。2021年完成42亿元产值，并完成变电站项目建设。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成9亿元产值，完成变电站项目工程量30%。\n二是6月底前完成19亿元产值，完成变电站项目工程量70%。\n三是9月底前完成30亿元产值，完成变电站项目工程建设。\n四是12月15日前完成42亿元产值。","市工业新城\n市交通运输局\n水步镇","方健康"]
[100,"中南高科","完成项目一、二流水区域交付使用，项目三、四流水区域完成竣工验收工作。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成项目一、二流水区域竣工验收。\n二是6月底前完成项目一、二流水区域交付使用。\n三是9月底前完成项目三、四流水区域工程建设。\n四是12月15日前完成项目三、四流水区域竣工验收。","市工业新城","方健康"]
[101,"承接粤港澳大湾区中心城市产业外溢","全年对接粤港澳大湾区中心城市企业不少于30家，开展精准招商、以商引商，引进超亿元项目25个以上，超10亿元项目2个以上。\n关键节点和解决难点：\n一是4月底前对接粤港澳大湾区中心城市企业不少于5家，引进超亿元项目2个。\n二是6月底前对接粤港澳大湾区中心城市企业不少于10家，引进超亿元项目5个。\n三是10月底前对接粤港澳大湾区中心城市企业不少于20家，引进超亿元项目15个，超10亿元项目1个。\n四是全年对接粤港澳大湾区中心城市企业不少于30家，引进超亿元项目25个以上，超10亿元项目2个以上。","市科工商务局\n广海湾经济开发区\n市工业新城\n各镇（街）\n","方健康","江门重点工作任务"]
[102,"实施“小升规”行动","扎实开展“小升规”行动，全年新增规上工业企业15家以上。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成“小升规”培育目标企业摸查工作。\n二是6月底前完成对“小升规”培育目标企业政策宣讲工作。\n三是9月底前完成2020年度“小升规”企业扶持奖励申报工作。\n四是全年完成新增规上工业企业15家以上。","市科工商务局\n市税务局\n广海湾经济开发区\n市工业新城\n各镇（街）","方健康"]
[103,"争取盘活低效厂房    5万平方米","争取盘活低效厂房5万平方米。\n关键节点和解决难点：\n一是6月底前确定和分解该项指标下达各镇（街）。\n二是每月中旬前完成对各镇（街）上报盘活厂房的材料收集和审核工作，并定期开展督导。\n三是12月15日前盘活低效厂房5万平方米。","市科工商务局\n广海湾经济开发区\n市工业新城\n各镇（街）","方健康"]
[104,"推动“新建基建”","加快5G、大数据、工业互联网和物联网等建设，继续加大5G基站建设力度，全年新建200个5G基站，实现5G信号城区、工业园区及镇圩连片覆盖。\n关键节点和解决难点：\n一是6月底前完成新建100个5G基站。\n二是9月底前完成新建150个5G基站。\n三是全年完成新建200个5G基站，实现5G信号城区、工业园区及镇圩连片覆盖。","市科工商务局\n广海湾经济开发区\n市工业新城\n各镇（街）\n中国电信台山分公司\n中国移动台山分公司\n中国联通台山分公司\n江门铁塔台山区域中心\n","方健康"]
[105,"增强投资吸引力","用活用好台山“鼓励投资十三条”“引资人奖励新政”等政策，增强投资吸引力。\n关键节点和解决难点：\n一是6月底前完成“鼓励投资十三条”“引资人奖励新政”等政策宣讲工作，召开“引资人奖励新政”宣讲会。\n二是12月15日前完成2021年度“鼓励投资十三条”企业扶持奖励申报工作。","市科工商务局","方健康"]
[106,"发挥商圈经济的联动效应","提升商业城、步行街等“老商圈”新活力，推动星光城、昌大昌、万达广场等“新商圈”聚人气。\n关键节点和解决难点：\n一是6月底前鼓励商业城、步行街、昌大昌和万达广场引入新业态，举办各类消费活动，提振商圈活力。\n二是12月15日前以昌大昌、万达两大商圈带动新区蓬勃发展，跟踪掌握星光城商业设施建设情况，及时指导运营，进一步提振商圈活力。","市科工商务局\n市住房和城乡建设局\n台城街道","方健康"]
[107,"发展“夜间经济”","打造2个夜间经济集聚区和62个“夜侨都”示范项目，开展“精彩·夜侨都”系列促消费活动。\n关键节点和解决难点：\n一是6月底前指导企业举办“精彩·夜侨都”系列促消费活动不少于8场。\n二是12月15日前指导企业举办“精彩·夜侨都”系列促消费活动不少于20场，进一步提升夜间经济集聚区和“夜侨都”项目示范作用，刺激经济消费。","市科工商务局\n台城街道","方健康"]
[108,"发展电商经济","大力培育电子商务示范企业、创业园和产业园，促进线上消费增长。\n关键节点和解决难点：\n一是6月底前做好前期调研工作，举办电子商务培训班。\n二是12月15日前推动优质农产品通过电子商务渠道进行销售，组织符合条件的电子商务示范企业、创业园和产业园申报电子商务发展扶持资金。","市科工商务局\n市人力资源和社会保障局\n市农业农村局\n市妇联","方健康"]
[109,"释放乡镇消费潜力","推动家电下乡、汽车下乡，挖潜广大农村市场。\n关键节点和解决难点：\n一是6月底前鼓励家电企业开展家电安全消费知识宣传，开展2020年度新能源汽车推广应用专项核查工作。\n二是全年鼓励家电企业结合“双11”等线上购物节活动同步开展线下家电促消费活动，挖潜农村市场，完成2020年度新能源汽车补贴拨付工作。","市科工商务局\n市发展和改革局","方健康"]
[110,"开拓经贸合作","组织企业参加外贸展会20场次，积极开拓“一带一路”沿线国家和地区经贸合作。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前制定我市组织参展计划及工作方案。\n二是6月底前开展进出口企业调研和走访，积极发动企业参展，鼓励企业开拓“一带一路”沿线国家和新兴市场。\n三是12月15日前做好企业参展服务工作，鼓励企业大力开拓市场，组织企业参加外贸展会20场次。","市科工商务局\n台山海关\n市财政局\n广海湾经济开发区\n市工业新城\n各镇（街）\n","方健康"]
[111,"稳外贸促增长","推动异地保税业务回归，支持外贸企业出口产品转内销。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前健全进出口激励机制，根据对各镇（街）的情况调研，下达任务指标。\n二是6月底前开展进出口企业调研和走访，督促相关镇（街）做好企业异地出口回流工作。\n三是12月15日前结合海关数据，做好外贸企业服务工作，推动异地保税业务回归，支持外贸企业出口产品转内销。","市科工商务局\n台山海关\n市农业农村局\n市市场监督管理局\n市税务局\n广海湾经济开发区\n市工业新城\n各镇（街）\n","方健康"]
[112,"实现工业总产值超600亿元","实现工业总产值超600亿元。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成工业总产值110亿元。\n二是6月底前完成工业总产值280亿元。\n三是9月底前完成工业总产值440亿元。\n四是全年完成工业总产值超600亿元。","市科工商务局\n广海湾经济开发区\n市工业新城\n各镇（街）","方健康","江门重点工作任务"]
[113,"“万亩园区”基础设施建设项目","万亩园区（台山园区）：总面积3.6万亩，完善园区基础配套设施。2021年完成完成道路工程的25%、污水管网工程100%、供电工程100%。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前开展道路工程、截污管网工程、供电工程建设。\n二是6月底前完成道路工程的20%、污水管网工程的10%、供电工\n程的20%。\n三是9月底前完成道路工程的23%、污水管网工程的40%、供电工\n程的50%。\n四是12月15日前完成道路工程的25%、污水管网工程100%、供电\n工程100%。","市工业新城\n市自然资源局","方健康","\n江门重点建设项目\n台山重点建设项目\n"]
[114,"石化北公园建设","公园占地342亩，全年完成规划报批工作。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成收集周边地块信息及规划资料。\n二是6月底前完成测量勘察工作。\n三是9月底前完善初步设计方案。\n四是12月15日前完成规划报批。","市工业新城","方健康"]
[115,"引入优质企业开发高铁站场周边区域","围绕高铁站前地块，打造集商住科创、旅游集散一体的站前商务区。初步确定意向投资单位，并启动地块招拍挂手续。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前对外开展招商宣传。\n二是6月底前初步接触不少于三家单位。\n三是9月底前初步确定意向投资单位。\n四是12月15日前启动地块招拍挂手续。","市工业新城","方健康"]
[116,"赤溪环岛路建设项目","赤溪环岛路开工建设。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前开展立项前期相关工作。\n二是6月底前完成赤溪环岛路立项工作。\n三是9月底前完成赤溪环岛路初步设计工作。\n四是12月15日前赤溪环岛路开工建设。","广海湾经济开发区\n市交通运输局\n江门市生态环境台山分局\n市林业局\n赤溪镇","方健康"]
[117,"推动广海湾“一核两带三区”加快成型","深入推进粤港澳大湾区（珠西）高端产业集聚发展区建设，推动“一核两带三区”加快成型。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前特许经营者按约定成立项目公司。\n二是6月底前完成广海湾化工园区《产业发展规划》《总体发展规划》\n《广海湾国能台电港区规划调整报告》编制。\n三是9月底前力争LNG项目纳入国家能源发展“十四五”规划。\n四是12月15日前完成国能台电港区规划调整上报工作，推动“一核两带三区”加快成型。","广海湾经济开发区\n市发展和改革局\n市科工商务局\n市自然资源局\n市交通运输局\n市应急管理局\n江门市生态环境局\n台山分局","方健康"]
[118,"建设万亩海洋战略新兴产业园区","在黄茅海跨海通道赤溪东、西出口谋划建设万亩海洋战略新兴产业园区。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前摸清新兴产业园区土地状况。\n二是6月底前确定控规编制范围，开展起步区征地等前期工作。\n三是9月底前确定控规编制单位。\n四是12月15日前完成控规方案编制，力争起步区纳入国土空间规\n划方案。","广海湾经济开发区\n市自然资源局\n赤溪镇","方健康"]
[119,"申报广海湾省级化工园区","加快编制广海湾化工园区总体规划和产业规划，推动申报省级化工园区，争取新材料一体化项目落户，打造沿海绿色石化产业基地。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前对接恒力集团，督促石化规划院优化项目建设方案后报江门市政府。\n二是6月底前完成广海湾化工园区《产业发展规划》《总体发展规划》编制。\n三是9月底前完成广海湾化工园区《规划环评报告》编制，按程序上报。\n四是12月15日前争取完成广海湾化工园区《产业发展规划》《总体发展规划》《规划环评报告》报批工作，并力争绿色石化项目达成初步投资意向。","广海湾经济开发区\n市科工商务局\n市应急管理局\n江门市生态环境局台山分局","方健康","江门重点工作任务"]
[120,"台山市广海湾基础设施综合开发特许经营项目","本项目以广海湾港口建设项目为中心，涵盖相关交通基础设施项目，共有六个子项目，包括万吨级码头、物流中心、赤溪钦头至黄茅田公路、高铜线水步大道至东郊路段改扩建、四九至水步新建公路、东环路(水步大道至凤凰大道)。2021年加快万吨级码头和物流中心开工建设，完成其他4个公路子项目相关前期工作。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前万吨级码头、物流中心开工建设。\n二是6月底前完成万吨级码头工程量的20%。\n三是9月底前完成物流中心项目工程量的50%。\n四是12月15日前争取完成万吨级码头工程量的50%，基本完成物流中心项目建设，完成其他4个公路子项目工可审查、社会稳定风险评估、规划选址和用地预审等相关前期工作。","广海湾经济开发区\n市财政局\n市自然资源局\n市交通运输局\n","方健康","江门重点建设项目\n台山重点建设项目"]
[121,"广海湾专用码头转型、作业区防波堤及进港航道建设项目","推进广海湾港区规划专项调整工作，推动专用码头转型建设公用码头,加快广海湾作业区防波堤及进港航道建设。\n关键节点和解决难点：\n一是4月底前完成广海湾国能台电港区规划调整波浪、泥沙数模分析报告。\n二是6月底前完成广海湾国能台电港区规划调整报告编制，形成防波堤及进港航道初步建设方案。\n三是8月底前完成广海湾国能台电港区规划调整环评报告编制。\n四是9月底前修改完善广海湾国能台电港区规划调整报告，形成报批稿，基本确定防波堤及进港航道建设方案。\n五是12月15日前广海湾国能台电港区规划调整逐级上报至省交通运输厅，启动防波堤及进港航道工程工可编制工作。","广海湾经济开发区\n市自然资源局\n市交通运输局\n江门市生态环境局台山分局","方健康","省重点建设项目\n江门重点工作任务江门重点建设项目\n台山重点建设项目\n"]
[122,"广海湾天然气热电冷联供项目","项目规划建设4套9H级（660-800MW ）燃气-蒸汽联合循环热电联产机组（首期建设2台套9H级热电联产机组）,建设工业园区配套热网工程。2021年完成初步选址、投资方案等前期工作。\n关键节点和解决难点：\n一是6月底前完成项目初步选址。\n二是9月底前根据选址完成初步投资计划方案。\n三是12月15日前争取完成项目签约。","广海湾经济开发区\n市科工商务局","方健康","江门重点工作任务"]
[123,"台山核电配套储能项目","原中广核能储项目，项目规模200MW/200MWh，设计安装80套2.5MW的储能单元。每套储能单元由1台2.5MVA升压变、4台630kWPCS、若干电池柜、BMS和汇流柜组成。完成项目初步选址和建设方案研究等前期工作。\n关键节点和解决难点：\n一是9月底前完成项目初步选址方案研究。\n二是12月15日前完成项目初步建设方案研究。","广海湾经济开发区","方健康"]
[124,"加快广海湾海洋经济发展","大广海湾区突出陆海统筹、港产联动，大力发展海洋经济，积极探索发展天然气水合物开采和加工产业。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前广海湾化工园区纳入国土空间规划。\n二是9月底前完成广海湾国能台电港区规划调整报告编制。\n","广海湾经济开发区","方健康","江门重点工作任务"]
[125,"江门恒建电力有限公司台山工业新城分布式综合能源站配套LNG卫星站项目","项目设置12台150立方米的LNG储罐，LNG气化规模为2.46万Nm³/h。辅助区辅助用房建筑面积162.8平方米，净用地面积12421.8平方米（约18.63亩）。辅助设施包括12台空温式气化器、1台水浴式热水加热器、1台BOG加热器、6台储罐增压撬、3台卸车增压撬、6台LNG柱塞泵等。2021年完成管道安装。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成LNG卫星站基础建设。\n二是6月底前开始管道安装。\n三是9月底前完成设备安装。\n四是12月15日前完成管道安装。","市工业新城","方健康","江门重点建设项目\n台山重点建设项目"]
[126,"江门恒建电力有限公司台山工业新城分布式综合能源站天然气专输管道工程","项目敷设天然气专用输送管道D323.9约2500米。2021年完成工程建设。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成项目进场清表。\n二是6月底前完成占地清赔。\n三是9月底前完成工程建设的50%。\n四是12月15日前完成工程建设。","市工业新城","方健康","江门重点建设项目\n台山重点建设项目"]
[127,"香港惰性拆建物料台山处置工程（广海湾填海工程）","处置区面积1040.95公顷，建设相应海堤和回填土方。2021年完成年处置量200万吨。\n关键节点及解决难点：\n一是3月底前完成处置量50万吨。\n二是6月底前完成处置量100万吨。\n三是9月底前完成处置量150万吨。\n四是12月15日前完成处置量200万吨。","广海湾经济开发区","方健康","省重点建设项目\n江门重点建设项目\n台山重点建设项目"]
[128,"华茂科技（台山）有限公司年产滤波器腔体模块60万只生产线项目","项目用地49亩，建设5G通讯设备产业基地，主要研发、生产滤波器、PPS阵子天线等5G通讯设备产品。2021年完成项目首期主体工程建设的30%。\n关键节点和解决难点：\n一是2月底前项目首期动工建设。\n二是6月底前完成项目首期基础工程建设的50%。\n三是9月底前完成项目首期基础工程建设。\n四是12月15日前完成项目主体工程建设的30%。","市工业新城","方健康","省重点建设项目\n江门重点建设项目\n台山重点建设项目"]
[129,"潮熹健康饮品项目","项目用地约30亩，主要生产及销售流行饮品原材料及相关设备用具、耗材，为客户提供“一站式”服务和完善饮品解决方案。2021年完成一期厂房主体工程建设，相关设备安装并试投产。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成一期厂房主体工程建设的50%。\n二是6月底前完成一期厂房主体工程建设的80%。\n三是9月底前完成一期厂房主体工程建设。\n四是12月15日前完成一期厂房设备安装并试投产。","市工业新城","方健康","江门重点建设项目\n台山重点建设项目"]
[130,"台山市中尚餐厨用品有限公司年500套汽车轮毂及注塑模具生产线项目","项目规划用地约19亩，主要生产、销售汽车轮毂模具、五金配件模具、塑胶模具。2021年完成项目设备安装并投产。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成项目基础工程。\n二是6月底前完成项目主体工程的50%。\n三是9月底前完成项目主体工程。\n四是12月15日前完成项目设备安装并投产。","市工业新城","方健康","江门重点建设项目\n台山重点建设项目"]
[131,"依恳丰节能制冷设备项目","项目用地约23亩，新建生产厂房及购置相关生产设备，主要从事制冷技术研究和生产制造表冷器、翅片式蒸发器、冷凝器、空气散热器、风机盘管等节能产品。2021年完成主体工程建设的30%。\n关键节点和解决难点：\n一是1月底前项目动工建设。\n二是6月底前完成项目基础工程建设的50%。\n三是9月底前完成项目基础工程建设。\n四是12月15日前完成项目主体工程建设的30%。","市工业新城","方健康","江门重点建设项目\n台山重点建设项目"]
[132,"忠佳食品项目","项目用地26亩，主要生产装饰饼干和糖果，拟设立项目总部生产基地。2021年完成基础工程建设。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成项目用地出让。\n二是6月底前项目动工建设。\n三是9月底前完成项目厂房基础工程建设的50%。\n四是12月15日前完成项目厂房基础工程建设。","市工业新城\n市自然资源局","方健康","江门重点建设项目\n台山重点建设项目"]
[133,"台山工业新城供热管网项目","项目敷设供热管网总长约35.7千米。2021年完成北线主线管道敷\n设的50%。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前开始北线主线管道敷设。\n二是6月底前完成北线主线管道敷设的15%。\n三是9月底前完成北线主线管道敷设的30%。\n四是12月15日前完成北线主线管道敷设的50%。","市工业新城","方健康","江门重点建设项目\n台山重点建设项目"]
[134,"粤港澳大湾区（江门）农产品交易流通中心","项目占地7844.44亩，包括启动区（一期）1545.19亩、二期2944.2亩、三期3355.05亩。启动区投资40.78亿元建设农产品交易流通产业综合服务区等六大片区。2021年完成冷链仓储物流区（341亩）场地平整工程招标和场地平整工程50%和启动区（1545.19亩）市政基础设施建设工程施工图设计。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成启动区市政基础建设工程可行性研究编制，完成冷链仓储物流区场地平整工程设计、预算、审核等工作。\n二是6月底前完成冷链仓储物流区场地平整工程招标，并进场施工，完成场地平整工程的50%。\n三是9月底完成启动区市政基础设施建设工程施工图设计公开招标工作并确定设计单位。\n四是12月15日前完成启动区市政基础设施建设工程施工图设计。","市重大工程项目协调办公室\n市科工商务局\n市财政局\n市自然资源局\n市农业农村局\n市公资办\n市招商局\n白沙镇\n台山大湾企业管理有限公司","方健康","省重点建设项目\n江门重点工作任务江门重点建设项目\n台山重点建设项目\n"]
[135,"广东省农产品加工示范区（江门台山）","项目总面积12880亩，按“一区多园”规划建设。斗山园区面积3418亩，建设物流交易区、肉类、水产品加工区，粮油加工区、生活配套区等；广海园区面积9462亩，建设水产品交易展示及商业服务区、海产品加工区、其他农产品加工区等。2021年完成斗山园区道路及综合管线工程的80%，完成污水处理厂工程的50%。\n关键节点和解决难点：                        \n一是3月底前完成道路及综合管线的报建、融资工作，开展污水处理厂设计、报建工作。\n二是6月底前开展道路及综合管线工程建设；完成污水处理厂设计、报建工作。\n三是9月底前完成道路及综合管线工程的50%，开展污水处理厂工程建设。\n四是12月15日前完成道路及综合管线工程的80%，污水处理厂工程完成的50%。","市重大工程项目协调办公室\n市科工商务局\n市自然资源局\n市农业农村局\n市住房和城乡建设局\n市招商局\n江门市生态环境局台山分局\n斗山镇\n广海镇","方健康","\n省重点建设项目\n江门重点工作任务江门重点建设项目\n台山重点建设项目\n"]
[136,"台山天业冷链物流产业园年周转农产品20万吨","项目用地80.66亩，建设3万吨全温调控冷库、1栋建筑面积5千平方米的综合服务大楼，配套冷链设施设备、园区设施设备、移动冷链和预冷装置、冷藏运输车。2021年完成主体工程建设。\n关键节点和解决难点： \n一是3月底前完成主体工程建设的30%。\n二是6月底前完成主体工程建设的50%。\n三是9月底前完成主体工程建设的80%。\n四是12月15日前完成主体工程建设。","市重大工程项目协调办公室\n市科工商务局\n市农业农村局\n市供销联社\n市招商局\n斗山镇","方健康","江门重点建设项目\n台山重点建设项目"]
[137,"台山天源农产品冷链收储、加工分拣中心及信息化建设年处理农产品15万吨","项目用地69.24亩，建设低温农产品分拣加工中心、农产品冷链信息中心、农产品产学研孵化中心等。2021年完成主体工程建设。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成主体工程建设的20%。\n二是6月底前完成主体工程建设的50%。\n三是9月底前完成主体工程建设的80%。\n四是12月15日前完成主体工程建设。","市重大工程项目协调办公室\n市科工商务局\n市农业农村局\n市供销联社\n市招商局\n斗山镇","方健康","江门重点建设项目\n台山重点建设项目"]
["十、何光骏同志联系工作（共2项）"]
[138,"中广核台山深井150MW光伏发电项目","项目新建150MW渔光互补光伏电站，占地2300亩。2021年计划完成首期50MW光伏项目并网，包括1座110kV升压站及50MW光伏发电设施。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成光伏组件设备采购。\n二是6月底前开展首期50MW光伏设备安装。\n三是9月底前完成首期50MW光伏设备安装。\n四是12月15日前完成首期50MW光伏项目并网。","深井镇\n市自然资源局","何光骏","江门重点建设项目\n台山重点建设项目"]
[139,"台山盘皇岛白鹤洲红树林生态度假项目","项目占地300亩，利用盘皇岛的自然生态条件，因地制宜地统筹开发建设，规划设计集生态观光、休闲娱乐、文化展示为一体的休闲度假村。2021年开展接待中心、商业街、商务会议中心、水上民宿、陆上民宿、部分游乐设施设备等建设。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前开展水上民宿、陆上民宿、特色餐厅建设。\n二是6月底前开展观景栈道、游乐设施建设。\n三是9月底前开展接待中心、商业街、商务会议中心建设。\n四是12月15日前完成接待中心、商业街、商务会议中心工程量的60%。","深井镇\n市文化广电旅游体育局\n市自然资源局","何光骏","江门重点建设项目\n台山重点建设项目"]
["十一、李华林同志联系工作（共5项）"]
[140,"台山市山咀码头及防波堤扩建工程","拟建设6个客运泊位（内侧及外侧分别布置3个泊位），内侧泊位长98米，外侧泊位长101米，防波堤堤头长22.5米。2021年完成主体工程建设的30％。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成主体工程建设的5%。\n二是6月底前完成主体工程建设的10%。\n三是9月底前完成主体工程建设的20%。\n四是12月15日前完成主体工程建设的30%。","\n川岛镇\n市发展和改革局\n市财政局\n市自然资源局\n市交通运输局\n江门市生态环境局台山分局\n台山海事处\n","李华林","\n江门重点工作任务江门重点建设项目\n台山重点建设项目\n"]
[141,"台山市山咀车渡船兼顾货运码头工程","建设1个400吨车渡船泊位及2个300吨杂货船泊位（结构均按 1000 吨级预留）。2021年完成主体工程建设的30%。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成主体工程建设的5%。\n二是6月底前完成主体工程建设的10%。\n三是9月底前完成主体工程建设的20%。\n四是12月15日前完成主体工程建设的30%。","川岛镇\n市发展和改革局\n市财政局\n市自然资源局\n市交通运输局\n江门市生态环境局台山分局\n台山海事处\n","李华林","\n江门重点工作任务江门重点建设项目\n台山重点建设项目\n"]
[142,"台山市上川岛车渡船兼顾货运码头工程","拟建设1个400吨车渡船泊位及1个300吨杂货船泊位（结构均按1000吨级预留）。2021年完成主体工程建设的30%。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成主体工程建设的5%。\n二是6月底前完成主体工程建设的10%。\n三是9月底前完成主体工程建设的20%。\n四是12月15日前完成主体工程建设的30%。","川岛镇\n市发展和改革局\n市财政局\n市自然资源局\n市交通运输局\n江门市生态环境局台山分局\n台山海事处\n","李华林","\n江门重点工作任务江门重点建设项目\n台山重点建设项目\n"]
[143,"台山市下川岛车渡船兼顾货运码头工程","拟建设1个400吨车渡船泊位及1个300吨杂货船泊位（结构均按1000吨级预留）。2021年完成主体工程建设的30%。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成主体工程建设的5%。\n二是6月底前完成主体工程建设的10%。\n三是9月底前完成主体工程建设的20%。\n四是12月15日前完成主体工程建设的30%。","川岛镇\n市发展和改革局\n市财政局\n市自然资源局\n市交通运输局\n江门市生态环境局台山分局\n台山海事处\n","李华林","\n江门重点工作任务江门重点建设项目\n台山重点建设项目\n"]
[144,"台山市川岛镇下川独湾码头及防波堤改建工程（码头工程）","改建3个客轮泊位，码头占用岸线总长109.4米，并建设相应的防波堤。2021年完成主体工程建设的30%。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成主体工程建设的5%。\n二是6月底前完成主体工程建设的10%。\n三是9月底前完成主体工程建设的20%。\n四是12月15日前完成主体工程建设的30%。","川岛镇\n市发展和改革局\n市财政局\n市自然资源局\n市交通运输局\n江门市生态环境局台山分局\n台山海事处\n","李华林","\n江门重点工作任务江门重点建设项目\n台山重点建设项目\n"]
["十二、黄淑质同志联系工作（共1项）"]
[145,"北陡海豚湾项目","项目用地共951亩，分两期建设，首期工程占地面积150亩,规划建筑面积约7万平方米，建设内容为5G智慧酒店,高端住宅等。2021年完成一期酒店基础建设，以及二期工程桩基础工程量的50%。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成项目二期三通一平。 \n二是6月底前完成项目二期土地证并证。\n三是9月底前完成项目二期规划审批。\n四是12月15日前完成一期酒店基础建设，以及二期工程桩基工程\n量的50%。","北陡镇\n市文化广电旅游体育局","黄淑质","\n江门重点建设项目\n台山重点建设项目\n"]
["十三、蔡红珍同志联系工作（共4项）"]
[146,"台山市中镁科技有限公司年产5万吨镁合金产品系列建设项目（首期）","项目用地175亩，首期建设4栋1层车间及2栋3层车间，建筑面积5.4万平方米，达产后年产5万吨镁合金产品。年内完成首期3、4号厂房试投产，完成5、6号厂房基础工程建设的50%。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成3号厂房设备安装并试投产。\n二是6月底前完成4号厂房设备安装并试投产。\n三是9月底前5、6号厂房动工建设。\n四是12月15日前完成5、6号厂房基础工程建设的50%。","市工业新城","蔡红珍","省重点建设项目\n江门重点建设项目\n台山重点建设项目"]
[147,"台山市巨高机床年产铸件5万吨2000台机床项目","项目用地200亩，建设数控精密机床制造和高品质重大型铸铁件生产基地。年内完成项目基础工程100%和主体工程建设的50%。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成项目基础工程建设的20%。\n二是6月底前完成项目基础工程建设的50%。\n三是9月底前完成项目基础工程建设。\n四是12月15日前完成项目主体工程建设的50%。","市工业新城","蔡红珍","省重点建设项目\n江门重点建设项目\n台山重点建设项目"]
[148,"台山昌大昌总部及物流中心A区仓库及办公楼建设项目","项目用地约140亩，拟打造昌大昌集团总部大楼和集团物流配送中心，完成项目二期基础工程建设。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成项目二期设计和报建。\n二是6月底前项目二期动工建设。\n三是9月底前完成项目二期基础工程建设的50%。\n四是12月15日前完成项目二期基础工程建设。","市工业新城","蔡红珍","省重点建设项目\n江门重点建设项目\n台山重点建设项目"]
[149,"江门市泰联新材料有限公司年产电子、新能源黏剂13000吨建设项目","项目用地8.85亩，拟建厂房1栋（2层）、办公楼1栋（3层）、宿舍楼1栋（6层），总建筑面积13450平方米。2021年完成项目前期规划及厂房主体工程建设。                     \n关键节点和解决难点：     \n一是3月底前完成项目前期规划。                     \n二是6月底前项目正式动工。\n三是9月底前完成项目厂房主体工程建设的50%。\n四是12月15日前完成项目厂房主体工程建设。","都斛镇","蔡红珍","台山重点建设项目"]
["十四、郑大有同志联系工作（共5项）"]
[150,"广发台山渔业光伏产业园三期300MW项目","项目用地3700亩，建设300MW渔光一体电站。完成升压站主体工程、光伏区桩基建设的70%，部分容量并网发电。\n关键节点和解决难点：\n一是6月底前升压站主体工程全部完工，具备并网发电条件，并完成光伏区桩基建设的30%。\n二是9月底前完成光伏区桩基础建设的70%。\n三是12月15日前部分容量并网发电。","汶村镇","郑大有","省重点建设项目\n江门重点建设项目\n台山重点建设项目"]
[151,"台山市海上神灶温泉旅游度假区二期项目","项目占地330亩，主营温泉浴、公共浴室、旅业、餐饮服务。2021年完成温泉区温泉池基建，别墅区主体工程的90%，酒店主体工程的60%。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成别墅区主体工程的85%。\n二是6月底前完成全部温泉区温泉池基建及装修工程。\n三是9月底前完成别墅区主体及装修工程的90%、酒店主体工程的50%。\n四是12月15日前完成酒店主体工程的60%。","汶村镇\n市文化广电旅游体育局","郑大有","台山重点建设项目"]
[152,"通威渔光一体（台山）现代渔业产业园二期50MW光伏\n发电项目","项目用地643亩，建设50MW渔光一体电站。2021年完成升压站、集成线路建设，光伏场区建设。\n关键节点和解决难点：\n一是1月底前升压站、集成线路开工建设。\n二是6月底前完成升压站、集成线路建设的50%。\n三是10月底前完成升压站、集电线路建设。\n四是12月15日前完成光伏场区建设。","汶村镇","郑大有","江门重点建设项目\n台山重点建设项目"]
[153,"通威渔光一体（台山）现代渔业产业园三期50MW光伏发电项目","项目用地643亩，建设50MW渔光一体电站。2021年完成升压站、集成线路建设，光伏场区建设。\n关键节点和解决难点：\n一是1月底前升压站、集成线路开工建设。\n二是6月底前完成升压站、集成线路建设的50%。\n三是10月底前完成升压站、集电线路建设。\n四是12月15日前完成光伏场区建设。","汶村镇","郑大有","江门重点建设项目\n台山重点建设项目"]
[154,"台山鑫昊50MW渔光互补光伏发电项目","项目用地850亩，建设50MW渔光互补电站。2021年完成升压站、集成线路建设，光伏场区建设。\n关键节点和解决难点：\n一是1月底前升压站、集成线路开工建设。\n二是6月底前完成升压站、集成线路建设的50%。\n三是10月底完成升压站、集电线路建设。\n四是12月15日前完成光伏场区建设。","汶村镇","郑大有","江门重点建设项目\n台山重点建设项目"]
["十五、黄沃旋同志联系工作（共4项）"]
[155,"广东台山海宴镇500MWp渔业光伏\n发电项目","项目建设总规模为500MWp，占地约6500亩,计划分两期建设,首期建设200MWp，二期建设300MWp。完成光伏组件设备采购并开展光伏板铺设工程。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前开展光伏组件设备采购。\n二是6月底前完成光伏组件设备采购的30%。\n三是9月底前完成光伏组件设备采购的70%。\n四是12月15日前完成光伏组件设备采购并开展光伏板铺设工程。","\n海宴镇\n市自然资源局\n\n","黄沃旋","江门重点建设项目\n台山重点建设项目"]
[156,"捷德纺织（台山）有限公司二期项目（首期）","项目占地4亩，建设内容包括新建厂房、建立生产线和购置生产设备等。2021年完成土地平整并开展厂房主体工程建设。        \n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成土地平整工程的30%。\n二是6月底前完成土地平整工程的50%。\n三是9月底前完成土地平整工程。\n四是12月15日前开展厂房主体工程建设。","海宴镇","黄沃旋","台山重点建设项目"]
[157,"广东聚远农业科技有限公司生猪养殖项目（一期）","项目一期占地约300亩，采用现代化标准建设。2021年完成主体工程，并开展主体建筑内部装修规划设计。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成主体工程建设的80%。\n二是6月底前完成主体工程建设的90%。\n三是9月底前完成主体工程建设。\n四是12月15日前开展主体建筑内部装修规划设计。","海宴镇","黄沃旋","台山重点建设项目"]
[158,"海悦生活大健康文化旅游项目","项目总规划占地2000亩，拟建生态休闲广场、养生会所、游泳中心、归侨文化博物馆、华侨青年创意园。2021年完成养生会所主体工程建设。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前养生会所进场施工。\n二是6月底前完成养生会所主体工程建设的30%。\n三是9月底前完成养生会所主体工程建设的50%。\n四是12月15日前完成养生会所主体工程建设。","海宴镇\n市自然资源局\n市文化广电旅游体育局\n","黄沃旋","台山重点建设项目"]
["十六、吴东文同志联系工作（共1项）"]
[159,"恒大悦珑湾府花园项目","项目为大型商住综合体，占地为1118亩，总建筑面积约87.3万平方米。2021年完成第三期部分住宅主体工程、地下室建设及相关配套设施。\n关键节点和解决难点：\n一是4月底前完成小区控规调整。\n二是7月底前完成住宅报建手续。\n三是10月底前完成住宅基建及地下室建设。\n四是12月15日前完成部分住宅主体工程建设。","白沙镇","吴东文","江门重点建设项目\n台山重点建设项目"]
["十七、陈迺章同志联系工作（共2项）"]
[160,"广东精英无机材料有限公司年产5000吨陶瓷数码釉、陶瓷墨水、色釉料产品建设项目","项目总占地4775平方米，建筑面积5699平方米，拟建设综合楼1栋3层、车间1栋1层，购置研磨自动生产线、自动包装生产线，主产陶瓷数码釉、陶瓷墨水、色釉料。2021年完成综合楼、车间主体建筑工程。\n关键节点和解决难点：\n一是1月底前进场施工。\n二是6月底前完成主体建筑基础建设。\n三是9月底前完成主体建筑工程的50%。\n四是12月15日前完成主体建筑工程。","深井镇","陈迺章","江门重点建设项目\n台山重点建设项目"]
[161,"洲星食品项目","项目占地172亩，建筑面积61500平方米，拟兴建集加工、生产、销售、研发、旅游于一体的水马蹄产业园区。2021年开展主体工程建设。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成土地交易。\n二是6月底前确定设计方案和开展报建。\n三是9月底前开展施工前期准备工作。\n四是12月15日前开展主体工程建设。","深井镇","陈迺章","台山重点建设项目"]
["十八、赵智健同志联系工作（共24项）"]
[162,"深化商事制度改革","有序推进“证照分离”全覆盖，持续优化“多证合一”，开展“告知承诺”改革。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前通过承诺制办理食品经营许可的食品经营单位占符合办理条件经营单位比例达20%。\n二是6月底前通过承诺制办理食品经营许可的食品经营单位占符合办理条件经营单位比例达40%。\n三是9月底前通过承诺制办理食品经营许可的食品经营单位占符合办理条件经营单位比例达60%。\n四是12月15日前逐步规范“证照分离”改革告知承诺事项的工作流程、办事指南和格式文本，推动告知承诺事项办理标准化、规范化，通过承诺制办理食品经营许可的食品经营单位占符合办理条件经营单位比例达70%。","市市场监督管理局","赵智健"]
[163,"深入打造政务服务\n“无堵点城市”","全面提升“一网通办”能力，推动更多事项“跨层级、跨区域、跨部门”无差别办理，实现90%以上事项“一次不用跑”“最多跑一次”，100多项高频事项“跨域通办”。\n关键节点和解决难点：\n一是9月底前完成企业开办、不动产登记、工程建设等重点改革领域实现“一网通办”及全市无差别受理。\n二是12月15日前完成政务服务事项“一次不用跑”和“最多跑一次”达90%，100多项高频政务服务事项“跨域通办”。","市政务服务数据管理局        \n市数字政府改革领导小组\n成员单位","赵智健","江门重点工作任务"]
[164,"深化“数字政府”\n改革","推进政务数据和社会数据深度融合，继续推广“粤省事”“粤商通”\n“粤政易”工作。\n关键节点和解决难点：\n一是6月底前做好市政务信息化能力和公共数据资源普查服务项目采购及实施工作，实现全市数据融合汇聚。\n二是12月15日前按照省和江门市有关工作部署完成“粤省事”“粤商通”“粤政易”平台深化推广应用工作。","市政务服务数据管理局        \n市有关单位\n各镇（街）","赵智健","江门重点工作任务"]
[165,"黄茅海通道项目","项目为高速公路建设，采用双向六车道标准建设，全长约31.22公里（其中江门段约23公里，涉及台山段征地1810亩）。完成台山段桥梁桩基、路基工程的50%，隧道工程的30%。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成台山段桥梁桩基的10%，隧道工程的5%，路基工程的10%。\n二是6月底前完成台山段桥梁桩基的25%，隧道工程的15%，路基工程的25%。\n三是9月底前完成台山段桥梁桩基的35%，隧道工程的20%，路基工程的35%。\n四是12月15日前完成台山段桥梁桩基的50%，隧道工程的30%，路基工程的50%。","市交通运输局\n市发展和改革局\n市科工商务局\n市财政局\n市自然资源局\n市农业农村局\n市林业局\n市公资办\n台山供电局\n台山公用事业\n集团有限公司\n斗山镇\n赤溪镇\n","赵智健","省重点建设项目\n江门重点建设项目\n台山重点建设项目"]
[166,"赤溪东、西互通与地方路网衔接项目","开展黄茅海赤溪西出口至都斛圩、省道S386线赤溪圩至都斛镇、X810赤溪东出口至田头段3个项目前期工作。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成3个项目工可编制。\n二是6月底前完成3个项目工可征求意见和上报。\n三是9月底前完成3个项目工可专家评审。\n四是12月15日前完成3个项目工可修编。","市交通运输局\n市财政局\n市自然资源局\n都斛镇\n赤溪镇","赵智健"]
[167,"台山至开平快速路及龙山支线工程","一级公路（兼具城市快速路功能），全长5.599公里，双向六车道。完成台开快线建设工程。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成路面工程80%，交叉工程、交安工程、绿化工程各60%。\n二是6月底前完成路面工程100%，交叉工程、交安工程、绿化工程各85%。\n三是9月底前完成台开快线建设工程。","市交通运输局\n市财政局\n市公资办\n台山公用事业集团\n有限公司\n台城街道\n水步镇","赵智健","省重点建设项目\n江门重点建设项目\n台山重点建设项目"]
[168,"广台高速公路开平至台山段","项目连接中开高速、开春高速与西部沿海高速，全长51.514公里。2021年开展立项相关准备工作。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成工可修编，完成投资人招标公告挂网。\n二是6月底前完成国土空间规划总报告、生态保护专题等\n报告编制。\n三是9月底前完成建设用地及城镇发展专题等报告编制。\n四是12月15日前完成投资人招标。","市交通运输局\n市财政局\n市自然资源局\n汶村镇\n深井镇\n","赵智健","江门重点建设项目\n台山重点建设项目"]
[169,"斗恩高速国土空间规划工作","积极配合江门市完成斗(门）恩（平）高速国土空间规划相关工作。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成斗恩高速国土空间规划报告编制。\n二是6月底前完成斗恩高速国土空间规划报告专家评审。\n三是9月底前完成斗恩高速国土空间规划报告修编。\n四是12月15日前形成斗恩高速国土空间规划成果，争取项目纳入江门市国土空间规划。","市交通运输局\n市自然资源局\n","赵智健","江门重点工作任务"]
[170,"省道S386线斗山那洲至端芬段改扩建工程","项目连接国道G240，采用双向两车道二级公路标准建设，全长5.585公里。年内开展征地工作。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成项目立项和初步设计编制。\n二是6月底前完成项目初步设计批复，开展先行段施工。\n三是9月底前完成用地组卷上报。\n四是12月15日前开展征地工作。","市交通运输局\n市发展和改革局\n市财政局\n市自然资源局\n斗山镇\n端芬镇","赵智健","江门重点建设项目\n台山重点建设项目"]
[171,"省道S386线大同市至福安桥段路面改造工程","三级公路（局部四级），全长7.181公里，双向两车道。完成工程建设，并做好交工检测及验收。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成路面工程的30%。\n二是6月底前完成路面工程的80%。\n三是9月底前完成项目路面工程。\n四是12月15日前完成工程建设，并做好交工检测及验收。","市交通运输局\n市财政局\n江门市台山公路事务中心 \n 端芬镇","赵智健","江门重点建设项目\n台山重点建设项目"]
[172,"国道G240线台山大江至那金段改扩建工程","一级公路，全长33.687公里，双向六车道（其中常盛至那金段为双向四车道）。完成水步北互通至永和互通段路基工程的50%。\n关键节点和解决难点：\n一是4月底前完成施工图设计编制，完成项目用地组卷上报，台开快速路共线部分开工建设。\n二是6月底前完成项目施工招标、监理招标工作，完成水步北互通至永和互通段完成路基工程的10%。\n三是9月底前完成施工图设计批复、用地批复，完成水步北互通至永和互通段路基工程的20%。\n四是12月15日前完成水步北互通至永和互通段路基工程的50%。","市交通运输局\n市财政局\n市自然资源局\n市公资办\n江门市台山公路事务中心\n台山公用事业集团\n有限公司\n台城街道\n大江镇\n水步镇\n三合镇","赵智健","省重点建设项目\n江门重点建设项目\n台山重点建设项目"]
[173,"实施专利提质增量专项行动","强化知识产权保护，鼓励发明创造，实施专利提质增量专项行动。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前确定知识产权强县工程系列宣传活动方案。\n二是7月底前完成台山市知识产权强县工程知识产权人才及干部培训工作，完成知识产权周宣传，开展各镇（街）企业专利提质增量辅导工作。\n三是9月底前根据江门市知识产权局下达的文件开展专利扶持奖励相关工作。\n四是12月15日前开展知识产权强企促进项目，完成创新主体专利帮扶及挖掘工作。","市市场监督管理局","赵智健"]
[174,"实施“个转企”行动","大力扶持个体工商户转型升级，为申请升级企业提供高效便捷服务，确保全年“个转企”业务不少于50宗。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成“个转企”业务12宗。\n二是6月底前完成“个转企”业务25宗。\n三是9月底前完成“个转企”业务37宗。\n四是12月15日前完成全年“个转企”业务不少于50宗。","市市场监督管理局","赵智健"]
[175,"推进质量强市","统筹推进质量强市战略，完善质量基础设施体系，大力推进质量提升行动。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前印发《台山市关于落实质量强省加快推进质量强市建设重点工作任务分工方案》。\n二是9月底前完成全市“国际消费者权益日”“知识产权宣传周”“世界计量日”“全国质量月”主题活动。\n三是12月15日前开展产品、工程、服务、环境质量提升行动。","市市场监督管理局\n市质量强市领导\n小组各成员单位","赵智健"]
[176,"国道G240与凤凰大道连接线（凤凰大道西延线）一期工程","一级公路，全长1.565公里，双向六车道。完成工程建设。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成路面工程的80%。\n二是4月底前完成路面工程，完成绿化、亮化、净化等配套工程并通车试运行。\n三是9月底前完成交工检测及验收工作。","市交通运输局\n市财政局\n市自然资源局\n市林业局\n市公资办\n台城街道","赵智健","江门重点建设项目\n台山重点建设项目"]
[177,"推动食品安全共建\n共治共享","加大食品宣传力度，创新监管模式，推动食品安全共建共治共享。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成食品安全“进农村、进学校、进社区、进企业、进家庭”系列宣传活动，完成1期“一监到底”直播执法活动。\n二是6月底前完成2期“一监到底”直播执法活动。\n三是9月底前完成3期“一监到底”直播执法活动。\n四是12月15日前印发《2021年台山市食品安全工作评议考核方案》，部署开展评议考核，完成4期“一监到底”直播执法活动。","市市场监督管理局\n市食安委成员单位","赵智健"]
[178,"推动药品安全共建\n共治共享","推动药品安全共建共治共享，完成药品、医疗器械经营使用单位监督检查500家。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成药品、医疗器械经营使用单位监督检查110家。\n二是6月底前完成药品、医疗器械经营使用单位监督检查250家。\n三是9月底前完成药品、医疗器械经营使用单位监督检查390家。\n四是12月15日前药品、医疗器械经营使用单位监督检查500家。","市市场监督管理局","赵智健"]
[179,"完善政务各领域办事公开制度","完善政务各领域办事公开制度，拓宽办事信息公开渠道，确保线上线下办事指南的一致性、可用性。\n关键节点和解决难点：\n一是6月底前完成政务服务事项线上全面公开。督导部门不断完善办事指南，简化优化办事流程，依托广东政务服务网全面公开。\n二是9月底前完成拓展政务服务事项办事指南线下公开渠道，通过设置宣传栏、办事指南上墙、充分利用电子屏等方式全面公开办事指南。","市政务服务数据管理局\n各审批主管部门","赵智健"]
[180,"全面提升食品监督\n抽检效能","全面提升食品监督抽检效能，提高监督抽检的针对性和靶向性，严防问题食品流入人民群众的餐桌，10月底前全市完成不少于2112批次食品抽检任务，食品检验量达到每千人6批次。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成食品抽检任务的10%。\n二是6月底前完成食品抽检任务的50%。\n三是9月底前完成食品抽检任务的70%。\n四是10月底前完成食品抽检任务。","市市场监督管理局","赵智健","台山市十件\n民生实事"]
[181,"加强市场食用农产品质量监管","加强市场食用农产品质量监管，在全市17家食用农产品集中交易市场开展以蔬菜类、水产品类和肉类等为主的快速检测，10月底前完成检测不少于57000批次，及时公示快检信息，全面倒逼食用农产品生产者落实安全主体责任。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成检测批次的25%。\n二是6月底前完成检测批次的50%。\n三是9月底前完成检测批次的75%。\n四是10月底前完成检测批次任务。","市市场监督管理局","赵智健","台山市十件\n民生实事"]
[182,"完成农村公路危桥改造","全市完成农村公路危桥改造4座。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成防洪评价等前期工作。\n二是5月底前完成施工图设计等前期工作。\n三是7月底前完成2座危桥改造。\n四是10月底前完成4座危桥改造。","市交通运输局","赵智健","台山市十件\n民生实事"]
[183,"实施县乡道升级改造","2021年实施县乡道升级改造16公里。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成施工图批复。\n二是5月底前完成招标文件编制。\n三是7月底前完成招标工作并开工建设。\n四是10月底前完成主体工程建设。","市交通运输局","赵智健","台山市十件\n民生实事"]
[184,"江门市G240线（原S273线）大马桥改造工程","全桥长65.6米，桥宽25米，双向四车道，单幅桥宽12.5米，采用公路一级标准建设。2021年完成桥梁工程。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成桥梁下部结构。\n二是6月底前完成桥梁上部结构的90%。\n三是9月底前完成桥梁上部结构。\n四是12月15日前完成桥梁工程。","江门市台山公路事务中心\n市财政局\n赤溪镇","赵智健","台山重点建设项目"]
[185,"国道G240线端芬至\n广海段路面改造工程","工程全长约17公里，大部分路段为双向两车道，端芬圩段为双向四车道。2021年9月底前完成建设。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成路面工程的85%。\n二是6月底前完成路面工程。\n三是9月底前完成工程建设。","江门市台山公路事务中心\n市财政局\n端芬镇\n广海镇","赵智健","江门重点建设项目\n台山重点建设项目"]
["十九、灵君同志联系工作（共19项）"]
[186,"壮大巾帼创业创新基地","开展系列活动进一步壮大巾帼创业创新基地。                                \n关键节点和解决难点：               \n一是7月底前新增加“侨乡巧厨娘”文化营2个。\n二是10月底前开展“侨乡巧厨娘”区域公共品牌专项大型线上线下宣传活动，各种中、小型体验活动60场次。        \n三是12月15日前孵化（服务）妇女家门口就业的巾帼创业基地、巾帼专业合作示范社10家，开展“侨乡巧厨娘”为主题的培训，全年不少于510人次。","市妇联","灵 君"]
[187,"统筹推进常态化新冠肺炎疫情医疗防控保障工作","提升核酸检测和发热门诊收治能力，提高应对重大突发公共卫生事件的水平。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前开展发热门诊和核酸检测实验室的督导检查。\n二是6月底前完善市疾控中心核酸检测实验室检测能力的硬\n件建设。\n三是9月底前完成公共卫生应急演练。\n四是12月15日前完成全市医护人员全员培训。","市卫生健康局\n市委政法委\n市财政局\n市教育局        \n市科工商务局\n市公安局\n市民政局    \n市财政局       \n市交通运输局    \n市农业农村局\n市文化广电旅游体育局   \n市市场监督管理局              \n市疾控中心\n台城街道 ","灵 君"]
[188,"全面推开公立医院薪酬制度改革","年内完善公立医院薪酬制度改革。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前根据上级文件要求，完成公立医院薪酬制度改革重点工作的整理。\n二是6月底前对我市公立医院绩效工资实施情况开展调研。\n三是9月底前征求相关部门对我市公立医院薪酬制度改革的意见建议。\n四是12月15日前完善公立医院薪酬制度改革。","市卫生健康局\n市财政局                                                       市人力资源和社会保障局\n","灵 君"]
[189,"完善紧密型县域医共体管理体制机制","年内完善紧密型县域医共体管理体制机制。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前做好江门医共体绩效考核现场复核的迎检工作。\n二是6月底前配合江门完成省级医共体绩效考核复核工作。\n三是9月底前完善医共体内职能管理部门相关制度，明确职责分工。\n四是12月15日前建成目标明确，权责清晰，分工协作、服务优质、有效运行的医共体。","市卫生健康局\n市委编办                            市发展和改革局                 市财政局                            市人力资源和社会保障局                           市市场监督管理局\n市医疗保障局                          ","灵 君"]
[190,"推动中医药传承创新发展","加强市中医院脑病科专科建设，促进我市中医药传承创新发展。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前出台《台山市促进中医药传承创新发展实施方案（2021-2025）》。\n二是6月底前落实对各镇（街）卫生院中医馆的帮扶指导。\n三是9月底前召开中医药传承创新发展工作会议。\n四是12月15日前加强市中医院脑病科建设，促进我市中医药传承创新发展。","市卫生健康局\n市委宣传部\n市委编办\n市直机关工委\n市发展和改革局\n市教育局\n市科工商务局\n市民政局\n市财政局\n市人力资源和社会保障局\n市自然资源局\n市文化广电旅游体育局\n市市场监督管理局\n市医疗保障局\n市政务服务数据管理局\n市侨联\n市外事局\n各镇（街）","灵 君"]
[191,"完成市妇幼保健院搬迁","项目占地面积120.22亩，总建筑面积78552平方米，包括行政楼、专家楼、门诊医技楼、能源中心楼、住院楼等建设。6月底前完成搬迁并投入使用。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成设备设施购置。\n二是6月底前完成搬迁并投入使用。\n","\n市卫生健康局\n市发展和改革局\n市财政局\n市自然资源局\n市住房和城乡建设局\n市公资办\n江门市生态环境局\n台山分局\n市建管中心\n台山供电局\n市妇幼保健院\n市工业新城\n台城街道\n\n\n\n","灵 君"]
[192,"培英职校新校区","项目用地约183亩，建筑面积6.7万平方米。新增标准教室101个，可容纳学生4500人；新增宿舍5幢，可住2480人。完善施工招标文件，开展施工招标工作。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完善项目前期工作。\n二是6月底前完成施工图审查工作。\n三是9月底前完成招标控制价编制工作。\n四是12月15日前完善施工招标文件，开展施工招标工作。","市教育局\n市发展和改革局\n市财政局\n市自然资源局\n市住房和城乡建设局\n江门市公共资源交易中心\n台山分中心\n市建管中心\n台山供电局\n市工业新城\n台城街道","灵 君"]
[193,"新赤溪中学工程","完成新赤溪中学工程围墙粉刷、绿化、广场硬底化建设等配套工程。\n关键节点和解决难点：\n一是2月中旬完成场地、围墙、设施设备等工作。\n二是2月底前完成开学准备工作。\n三是6月底前完成围墙粉刷、绿化、广场硬底化建设等配套工程。","市教育局\n市财政局\n赤溪镇","灵 君"]
[194,"推进4所小区配套幼儿园建设和开办","推进恒大名都、保利公馆、敏捷悦府等3所小区配套幼儿园建设，开办碧桂园荣汇世家小区配套幼儿园。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前做好恒大名都等3所小区配套建设方案、荣汇世家幼儿园设备设施配套方案。\n二是6月底前做好荣汇世家幼儿园招生报名工作。\n三是9月底前荣汇世家幼儿园秋季开学，恒大名都幼儿园按程序做好移交工作。\n四是12月15日前按程序做好保利公馆、敏捷悦府等2所幼儿园移交工作。","市教育局\n市财政局\n市自然资源局\n市住房和城乡建设局","灵 君"]
[195,"五星实验学校建设","五星实验学校为九年一贯制民办学校，完成教学楼框架封顶。\n关键节点和解决难点：\n一是6月底前进行工程建设项目邀标，完成施工方案编制，完成边坡及建筑施工前期准备工作。\n二是9月底前完成边坡工程。\n三是12月15日前完成教学楼框架封顶。","市教育局\n市自然资源局\n市住房和城乡建设局","灵 君"]
[196,"台城南区民办学校\n项目建设","完成民办学校台城南区民办学校（广旭公司）项目的一期主体工程建设。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前与市自然资源局、设计公司确定设计方案。\n二是6月底前完成设计方案并通过市规划委员会。\n三是9月底前完成单体报建，申请施工许可证。\n四是12月15日前完成一期主体工程建设。","市教育局\n市发展和改革局\n市自然资源局\n市住房和城乡建设局","灵 君"]
[197,"抓好水步、冲蒌、白沙3镇教育强镇复评","做好水步、冲蒌、白沙教育强镇复评。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成教育强镇复评预算方案及调研。\n二是6月底前完成教育强镇省督导前检查迎检工作。\n三是9月底前完成省督导前检查，对存在问题开展整改。\n四是12月15日前完成教育强镇省督导验收工作。\n","市教育局        \n市财政局\n水步镇\n白沙镇\n冲蒌镇\n","灵 君"]
[198,"加快教育基础设施建设","加快推进教育基础设施建设，完成台城中心小学教学楼、四九镇中心小学教学楼、水步镇中心小学教学楼、广州大学台山附属中学教学楼和生活楼等4所学校建设工程，新增优质学位超1400个。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成水步镇中心小学教学楼工程和广州大学台山附属中学教学楼、生活楼主体工程。\n二是6月底前完成四九镇中心小学教学楼、台城中心小学教学楼\n主体工程。\n三是9月底前完成水步镇中心小学教学楼工程和广州大学台山附属中学教学楼、生活楼装饰工程。\n四是10月底前完成四九镇中心小学教学楼、台城中心小学教学楼建设装饰工程。","市教育局\n市财政局\n市住房和城乡建设局\n市建管中心\n台城街道\n水步镇\n四九镇","灵 君","江门重点建设项目\n台山市十件\n民生实事\n台山重点建设项目"]
[199,"补齐教育经费保障\n制度短板","补齐教育经费保障制度短板，落实普通高中生均拨款制度及学前教育生均拨款逐步增长机制，公办普通高中生均经费补助标准为每生每年1000元；全市公办和普惠性民办幼儿园的生均公用经费补助标准提升至每生每年500元。\n关键节点和解决难点：\n一是6月底前完成春季学期公办普通高中生均经费每生500元和全市公办和普惠性民办幼儿园的生均公用经费每生250元拨付。\n二是10月底前完成秋季学期公办普通高中生均经费每生500元和全市公办和普惠性民办幼儿园的生均公用经费每生250元拨付。","市教育局\n市财政局","灵 君","台山市十件\n民生实事"]
[200,"残疾人技能培训","对残疾人进行技能培训，帮助城镇残疾人实现创业就业（具体任务待江门下达）。\n关键节点和解决难点：\n一是4月底前确定培训地点和培训内容。\n二是5月底前完成培训对象筛选。\n三是6月组织开展培训。\n四是10月底前全面完成培训任务。","市残联","灵 君","台山市十件\n民生实事"]
[201,"免费实施出生缺陷筛查项目","免费实施出生缺陷筛查项目。按照江门下达任务数，为我市符合条件的孕妇免费提供地中海贫血、唐氏综合征、严重致死致残结构畸形的产前筛查，为我市符合条件的新生儿免费提供先天性甲状腺功能低减症、G6PD缺乏症（蚕豆病）、苯丙酮尿症、先天性肾上腺皮质增生症和新生儿听力筛查。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前出台台山项目管理方案，推进人才培训。\n二是6月底前利用信息化手段，建立质量控制和持续改进的长效机制，做好出生缺陷三级防控的全服务流程质量管理。\n三是9月底前建成三级出生缺陷综合防控服务体系。\n四是10月底前完成省年度目标。","市卫生健康局","灵 君","台山市十件\n民生实事"]
[202,"推进基本公共卫生服务和居民电子健康档案建档工作","稳步推进基本公共卫生服务和居民电子健康档案建档工作，确保为90%以上的新生儿和孕产妇提供上门访视与健康指导服务，建档率达到90%以上。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前出台我市基本公共卫生服务项目经费分配方案，明确费随事走,强化绩效考核。\n二是6月底前利用江门区域综合卫生管理平台实时掌握工作进度，建立质量控制和持续改进的长效机制。\n三是9月底前完成半年督导或检查，确保项目按进度完成。\n四是10月底前确保为90%以上的新生儿和孕产妇提供上门访视与健康指导服务，建档率达到90%以上。","市卫生健康局","灵 君","台山市十件\n民生实事"]
[203,"城乡妇女宫颈癌和乳腺癌筛查","完成上级安排城乡妇女宫颈癌和乳腺癌筛查任务，保障妇女健康。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成任务数的30%。\n二是6月底前完成任务数的60%。\n三是9月底前完成任务数的80%。\n四是10月底前完成全年任务数。","市卫生健康局","灵 君","台山市十件\n民生实事"]
[204,"高效办理人大代表议案、建议和政协委员提案","主动接受市人大及其常委会监督，自觉接受市政协民主监督和社会舆论监督，高效高质办理人大代表议案、建议和政协委员提案。年内完成所有人大意见建议和政协提案的办理答复工作。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成台山市人大常委会组成人员联系走访代表活动收集意见和建议的办理答复工作。\n二是7月底前完成市十五届人大七次会议建议和市政协十三届六次会议提案。\n三是8月底前完成江门市人大代表对市政府工作的意见建议办理答复工作。\n四是按要求完成江门市十五届人大七次会议建议和江门市政协十三届五次会议提案答复工作。\n五是12月15日前完成对重点建议提案督办工作，完成江门市和我市考核测评工作。","市政府办公室\n","灵 君"]
["二十、温家林同志联系工作（共34项）"]
[205,"推进招投标“评定分离”改革","\n稳步推进招投标“评定分离”改革工作。\n关键节点和解决难点：\n一是6月底前选定“评定分离”试点单位。\n二是8月底前指导相关责任单位制定“评定分离”的监督、定标细则等配套制度。\n三是10月底前开展试点项目评标活动。\n四是12月15日前总结试点改革经验和成效，进一步推广评定分离招标工作。\n","市住房和城乡建设局\n市发展和改革局\n市司法局\n市财政局\n市审计局\n市政务服务数据管理局\n市建管中心","温家林"]
[206,"人才公寓","分批启用人才公寓，6月底前力争启用100套。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成人才公寓样板房装修。\n二是6月底前力争完成100套人才公寓装修。","市住房和城乡建设局\n市委组织部\n市发展和改革局\n市财政局\n市自然资源局\n市建管中心\n市税务局\n台山供电局\n市自来水有限公司","温家林"]
[207,"塔山公园升级改造","完成塔山公园改造的环山路及相关配套设施。                    \n关键节点和解决难点：                   \n一是5月底前完成设计方案。\n二是8月底前解决项目用地问题并进场施工。                           三是12月15日前完成工程建设。                             ","市城市管理和综合执法局                            市自然资源局                 市财政局                             台城街道","温家林","江门重点工作任务"]
[208,"台山市管道燃气特许经营项目","建设台山市管道燃气特许经营权地域范围内的管道燃气管网及配套设施，包括但不限于管道燃气气化站工程、储配站工程、门站及接收站工程、城市管网工程、天然气分布式能源项目的气源供应等。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前开展项目特许经营权招投标等文件的编制。\n二是6月底前完成项目特许经营权招投标等文件的编制。\n三是9月底前完成挂网公开招投标流程。\n四是12月15日前落实特许经营权主体。","市城市管理和综合执法局      \n市发展和改革局      \n市司法局\n市财政局\n市自然资源局\n市公资办\n江门市公共资源交易中心台山分中心","温家林","江门重点建设项目\n台山重点建设项目"]
[209,"稳定房地产开发投资","促进房地产市场平稳健康发展。\n关键节点和解决难点：\n一是2月底前成立台山市“数字住房（粤安居）”建设专项领导小组。        \n二是12月15日前完成“数字住房（粤安居）”平台试点工作。","市住房和城乡建设局        \n市自然资源局   \n市政务服务数据管理局\n市税务局","温家林"]
[210,"促进旅游消费市场复苏","举办“镇镇有传承”“非遗进景区”“高雅艺术进景区”等文旅融合活动。\n关键节点和解决难点：\n一是6月底前举办非遗进景区2场、镇级节庆活动1场。\n二是12月15日前举办非遗进景区4场、高雅艺术进景区2场、镇级节庆活动2场。\n","市文化广电旅游体育局\n各镇（街）","温家林"]
[211,"冷热电三联供","推进冷热电三联供配套建设，完成燃气轮机、汽轮机、锅炉及供电管网铺设。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前余热锅炉开展安装。\n二是6月底前完成余热锅炉安装并开展汽轮机和燃气轮机安装。\n三是9月底前争取江门供电局投资的接入系统建设完成。\n四是12月15日前完成1台燃气轮机安装。","大江镇","温家林"]
[212,"城镇老旧小区改造项目","项目建设内容包括改造小区3个，惠及居民1488户以上，因地制宜确定改造内容，重点改造老旧小区配套基础设施、公共服务设施、建筑公共部位等。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前确定实施具体小区。\n二是6月底前完成工程可行性研究工作。\n三是9月底前完成实施项目设计工作。\n四是12月15日前开工建设。","市住房和城乡建设局\n（牵头统筹）\n台城街道\n（具体实施）\n市科工商务局\n市财政局\n市自然资源局\n市城市管理和综合执法局","温家林","江门重点工作任务\n台山重点建设项目"]
[213,"宁城公园改造","完成宁城公园改造设计方案、改造整体工程招投标和全面截污管网工程。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成项目基本情况调查，开展公园改造方案设计和审批等工作。\n二是6月底前完成公园改造方案设计和审批程序，完成截污工程施工设计和预算编制等工作。\n三是9月底前完成公园改造项目整体立项，进入施工设计和预算编制工作，截污工程开工建设。\n四是12月15日前完成公园改造整体工程招投标等工作，完成截污管网工程建设。","市城市管理和综合执法局    \n市自然资源局\n市住房和城乡建设局\n市水利局\n台城街道","温家林","江门重点工作任务"]
[214,"促进大江古埠提质增效","完成公益古埠及大江圩古埠提质增效工作。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成公益古埠及大江圩古埠范围内乱摆乱卖、乱挂乱搭整治工作，形成长效管护机制，完成蓬莱河清淤工程。\n二是6月底前完成公益古埠及大江圩建筑风貌提升工程，完成公益古埠和大江圩商业街运营。\n三是9月底前完成公益古埠三旧改造编制控规及大江圩2个商埠货运码头修复。\n四是12月15日前完成公益古埠三线整治工作，完成公益西部滨水居住区调规工作，完成大江圩整体提质增效工作。","大江镇","\n温家林\n"]
[215,"提升国家全域旅游示范区","积极开展国家3A级景区申报工作，创建10个3A级旅游景区。大力发展乡村旅游，开展旅游示范镇、文旅特色村等申报工作，全面推动全域旅游发展。\n关键节点和解决难点：\n一是6月底前完成全域特色旅游资源再梳理。\n二是9月底前完成游径标识系统建设，组织具备申报条件的镇（村）、景区开展旅游示范镇（村）、国家AAA级景区申报准备工作，大力推进乡村旅游产业发展。\n三是12月15日前推动具备条件的镇村、景区开展申报工作，创建10个3A级旅游景区。","市文化广电旅游体育局","温家林","江门重点工作任务"]
[216,"江门融创中国控股有限公司台山海宴滨海文旅项目","项目规划用地约1.73万亩，拟建设大型岛岸联动滨海文旅项目，主要包含主题酒店、会议会展、运动休闲中心、渔人码头、跨海大桥、商业公寓、旅游居住等设施。2021年内完成首期工程的20%。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前签订投资开发协议。\n二是5月底前完成土地转让。\n三是6月底前项目开工建设。\n四是12月15日前完成项目首期工程的20%。","市文化广电旅游体育局\n市发展和改革局\n市财政局\n市自然资源局\n市住房和城乡建设局\n市交通运输局\n市农业农村局\n市林业局\n市公资办\n市土地开发储备中心\n江门市公共资源交易中心 台山分中心\n市招商局\n江门市生态环境局台山分局\n海宴镇","温家林","\n省重点建设项目\n江门重点工作任务江门重点建设项目\n台山重点建设项目\n"]
[217,"下川国际度假岛","项目规划用地约1200亩，计划投资60亿元。项目一共构建六大区，实力打造国家5A级滨海度假旅游休闲项目。拟分三期建设，建设年限为10年。2021年内完成首期“三通一平”工程的20%。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前签订投资开发协议。\n二是6月底前项目开始动工建设。\n三是9月底前开展项目“三通一平”工程。\n四是12月15日完成项目首期用地“三通一平”的20%。","市文化广电旅游体育局\n市发展和改革局\n市自然资源局\n市交通运输局\n川岛镇\n领导小组其他\n成员单位","温家林","\n省重点建设项目\n江门重点工作任务江门重点建设项目\n台山重点建设项目\n"]
[218,"开发海丝史迹广海片区","推进海丝史迹考古遗址公园广海片区建设工作。\n关键节点和解决难点：\n一是6月底前开展海丝史迹考古遗址公园广海片区考古工作。\n二是9月底前完成广海片区环境整治及遗址展示项目设计。\n三是12月15日前开展广海片区环境整治工程。","市文化广电旅游体育局\n广海镇","温家林"]
[219,"穗通冷链物流","项目总规划面积约500亩，2021年开展穗通冷链物流一期40亩工作。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成不动产登记证办理。\n二是6月底前完成可行性研究报告编制。\n三是9月底前完成可行性研究报告内审、总平图设计，开展项目土地平整。\n四是12月15日前完成项目土地平整，完成设计并开始动工建设。","大江镇","温家林"]
[220,"巩固污染防治攻坚战成果","围绕“提气、治水、固土、强生态”等开展工作。      \n关键节点和解决难点：\n一是3月底前配合江门市生态环境局完成重点工作任务清单制定工作。\n二是6月底前完成40%进度。\n三是9月底底前完成70%进度。\n四是12月15日前全面完成任务。","江门市生态环境局台山分局\n市环委会成员单位","温家林"]
[221,"强化臭氧污染治理","实施VOCs总量控制，持续推进挥发性有机物综合治理和深入开展工业炉窑污染综合治理。\n关键节点和解决难点：\n一是5月底前加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度，对工业炉窑无组织排放、污染防治设施运行和废气排放情况开展监督检查。\n二是8月底前完成VOCs重点企业分级管理台账建立工作。\n三是10月底前完成重点VOCs企业深度治理工作，70%以上工业炉窑企业完成改造，达到B级以上水平。","江门市生态环境局台山分局\n市科工商务局\n市财政局\n广海湾经济开发区\n市工业新城\n各镇（街）","温家林","江门重点工作任务"]
[222,"大力推进清洁柴油车和柴油机行动","深入开展联合抽查抽检行动,强化用车大户监管,加强非道路移动机械（柴油机）综合监督管理。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前建立本地区用车大户（柴油车20辆及以上）清单及常态化路检路查机制，加强用车大户车辆监督性抽检，每年抽检不少于一次。\n二是6月底前督促用车大户建立车辆维护、燃料和车用尿素添加使用台账。\n三是12月15日前组织相关部门对各自系统、各自管理的非道路移动机械（柴油机）进行全面排查、抽测，督促使用人落实登记工作。","江门市生态环境局台山分局\n市公安局\n市交通运输局\n市住房和城乡建设局\n市水利局\n市农业农村局\n市市场监督管理局\n","温家林","江门重点工作任务"]
[223,"强化水污染“四源共治”","持续实施水污染防治行动，强化水污染生活源、工业源、农业源、内生源“四源共治”，确保国考断面稳定达标。\n关键节点和解决难点：\n一是4月底前配合江门市生态环境局制定江门市2021年水污染防治工作方案，细化“四源共治”有关任务。\n二是12月15日前常态化落实“四源共治”，推进工业、城镇、农业农村、港口船舶水污染防治，确保国考断面稳定达标。\n","江门市生态环境局台山分局\n市科工商务局\n市自然资源局\n市水利局\n市农业农村局\n市交通运输局\n市城市管理和综合执法局\n台山海事处\n各镇（街）","温家林","江门重点工作任务"]
[224,"固体废物专项整治","提高固体废物无害化处置能力，全年完成全市固体废物排查整治专项行动。\n关键节点和解决难点：\n一是4月底前印发《台山市“清废除患2021”专项行动方案》。\n二是5月底前开展固体废物专项排查。\n三是12月15日前完成医疗废弃物、机动车维修行业危险废物及工业危险废物规范化管理专项整治。","江门市生态环境局台山分局\n市科工商务局\n市公安局\n市交通运输局\n市卫生健康局\n广海湾经济开发区\n市工业新城\n各镇（街）","温家林","江门重点工作任务"]
[225,"下豆坑生活垃圾卫生填埋场一期第二分区","包括建设生活垃圾填埋场场地构建、防渗系统、地下水导排、地表处理系统等。建设规模为占地面积44000平方米，填埋场库容约120万立方米，使用年限约8年。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前进行防渗系统施工。\n二是6月底前完工并投入使用。","市城市管理和综合执法局","温家林"]
[226,"做好碳达峰、碳中和有关工作","积极按照国家、省和江门部署要求做好碳达峰、碳中和有关工作。\n关键节点和解决难点：\n配合江门市生态环境局完善温室气体清单编制工作，编制江门市碳排放达峰研究报告，强化应对气候变化能力建设。","江门市生态环境局台山分局\n市发展和改革局\n市科工商务局\n市财政局\n市自然资源局\n市住房和城乡建设局\n市交通运输局\n市农业农村局\n市城市管理和综合执法局\n台山供电局","温家林","江门重点工作任务"]
[227,"落实省排球训练基地项目","落实与省排管中心共建省排球训练基地项目，建设全国排球高水平后备人才培训基地，打造排球文化IP。\n关键节点和解决难点：                          \n一是9月底前完成面向全国招生排球后备人才28人。\n二是10月底前落实台山排球运动学校（基地）运动员伙食补贴政策。\n三是12月15日前落实培训基地（2022年-2025年）申报工作，启动排球文化博物馆筹建工作。","市文化广电旅游体育局","温家林","江门重点工作任务"]
[228,"排球文化博物馆","排球文化博物馆，拟选址于台城南区陈颍川堂，建筑面积4300平方米，通过历史资料、实物展示、多媒体展示等方式，全面展示排球运动和排球文化在台山的发展和传承。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成文物收集和资料整理，编制展览大纲。\n二是6月底前确定设计方案、施工单位。\n三是12月15日前完成布展工程并对外开放。","市文化广电旅游体育局","温家林"]
[229,"深化市文化馆及图书馆总分馆体系建设","打造数字文化馆、图书馆等文化信息资源共享平台，深入开展“公共电子阅览室建设计划”“数字农家书屋工程”。\n关键节点和解决难点：\n一是6月底前文化馆网站上线音频资源时长达75小时，完善数字文化馆数据库建设。\n二是11月底前完成台山市图书馆总分馆管理平台。\n三是12月15日前文化馆网站上线音、视频资源时长达100小时，将电子阅览室、数字农家书屋纳入市图书馆总分馆管理平台。","市文化广电旅游体育局","温家林"]
[230,"市非遗文化综合展示馆建设","建设台山市非物质文化遗产综合展示馆，全面展示台山各级非物质文化遗产，培育集非遗展示、文化传播等于一体的“网红一条街”。\n关键节点和解决难点：\n一是6月底前完成非遗展示馆设计方案，确定实施单位，布展进场施工。\n二是9月底前完成非遗展览工程。\n三是12月15日前确定运营方式及主体，展示馆对外开放。","市文化广电旅游体育局\n台城街道","温家林"]
[231,"推广与市场共建“粤书吧”模式","引入“粤书吧”项目，积极提升公共文化服务效能，实现文旅融合，进一步激发旅游市场活力。\n关键节点和解决难点：\n一是4月底前对台城旧街区、新南区等现有的景点，完成两个以上“粤书吧”选址工作。\n二是11月底前完成基础设施配备、环境打造、新书上架等工作。\n三是12月15日前正式对外开放并积极宣传推广。","市文化广电旅游体育局","温家林"]
[232,"城市生活垃圾分类示范片区","深入推进城市生活垃圾分类示范片区扩面提质，覆盖台山城区11个社区、实现全市餐厨垃圾统一收运处理。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成全市餐厨垃圾统一收运处理方案。\n二是6月底前完成全市餐厨垃圾统一收运处理采购服务。\n三是10月底前实现全市餐厨垃圾统一收运处理。","市城市管理和综合执法局","温家林"]
[233,"台城河北岸亲水平台修复工程","台城河北岸亲水平台修复工程，铺设北岸截污管网海园至新宁桥段长3800米宽约5米的亲水平台水泥面层，确保河道安全和景观。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成立项、招投标工作，并做好施工前组织工作。\n二是6月底前进场施工。\n三是10月底前完成工程。","市城市管理和综合执法局","温家林"]
[234,"加强华侨文化挖掘和保护","加强华侨文化挖掘保护，展示台山特色主题文化。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成台山市博物馆补强加固工程。\n二是6月底前完成台山市华侨文化博物馆展览提质升级。\n三是9月底前解决海丝配套工程历史遗留问题，完成海丝馆陈列展览提质升级。","市文化广电旅游体育局","温家林"]
[235,"加强红色文化宣传","加强红色文化宣传，提升红色文旅景区质量。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成大海将星——陈伟文将军事迹展。\n二是6月底前指导林基路红色教育基地按照国家AAA级景区标准完成配套设施升级。\n三是10月底前指导林基路红色教育基地完成国家AAA级景区申报工作。","市文化广电旅游体育局","温家林","江门重点工作任务"]
[236,"确定生活垃圾焚烧处理项目选址","加快补齐生活垃圾处理能力缺口，逐步推动原生生活垃圾“零填埋”。\n关键节点和解决难点：\n12月15日前确定台山市生活垃圾焚烧处理项目选址，加快完成前\n期工作。","市城市管理和综合执法局    \n","温家林","江门重点工作任务"]
[237,"敏恒房地产开发有限公司配建的保障性住房项目","项目用地17.13亩，装修693套保障性住房。2021年完成693套保障性住房室内装修工程。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成样板间装修。\n二是6月底前完成工程量的30%。\n三是9月底前完成工程量的60%。\n四是12月15日前基本完成保障性住房装修工程。","\n市住房和城乡建设局\n市财政局\n市建管中心\n","温家林","江门重点建设项目\n台山重点建设项目"]
[238,"敏恒房地产开发有限公司配建的人才公寓项目","项目用地30.01亩，装修584套人才公寓。2021年完成584套人才公寓的室内装修工程。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成样板间的装修。\n二是6月底前完成工程量的30%。\n三是9月底前完成工程量的60%。\n四是12月15日前基本完成人才公寓装修工程。","\n市住房和城乡建设局\n市委组织部\n市财政局\n市建管中心\n","温家林","江门重点建设项目\n台山重点建设项目"]
["二十一、黄旭晖同志联系工作（共53项）"]
[239,"城镇新增就业4800人","完成城镇新增就业4800人。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前城镇新增就业1200人。\n二是6月底前城镇新增就业2400人。\n三是9月底前城镇新增就业3600人。\n四是12月15日前完成城镇新增就业4800人。","市人力资源和社会保障局\n各镇（街）","黄旭晖","江门重点工作任务"]
[240,"城镇登记失业率控制在3%以内","完成城镇登记失业率控制在3%以内的目标。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前针对重点企业用工需求做好网上招聘，通过“台山直聘”等网络招聘平台为用工企业实行更广泛的线上用工招聘。\n二是9月底前做好高校毕业生等重点群体就业服务。\n三是12月15日前开展常态化用工就业服务，完成城镇登记失业率控制在3%以内的目标。","市人力资源和社会保障局\n各镇（街）","黄旭晖","江门重点工作任务"]
[241,"完善新时代人才招引配套政策","健全人才住房、医疗、家属安置、子女入学等方面的服务体系。\n关键节点和解决难点：\n一是6月底前协调相关单位初步修订完善相关人才招引配套服务措施。\n二是12月15日前完成人才招引配套政策完善工作。","市人力资源和社会保障局\n市教育局\n市住房和城乡建设局\n市卫生健康局\n市医疗保障局","黄旭晖"]
[242,"深化农村集体产权制度改革","推进农村土地经营权流转和宅基地管理审批。\n关键节点和解决难点：\n一是9月底前指导都斛镇出台《农村宅基地规范管理试点方案》，推动各项试点工作有序开展。\n二是12月15日前推动全市农村土地经营权流转率达53%。","市农业农村局    \n各镇（街）","黄旭晖"]
[243,"构建“高精尖缺”人才开发目录库","实施创新人才引育“一十百千”工程，力争新引进博士5人、硕士40人、创新创业团队2个，新增高级专业技术职称人员180人以上。\n关键节点和解决难点：\n一是6月底前引进博士2名、硕士10名、高级专业技术人员18名。                                \n二是12月15日前争取完成全年任务，引进博士5人、硕士40人、创新创业团队2个、高级专业技术人员180人以上。","市人力资源和社会保障局\n市科工商务局","黄旭晖"]
[244,"台山市人力资源市场综合服务大（大广海湾台山人力资源生态园）项目","项目包括地上框架14层和地下负1层，总建筑面积10961平方米。2021年完成室内1-14层装修及室外配套工程建设并投入使用。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前启动室内1-14层装修及室外配套工程方案编制。\n二是6月底前完成室内1-14层装修及室外配套工程方案编制。\n三是9月底前完成室内1-14层装修及室外配套工程建设的50%。\n四是12月15日前完成室内1-14层装修及室外配套工程建设并投入使用。","市人力资源和社会保障局\n市发展和改革局\n市财政局\n市公资办\n江门市公共资源交易中心  台山分中心\n","黄旭晖","江门重点建设项目\n台山重点建设项目"]
[245,"台山市技工学校新校区建设","项目规划用地178.433亩，建设台山市技工学校新校区。完成项目用地、校区建设方案并开展“三通一平”工作。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成项目用地测量及申报。\n二是6月底前完成项目用地审批。\n三是9月底前完成校区建设方案。\n四是12月15日前开展“三通一平”工作。","市人力资源和社会保障局\n市财政局\n市自然资源局","黄旭晖","江门重点建设项目\n台山重点建设项目"]
[246,"产学研机构建设","支持精诚达博士后科研工作站、金桥铝材博士工作站等产学研机构建设，力争新增博士后创新实践基地1家以上。\n关键节点和解决难点：\n一是6月底前做好新增博士后实践基地相关对接工作。\n二是12月15日前完成新增博士后实践基地1家以上。","市人力资源和社会保障局\n大江镇\n冲蒌镇","黄旭晖"]
[247,"文化交流基地申报与建设工作","推动广东厨艺技工学校申报中国华侨国际文化交流基地。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成前期资料准备。\n二是4月底前完成上报。\n三是9月底前完成总体建设。\n四是11月底前完成项目验收。","市人力资源和社会保障局\n市侨联","黄旭晖"]
[248,"江门市碧道建设工程（台山段）","完成54.2公里碧道建设。2020年已完成20公里碧道建设，2021年完成全部任务建设。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成新昌水台城段东区生活污水主干管建设。                    \n二是6月底前完成新昌水台城段鹏权路建设。                                  三是9月底前完成新昌水四九段、那扶河镇海湾段等碧道建设。                       \n四是全年完成全部任务建设。","市水利局       \n市财政局       \n市自然资源局   \n市城市管理和综合执法局         \n市公资办       \n台城街道      \n大江镇         \n水步镇         \n四九镇         \n端芬镇         \n深井镇         \n市碧道联席会议\n各成员单位","黄旭晖","江门重点工作任务江门重点建设项目\n台山重点建设项目\n"]
[249,"中小型水库除险加固工程","开展23宗中小型水库除险加固工程。  \n关键节点和解决难点：                                                                                                                                                                                     一是3月底前实现23宗中小型水库除险加固工程全面开工。\n二是6月底前完成23宗中小型水库除险加固工程进度30%。\n三是9月底前完成23宗中小型水库除险加固工程进度60%。\n四是12月15日前完成23宗中小型水库除险加固主体工程建设。","市水利局\n市财政局\n大江镇\n四九镇\n冲蒌镇\n都斛镇\n赤溪镇\n端芬镇\n广海镇\n海宴镇\n汶村镇\n深井镇\n北陡镇","黄旭晖","江门重点工作任务江门重点建设项目\n台山重点建设项目  \n"]
[250,"加大鳗鱼等企业异地出口回流力度","推动我市主要鳗鱼企业出口回流，2021年回流超2亿元。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前开展鳗鱼企业的调研和走访。\n二是4月底前根据调研情况制定我市鳗鱼回流任务及工作方案，组织各部门和企业召开专题会议，并下达任务指标。\n三是6月底前探讨出台鳗鱼回流激励扶持政策，建立企业登记评定制度。\n四是12月15日前完成鳗鱼出口回流超2亿元。","市农业农村局\n台山海关\n市政府办公室（金融办）\n市发展和改革局\n市科工商务局\n市财政局\n市水利局\n市税务局\n台山供电局\n江门银保监分局\n台山监管组\n人民银行台山支行\n斗山镇\n端芬镇","黄旭晖"]
[251,"台山市现代农业产业园珍香米业二期建设项目","项目规划用地60亩，建设低温贮粮5.65万吨平房仓和烘干车间、大米生产车间、成品库、钢板仓，以及一站式服务用房、生产辅助用房等。建成珍香米业二期建设项目，完成厂房建设。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成桩基工程40%。\n二是6月底前完成桩基工程，完成厂房主体工程的20%。\n三是9月底前完成厂房主体工程的40%。                         \n四是12月15日前完成厂房主体工程。","市农业农村局\n市发展和改革局\n市自然资源局\n市公资办\n台山市国有粮食集团\n有限公司\n斗山镇","黄旭晖","江门重点建设项目\n台山重点建设项目"]
[252,"防止“非粮化”","严守耕地保护红线，防止“非粮化”。\n关键节点和解决难点：\n一是6月底前完成早造粮食生产工作，加强农业技术服务推广，强化惠农政策宣讲，严守耕地保护红线，确保早造水稻种植面积达50.86万亩，防止耕地“非粮化”。\n二是12月15日前完成晚造粮食生产工作。","市农业农村局","黄旭晖"]
[253,"争创“农业特区”","发挥涉农改革创新政策的集成效应。\n关键节点和解决难点：\n一是6月底前完善协调机制，成立“农业特区”创建工作领导小组。\n二是12月15日前完成我市争创“农业特区”申报编制。","市农业农村局","黄旭晖","江门重点工作任务"]
[254,"新型农业发展","培育发展新型农业经营主体17家，培育发展重点龙头企业2家、农民专业合作示范社2家、示范家庭农场3家。\n关键节点和解决难点：\n一是10月底前按上级文件要求，指导各农业经营主体完善申报材料并上报。\n二是12月15日前完成培育发展新型农业经营主体17家、重点龙头企业2家、农民专业合作示范社2家、示范家庭农场3家。","市农业农村局\n各镇（街）","黄旭晖"]
[255,"培训高素质农民","培训高素质农民100人以上。\n关键节点和解决难点：\n一是9月底前制定台山市2021年高素质农民培育项目实施方案，遴选确定培训机构。\n二是11月底前完成100名以上高素质农民培训工作，做好培训考核。\n三是12月15日前完成培训验收。","市农业农村局\n各镇（街）","黄旭晖"]
[256,"巩固拓展脱贫攻坚成果","巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，建立乡村振兴战略下的减贫工作体系。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前认真执行“四不摘”要求，深化推进产业、就业、资产收益等“造血式”帮扶项目，不断巩固提升脱贫成效。\n二是6月底前做好项目衔接，完成清资核产工作，明确扶贫资产的所有权和收益权，加强后续经营管理、维护和监督。\n三是9月底前深入推进“两线合一”帮扶改革，会同相关部门加强对低收入群体的帮扶和政策供给。\n四是12月15日前巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，建立乡村振兴战略下的减贫工作体系。","市农业农村局\n市教育局\n市财政局\n市民政局\n市人力资源和社会保障局\n市住房和城乡建设局\n市水利局\n市医疗保障局\n市供销联社\n各镇（街）","黄旭晖"]
[257,"健全防止返贫动态监测和帮扶机制","巩固拓展脱贫攻坚成果，健全防止返贫动态监测和帮扶机制。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前继续推进产业、就业、消费、资产收益等帮扶项目。\n二是6月底前在上级部门的统一部署下，对脱贫户保持现有的教育补助、基本医疗、住房和饮用水安全等保障性政策总体稳定。\n三是9月底前做好防止返贫监测工作，摸查了解原建档立卡帮扶对象各项脱贫指标的巩固情况，重点排查致贫风险。\n四是12月15日前完成脱贫工作“回头看”，重点检查帮扶措施和脱贫成效的可持续性以及脱贫的稳定性。","市农业农村局\n市教育局\n市财政局\n市民政局\n市人力资源和社会保障局\n市住房和城乡建设局\n市水利局\n市医疗保障局\n市供销联社\n各镇（街）","黄旭晖"]
[258,"开展乡村风貌提升工作","开展农村人居环境整治提升五年行动，积极抓好“廊道”整治，开展农房管控和乡村风貌提升行动，启动乡村风貌提升示范片22个。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前印发《台山市推进农房管控和乡村风貌提升实施方案》，组织各镇（街）完成乡村风貌提升示范片申报工作，明确年度建设任务。\n二是6月底前完成年度建设任务的30%。\n三是9月底前完成年度建设任务的70%。\n四是12月15日前完成年度建设任务（开展农房管控和乡村风貌提升行动，启动乡村风貌提升示范片22个）。","市农业农村局\n市乡村振兴领导小组有关\n成员单位\n各镇（街）","黄旭晖"]
[259,"海水稻现代农业产业园建设项目（二期）","项目总体规划面积2000亩，建设海水稻（耐盐碱水稻）研究示范基地，以及建设粮食仓库、粮食品加工厂、特医食品加工厂、生物医药原料提取厂。2021年完成海水稻基地主体工程的50%。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前开展海水稻基地建设规划。\n二是6月底前完成海水稻基地建设规划。\n三是9月底前进场施工。\n四是12月15日前完成海水稻基地建设主体工程的50%。","市农业农村局\n市发展和改革局\n市自然资源局\n海宴镇","黄旭晖","台山重点建设项目"]
[260,"台山市全域自然村集中供水项目","统筹推进农村集中供水设施及配套管网建设，涉及12个镇共563条自然村。2021年完成4个镇共43条自然村集中供水全覆盖，年度建设任务100%。                   \n关键节点和解决难点：                                 \n一是3月底前完成年度任务共4个镇供水工程设计审批。\n二是6月底前进场开工。\n三是9月底前完成年度建设任务的50%。\n四是12月15日前完成年度建设任务。","市水利局       \n市财政局           \n水步镇         \n三合镇          \n白沙镇\n汶村镇","黄旭晖","\n江门重点工作任务江门重点建设项目\n台山重点建设项目\n"]
[261,"深化“厕所革命”","深化“厕所革命”，改造提升农村卫生公厕，明确年度改造任务。\n关键节点和解决难点：\n一是4月底前完成农村卫生公厕摸底调查工作，组织各镇（街）完成农村卫生公厕年度改造提升任务申报工作，明确年度改造任务。\n二是6月底前完成年度改造提升任务的30%。\n三是9月底前完成年度改造提升任务的70%。\n四是12月15日前完成年度改造提升任务。","市委农办（市农业农村局）\n市发展和改革局\n市财政局\n市住房和城乡建设局\n市文化广电旅游体育局\n市卫生健康局\n江门市生态环境局\n台山分局\n市文明办\n各镇（街）","黄旭晖"]
[262,"台山市第二轮农村生活污水处理设施建设PPP项目","项目建设1281个自然村污水处理设施和大江、赤溪2个镇级污水处理厂及配套管网建设。2021年完成2个镇级污水处理厂及配套管网建设。                              \n关键节点和解决难点：                          \n一是3月底前完成施工图设计。                \n二是6月底前完成工程量的30%。               \n三是9月底前完成工程量的70%。               \n四是12月15日前完成2个镇级污水处理厂及配套管网建设。                            ","市水利局\n各镇（街）               \n","黄旭晖","\n江门重点工作任务江门重点建设项目\n台山重点建设项目\n"]
[263,"落实河长制湖长制","加快全市重点河道管理范围划定和治理工作。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成划定成果更新工作。                      \n二是每月开展“清四乱”回头看排查工作，坚决消存量、遏增量，推动“清四乱”工作常态化、规范化，努力提高河湖管理水平。","市水利局       \n各镇（街）      \n市全面推行河长制工作\n领导小组成员单位","黄旭晖"]
[264,"江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）台山段","完成综合治理河长48.93公里。2021年完成年度建设任务，项目包括：凤河调蓄湖、桂水河台城片区污水管网建设和公益泵匣部分临时工程。                     \n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成年度建设任务的15%。\n二是6月底前完成年度建设任务的35%。\n三是9月底前完成年度建设任务的50%。\n四是12月15日完成年度建设任务。","市水利局\n市财政局\n市自然资源局\n台城街道\n大江镇\n水步镇\n四九镇\n三合镇\n白沙镇","黄旭晖","江门重点建设项目\n台山重点建设项目"]
[265,"推动镇海湾红树林国家湿地公园工作","积极协调省林业局，推动镇海湾红树林国家湿地公园纳入粤港澳大湾区湿地生态保护修复实施方案（粤港澳大湾区湿地生态保护名录修改为粤港澳大湾区湿地生态保护修复实施方案）。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成镇海湾红树林国家湿地公园纳入粤港澳大湾区湿地生态保护修复实施方案的前期调研工作。\n二是6月底前完成镇海湾红树林国家湿地公园纳入粤港澳大湾区湿地生态保护修复实施方案的生态考察工作。\n三是9月底前完成向省级主管部门推荐镇海湾红树林国家湿地公园纳入粤港澳大湾区湿地生态保护修复实施方案工作。\n四是12月15日前完成镇海湾红树林国家湿地公园纳入粤港澳大湾区湿地生态保护修复实施方案。","市林业局","黄旭晖"]
[266,"争创国家级林草生态建设示范市","争创国家级林草生态建设示范市。\n关键节点和解决难点：\n一是6月底前完成争创国家级林草生态建设示范市的调查摸底。\n二是11月底前完成申报材料的收集整理并报省林业局审核。","市林业局","黄旭晖"]
[267,"深化国家森林城市建设","创建森林小镇1个。\n关键节点和解决难点：\n一是7月底前完成森林小镇的总体规划设计并通过省林业局评审。\n二是8月底前制定年度实施方案，报省林业局备案。\n三是12月15日前通过广东省森林小镇省级专家核验组审查核验通过，并创建森林小镇1个。","市林业局\n四九镇\n赤溪镇\n深井镇","黄旭晖"]
[268,"抓好稳就业保就业","建立健全企业用工监测机制，加强就业困难人员实名制动态管理，加大公益性岗位托底安置力度。 \n关键节点和解决难点：\n一是6月底前开展“春风行动”，实行“线上+线下”同步招聘，通过“台山直聘”网举办网络招聘会，组织企业赴乡镇开展巡回招聘专场活动；开展春季“天天招聘”活动。做好就业失业动态重点监测，充分发挥企业用工监测点作用，按时上报我市企业重点监测对象相关信息数据。加强就业困难人员实名制动态管理，为困难人员提供就业指导等服务。\n二是9月底前做好在岗公益性岗位补贴发放工作。\n三是12月15日前根据就业困难人员实际需求做好公益性岗位托底安置工作。12月底前举办以重点企业和重点群体为对象开展秋季招聘专场；以高校毕业生、农民工、城镇失业人员等为重点对象开展网络招聘专项行动；开展高校毕业生就业服务行动；开展秋季“天天招聘”活动。全年对90家企业用工进行定点监测，实行月报制度。","市人力资源和社会保障局","黄旭晖"]
[269,"建设“粤菜师傅”\n侨乡特色菜研发中心","建设“粤菜师傅”侨乡特色菜研发中心。该项目是关于粤菜产、教、研综合多功能平台，建设内容包括“粤菜师傅”大师工作室、侨乡特色菜研发室、菜品3D直播实训室、菜品品鉴区、“粤菜师傅”大师研发办公区。         \n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成前期规划。\n二是6月底前完成工程立项。\n三是9月底前完成总体建设。\n四是11月底前完成项目验收。","市人力资源和社会保障局","黄旭晖"]
[270,"“粤菜师傅”工程","全年完成“粤菜师傅”培训500人。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成“粤菜师傅”培训125人。\n二是6月底前完成“粤菜师傅”培训250人。\n三是9月底前完成“粤菜师傅”培训375人。\n四是12月15日前完成“粤菜师傅”培训500人。","市人力资源和社会保障局\n市妇联\n各镇（街）","黄旭晖"]
[271,"“广东技工”工程","全年完成“广东技工”培训1000人。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成“广东技工”培训250人。\n二是6月底前完成“广东技工”培训500人。\n三是9月底前完成“广东技工”培训750人。\n四是12月15日前完成“广东技工”培训1000人。","市人力资源和社会保障局\n各镇（街）","黄旭晖"]
[272,"“南粤家政”工程","全年完成“南粤家政”培训750人。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成“南粤家政”培训180人。\n二是6月底前完成“南粤家政”培训370人。\n三是9月底前完成“南粤家政”培训560人。\n四是12月15日前完成“南粤家政”培训750人。","市人力资源和社会保障局\n市妇联\n各镇（街）","黄旭晖"]
[273,"建设区域性养老服务中心和居家社区养老服务示范站点","探索打造区域性养老服务中心，加快发展居家社区养老服务，满足老年人选择区域性养老和居家社区养老的意愿和现实需求，为老年人提供生活照料、护理保健、文体娱乐等服务内容。\n关键节点和解决难点：\n一是5月底前完成1家区域性养老服务中心和2家居家社区养老服务示范站点工程设计图纸。\n二是10月底前完成1家区域性养老服务中心和2家居家社区养老服务示范站点基建工程竣工。\n三是12月15日前完成1家区域性养老服务中心、2家居家社区养老服务示范站点工程验收和工程款支付工作。","市民政局\n市财政局\n大江镇\n赤溪镇\n白沙镇","黄旭晖","江门重点工作任务"]
[274,"抓好农村疫情防控","科学精准做好农村地区新冠肺炎疫情防控工作，严防发生农村地区新冠肺炎疫情。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成冬春季农村地区重点人群摸排，建立“两本帐”。\n二是全年根据不同时期防控工作需要，督促指导各镇（街）压实防控主体责任，抓实各项防控工作。","市农业农村局\n市委政法委\n市民政局\n市卫生健康局\n市市场监督管理局\n各镇（街）","黄旭晖"]
[275,"“十七合一”防减救指挥平台建设","拓展“十七合一”防减救指挥平台综合功能，做好全国气象防灾减灾第一道防线先行示范工作。                 \n关键节点和解决难点：\n一是4月底前完成需求调研、分析和系统概要设计、详细设计工作。\n二是9月底前完成系统开发与测试工作。\n三是10月底前完成系统培训工作。\n四是12月15日前完成系统试运行、项目验收和交维工作。","市气象局\n市财政局","黄旭晖"]
[276,"提高低保、特困人员基本生活保障水平","提高低保、特困人员基本生活保障水平，特困人员基本生活标准不低于当地最低生活保障标准的1.6倍。\n关键节点和解决难点：\n一是10月底前完成低保提标工作（具体标准待省文件出台后确定）。\n二是10月底前完成特困提标工作（特困人员基本生活标准不低于当地最低生活保障标准的1.6倍）。","市民政局\n市财政局\n各镇（街）","黄旭晖","台山市十件\n民生实事"]
[277,"提高集中供养、分散供养孤儿基本生活最低养育标准","实现集中供养、分散供养孤儿基本生活最低养育标准不低于2373元/人/月。\n关键节点和解决难点：\n10月底前完成提高全市集中供养、分散供养孤儿基本生活最低养育标准工作。","市民政局\n市财政局\n各镇（街）          ","黄旭晖","台山市十件\n民生实事"]
[278,"提高困难残疾人及重度残疾人生活补贴标准","困难残疾人生活补贴标准需从现行的175元/人/月提高到190元/人/月；重度残疾人护理补贴标准需从现行的235元/人/月提高到250元/人/月。\n关键节点和解决难点：\n10月底前完成提高困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴保障水平工作。","市民政局\n市财政局\n  各镇（街）          ","黄旭晖","台山市十件\n民生实事"]
[279,"实施兜底民生服务社会工作“双百工程”\n","实施兜底民生服务社会工作“双百工程”，全市镇（街）建成社会工作服务站，实现镇（街）社会工作服务站100%覆盖，为村（居）社会工作服务点覆盖范围内的困难群众和特殊群体提供政策落实、心理疏导、资源链接、能力提升、社会融入等专业服务。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成站点选址。\n二是6月底前完成人员整合、招录（省统一招考）及培训。\n三是10月底前完成全市17个镇（街）社工服务站、20个村级社工服务点（涉及99个村居）设立。","市民政局\n市财政局\n市人力资源和社会保障局\n市妇联\n市残联\n  各镇（街）","黄旭晖","台山市十件\n民生实事"]
[280,"进一步鼓励创业带动就业","进一步鼓励创业带动就业，推广“乐业五邑贷”等政策，扶持创业500人，发放创业担保贷款500万元。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成任务数的25%。\n二是6月底前完成任务数的50%。\n三是9月底前完成任务数的75%。\n四是10月底前完成全年任务数。","市人力资源和社会保障局","黄旭晖","台山市十件\n民生实事"]
[281,"构建“一村一品、一镇一业”发展格局","构建“一村一品、一镇一业”发展格局。\n关键节点和解决难点：\n一是2月底前完成2021年项目现场核查。\n二是4月底前完成2021年项目评审公示。\n三是6月底前完成2021年项目资金下达。\n四是10月底前完成2021年4个项目建设。","市农业农村局","黄旭晖","台山市十件\n民生实事"]
[282,"推动农业保险高质量发展","大力推动农业保险高质量发展，实现农业保险深度（保费/第一产业增加值）快速提高，更好地满足“三农”领域日益增长的风险保障需求，助力乡村振兴。其中，水稻保险覆盖率达80%以上，保险保额提高到1000元/亩/造。\n关键节点和解决难点：\n一是6月底前完成早造政策性水稻保险承保工作。\n二是10月底前完成晚造政策性水稻保险承保工作，完成农业保险高质量考核任务。","市农业农村局","黄旭晖","台山市十件\n民生实事"]
[283,"解决群众饮水难题","推进全域自然村集中供水全覆盖工程建设，解决7条自然村集中供水全覆盖，受益人口585人。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成工程立项。\n二是6月底前进场施工。\n三是9月底前完成主管网安装。\n四是10月底前通水运行。","市水利局","黄旭晖","台山市十件\n民生实事"]
[284,"小型病险水库除险加固主体工程","完成3宗小型病险水库除险加固主体工程建设。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前全面开工。\n二是6月底前完成工程进度的50%。\n三是9月底前基本完成主体工程建设。\n四是10月底前全面完工。","市水利局","黄旭晖","台山市十件\n民生实事"]
[285,"大隆洞河（大隆洞至三夹海段）治理工程建设","推进台山市大隆洞河（大隆洞至三夹海段）治理工程建设，年内完成治理河道长6公里。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成治理河长2公里。\n二是6月底前完成治理河长4公里。\n三是9月底前完成治理河长6公里。\n四是10月底前完成主体工程。","市水利局\n端芬镇","黄旭晖","台山市十件\n民生实事\n台山重点建设项目"]
[286,"斗山河（冲蒌段）\n治理工程","推进台山市斗山河（冲蒌段）治理工程建设，年内完成治理河道长5公里。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成治理河长1公里。\n二是6月底前完成治理河长3公里。\n三是9月底前完成治理河长5公里。\n四是10月底前完成主体工程。","市水利局\n斗山镇","黄旭晖","台山市十件\n民生实事\n台山重点建设项目"]
[287,"台山市技工学校实训平台建设","项目升级改造台山市技工学校内的工业机器人应用与维护一体化实训室，打造智能制造实训中心。2021年完成学校工业机器人应用与维护一体化实训室一期建设。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成场地规划。\n二是7月底前完成立项招标并开始使用调试。\n三是9月底前完成使用调试。\n四是12月15日前完成工业机器人应用与维护一体化实训室一期建设。","市人力资源和社会保障局\n市财政局","黄旭晖","江门重点建设项目\n台山重点建设项目"]
[288,"生态宜居美丽乡村建设项目","持续开展人居环境整治，建成1个示范镇、31个示范村、3条精品线路。2021年完成年度建设任务。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成年度建设任务调查工作。\n二是6月底前完成年度建设任务的50%。\n三是9月底前完成年度建设任务的75%。\n四是12月15日前完成年度建设任务。","\n市农业农村局\n市财政局\n","黄旭晖","江门重点建设项目\n台山重点建设项目"]
[289,"京基智农台山市三合镇生猪养殖建设项目","项目建设规模化猪场，年出栏20万头生猪。2021年完成主体工程，完成配套工程的50%。\n关键节点和解决难点：\n一是2月底前完成项目立项、环评、用地报批等审批手续并开工建设。\n二是6月底前开展主体工程建设。\n三是9月底前完成主体工程的50%,开展猪场栏舍、宿舍、配料车间等配套工程建设。\n四是12月15日前完成主体工程，完成配套工程的50%。","市农业农村局\n市发展和改革局\n市自然资源局\n市住房和城乡建设局\n市水利局\n市林业局\n江门市生态环境局\n台山分局\n台山供电局\n三合镇","黄旭晖","江门重点建设项目\n台山重点建设项目"]
[290,"高标准农田建设项目","项目共建设高标准农田2.49万亩，其中：2020年建设2万亩，2021年建设0.49万亩。2021年完成项目建设任务。\n关键节点和解决难点：\n一是1月底前完成项目建设任务的90%。\n二是3月底前完成项目建设任务。","市农业农村局\n市财政局\n端芬镇\n海宴镇\n汶村镇\n深井镇\n川岛镇","黄旭晖","台山重点建设项目"]
[291,"杨氏鳗鱼产业园项目","项目用地104亩，总建筑面积约7万平方米。2021年完成主厂房、办公楼主体工程。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成主厂房、办公楼主体工程的15%。\n二是6月底前完成主厂房、办公楼主体工程的30%。\n三是9月底前完成主厂房、办公楼主体工程的45%。\n四是12月15日前完成主厂房、办公楼主体工程。","市农业农村局\n市发展和改革局\n市自然资源局\n斗山镇","黄旭晖","江门重点建设项目\n台山重点建设项目"]
["二十二、于津同志联系工作（共9项）"]
[292,"坚持市政府常务会议学法制度","坚持市政府常务会议学法制度，深入贯彻宪法、民法典。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前根据江门市2021年常务会议学法计划，初步制定我市常务会议学法计划。 \n二是4月底前根据有关意见反馈修改学法计划进行定稿，并完成常务会议学法计划印发工作。\n三是9月底前协调指导有关单位根据学法计划时间安排举办专题普法讲座。","市司法局      \n市有关单位    \n广海湾经济开发区\n市工业新城\n各镇（街）","于 津"]
[293,"规范重大行政决策程序","严格执行《印发台山市重大行政决策程序规定的通知》和《台山市人民政府办公室关于印发<台山市重大行政决策公众参与程序规定>的通知》的规定。\n关键节点和解决难点：\n按照《印发台山市人民政府2021年度重大行政决策事项目录、听证目录的通知和各部门工作计划》，指导、监督决策各单位履行重大行政决策公众参与程序，按时保质完成重大行政决策事项。","市司法局\n市教育局\n市自然资源局\n市水利局\n市农业农村局","于 津"]
[294,"落实“八五”普法规划，扩大普法力度","推进“谁执法谁普法”“谁管理谁普法”“谁服务谁普法”普法责任制更好落实，推进多层次多领域依法治理，提升公民法治素养培育和加强法治文化建设，扩大普法力度，以“八五规划”为契机，开展“法律六进”，做好“送法下乡”活动。\n关键节点和解决难点：                           \n一是6月底前协调各部门单位开展“法律六进”活动。\n二是10月底前完成领导干部旁听庭审活动。\n三是11月底前协助各镇（街）开展“送法下乡”活动。\n四是12月15日前开展台山市第四届履职评议活动。","市司法局\n市有关单位\n广海湾经济开发区\n市工业新城\n各镇（街）","于 津"]
[295,"大力推进公共法律服务平台建设","以建设台山市公共法律服务中心为带动，加强三级公共法律服务实体平台建设，巩固提升示范性公共法律服务工作站（室）创建，引领其他公共法律服务工作站（室）标准化建设。                              \n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成2个镇（街）公共法律服务工作站和50个村（社区）公共法律服务工作室的标准化规范化建设。\n二是6月底前完成三级实体平台公共法律服务事项清单和指南编制，并公示。\n三是9月底前完成5个镇（街）公共法律服务工作站和125个村（社区）公共法律服务工作室的标准化规范化建设。\n四是12月15日前结合我市实际开展公共法律服务云平台建设。","市司法局\n市有关单位\n广海湾经济开发区\n市工业新城\n各镇（街）","于 津"]
[296,"创建全省法治政府建设示范市","严格按照法治政府建设示范创建标准，创新工作方法，突出工作亮点，以示范创建项目为突破口，带动法治政府建设示范创建活动。\n关键节点和解决难点：                           \n一是6月底前镇（街）综合行政执法体制改革人员、设备配备完全到位，全面应用“两平台”开展行政执法。                                      二是8月底前开展行政执法人员年度综合法律知识培训。\n三是12月15日前开展法治政府建设督察，结合我市工作特色，重点培养一个专项示范创建项目。全年开展法治政府示范创建宣传活动两次。","市司法局","于 津","江门重点工作任务"]
[297,"改善台城环市中路的行车秩序","通过平衡交通流的方式，改善台城环市中路的行车秩序，推进台城各市场、商场周边、重点路段违法停车电子抓拍设备的设置，包括台城城西市场、美琴市场、万达广场等区域，创新车位管理方式，进一步改善停车秩序，不断提升城市道路出行品质。\n关键节点和解决难点：\n一是8月底前完成改善台城环市中路行车秩序。\n二是10月底前完成台城城西市场、美琴市场、万达广场等区域违法停车电子抓拍设备设置。","市公安局","于 津","台山市十件\n民生实事"]
[298,"江门市三强工业投资有限公司科技园项目","项目规划用地100亩，盘活安阳中原型钢公司原厂址投资建设科技园项目。2021年完成2万平方米厂房建设的20%。       \n关键节点和解决难点：                     \n一是3月底前对原厂址场地进行测量等前期工作。\n二是6月底前开展报建审批手续。\n三是8月底前正式进场施工。\n四是12月15日前完成2万平方米厂房建设的20%。","水步镇","于 津","台山重点建设项目"]
[299,"广州珠江管业科技有限公司高品质管材及管件生产项目","项目规划用地90亩，分两期建设，通过盘活广东吉达铁塔科技有限公司低效用地，从事高品质管材及管件研究、开发、生产、营销等。2021年实现一期工程生产线正常投产，并开展二期工程前期工作。\n关键节点和解决难点：                      \n一是2月底前完成对原吉达公司收购接管和一期工程生产车间测绘。\n二是5月底前完成一期工程生产线布局设计和生产设备订制，并开展环评工作。\n三是8月底前进场施工，并完成一期工程土建改造、生产设备基础开挖和部分生产设备安装。\n四是12月15日前实现一期工程生产线正常投产，以及开展二期工程前期工作。","水步镇","于 津","台山重点建设项目"]
[300,"水步镇下洞村“侨汇里”乡村振兴项目","项目规划用地177亩，建筑面积9100平方米，分两期建设，一期工程改造双南村和双北村，二期工程改造永南村和永北村。项目利用原建筑物，活化成文化交流中心、民宿、办公驿站、游客休闲中心、风情商业街等公共设施。2021年完成项目建设。                               \n关键节点和解决难点：                  \n一是3月底前完成原下洞小学改造，并正式开始接待游客。\n二是6月底前完成双子楼人行道和观景台工程。\n三是9月底前开展项目与S385连接路拓宽工程。\n四是12月15日前完成周边公共设施（文化交流中心、民宿、办公驿站、游客休闲中心）和连接路拓宽工程建设。","水步镇","于 津","台山重点建设项目"]
["二十三、黄国忠同志联系工作（共2项）"]
[301,"金桥轻合金科（江门）有限公司年产5万吨汽车零部件铝合金新型金属材料研发与制造建设项目","总建筑面积30万平方米，一期项目占地225亩，年产约5万吨铝汽车的车体及交通运输等零部件。完成一期项目厂房建设的50%。    \n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成一期项目新厂房土地建设设计方案初稿。\n二是6月底前完成一期项目环评手续。\n三是9月底前完成一期项目新厂房土地报建并开展厂房建设。\n四是12月15日前完成一期项目厂房建设的50%。","大江镇","黄国忠","省重点建设项目\n江门重点建设项目\n台山重点建设项目"]
[302,"台山工业新城分布式综合能源站项目","占地102亩，2021年完成主厂房（包括燃机、汽机、锅炉）建设、1号炉块吊装、1号余热锅炉水压试验。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成主厂房基础浇筑，开展1号炉块吊装。\n二是6月底前完成1号炉块吊装。\n三是9月底前完成主厂房封顶。\n四是12月15日前完成1号余热锅炉水压试验。","大江镇","黄国忠","省重点建设项目\n江门重点建设项目\n台山重点建设项目"]
["二十四、陈翠芹同志联系工作（共13项）"]
[303,"迪生力汽配","扶持企业发展和壮大总部经济，力促企业2021年实现产品产值同比增长10%。                        \n关键节点和解决难点：\n一是6月底前完成产值5000万元。\n二是12月15日前完成产值1.6亿元，同比增长10%。","台城街道","陈翠芹"]
[304,"绿岛风新风类产品\n生产项目","项目占地31.8亩，建筑面积1.6万平方米。2021年完成厂房主体工程建设的50%。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成厂房主体工程建设的10%。\n二是6月底前完成厂房主体工程建设的25%。\n三是9月底前完成厂房主体工程建设的35%。\n四是12月15日前完成厂房主体工程建设的50%。","台城街道","陈翠芹","江门重点建设项目\n台山重点建设项目"]
[305,"君晖纸品生产项目","项目规划占地约60亩，总建筑面积4.1万平方米，规划建设内容包括新建厂房、设备安装等。2021年完成厂房主体建设的60%。\n关键节点和解决难点：\n一是1月底前进场施工。\n二是6月底前完成厂房主体工程建设的30%。\n三是9月底前完成厂房主体工程建设的45%。\n四是12月15日前完成厂房主体工程建设的60%。","台城街道","陈翠芹","台山重点建设项目"]
[306,"恒大名都项目","项目占地约212亩，总建筑面积约35.4万平方米。2021年完成三期9幢主体工程建设50%。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成三期9幢主体工程建设的10%。\n二是6月底前完成三期9幢主体工程建设的20%。\n三是9月底前完成三期9幢主体工程建设的35%。\n四是12月15日前完成三期9幢主体工程建设的50%。","台城街道","陈翠芹","江门重点建设项目\n台山重点建设项目"]
[307,"台山恒大翡翠华庭\n项目","项目占地约168亩，总建筑面积约30.5万平方米。2021年完成一期7幢主楼主体工程建设的80%。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成一期7幢主楼主体工程建设的50%。\n二是6月底前完成一期7幢主楼主体工程建设的60%。\n三是9月底前完成一期7幢主楼主体工程建设的70%。\n四是12月15日前完成一期7幢主楼主体工程建设的80%。","台城街道","陈翠芹","江门重点建设项目\n台山重点建设项目"]
[308,"台山市星光城广场","项目规划占地74.4亩，总建筑面积19.2万平方米，规划建设内容涵盖文化设施，商业设施等内容。2021年完成一期1-3栋主体工程建设的60%。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成一期1-3栋主体工程建设的15%。\n二是6月底前完成一期1-3栋主体工程建设的25%。\n三是9月底前完成一期1-3栋主体工程建设的40%。\n四是12月15日前完成一期1-3栋主体工程建设的60%。","台城街道","陈翠芹","江门重点建设项目\n台山重点建设项目"]
[309,"缤纷花园项目","项目占地约95亩，总建筑面积约22.9万平方米。2021年完成一期4幢主体工程建设60%。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成一期4幢主体工程建设的15%。\n二是6月底前完成一期4幢主体工程建设的30%。\n三是9月底前完成一期4幢主体工程建设的45%。\n四是12月15日前完成一期4幢主体工程建设的60%。","台城街道","陈翠芹","江门重点建设项目\n台山重点建设项目"]
[310,"钜悦广场项目","项目占地约26亩，总建筑面积约3.9万平方米。2021年完成主体工程建设的60%。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成主体工程建设的15%。\n二是6月底前完成主体工程建设的30%。\n三是9月底前完成主体工程建设的45%。\n四是12月15日前完成主体工程建设的60%。","台城街道","陈翠芹","江门重点建设项目\n台山重点建设项目"]
[311,"君悦花园项目","项目占地约130亩，总建筑面积73万平方米。2021年完成高层8-16栋主体工程建设的50%。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成高层8-16栋主体工程建设的10%。\n二是6月底前完成高层8-16栋主体工程建设的20%。\n三是9月底前完成高层8-16栋主体工程建设的35%。\n四是12月15日前完成高层8-16栋主体工程建设的50%。","台城街道","陈翠芹","台山重点建设项目"]
[312,"昌大昌酒店项目","项目占地约4.5亩，总建筑面积1.6万平方米。2021年完成主体工程建设的60%。\n关键节点和解决难点：\n一是1月底前进场施工。\n二是6月底前完成主体工程建设的25%。\n三是9月底前完成主体工程建设的45%。\n四是12月15日前完成主体工程建设的60%。","台城街道","陈翠芹","台山重点建设项目"]
[313,"东原印江山府项目","项目占地71.2亩，建筑面积15.2万平方米。2021年计划完成4栋主体工程建设的50%。\n关键节点和解决难点：\n一是1月底前进场施工。\n二是6月底前完成4栋主体工程建设的25%。\n三是9月底前完成4栋主体工程建设的35%。\n四是12月15日前完成4栋主体工程建设的50%。","台城街道","陈翠芹","台山重点建设项目"]
[314,"华浩名庭项目","项目占地16.6亩，建筑面积11.9万平方米。2021年计划完成8栋主体工程建设的33%。\n关键节点和解决难点：\n一是1月底前进场施工。\n二是6月底前完成8栋主体工程建设的15%。\n三是9月底前完成8栋主体工程建设的25%。\n四是12月15日前完成8栋主体工程建设的33%。","台城街道","陈翠芹","台山重点建设项目"]
[315,"盈富花园项目","项目占地25.4亩，建筑面积3.4万平方米。2021年计划完成一期5栋主体工程建设的30%。\n关键节点和解决难点：\n一是1月底前进场施工。\n二是6月底前完成一期5栋主体工程建设的15%。\n三是9月底前完成一期5栋主体工程建设的25%。\n四是12月15日前完成一期5栋主体工程建设的30%。","台城街道","陈翠芹","台山重点建设项目"]
["二十五、赵春燕同志联系工作（共2项）"]
[316,"台山核电一期工程大修（升级改造）项目","项目用地6125.82亩，对台山核电一期工程1、2号机组反应堆换料及常规岛大修。2021年完成1、2号机组反应堆换料及常规岛大修等工程的70%。\n关键节点和解决难点：\n一是1月底前完成1号机组实验测试等收尾工作。\n二是6月底推动2号机组大修生产承包商进场开工。\n三是9月底前完成完成1、2号机组反应堆换料及常规岛大修等工程的50%。\n四是12月15日前完成1、2号机组反应堆换料及常规岛大修等工程的70%。","赤溪镇","赵春燕","江门重点建设项目\n台山重点建设项目"]
[317,"台山电厂2021年技改工程项目","台山电厂目前运营7台燃煤机组，在安全、环保、节能等领域，对机组设备、公用系统设备进行技术升级改造。2021年完成总工程量的75%。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前开工建设。\n二是6月底前完成总工程量的25%。\n三是9月底前完成总工程量的50%。\n四是12月15日前完成总工程量的75%。","赤溪镇","赵春燕","江门重点建设项目\n台山重点建设项目"]
["二十六、伍岸明同志联系工作(共2项）"]
[318,"台山市联圣食品有限公司年产23000吨速冻食品建设项目","项目占地41亩，主要生产、销售速冻食品。设计产能年产各类速冻食品3000吨，全面投产后年产值约1亿元。2021年完成主体工程建设的30%。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前开展围墙建设。\n二是6月底前开始基础工程建设。\n三是9月底前完成基础工程建设。\n四是12月15日前完成主体工程的30%。","四九镇","伍岸明","江门重点建设项目\n台山重点建设项目"]
[319,"台山市世昌纸业有限公司纸板生产项目","项目总建筑面积1.58万平方米，新建厂房两幢，安装一套纸板切割设备。2021年完成厂房主体工程建设。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成厂房施工图设计。\n二是6月底前取得施工许可证。\n三是9月底前完成厂房主体工程建设的20%。\n四是12月15日前完成厂房主体工程建设。","四九镇","伍岸明","台山重点建设项目"]
["二十七、方豪尔同志联系工作（共4项）"]
[320,"广海渔港升级改造","完成广海渔港升级改造和整治维护工程（一期）配套工程并交付使用，同时开展广海渔港升级改造和整治维护工程（二期）项目前期准备工作。\n关键节点和解决难点：                                                                                                                                                           一是5月底前完成广海渔港升级改造和整治维护工程（一期）配套工程并交付使用。\n二是8月底前委托第三方完成整治维护（二期）项目可行性研究报告。\n三是10月底前完成整治维护（二期）项目可行性研究报告专家评审。\n四是12月15日前完成整治维护（二期）项目立项。","广海镇\n市农业农村局","方豪尔"]
[321,"台山市旧麻阳线路面水段抢修工程","项目占地20亩，维修机动车道约1.3万平方米，铺设雨污水管约3800米，同时安装各类道路交通设施。2021年完成道路主体工程建设。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成道路预算、设计、报批手续。\n二是6月底前进场施工。\n三是9月底前完成道路主体工程建设的50%。\n四是12月15日前完成道路工程建设。","广海镇\n市财政局","方豪尔","江门重点建设项目\n台山重点建设项目"]
[322,"台山市广一皮业有\n限公司加工皮革扩建项目","项目规划占地135亩，计划扩建厂房、增加生产线和扩大毛皮仓储，预计每年新增加工皮革40万张。2021年完成主体工程建设的50%。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成前期报批手续和开始施工。\n二是6月底前完成主体工程建设的10%。\n三是9月底前完成主体工程建设的30%。\n四是12月15日前完成主体工程建设的50%。","广海镇","方豪尔","台山重点建设项目"]
[323,"康洞自来水厂制水供水扩建工程","项目规划占地7亩，扩建清水池、沉淀池、滤池等工程，升级自来水供应设备。2021年完成主体工程建设的50%。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成前期报批手续和开始施工。\n二是6月底前完成主体工程建设的10%。\n三是9月底前完成主体工程建设的30%。\n四是12月15日前完成主体工程建设的50%。","广海镇","方豪尔","台山重点建设项目"]
["二十八、蔡柏滋同志联系工作（共5项）"]
[324,"省道S275东湾至王府洲段改建工程","三级公路，全长3.6公里，双向两车道，完成路基工程50%。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成路基工程的5%。\n二是6月底前完成路基工程的20%。\n三是9月底前完成路基工程的35%。\n四是12月15日前完成路基工程的50%。","\n川岛镇         \n市财政局\n市交通运输局\n江门市台山公路事务中心\n","蔡柏滋","江门重点建设项目\n台山重点建设项目"]
[325,"省道S275王府洲至独湾码头改建工程","二级公路（局部三级），全长11.92公里，双向两车道。完成路基工程的45%。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成路基工程的5%。\n二是6月底前完成路基工程的10%。\n三是9月底前完成路基工程的25%。\n四是12月15日前完成路基工程的45%。","\n川岛镇         \n市财政局\n市交通运输局\n江门市台山公路事务中心\n","蔡柏滋","江门重点建设项目\n台山重点建设项目"]
[326,"台山市川岛镇王府洲污水处理厂支管网工程","新建截污管网。2021年完成工程建设并投入使用。\n关键节点和解决难点：\n一是4月底前完成新建管网的5%。\n二是6月底前完成新建管网的20%。\n三是9月底前完成新建管网的50%。\n四是12月15日前完成工程建设，通过验收，并投入使用。","川岛镇\n市财政局\n市水利局\n江门市生态环境局台山分局","蔡柏滋","江门重点建设项目\n台山重点建设项目"]
[327,"编制山咀、飞沙滩、金沙滩三大片区控制性规划","完成山咀港地区控制性详细规划、飞沙滩地区控制性详细规划、金沙滩地区控制性详细规划的编制。\n关键节点和解决难点：\n一是4月底前将山咀港地区控制性详细规划报市政府审批。\n二是9月底前完成飞沙滩、金沙滩地区控制性详细规划的编制并报市自然资源局审批。\n三是10月底前将飞沙滩、金沙滩地区控制性详细规划报市规委会审批。\n四是12月15日前报飞沙滩、金沙滩地区控制性详细规划市政府审批。","\n川岛镇\n市自然资源局\n","蔡柏滋"]
[328,"川岛镇略尾社区体育公园建设","建设3550平方米社区休闲体育广场。\n关键节点和解决难点：\n一是3月底前完成施工图设计。\n二是6月底前完成工程量的50%。\n三是9月底前完成川岛镇略尾社区体育公园建设。","川岛镇\n市财政局\n市住房和城乡建设局","蔡柏滋","江门重点工作任务"]
["注：排在第一位的责任单位为项目牵头单位。"]

{"sheet":"Sheet3","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}