## Sheet1
2022年台山市政府重点工作任务及十件民生实事项目分解表 （共397项）
序号 | 工作任务 | 目标任务及关键节点计划 | 责任单位 | 联系市 领导 | 备注
一、彭大荣同志联系工作（共4项）
1 | 伊之伴食品 饮料项目 | 项目占地54亩，主要生产蛋白性饮品，年产值达3亿元。年内完成主体工程建设。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成主体工程建设的50%。 二是6月底前完成主体工程建设的75%。 三是9月底前完成主体工程建设的95%。 四是10月底前完成主体工程建设。 | 四九镇 | 彭大荣 | 江门重点建设项目台山重点建设项目
2 | 世昌纸业有限公司纸板生产项目 | 项目总建筑面积1.58万平方米，新建厂房两幢，安装一套纸板切割设备。年内完成厂房内部装修及设备安装调试。 关键节点及解决难点： 一是3月底前开展厂房内部装修。 二是6月底前完成厂房内部装修。 三是9月底前开展设备安装调试。 四是10月底前完成设备安装调试。 | 四九镇 | 彭大荣 | 台山重点建设项目
3 | 世昌智能科技有限公司纸模塑工包及餐具建设项目 | 项目占地21亩，拟建2栋1层厂房，主要生产纸模塑工包及餐具。年内完成基础工程建设，并开展主体工程建设。 关键节点及解决难点： 一是3月底前动工建设，并完成场地平整。 二是6月底前完成基础工程建设的45%和搭建临时办公生活房。 三是9月底前完成基础工程建设的65%。 四是10月底前完成基础工程建设，并开展主体工程建设。 | 四九镇 | 彭大荣 | 台山重点建设项目
4 | 佰朋实业有限公司铝卷加工二期建设项目 | 项目规划用地71亩，主要生产制造金属包装容器。年内完成主体工程建设的50%。 关键节点及解决难点： 一是3月底前动工建设，并开展基础工程建设。 二是6月底前完成基础工程建设的75%。 三是9月底前完成基础工程建设和主体工程建设的30%。 四是10月底前完成主体工程建设的50%。 | 四九镇 市自然资源局 | 彭大荣 | 台山重点建设项目
二、陈瑞琪同志联系工作（共4项）
5 | 河朗新型环保建材有限公司三合分厂建设工程 | 项目占地28.9亩，计划建设厂房、办公室等基础设施，生产管径为3米以内的一级、二级混凝土排水管和特制混凝土涵管。年内完成三期生产线建设并试运行。 关键节点及解决难点： 一是3月底前购买三期生产线技改设备。 二是6月底前开展改造工程和设备安装。 三是8月底前开展设备调试。 四是10月底前完成三期生产线建设并试运行。 | 三合镇 | 陈瑞琪 | 台山重点建设项目
6 | 玫瑰岛卫浴 科技项目 | 项目占地约225亩，修建厂房和新建铝材加工、玻璃深加工、五金加工、复合材料加工等生产线。年内完成铝材挤压及玻璃深加工二期生产线并部分试产。 关键节点及解决难点： 一是3月底前开展铝材挤压加工二期生产线建设。 二是6月底前完成铝材挤压加工二期生产线建设的80%，开展玻璃深加工二期生产线建设。 三是8月底前完成铝材挤压加工二期生产线建设并部分试产。 四是10月底前完成玻璃深加工二期生产线建设并部分试产。 | 三合镇 | 陈瑞琪 | 江门重点建设项目台山重点建设项目
7 | 三合温泉侨墟风情商业街项目 | 项目占地约20亩，以华侨文化为主题，打造华侨特色商业街及民宿酒店。年内完成1至4幢民宿别墅建设、外墙装饰及装修工程。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成1至4幢民宿别墅主体工程建设的30%。 二是6月底前完成1至4幢民宿别墅主体工程建设的80%。 三是8月底前完成1至4幢民宿别墅主体工程建设、外墙装饰及装修工程建设的80%。 四是10月底前完成外墙装饰及装修工程建设。 | 三合镇 | 陈瑞琪 | 台山重点建设项目
8 | 世茂御泉十里项目 | 项目占地1500亩，集星级酒店、风情度假、养生养老、会所、泉林人居于一体。年内完成I组团四、五批次叠墅、公寓主体结构和T组团叠墅主体结构。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成I组团四、五批次叠墅主体结构的50%，公寓及T组团叠墅工程动工建设。 二是6月底前完成I组团四、五批次叠墅主体结构的80%、公寓主体结构的60%和T组团叠墅主体结构的60%。 三是8月底前完成I组团四、五批次叠墅主体结构、公寓主体结构的85%和T组团叠墅主体结构的85%。 四是10月底前完成I组团四、五批次叠墅、公寓主体结构和T组团叠墅主体结构。 | 三合镇 | 陈瑞琪 | 台山重点建设项目
三、赵建涛同志联系工作（共5项）
9 | 做好安保维稳工作 | 做好迎接党的二十大安保维稳工作。 关键节点及解决难点： 9月底前落实工作专班、制定安保工作方案。围绕涉政治安全、涉农涉土、涉劳资纠纷、涉问题楼盘、涉环保“邻避”问题等重点领域，全面排查、化解、管控各类风险隐患。定期组织相关职能部门专题分析研判社会稳定形势，补强工作弱项。 | 市委政法委 市委统战部 市教育局 市科工商务局 市公安局 市司法局 市人力资源和社会 保障局 市自然资源局 市住房和城乡建设局 市交通运输局 市退役军人事务局 市市场监督管理局 市城市管理和综合 执法局 市信访局 市总工会 市外事局 江门市生态环境局 台山分局 各镇（街） | 赵建涛
10 | 扫黑除恶斗争 | 常态化推进扫黑除恶斗争。 关键节点及解决难点： 一是5月底前开展“反走私反偷渡、外防输入”专项行动和“5·15防范经济犯罪宣传日”活动。 二是6月底前贯彻落实《反有组织犯罪法》，开展多形式主题宣传。 三是8月底前开展海宴镇、北陡镇走私活动突出问题挂牌整治工作。 四是12月15日前保持对涉众经济犯罪等各类黑恶势力违法犯罪严打高压态势，强化部门沟通协作，推动政法部门协同办案，形成打击合力。 | 市委政法委 市公安局 市扫黑除恶斗争领导 小组各成员单位 | 赵建涛
11 | 落实常态化 疫情防控 | 严格落实各项防控措施，毫不放松地抓好常态化、精准化疫情防控工作，全力保障人民群众生命安全和身体健康。 关键节点及解决难点： 严格落实上级要求和工作指引,抓好常态化疫情防控工作。持续压实重点场所（区域）疫情防控措施，及时做好中高风险地区来（返）台山人员排查工作。抓好隔离场所闭环管理、跨境货物作业点管理及货车司机“三点一线”闭环管理、进口冷链食品全链条管理、港澳流动渔船渔民疫情防控管理。落实药店、医疗机构等哨点、发热门诊机构的管控。继续推进新冠病毒疫苗接种工作。不断提高流调溯源、核酸检测队伍能力。 | 市新冠肺炎防控指挥办 各镇（街） | 赵建涛
12 | 信访超市+外送 服务 | 全面推进“信访超市+外送服务”，抓早抓小化解群众诉求矛盾纠纷。 关键节点及解决难点： 一是3月底前出台“信访超市+外送服务”运作机制。 二是6月底前完成“人才库”建设。 三是9月底前配合优化完善“粤平安”群众信访综合服务应用。 四是10月底前完善全市“信访超市+外送服务”网络化工作体系。 | 市信访局 市委政法委 市政务服务数据管理局 | 赵建涛
13 | 诚镒钢铁有限公司冷拉钢建设项目 一期工程 | 项目占地44亩，总建筑面积2.94万平方米，主要从事冷拉钢生产和销售，年产10万吨冷拉钢。年内完成主体工程建设。 关键节点及解决难点： 一是3月底前动工建设。 二是6月底前完成主体工程建设的65%。 三是9月底前完成主体工程建设的80%。 四是10月底前完成主体工程建设。 | 白沙镇 | 赵建涛 | 台山重点建设项目
四、刘利元同志联系工作（共8项）
14 | 农贸市场升级改造 | 改善农贸市场经营环境，完成11家农贸市场升级改造。 关键节点及解决难点： 一是4月15日前11家农贸市场升级改造工程全部启动。 二是6月底前完成11家农贸市场升级改造验收。 | 市委宣传部(市创文办) (牵头推进) 市科工商务局 （具体实施） 市市场监督管理局 （具体实施） 市公安局 市财政局 市自然资源局 市住房和城乡建设局 市城市管理和综合 执法局 市公资办 市消防救援大队 相关镇（街） | 刘利元 方健康 李志刚 | 市十件民生实事
15 | 推进第七届全国 县级文明城市 建设 | 根据中央文明办下发的《全国县级文明城市测评体系操作手册（2022年版）》要求，对标完成各项工作，确保通过2022年全国文明城市测评。 关键节点及解决难点： 一是3月底前召开创建全国文明城市工作动员会，研究制定相关方案，组建第二期创文工作专班。 二是6月底前召开指挥部工作会议，举办文明城市工作培训班，开展文明创建模拟测评，常态化开展实地督导行动，定期发布创文“红黑榜”、督办通知。 三是8月底前召开迎检工作动员会，布署实地迎检工作。 四是10月底全面完成《全国县级文明城市测评体系操作手册（2022年版）》各项指标的准备工作，确保通过全国文明城市年度测评。 | 市委宣传部(市创文办) 市教育局 市科工商务局 市公安局 市交通运输局 市文化广电旅游体育局 市市场监督管理局 市城市管理和综合 执法局 各镇（街） | 刘利元
16 | 科朗食品有限公司家禽屠宰和产品 深加工生产线 建设项目 | 项目用地114亩，总建筑面积9.7万平方米。年内完成屠宰车间4和熟食车间1主体工程建设的70%。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成屠宰车间4和熟食车间1主体工程建设的15%。 二是6月底前完成屠宰车间4和熟食车间1主体工程建设的46%。 三是10月底前完成屠宰车间4和熟食车间1主体工程建设的70%。 | 斗山镇 | 刘利元 | 江门重点建设项目台山重点建设项目
17 | 福马饲料有限公司特种水产配合饲料生产线建设项目 | 项目用地80亩，总建筑面积3.67万平方米，拟建成品车间、原料车间、工作塔、锅炉房、配电房。年内完成工作塔、锅炉房、配电房主体工程建设。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成成品车间和原料车间设备安装工程建设的80%。 二是6月底前完成成品车间和原料车间设备安装工程建设。 三是10月底前完成工作塔、锅炉房、配电房主体工程建设。 | 斗山镇 | 刘利元 | 江门重点建设项目台山重点建设项目
18 | 广东迪生力绿色 食品有限公司冷库冷藏中心建设项目 | 项目用地204亩，总建筑面积4509.66平方米，拟建成行政楼、综合楼、农产品冷库。年内完成行政楼、综合楼及冷库主体工程建设。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成行政楼、综合楼及冷库主体工程建设的75%。 二是6月底前完成行政楼、综合楼及冷库主体工程建设的90%。 三是10月底前完成行政楼、综合楼及冷库主体工程建设。 | 斗山镇 | 刘利元 | 江门重点建设项目台山重点建设项目
19 | 昇略有限公司合兴集团南方总部 基地投资项目 | 项目规划用地约135亩，计划建设生产经营食用油、农产品加工、副食品生产及冷链仓储等。年内完成一期小包装车间和油泵房建设和装修。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成一期桩基础工程和小包装车间工程建设的50%。 二是6月底前完成小包装车间和油泵房工程建设。 三是10月底前完成小包装车间装修工程。 | 斗山镇 | 刘利元 | 江门重点建设项目 台山重点建设项目
20 | 中洋鱼天下大湾区优质水产食品供应链运营中心建设 项目 | 项目占地48亩，建设中洋鱼天下大湾区优质水产食品供应链运营中心。年内完成一期厂房主体工程建设的75%。 关键节点及解决难点： 一是1月底前动工建设。 二是6月底前完成一期厂房主体工程建设的50%。 三是10月底前完成一期厂房主体工程建设的75%。 | 斗山镇 | 刘利元 | 台山重点建设项目
21 | 广东雪邑冷链物流有限公司雪印（江门）粤港澳大湾区城市共享加工集配中心建设项目 | 项目占地44亩，包括雪印冷链物流配送中心、雪印农产品速冻加工冷链产业、中央厨房、信息化建设。年内完成一期厂房主体工程建设的75%。 关键节点及解决难点： 一是1月底前动工建设。 二是6月底前完成一期厂房主体工程建设的50%。 三是10月底前完成一期厂房主体工程建设的75%。 | 斗山镇 | 刘利元 | 台山重点建设项目
五、李白云同志联系工作（共10项）
22 | 推动“侨梦苑”台山分园建设运营 | 推动“侨梦苑”台山分园建设运营。 关键节点及解决难点： 一是3月底前建立市侨资企业数据库，完善“侨梦苑”三创中心展厅建设，举办台山华侨创业展。 二是6月底前完成“侨梦苑”台山分园领导小组架构调整及发展方向规划。 三是9月底前开展侨资企业非公党建工作。举办理想信念教育活动、“红色讲堂”活动、促进侨文化交流活动和侨团侨领导联络活动等。做好侨文化资源调研工作。 四是10月底前开展项目考察对接工作，逐步引进港澳企业、创业项目及各类高层次人才。 | 市委统战部 | 李白云
23 | 优化提升侨创中心 | 加强与港澳及海外社团和青年沟通交流，举办多场交流活动，推动台山特色资源与粤港澳大湾区优势产业对接。 关键节点及解决难点： 10月底前通过“同心侨乡-草坪讲堂”抖音、微信短视频号等媒体平台，发布侨乡文化主题系列作品，视疫情防控情况，依托侨创中心举办港澳及海外交流活动，召开台山侨界重点人士座谈会。 | 市委统战部 | 李白云
24 | 特一药业集团股份有限公司中药饮片扩建项目 | 项目用地105亩，拟建设现代医药物流、中药饮片研究和生产基地。年内完成项目综合服务楼主体工程建设。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成综合服务楼主体工程建设的20%。 二是6月底前完成综合服务楼主体工程建设的65%。 三是9月底前完成综合服务楼主体工程建设的80%。 四是10月底前完成综合服务楼主体工程建设。 | 市工业新城 | 李白云 | 江门重点建设项目台山重点建设项目
25 | 南粤古驿道海口埠公园及街道 提升工程 | 开展南粤古驿道海口埠公园及街道提升工程,对海口埠银信广场和街道立面进行活化升级。 关键节点及解决难点： 一是4月底前完成施工图及预算审核。 二是5月底前进场施工。 三是8月底前完成工程建设并验收结算。 | 端芬镇 | 李白云 | 江门重点工作任务
26 | 汀江圩华侨近代 建筑群维保工程 | 开展汀江圩华侨近代建筑群1-6墩骑楼建筑维护保养工程，涉及维护建筑立面面积7206平方米。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成可行性研究报告及立项。 二是5月底前完成施工图纸及预算审核。 三是7月底前完成招投标并开展施工。 四是10月底前完成工程建设。 | 端芬镇 | 李白云
27 | 中太环保科技有限公司回收利用工业废物制备新型 材料项目 | 项目占地85亩，对五金金属表面处理行业、纺织印染行业、电子行业、汽车修理与船舶维修行业等废物资源化回收再利用，运用高新技术与先进设备，实现废物再生、变废为宝，资源循环利用。年内完成施工报建以及厂房建设的60%。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成施工报建并动工建设。 二是6月底前完成厂房建设的40%。 三是10月底完成厂房建设的60%。 | 端芬镇 | 李白云 | 台山重点建设项目
28 | 普溢饲料建设项目 | 项目占地30亩，总建筑面积约1.5万平方米，拟新建1栋综合大楼，包含生产车间、仓库、化验室、物联网监控平台、办公场所、院士工作站等，同时建设年设计产能10万吨饲料及1万吨水产品加工自动化生产线。年内完成综合大楼装修、设备购置、生产线建设。 关键节点及解决难点： 一是3月底前开展综合大楼装修工程。 二是6月底前完成综合大楼装修工程。 三是9月底前完成设备购置。 四是12月15日前完成生产线建设。 | 端芬镇 | 李白云 | 台山重点建设项目
29 | 海大集团江门容川饲料有限公司年产60万吨生物环保 饲料项目 | 项目用地约183亩，拟建设年产60万吨环保饲料生产线及海大集团华南研究院。年内完成生产线厂房和华南研究院建设及设备购置的30%。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成生产线厂房和华南研究院建设的70%。 二是6月底前完成生产线厂房和华南研究院建设及设备购置的10%。 三是10月底前完成设备购置的30%。 | 端芬镇 | 李白云 | 江门重点建设项目台山重点建设项目
30 | 共荣食品有限公司冷链物流产业园 项目 | 项目占地5.1亩，建筑面积3400平方米，该项目冷库制冷机组采用进口压缩机组，保温材料采用高密度保温库板，货架采用多层可移动智能货架。年内完成厂房建设并投入使用。 关键节点及解决难点： 一是1月底前动工建设。 二是6月底前完成厂房建设的65%。 三是10月底前完成厂房建设并投入使用。 | 端芬镇 | 李白云 | 台山重点建设项目
31 | 金澳牛商贸有限 公司建设项目 | 项目占地50亩，主要建设6000平方米的隔离牛舍、污水处理厂、仓库、办公室及化验室宿舍及其他配套设施。年内完成隔离场厂房建设并投入使用。 关键节点及解决难点： 一是1月底前动工建设。 二是6月底前完成隔离场厂房建设的70%。 三是10月底前完成隔离场厂房建设并投入使用。 | 端芬镇 | 李白云 | 台山重点建设项目
六、邝世铭同志联系工作（共53项）
32 | 加强政治建设 | 强化理论学习，坚持常学常新，认真学习贯彻上级有关工作部署要求。 关键节点及解决难点： 一是认真贯彻落实市政府党组会“第一议题”制度，坚持学习习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记系列重要讲话精神。 二是巩固深化党史学习教育成果，把推进党史学习教育常态化长效化作为建设马克思主义学习型政党的一项长期重要任务。 三是推动广大党员干部增强政治意识、坚定政治方向、站稳政治立场坚持“两个确立”、做到“两个维护”。 | 市政府系统各单位 各镇（街） | 邝世铭
33 | 党风廉政建设 | 严格落实全面从严治党要求，履行党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，扎实推进政府系统党风廉政建设。 关键节点及解决难点： 一是切实担负起全面从严治党、推进党风廉政建设主体责任，坚持党风廉政建设与经济社会发展工作同部署、同推进、同考核。 二是进一步推动全面从严治党向纵深发展，政府部门主要领导认真落实责任，将抓本地区本部门单位作风建设作为重要职责任务。领导班子其他成员落实“一岗双责”，加强对分管部门和单位党员干部的教育管理监督。 三是各级领导干部以身作则，带头廉洁自律，严格执行规范领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业行为规定，加强家庭家教家风建设。 | 市政府系统各单位 各镇（街） | 邝世铭
34 | 深化“四风”问题整治 | 严格落实中央八项规定及其实施细则精神，深化“四风”问题整治。 关键节点及解决难点： 一是围绕“四风”问题新动向新表现，针对违规收送礼金礼品、违规公款吃喝、违规接受管理服务对象宴请、私车公养等重点问题，开展全面自查自纠。 二是强化公车使用监督，坚决纠治违规公车使用管理，完善公车管理台账。 三是财政、审计、机关事务管理等部门加强对中央八项规定及其实施细则精神涉及的“三公”经费、会议费、培训费等财政资金支出进行监督，及时发现存在问题，完善长效管理机制，不断提高监督质效。 | 市政府系统各单位 各镇（街） | 邝世铭
35 | 强化重点领域和 关键环节监管 | 强化重点领域和关键环节监管，树立清正廉洁的良好形象。 关键节点及解决难点： 一是深入治理民生领域“微腐败”，加强教育医疗、就业创业等重点领域侵害群众利益问题的治理工作。 二是加强对公共安全、市场监管、生态环境保护等领域的行政执法的监督检查，规范行政执法行为。 三是加强“一站式、一网式、一门式”公共服务推进情况的监督检查，重点整治违规收费、不按规定向服务对象一次性公示或告知办理事项要求等情况，进一步优化营商环境。 | 市政府系统各单位 各镇（街） | 邝世铭
36 | 省农产品加工 示范区（江门 台山） | 项目按照“一区多园”模式规划建设，具体选址在斗山镇和广海镇，总规划面积12880亩。其中，斗山园区3418亩，建设物流交易区、肉类和水产品加工区、粮油加工区、生活配套区等；广海园区面积9462亩，建设水产品交易展示及商业服务区、海产品加工区、其他农产品加工区等。年内开展斗山园区基础设施建设。 关键节点及解决难点： 一是3月底前基本完成斗山园区污水处理厂主体工程建设，并力促天业冷链等企业开展竣工验收及其他在建企业加快建设。 二是6月底前基本完成斗山园区污水处理厂设备安装调试，并力促天业冷链、天源农产品、合众食品、合兴集团等企业试投产。 三是10月底前力促珍香米业二期基本完成设备安装调试及雪印冷链、中洋渔业等企业完成一期厂房主体工程建设的100%。 | 市重大工程项目协调 办公室 市科工商务局 市自然资源局 市住房和城乡建设局 市农业农村局 江门市生态环境局 台山分局 斗山镇 广海镇 | 邝世铭 | 江门重点建设项目台山重点建设项目
37 | 粤港澳大湾区 （江门）农产品 交易流通中心 | 项目占地7844.44亩，其中启动区（第一期）面积1545.19亩，建设农产品交易流通产业综合服务区等六大片区。年内完成流通中心冷链仓储物流区（341亩）市政基础建设工程EPC项目设计。 关键节点及解决难点： 一是3月底前开展流通中心冷链仓储物流区（341亩）市政基础建设工程工程量清单、招标文件编制。 二是5月底前完成流通中心冷链仓储物流区（341亩）市政基础建设工程招标文件编制。 三是10月底前完成流通中心冷链仓储物流区（341亩）市政基础建设工程EPC项目设计工作。 | 市重大工程项目协调 办公室 市科工商务局 市自然资源局 市农业农村局 市公资办 台山大湾企业管理 有限公司 白沙镇 | 邝世铭 | 省重点建设项目 江门重点建设项目台山重点建设项目
38 | 加快企业上市步伐 | 加快金桥铝业、松田电工、精英无机、精诚达等4家企业上市步伐。 关键节点及解决难点： 一是6月底前推动松田电工公司完成股改。 二是12月15日前完善上市企业培育库，协调解决企业上市过程中遇到的问题，加快推进企业上市进度。 | 市政府办公室 （金融办） 市科工商务局 市工业新城 大江镇 冲蒌镇 深井镇 | 邝世铭
39 | 支持港澳居民使用跨境人民币在 台山购房 | 支持港澳居民使用跨境人民币在台山购房。 关键节点及解决难点： 一是6月底前完成前期准备工作，摸查市场和相关政策情况。 二是9月底前配合上级部门完成相关业务工作。 三是12月15日前加大宣传力度，推动港澳居民使用跨境人民币在台山购房。 | 市政府办公室 （金融办） 市委统战部 市住房和城乡建设局 人民银行台山支行 | 邝世铭
40 | 降低利息负担工作 | 全方面促进降低个体工商户和小微企业的利息负担。 关键节点及解决难点： 一是9月底前印发市中小企业发展专项资金申报文件，设立融资贷款贴息项目，降低中小企业融资成本。 二是12月15日前完成对特一药业公司开展研发融资的奖补发放。持续引导银行机构利用好普惠小微贷款支持工具、普惠小微信用贷款等政策工具，鼓励银行增加普惠金融产品。根据上级科技金融扶持资金等相关文件要求，协助指导符合条件的企业申请补助、贴息等。 | 市政府办公室 （金融办） 市科工商务局 市财政局 人民银行台山支行 | 邝世铭
41 | 防范金融领域风险 | 加大金融领域风险隐患排查力度，开展多场宣传活动，加强监测预警，防控金融领域涉众涉稳风险，守住不发生区域性系统性金融风险底线。 关键节点及解决难点： 一是3月底前开展对房地产和养老机构的排查化解工作。 二是6月底前开展防范非法集资宣传月活动。对财富管理公司进行排查，督促企业合规经营。 三是9月底前完成对典当行和疑似非法集资场所的排查处置工作。 四是12月15日前完成防范金融风险或非法集资宣传活动8场。 | 市政府办公室 （金融办） 人民银行台山支行 江门银保监分局 台山监管组 市处置非法集资领导 小组各成员单位 各镇（街） | 邝世铭
42 | 地区生产总值增长9%左右 | 实现地区生产总值增长9%左右。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成全年主要经济指标工作目标分解方案编制。 二是每季度做好GDP增长目标及核算基础指标任务分解并做好经济分析研判。 三是12月15日前实现地区生产总值增长9%左右。 | 市发展和改革局 市科工商务局 市住房和城乡建设局 市农业农村局 生产总值核算基础 指标责任单位 | 邝世铭 | 江门重点工作任务
43 | 完成固定资产投资增长5.5% | 完成全年固定资产投资增长5.5%。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成全年固定资产投资分解方案编制。 二是每月完成固定资产投资单月目标分解下达。 三是12月15日前完成全年固定资产投资冲刺方案。 | 市发展和改革局 广海湾经济开发区 市工业新城 各镇（街） | 邝世铭
44 | 居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步 | 居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步。 关键节点及解决难点： 一是8月底前开展居民可支配收入与经济增长对比研判监测工作。 二是12月15日前落实欠薪联合惩戒机制，建立惩戒反馈机制，督促行业主管部门按规定向信用信息平台推送欠薪信息，实现信用信息互认共享。做好政府投资项目资金来源方案审核。居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步。 | 市发展和改革局 市财政局 市人力资源和社会 保障局 | 邝世铭
45 | 台山核电二期项目 | 推进台山核电二期项目前期工作。 关键节点及解决难点： 一是2月底前启动二、三期厂址建设顺序研究工作。 二是10月底前争取上级部门支持核电二期纳入省和国家的专项规划。 | 市发展和改革局 市科工商务局 广海湾经济开发区 | 邝世铭 | 江门重点工作任务
46 | 优化充电桩布局 | 优化充电桩布局并增加数量。 关键节点及解决难点： 12月15日前在有条件的公共机构、大型综合体及周边镇（街）等场地积极推广建设充电桩，完成上级下达的充电桩建设任务。 | 市发展和改革局 市公资办 台山供电局 | 邝世铭
47 | 分类优化指标 | 用地、能耗、环保等指标优先向省、江门市重点项目和优质制造业项目倾斜。 关键节点及解决难点： 10月底前用地、能耗、环保等指标优先向省、江门市重点项目和优质制造业项目倾斜。解决项目能耗指标，力促金桥铝材、海亮铜业、鸿特精密、迪生力等公司的优质项目取得节能审查意见，持续做好用地指标保障，加快环评审批工作。 | 市发展和改革局 市自然资源局 江门市生态环境局 台山分局 | 邝世铭
48 | 落实《江门市便利华侨华人投资制度专项改革试点 方案》 | 推进江门市便利华侨华人投资制度专项改革试点工作。 关键节点及解决难点： 一是3月底前配合江门市印发《江门市便利华侨华人投资制度专项改革试点工作实施方案》，开展专项改革试点各项工作任务，推动华侨华人和港澳台同胞到台山投资兴业。 二是10月底前配合江门市印发《江门市便利华侨华人投资制度专项改革试点2022年工作要点》，按季度报送工作任务进展情况，打造华侨华人投资优质发展平台。 | 市发展和改革局 市推进粤港澳大湾区 建设领导小组 成员单位 | 邝世铭
49 | 落实新春暖企 惠企政策 | 落实《江门市2022年新春暖企惠企十条》政策，提振市场主体发展信心。 关键节点及解决难点： 一是3月底前各镇（街）、市有关责任部门要加大政策宣传，确保企业应知尽知。 二是12月15日前配合江门市落实政策内各项服务保障措施，及时组织企业完成资金补贴申报。 | 市发展和改革局 市政府办公室 （金融办） 市科工商务局 市财政局 市人力资源和社会 保障局 市住房和城乡建设局 市交通运输局 市农业农村局 市文化广电旅游体育局 市卫生健康局 市市场监督管理局 市政务服务数据管理局 各镇（街） | 邝世铭
50 | 做好新会—台山 区域合作工作 | 落实《新会—台山推动江门东西部区域平衡对接合作框架协议》，编制结对合作协议，开展合作对接活动。 关键节点及解决难点： 一是3月底前推动签署《新会—台山推动江门东西部区域平衡发展对接合作框架协议》。 二是9月底前结合江门市区域平衡发展基金实施方案，做好项目储备工作。 三是10月底前根据《新会—台山推动江门东西部区域平衡发展对接合作框架协议》的工作部署，开展产业、教育、交通、农业、文化旅游等领域的合作对接活动。 | 市发展和改革局 | 邝世铭
51 | 出台碳达峰碳中和实施方案 | 稳步推进碳达峰碳中和工作，根据碳达峰目标任务，从能源、工业、建筑、交通、农业等重点领域提出降碳政策与行动，形成市碳达峰碳中和实施方案。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成方案初稿。 二是6月底前完成方案修编工作。 三是12月15日前与江门市对接碳达峰相关内容，待江门市碳达峰碳中和实施方案公布后，出台市碳达峰碳中和实施方案。 | 市发展和改革局 | 邝世铭
52 | 提高绿色能源比重 | 完成上级下达的能耗“双控”指标，调整产业结构，加大落后和过剩产能压减力度，坚决遏制“两高”低效项目盲目发展。 关键节点及解决难点： 10月底前严格限制“两高”行业新增产能，对钢铁、水泥、平板玻璃等项目，做好去产能“回头看”工作。对不符合生态环境保护法律法规和相关规划，不满足环境准入条件、环评审批原则要求或无主要污染物排放总量指标来源的项目，坚决不予批准。大力推广新能源项目，指导在建光伏项目加快建设进度，提高绿色能源比重。 | 市发展和改革局 江门市生态环境局 台山分局 | 邝世铭
53 | 保障能源供应 稳定安全 | 保障能源供应稳定安全。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成市有序用电方案编制工作，保障重点企业和民生用电。 二是10月底前定期开展能源安全检查，保障全市电力、天然气安全稳定供应。 | 市发展和改革局 台山供电局 | 邝世铭
54 | 加强应急物资储备 | 加强应急物资储备，完成年度应急救灾物资采购工作，提高应急保障能力。 关键节点及解决难点： 一是4月底前完成年度应急救灾物资公开招标工作。 二是5月底前与中标公司签订物资采购合同。 三是6月底前完成物资验收工作。 | 市发展和改革局 | 邝世铭
55 | 完成地方一般 公共预算收入 | 全年一般公共预算收入预计完成25.62亿元。 关键节点及解决难点： 一是3月底前一般公共预算收入完成8.08亿元。 二是6月底前一般公共预算收入预计完成14.13亿元。 三是9月底前一般公共预算收入预计完成15.29亿元。 四是12月15日前一般公共预算收入预计完成25.62亿元。 | 市财政局 | 邝世铭
56 | 加强新增债券 资金管理使用 | 加强新增债券资金管理使用，完善地方政府债券项目储备机制。 关键节点及解决难点： 一是6底前完成提前批次专项债券的支出使用，发挥债券资金效益。 二是10月底前根据上级要求，落实全年发债和申债工作。争取债券资金及时到位，年底前完成年度新增政府债券资金的支出使用。组织指导项目单位加强项目论证，将符合申债条件的潜在项目及时纳入项目库，并动态更新项目进度，完善项目信息。 | 市财政局 | 邝世铭
57 | 安排专项资金 扶持企业发展 | 持续加大财政资金投入，进一步扶持企业发展。 关键节点及解决难点： 一是6月底前累计完成拨付扶持企业发展专项补助资金8500万元，完成年度任务的65%。 二是10月前累计完成拨付扶持企业发展专项补助资金1.3亿元，完成年度任务。 | 市财政局 市科工商务局 | 邝世铭
58 | 持续加大民生投入 | 聚力增进社会民生福祉，提高民生项目投入水平，全年预算安排民生投入67.34亿元，增长5%。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成年度民生投入的25%。 二是6月底前完成年度民生投入的50%。 三是9月底前完成年度民生投入的75%。 四是12月15日前完成民生投入67.34亿元，同比增长5%。 | 市财政局 | 邝世铭
59 | 编制《台山市国土空间总体规划（2020-2035）》 | 高标准编制《台山市国土空间总体规划（2020-2035）》，年内安排工业用地占总建设用地规模不低于30%。 关键节点及解决难点： 一是5月底前完成“三区三线”划定。 二是7月底前完成规划初步成果。 三是11月底前完成意见征询、方案公示与听证、专家评审、市人大审议等程序。 四是12月15日前形成报批成果，通过江门市审核并上报省政府审批。 | 市自然资源局 市国土空间规划编制 工作领导小组 成员单位 | 邝世铭
60 | 盘活闲置土地工作 | 盘活闲置土地1800亩。 关键节点及解决难点： 一是3月底前盘活闲置土地100亩。 二是6月底前盘活闲置土地300亩。 三是9月底前盘活闲置土地1000亩。 四是12月15日前盘活闲置土地1800亩。 | 市自然资源局 广海湾经济开发区 市工业新城 各镇（街） | 邝世铭
61 | 提高“三旧” 改造面积 | 完成“三旧”改造项目不少于300亩。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成“三旧”改造项目不少于60亩。 二是6月底前完成“三旧”改造项目不少于195亩。 三是10月底前完成“三旧”改造项目不少于300亩。 | 市自然资源局 | 邝世铭
62 | 垦造水田项目 | 完成垦造水田建设1500亩并上报备案。 关键节点及解决难点： 一是6月底前完成垦造水田建设1500亩。 二是9月底前完成项目市级验收。 三是10月底前完成垦造水田项目报备资料上报。 | 市自然资源局 三合镇 端芬镇 深井镇 | 邝世铭
63 | 开展不动产跨境 抵押登记 | 开展不动产跨境抵押登记。 关键节点及解决难点： 一是3月底前配合上级完成港澳不动产跨境抵押登记调研工作。 二是6月底前配合上级升级完善不动产登记业务系统和制定港澳不动产跨境抵押登记工作指引。 三是9月底前实施港澳不动产跨境抵押登记。 | 市自然资源局 | 邝世铭
64 | 推动西湖片区 “三旧”改造 | 推动西湖工业区实施“三旧”改造。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成富诚铝业“三旧”改造项目配建图书馆动工建设。 二是9月底前完成富诚铝业“三旧”改造项目配建图书馆主体工程建设。 三是10月底前推动利而进三维光电科技有限公司“三旧”改造项目、富诚铝业“三旧”改造项目首期开售。 | 市自然资源局 台城街道 | 邝世铭
65 | 申报山水林田湖草沙一体化保护和 修复项目 | 做好山水林田湖草沙一体化保护和修复项目申报，配合江门市完善方案编制。 关键节点及解决难点： 一是3月底前组织相关镇（街）做好申报工作。 二是6月底前配合江门市做好申报项目现场调研工作。 三是9月底前配合江门市做好申报项目筛选并完善申报资料。 四是12月15日前按申报进度要求完善方案编制。 | 市自然资源局 市林业局 市财政局 市水利局 市农业农村局 江门市生态环境局 台山分局 相关镇（街） | 邝世铭
66 | 开展自然灾害综合风险普查 | 开展自然灾害综合风险普查。全面梳理全市气象、地震、水旱、海洋、森林火灾等五大自然灾害致灾因子，调查约284处公共服务设施、约112家重点企业、超过54万幢房屋、111公里市政道路、29座市政桥梁、2288公里公路和7个码头泊位等承灾体信息，摸清约383处应急避难场所、应急物资点、群众家庭户等综合减灾资源（能力）情况，重新整理约716条历史灾害数据，进一步掌握全市自然灾害风险隐患底数，为开展自然灾害防治工作提供科学决策依据。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成公共服务承灾体、减灾能力、历史灾害调查。 二是4月底前完成交通设施承灾体调查、市政设施建设承灾体调查。 三是6月底前完成房屋建筑设施调查数据录入。完成对全市房屋建筑调查数据的质检核查。完成水旱灾害成果汇集、评审和提交。 四是10月底前完成海洋灾害风险普查、普查数据县级核查，并按照省、江门市质检工作部署，修改完善普查数据。完成林草灾害调查工作。完成气象灾害有关承灾体共享数据获取、格式转换及上报。汇编县级气象灾害致灾危险性评价图件及报告。完成县级重大气象灾害事件专项报告编制。完善县级气象灾害风险评估与区划成果。汇编县级气象灾害风险评估和区划图件及报告。完成县级气象灾害综合风险普查工作总结。 | 市应急管理局 市财政局 市自然资源局 市住房和城乡建设局 市交通运输局 市水利局 市城市管理和综合 执法局 市林业局 市气象局 | 邝世铭 | 市十件民生实事
67 | 安全生产专项整治 | 推进安全生产专项整治三年行动，严防重特大安全事故发生。 关键节点及解决难点： 一是3月底前制定安全生产专项整治三年行动重点任务推进图。 二是9月底前完成重点行业领域专项整治。 三是12月15日前梳理总结安全生产专项整治三年行动的经验做法，确保安全生产专项整治三年行动圆满收官。 | 市应急管理局 市科工商务局 市公安局 市自然资源局 市住房和城乡建设局 市交通运输局 市水利局 市农业农村局 市文化广电旅游体育局 市卫生健康局 市市场监督管理局 市城市管理和综合 执法局 市公资办 市建管中心 市消防救援大队 江门市生态环境局 台山分局 台山海事处 | 邝世铭
68 | 安全生产综合应急演练 | 组织开展工贸企业生产安全事故“双盲”综合应急演练，提升应急处置能力。 关键节点及解决难点： 一是6月底前制定综合应急演练方案,开展工贸企业生产安全事故“双盲”综合应急演练。 二是10月底前组织各行业部门开展相关应急演练，全面总结经验。 | 市应急管理局 | 邝世铭
69 | 深化财政资金、 民生项目、国有 企业审计 | 深化财政资金审计，开展中央直达资金、本级预算执行、部门预算执行和社保资金审计。加强民生政策落实、民生项目建设、民生资金管理审计，开展基础教育投入、美丽乡村建设、中小型水库除险加固工程、疫情医疗防控保障情况等审计。开展对市文化旅游集团有限公司的企业审计。 关键节点及解决难点： 一是6月底前完成中央直达资金、社保基金、美丽乡村建设、基础教育投入等审计。 二是8月底前完成本级预算执行、部门预算执行等审计。 三是10月底前完成中小型水库除险加固工程、疫情医疗防控保障、市文化旅游集团有限公司等审计。 | 市审计局 | 邝世铭
70 | 加强督促审计整改 | 建立完善审计发现问题整改台账，加强审计整改督导，压实被审计单位整改主体责任，落实年度审计项目发现问题整改工作。 关键节点及解决难点： 一是6月底前建立并完善审计整改台账,分类开展审计现场整改督导。 二是10月底前完成年度审计分类整改工作。 | 市审计局 | 邝世铭
71 | 统计工作 | 做好统计数据报送和“四上”企业入库工作，确保统计数据应统尽统。 关键节点及解决难点： 一是3月底前举办相关镇（街）统计人员业务培训，完成“小升规”培育目标企业摸查工作。 二是12月15日前指导企业每月做好网上数据报送工作,实现新增“四上”企业30家以上。 | 市统计局 | 邝世铭
72 | 都斛镇乡村振兴 示范带第一期 建设项目 | 项目建设用地13.5亩，包括林基路红色教育基地、村民活动广场、AAA旅游公厕、红色步道、户外篮球场、红色驿站和配套景观工程等。年内完成综合楼、培训楼及党史馆主体工程及装修工程。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成党史馆、培训楼及综合楼主体工程建设的50%。 二是6月底前完成党史馆、培训楼主体工程建设，全面完成3A厕所、红色廊道、戏台、广场。 三是10月底前完成党史馆、培训楼、综合楼及红色驿站装修工程。 | 市公资办 台山文化旅游集团 有限公司 都斛镇 | 邝世铭 | 江门重点建设项目台山重点建设项目
73 | 降低租金负担工作 | 降低国资商铺租金负担，为个体工商户和小微企业减负。 关键节点及解决难点： 一是6月底前根据上级文件要求，开展租金减免工作，筛选并通知符合条件的承租户提交租金减免申报资料，完成资料收集并开展资料初审和审批工作。 二是10月底前完成租金减免资料审批,落实对符合条件的个体工商户和小微企业租金减免工作，并做好各租户资料的存档备案。 | 市公资办 市住房和城乡建设局 | 邝世铭
74 | 智慧停车引导系统三期项目 | 推行智慧停车引导系统，提高公共停车位利用效率，在台城城区符合建设要求的路段新增建设智慧停车泊位约200个。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成调研工作。 二是6月底前完成方案编制并上报审批。 三是10月底前完成约200个智慧停车泊位建设。 | 市公资办 市公安局 市财政局 市自然资源局 市城市管理和综合 执法局 | 邝世铭 | 市十件民生实事
75 | 台山万达项目 | 项目总建筑面积68.26万平方米，其中地上建筑总面积53.66万平方米。年内完成东地块楼盘施工建设并交付使用。 关键节点及解决难点： 3月底前完成东地块楼盘施工建设并交付使用。 | 市土地开发储备中心 市自然资源局 市住房和城乡建设局 台城街道 | 邝世铭 | 江门重点建设项目台山重点建设项目
76 | 台山碧桂园至三合颐和温泉城连接 道路工程 | 全长3.448公里，一级公路、双向六车道，路基宽33.5米，设计速度80公里/小时。年内完成土方工程建设的70%及桥涵工程建设的50%。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成招标。 二是4月底前动工建设，开展清表及放线。 三是6月底前开展土方及桥涵工程建设。 四是10月底前完成土方工程70%，桥涵工程建设的50%。 | 市土地开发储备中心 市发展和改革局 市财政局 市自然资源局 市交通运输局 台城街道 三合镇 | 邝世铭 | 台山重点建设项目
77 | 台城南新区文昌路北延线和德政路 东延线道路工程 | 德政路东延线道路长约350米，道路红线宽40米，属城市次干道。文昌路北延线道路长约470米，道路红线宽24米，属城市支路。建设内容包括路基路面工程、给排水工程、交通工程、路灯照明、绿化及其他附属设施。年内完成路基工程建设。 关键节点及解决难点： 一是3月底前动工建设，开展清表、放线和给排水管线工程建设。 二是6月底前完成路床填挖及路床整形。 三是8月底前完成给排水管线工程建设，开展路基工程建设。 四是10月底前完成路基工程建设。 | 市土地开发储备中心 市发展和改革局 市财政局 市自然资源局 市住房和城乡建设局 市城市管理和综合 执法局 台城街道 | 邝世铭 | 台山重点建设项目
78 | 台城南区东安路（龙翔路与德政 路段）道路工程 | 项目新建长约500米，路幅宽24米，双向四车道的城市支路，设计速度30公里/小时。年内完成给排水管线工程及路基工程建设。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成工程勘察和初步设计。 二是4月底前完成招标并动工建设。 三是6月底前完成路床填挖及路床整形。 四是10月底前完成管线工程及路基工程建设。 | 市土地开发储备中心 市发展和改革局 市财政局 市自然资源局 市住房和城乡建设局 市城市管理和综合 执法局 台城街道 | 邝世铭 | 台山重点建设项目
79 | 南新区慢行道工程 | 实施台城南新区金星大道南侧（敏捷至沄璟段）慢行道工程和德政路（陈宜禧路至长安路）两侧慢行道工程，完成道路建设1100米。 关键节点及解决难点： 一是6月底前完成施工图纸。 二是7月底前开工建设。 三是10月底前完成工程建设。 | 市土地开发储备中心 市发展和改革局 市自然资源局 市住房和城乡建设局 市城市管理和综合 执法局 | 邝世铭 | 市十件民生实事
80 | 南新区特勤消防站建设项目 | 项目用地约24亩，规划建筑面积8348.34平方米，其中消防业务用房7876平方米，训练塔419.84平方米，门卫室52.5平方米。年内完成主体建筑封顶建设。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成土方平整。 二是6月底前完成施工招投标并动工建设。 三是10月底前完成主体建筑封顶建设。 | 市消防救援大队 市发展和改革局 市财政局 市自然资源局 市住房和城乡建设局 市林业局 市建管中心 | 邝世铭 | 台山重点建设项目
81 | 落实减税政策 | 落实上级降低税费政策工作。 关键节点及解决难点： 一是每季度开展纳税人申报提醒及辅导，及时通知应享未享的纳税人办理退抵税。 二是4月底前结合全国税收宣传月活动，开展减税降费政策专题宣传。 三是12月15日前落实上级对资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加等的优惠政策。 | 市税务局 | 邝世铭
82 | 松田电工（台山）有限公司电磁线 扩产项目 | 项目规划占地47.9亩，建筑面积2.1万平方米，年增产能7000吨特种漆包线。年内完成二期二阶段厂房改造并试投产。 关键节点及解决难点： 一是6月底前完成二期二阶段厂房改造并开展设备安装。 二是9月底前完成二期二阶段设备安装并试投产。 | 市工业新城 | 邝世铭 | 省重点建设项目 江门重点建设项目台山重点建设项目
83 | 广海镇道路配套 提升工程项目 | 项目规划对辖区内12公里道路安装照明路灯，对海港路高压线下地改造，建设车站公园。年内完成主体工程建设的50%。 关键节点及解决难点： 一是3月底前动工建设。 二是6月底前完成主体工程建设的33%。 三是9月底前完成主体工程建设的43%。 四是10月底前完成主体工程建设的50%。 | 广海镇 | 邝世铭 | 台山重点建设项目
84 | 广海渔港升级改造和整治维护项目 二期 | 项目计划建设渔港东护岸150米，西护岸125米，港池疏浚20万立方米，后方回填土15万立方米。年内完成工程建设。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成主体工程建设的70%。 二是5月底前完成主体工程建设的80%。 三是7月底前完成工程建设的90%。 四是8月底前完成工程建设。 | 广海镇 | 邝世铭 | 江门重点建设项目台山重点建设项目
七、陈英辉同志联系工作（共6项）
85 | 兴达电路板有限公司线路板生产项目 | 项目用地16亩，年产200万平方米线路板生产项目。年内完成厂房主体建设的80%。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成厂房报建手续并动工建设。 二是6月底前完成厂房主体建设的60%。 三是9月底前完成厂房主体建设的75%。 四是10月底前完成厂房主体建设的80%。 | 冲蒌镇 | 陈英辉 | 江门重点建设项目台山重点建设项目
86 | 威利邦木业刨花板生产线技改项目 | 项目用地207.9亩，年产19.5万立方米刨花板生产线技改项目。年内完成二期车间建设及设备购置。 关键节点及解决难点： 一是3月底前二期车间动工建设。 二是6月底前完成二期车间建设的70%。 三是9月底前完成二期车间建设的90%。 四是10月底前完成二期车间建设及设备购置。 | 冲蒌镇 | 陈英辉 | 江门重点建设项目台山重点建设项目
87 | 福元水产养殖有限公司五金制品项目 | 项目用地52亩，年生产销售5000吨五金制品项目。年内完成厂房主体工程建设的40%。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成厂房报建手续。 二是6月底前完成厂房主体工程建设的30%。 三是9月底前完成厂房主体工程建设的35%。 四是10月底前完成厂房主体工程建设的40%。 | 冲蒌镇 | 陈英辉 | 台山重点建设项目
88 | 恒生五金家具有限公司建设项目 | 项目用地3.4亩，年产3000万个五金家具建设项目。年内完成宿舍楼和饭堂主体工程建设的50%。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成宿舍楼和饭堂的报建手续。 二是6月底前完成宿舍楼和饭堂主体工程建设的35%。 三是9月底前完成宿舍楼和饭堂主体工程建设的45%。 四是10月底前完成宿舍楼和饭堂主体工程建设的50%。 | 冲蒌镇 | 陈英辉 | 台山重点建设项目
89 | 瑞鹰包装有限公司建设项目 | 项目用地19亩，年产纸箱465.6万平方米、薄膜360吨建设项目。年内完成厂房主体工程建设的50%。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成厂房报建手续。 二是6月底前完成厂房主体工程建设的35%。 三是9月底前完成厂房主体工程建设的45%。 四是10月底前完成厂房主体工程建设的50%。 | 冲蒌镇 | 陈英辉 | 台山重点建设项目
90 | 德润天食品加工和冷藏库生产线项目 | 项目占地32.52亩，主营食品加工和冷藏库，拟改建厂房并新增自动化设备。年内完成第二批自动化设备购买、安装和调试。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成第二批自动化设备购置前期手续。 二是6月底前完成第二批自动化设备购买。 三是9月底前完成第二批自动化设备安装。 四是10月底前完成第二批自动化设备调试。 | 冲蒌镇 | 陈英辉 | 台山重点建设项目
八、方健康同志联系工作（共89项）
91 | 国能台电风光火储科游一体化项目 | 推动国能台电风光火储科游一体化项目落地建设。 关键节点及解决难点： 12月15日前积极支持国能台电参与近区海上风电竞配，开展集中式光伏项目建设，对符合条件的项目，按程序办理立项手续。加快开展黄茅岗抽水蓄能电站项目前期工作。力促新能源科普教育基地、新能源科普小镇落地建设。 | 市发展和改革局 国能粤电台山发电 有限公司 市自然资源局 市水利局 市招商局 市科协 广海湾经济开发区 赤溪镇 端芬镇 广海镇 | 方健康
92 | 国能台电技改工程 | 推动国能台电2号机组清洁增容改造。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成设备招标。 二是10月底前动工建设。 三是12月15日前完成改造工程的50%。 | 市科工商务局 市发展和改革局 广海湾经济开发区 | 方健康 | 江门重点工作任务
93 | 规模以上工业增加值增长10% | 规模以上工业增加值增长10%。 关键节点及解决难点： 一是3月底跟踪服务指导市前30强重点企业，对重点企业一季度产值预测情况进行摸底调查，确保数据“应统尽统”。 二是6月底前完成前30强重点企业实现产值230亿元以上，拉动全市规上增加值增速2.5个百分点。 三是9月底前完成前30强重点企业实现产值360亿元以上，拉动全市规上增加值增速4.5个百分点。 四是全年完成规模以上工业增加值同比增长10%。 | 市科工商务局 广海湾经济开发区 市工业新城 各镇（街） | 方健康
94 | 社会消费品零售 总额增长7% | 社会消费品零售总额增长7%。 关键节点及解决难点： 一是3月底前社会消费品零售总额同比增长8%以上。 二是6月底前社会消费品零售总额同比增长7%以上。 三是9月底前社会消费品零售总额同比增长7%以上。 四是12月15日前社会消费品零售总额增长7%。 | 市科工商务局 广海湾经济开发区 市工业新城 各镇（街） | 方健康
95 | 外贸进出口总额 增长5.5% | 外贸进出口总额增长5.5%。 关键节点及解决难点： 一是3月底前制定各镇（街）外贸进出口任务分解工作方案。 二是6月底前开展政策宣讲会，向企业宣传相关外贸政策。 三是12月15日前对重点企业开展针对性调研，做好服务企业工作，协助企业解决难题，外贸进出口总额增长5.5%。 | 市科工商务局 广海湾经济开发区 市工业新城 各镇（街） | 方健康
96 | 加大研发经费 投入力度 | 全社会研发经费增长12%以上。 关键节点及解决难点： 一是6月底前引导国能台电和台山核电加强研发体系建设，大力培育规上企业申报高企认定，推动企业建立工程技术研究中心等创新平台。 二是12月15日前落实研发经费税前加计扣除和研发后补助等政策，引导激励企业、科研机构加大研发投入，实现全社会研发经费增长12%以上。 | 市科工商务局 市财政局 市税务局 | 方健康
97 | 创建国家创新型 县（市） | 高质量通过国家创新型县（市）验收。 关键节点及解决难点： 一是4月底前根据上级文件要求，完成总结报告并上报。 二是12月15日前对照验收要求，做好视频汇报答辩、现场复核等相关工作，确保高质量通过国家创新型县（市）验收。 | 市科工商务局 市创新型县（市）建设各成员单位 | 方健康
98 | 推动创新链、产业链深度融合 | 推动创新链、产业链深度融合。 关键节点及解决难点： 一是6月底前挖掘并收集市重点产业领域的重大科技攻关需求，推动市龙头企业、骨干企业加强产学研合作。 二是12月15日前指导中镁科技、富华重工、国能台电等企业加强与高校、科研院所的科技合作，促进联合攻关和科技成果转化推广应用。 | 市科工商务局 广海湾经济开发区 市工业新城 各镇（街） | 方健康
99 | 推动高新技术企业树标提质 | 培育企业申报高新技术企业60家以上，新增科技型小微企业20家。 关键节点及解决难点： 一是4月底前分解下达高新技术企业申报任务。 二是6月底前举办多场线上线下结合的高新技术企业申报政策培训会。 三是12月15日前按上级要求分批组织企业做好申报材料准备和申报辅导工作，培育企业申报高新技术企业60家以上，新增科技型小微企业20家。 | 市科工商务局 广海湾经济开发区 市工业新城 各镇（街） | 方健康
100 | 推动工业企业技改 | 深入推广“机器换人”“互联网+”。推动工业企业开展技术改造30家以上，实施超亿元技改项目3个以上，实现技改投资30亿元。 关键节点及解决难点： 一是4月底前对新技改及跨年项目进行摸底调查。 二是7月底前完成任务分解下达。 三是12月15日前推动工业企业开展技术改造30家以上，实施超亿元技改项目3个以上，实现技改投资30亿元。 | 市科工商务局 广海湾经济开发区 市工业新城 各镇（街） | 方健康
101 | 以“揭榜挂帅” 方式开展技术 攻关 | 建立以需求为牵引、以能够解决问题为评价标准的新机制，加强与高校、科研机构、企业等创新主体或联合体对接合作，以“揭榜挂帅”方式开展技术攻关。 关键节点及解决难点： 一是8月底前按照省、江门市的要求及指引，积极探索“揭榜挂帅”方式流程，帮助企业解决技术和研发上的难题。 二是12月15日前推荐一批优质项目申报国家、省、江门市重大科技专项。 | 市科工商务局 广海湾经济开发区 市工业新城 各镇（街） | 方健康
102 | 创建省级以上 创新平台 | 创建省级以上创新平台2家。 关键节点及解决难点： 一是6月底前遴选一批市级科技创新平台作为重点培育对象。 二是10月底前开展富华重工等企业调研，协助其做好申报省重点实验室工作。 三是12月15日前完成创建省级以上创新平台2家。 | 市科工商务局 广海湾经济开发区 市工业新城 各镇（街） | 方健康
103 | 加强孵化育成 体系建设 | 引导科技孵化器、众创空间等“双创”载体迭代升级。 关键节点及解决难点： 一是6月底前落实孵化育成相关扶持政策。 二是10月底前加强培训指导，推动孵化载体不断创新创业服务模式、拓展服务功能、提升服务能力。 三是12月15日前根据上级工作部署，积极推进孵化载体项目申报工作。 | 市科工商务局 市工业新城 | 方健康
104 | 力争六条重点产业链增加值超 130亿元 | 力争六条重点产业链增加值超130亿元。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成六条重点产业链增加值25亿元。 二是6月底前完成六条重点产业链增加值65亿元。 三是9月底前完成六条重点产业链增加值100亿元。 四是全年完成六条重点产业链增加值超130亿元。 | 市科工商务局 市发展和改革局 市农业农村局 市市场监督管理局 | 方健康
105 | 培育新型金属材料及清洁能源两条 产业链 | 培育新型金属材料、清洁能源两条产值超百亿元产业链。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成新型金属材料、清洁能源两条产业链重点企业走访调研，摸清重点企业工业服务需求。 二是6月底前完成新型金属材料产业链产值超50亿元、清洁能源产业链产值超65亿元。 三是9月底前完成新型金属材料产业链产值超75亿元、清洁能源产业链产值超105亿元。 四是全年完成新型金属材料产业链产值超120亿元、清洁能源产业链产值超140亿元。 | 市科工商务局 市发展和改革局 广海湾经济开发区 市工业新城 各镇（街） | 方健康
106 | 力争市规上工业 总产值超720亿元 | 实现规上工业总产值超720亿元。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成规上工业总产值150亿元。 二是6月底前完成规上工业总产值330亿元。 三是9月底前完成规上工业总产值500亿元。 四是全年完成规上工业总产值超720亿元。 | 市科工商务局 广海湾经济开发区 市工业新城 各镇（街） | 方健康
107 | 加快制造业数字化智能化转型 | 扶持一批企业“上云上平台”，加快制造业数字化智能化转型。 关键节点及解决难点： 一是3月底前开展企业数字化情况调研。 二是9月底前举办企业数字化政策宣讲活动。 三是12月15日前完成数字化转型“上云上平台”相关扶持项目的发动及申报工作。 | 市科工商务局 广海湾经济开发区 市工业新城 各镇（街） | 方健康
108 | 培育大型骨干企业 | 培育一批大型骨干企业。 关键节点及解决难点： 一是3月底前走访富华重工、海亮铜业、金桥铝材等重点企业，保障企业生产经营，指导企业利用《江门新春暖企惠企十条》增产增收奖励政策优惠，促生产稳市场。 二是6月底前推动富华重工、海亮铜业、金桥铝材等重点企业分别完成产值18亿元、22亿元、11亿元以上。 三是全年推动富华重工、海亮铜业、金桥铝材分别完成产值40亿元、45亿元、23亿元以上。 | 市科工商务局 广海湾经济开发区 市工业新城 各镇（街） | 方健康
109 | 持续壮大一批 带动力强的企业 | 培育一批“链主”企业、制造业“单项冠军”企业、专精特新企业。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成“专精特新”中小企业培育库企业遴选工作。 二是6月底前开展“专精特新”中小企业实地走访，动态跟踪企业提出需要帮助解决的困难和问题。 三是9月底前推荐不少于3家企业申报专精特新“小巨人”、专精特新中小企业、制造业“单项冠军”企业等。 四是12月15日前市获得“链主”企业、制造业“单项冠军”企业、专精特新“小巨人”、专精特新中小企业等称号的企业达5家。 | 市科工商务局 广海湾经济开发区 市工业新城 各镇（街） | 方健康
110 | 新增“小升规” 工业企业 | 新增“小升规”工业企业20家以上。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成“小升规”培育目标企业摸底调查。 二是6月底前完成“小升规”培育目标企业政策宣讲。 三是9月底前完成“小升规”企业扶持奖励申报。 四是全年实现新增“小升规”工业企业20家以上。 | 市科工商务局 市税务局 广海湾经济开发区 市工业新城 各镇（街） | 方健康
111 | 推动招商专业化和专职化 | 积极构建“大招商”工作格局，强化专职招商队伍建设，用好社会化招商服务，全面推动招商专业化和专职化。 关键节点及解决难点： 一是3月底前组建驻点招商队伍，加大招商力度。 二是6月底前加强与社会化招商机构对接，拓展招商线索。 三是10月底前举办招商引资专题培训，提升招商专业水平。 | 市科工商务局 广海湾经济开发区 市工业新城 各镇（街） | 方健康
112 | 开展精准招商 | 通过多元化招商模式，紧盯一批行业龙头、“隐形冠军”“专精特新”企业，引进超亿元项目25个以上、超10亿元项目2个以上、超30亿元项目1个以上。 关键节点及解决难点： 一是3月底前制定产业招商地图，推动产业链招商，引导项目因地制宜落户。 二是6月底前引进超亿元项目13个。 三是10月底前引进超亿元项目25个、超10亿元项目2个以上、超30亿元项目1个以上。 | 市科工商务局 广海湾经济开发区 市工业新城 各镇（街） | 方健康
113 | 强化招商服务 | 完善招商项目“招、落、投、服”全链条管理，全面提高项目落地率、动工率、投产率。 关键节点及解决难点： 一是3月底前举办招商服务系统使用培训，完善招商项目“招、落、投、服”全链条管理。 二是6月底前健全项目分级评价等相关机制，加大对低效用地的综合监管服务。 三是每季度举办重大项目集中动工（投产）活动，加强重大项目服务保障，力促“拿地即动工”走向常态化，推动40个以上重大项目动工或投产。 | 市科工商务局 广海湾经济开发区 市工业新城 各镇（街） | 方健康
114 | 巩固工业投资 | 加强项目督导，强化项目建设跟踪监测，力促工业项目建设提速增效，完成工业投资135亿元。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成工业投资23亿元。 二是6月底前完成工业投资63亿元。 三是9月底前完成工业投资100亿元。 四是12月15日完成工业投资135亿元。 | 市科工商务局 市发展和改革局 广海湾经济开发区 市工业新城 各镇（街） | 方健康
115 | 5G基站建设项目 | 完成300个5G基站建设。 关键节点及解决难点： 一是6月底前完成100个5G基站建设。 二是9月底前完成150个5G基站建设。 三是12月15日前完成300个5G基站建设。 | 市科工商务局 广海湾经济开发区 市工业新城 各镇（街） | 方健康
116 | 工业互联网、 物联网推广应用 | 推动工业互联网、物联网应用及数字化转型。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成市企业工业互联网、物联网应用及数字化转型情况调研。 二是9月底前举办相关政策宣讲活动。 三是12月15日前发动企业申报上级工业互联网、物联网相关专题项目，鼓励企业开展物联网技术应用探索。 | 市科工商务局 广海湾经济开发区 市工业新城 各镇（街） | 方健康
117 | 盘活低效厂房 | 盘活低效厂房5万平方米。 关键节点及解决难点： 一是6月底前完成任务指标分解下达。 二是10月底前持续做好资料收集审核并定期开展督导工作，盘活低效厂房5万平方米。 | 市科工商务局 市工业新城 各镇（街） | 方健康
118 | 释放消费潜力 | 做好“乐购侨都”等消费券发放工作，做优做活商圈经济、夜间经济，提振汽车、家电、餐饮等行业消费。 关键节点及解决难点： 一是3月底前落实春节期间三期“消费券”发放工作，并通过“台山发布”等媒体平台宣传发动市民参与“消费券”活动。 二是6月底前落实上级新增“消费券”相关工作。指导企业举办促消费活动和“夜侨都”系列活动不少于8场。 三是12月15日前指导企业举办促消费活动和“夜侨都”系列活动不少于16场。 | 市科工商务局 | 方健康
119 | 培育壮大新业态 | 培育壮大新型零售、直播带货、在线体育、远程医疗等新业态。 关键节点及解决难点： 一是6月底前开展新型零售、直播带货、在线体育、远程医疗等新业态情况调研。 二是12月15日前积极扶持新业态发展，深挖更多新业态新模式。 | 市科工商务局 市委宣传部 市人力资源和社会 保障局 市农业农村局 市卫生健康局 市文化广电旅游体育局 | 方健康
120 | 加强重点产业链 供应链衔接 | 加强本地重点产业链供应链衔接，支持更多本地企业和名优产品进入行业龙头企业供应链体系。 关键节点及解决难点： 一是6月底前完成产业链重点企业产品配套需求和供给摸底调查。 二是12月15日前完成富华重工、海亮铜业等产业链“链主”企业及重点企业对本地产业链企业采购额新增2000万元。 | 市科工商务局 市发展和改革局 市农业农村局 市市场监督管理局 广海湾经济开发区 市工业新城 各镇（街） | 方健康
121 | 扩大限上商贸企业的数量和规模 | 扎实开展“小升限”培育行动。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成目标企业摸查。 二是6月底前完成对培育目标企业政策宣讲。 三是9月底前完成2021年度限上新入统企业扶持奖励申报。 四是12月15日前完成限上企业新入统8家以上。 | 市科工商务局 | 方健康
122 | 完善城乡商贸 流通体系 | 完善城乡商贸流通体系，探索培育一批电子商务示范企业和建设电子商务村，争取实现快递“村村通”。 关键节点及解决难点： 一是6月底前做好电子商务和城乡物流发展情况等相关调研工作。 二是12月15日前完善城乡商贸流通体系，探索培育一批电子商务示范企业和建设电子商务村，争取实现快递“村村通”。 | 市科工商务局 中国邮政台山市分公司 | 方健康
123 | 深化经贸合作 | 实施九大行动计划，扩大进出口规模。 关键节点及解决难点： 一是3月底前开展RCEP协定政策红利研究，做好外贸企业服务工作。 二是6月底前开展外贸政策宣讲。 三是9月底前出台《台山市全面对接服务RCEP扎实推进高水平开放对接方案》。 四是12月15日前组织企业参加广交会、中国国际进口博览会、东盟博览会等线上线下展会50家次以上。 | 市科工商务局 广海湾经济开发区 市工业新城 各镇（街） | 方健康
124 | 推动优势产业扩大市场份额 | 推动富华重工、冠荣冠立等汽车零部件、金属材料企业扩大市场份额。 关键节点及解决难点： 一是3月底前走访汽车零部件、金属材料优势产业企业，做好外贸企业服务工作。 二是6月底前开展企业政策宣讲活动。 三是12月15日前鼓励优势产业企业参加广交会等相关展会，推动富华重工、冠荣冠立等重点外贸企业扩大市场份额。 | 市科工商务局 市工业新城 各镇（街） | 方健康
125 | 扩大农产品出口 | 扩大鳗鱼、生猪等农产品出口。 关键节点及解决难点： 一是3月底前加强政策红利研究。 二是6月底前走访调研绿盛食品、共荣公司、科润现代农业等企业，鼓励企业扩大农产品出口。 三是12月15日前持续做好外贸企业服务，扩大鳗鱼、生猪等农产品出口。 | 市科工商务局 台山海关 市农业农村局 广海湾经济开发区 台城街道 大江镇 四九镇 端芬镇 斗山镇 | 方健康
126 | 做大做强大宗商品进口贸易 | 支持国能台电扩大煤炭进口、台山核电扩大设备和核燃料进口。 关键节点及解决难点： 一是6月底前走访国能台电和台山核电，做好年度进口计划调研。 二是12月15日前持续做好外贸服务工作，支持国能台电扩大煤炭进口、台山核电扩大设备和核燃料进口。 | 市科工商务局 台山海关 台山出入境边防检查站 台山海事处 广海湾经济开发区 | 方健康
127 | 扶持重点外贸 企业发展 | 扶持重点外贸企业发展。 关键节点及解决难点： 一是4月底前制定重点外贸企业名单。 二是6月底前完成名单中的外贸企业走访，开展稳外贸调研工作和AEO高级认证相关政策宣传。 三是9月底前召开RCEP政策、促进外贸稳定发展等政策宣讲会。 四是12月15日前持续做好外贸服务工作，组织企业申报贸易摩擦、AEO高级认证等相关专项资金，扶持重点外贸企业发展。 | 市科工商务局 台山海关 市司法局 市财政局 市市场监督管理局 广海湾经济开发区 市工业新城 各镇（街） | 方健康
128 | 定期发布面向华侨华人投资机会清单 | 多渠道定期发布面向华侨华人投资机会清单。 关键节点及解决难点： 一是3月底前优化制作市投资指南、产业招商地图等投资机会清单。 二是6月底前配合江门市优化制作投资指南、产业招商地图等投资机会清单。 三是10月底前通过政务网、推介会、项目对接会、座谈会等方式发布投资机会清单。 | 市科工商务局 市委统战部 广海湾经济开发区 市工业新城 各镇（街） | 方健康
129 | 做好“安商暖企”跟踪服务工作 | 发挥好“首席服务官”作用，持续深入做好“安商暖企”工作。 关键节点及解决难点： 一是3月底前出台《2022年台山市安商暖企工作方案》。 二是6月底前实地走访调研企业100家次以上。 三是9月底前实地走访调研企业150家次以上。 四是12月15日前实地走访调研企业200家次以上。 | 市科工商务局 市发展和改革局 市市场监督管理局 广海湾经济开发区 市工业新城 各镇（街） | 方健康
130 | 防波堤工程及进港航道工程 | 主要是对江门港广海湾港区广海湾作业区进行防波堤工程和进港航道工程建设。年内完成项目可行性研究报告编制，配合江门市交通运输局开展《江门港总体规划》（修编）报批。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成广海湾国能台电港区防波堤、进港航道工程可行性研究阶段勘察测量。 二是6月底前开展广海湾国能台电港区防波堤、进港航道工程可行性研究报告编制。 三是9月底前完成广海湾国能台电港区防波堤、进港航道工程可行性研究报告编制。 四是12月15日前配合江门市交通运输局开展《江门港总体规划》（修编）报批。 | 广海湾经济开发区 市自然资源局 市交通运输局 | 方健康 | 省重点建设项目 江门重点建设项目台山重点建设项目
131 | 广海湾作业区码头工程 | 在江门港广海湾港区广海湾作业区建设1个2万吨级多用途泊位和1个5万吨级通用泊位，码头岸线总长460米。年内配合江门市交通运输局开展《江门港总体规划》（修编）报批。 关键节点及解决难点： 一是6月底前开展项目建设方案优化研究。 二是12月15日前配合江门市交通运输局开展《江门港总体规划》（修编）报批。 | 广海湾经济开发区 市自然资源局 市交通运输局 | 方健康 | 江门重点建设项目台山重点建设项目
132 | 广海湾国能台电码头转型建设综合性公共码头项目 | 利用现有码头及港池、航道、堆场资源，通过改扩建实现码头对外经营。年内开展可行性研究报告编制，配合江门市交通运输局开展《江门港总体规划》（修编）报批。 关键节点及解决难点： 一是9月底前开展可行性研究报告编制。 二是12月15日前配合江门市交通运输局开展《江门港总体规划》（修编）报批。 | 广海湾经济开发区 市交通运输局 | 方健康 | 江门重点建设项目台山重点建设项目
133 | 香港惰性拆建物料台山处置工程 | 处置区面积1040.95公顷，建设相应海堤和回填土方。年内完成年处置量300万吨，C、D、E区整体加高堆填。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成处置量10万吨。 二是6月底前完成处置量110万吨。 三是9月底前完成处置量210万吨。 四是12月15日前完成处置量300万吨。 | 广海湾经济开发区 | 方健康 | 省重点建设项目 江门重点建设项目台山重点建设项目
134 | 广田大道项目 | 项目位于赤溪镇长沙村，道路为东西走向，起点接国道G240，终点接规划江门港广海湾港区广海湾作业区疏港公路。主线全长2.106公里，双向6车道，一级公路，兼顾城市道路功能，路基宽45米，设计速度为80公里/小时。 关键节点及解决难点： 一是3月底前开展项目勘察设计招标工作。 二是6月底前完成项目初步设计工作。 三是9月底前开展项目用地报批工作。 四是10月底前完成项目施工图设计工作。 | 广海湾经济开发区 赤溪镇 | 方健康 | 江门重点工作任务
135 | 土地平整 | 项目位于赤溪镇白宵围，用地面积约1975亩，交地高程为+3.5米，包括清表工程、围堰工程、陆域形成及地基处理工程、排水工程等。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成项目立项工作。 二是6月底前完成项目勘察设计招标工作。 三是9月底前完成项目设计工作。 四是10月底前开工建设。 | 广海湾经济开发区 赤溪镇 | 方健康 | 江门重点工作任务
136 | 江门港广海湾港区广海湾作业区疏港公路（国道G228至中心大道段）工程 | 项目全长3.84公里，一级公路兼城市主干路功能，设计速度80公里/小时，双向六车道，标准路基宽为45米。年内完成工程可行性研究报告编制，开展用地报批手续。 关键节点及解决难点： 一是3月底前开展工程可行性研究报告编制。 二是6月底前完成工程可行性研究报告编制。 三是9月底前开展用地预审。 四是10月底前开展用地报批手续。 | 广海湾经济开发区 市自然资源局 市交通运输局 | 方健康 | 江门重点建设项目台山重点建设项目
137 | 编制大型产业集聚区概念规划和 详细规划 | 编制江门大型产业集聚区广海湾片区概念性规划、广海湾经济开发区起步区控制性详细规划及重点区域城市设计概念规划。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成广海湾经济开发区起步区控制性详细规划报批工作。 二是6月底前完成江门大型产业集聚区广海湾片区概念性规划编制及重点区域城市设计概念规划初稿。 三是10月底前完成江门大型产业集聚区广海湾片区概念性规划专家评审。 | 广海湾经济开发区 | 方健康 | 江门重点工作任务
138 | 编制产业园发展 规划 | 完成生物医药、电力装备专业产业园控制性详细规划以及能源（双碳）产业园发展规划。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成生物医药控制性详细规划报批工作。 二是6月底前完成电力装备专业产业园控制性详细规划及能源（双碳）产业园发展规划编制。 | 广海湾经济开发区 | 方健康 | 江门重点工作任务
139 | 国道G240与疏港公路连接线（希望 大道）工程 | 项目全长1.16公里，双向6车道，路基宽45米，设计速度80公里/小时。年内完成工程建设。 关键节点及解决难点： 一是6月底前完成工程建设的30%。 二是9月底前完成工程建设的60%。 三是10月底前基本完成工程建设。 四是12月15日前完成工程建设。 | 广海湾经济开发区 市财政局 市交通运输局 | 方健康 | 江门重点工作任务 江门重点建设项目台山重点建设项目
140 | 江门港广海湾港区广海湾作业区疏港公路（中心 大道段）工程 | 项目全长2.4公里，双向八车道，道路等级按一级公路兼顾城市道路功能设计，设计速度80公里/小时。年内开展土地平整。 关键节点及解决难点： 一是3月底前确定建设模式。 二是6月底前完成设计招标。 三是9月底前完成设计并动工建设。 四是10月底前开展土地平整。 | 广海湾经济开发区 市财政局 市自然资源局 市交通运输局 | 方健康 | 江门重点工作任务 台山重点建设项目
141 | 广海湾基础设施综合开发特许经营 项目 | 项目以广海湾港口建设为中心，涵盖相关交通基础设施项目，共有六个子项目：鱼塘港码头、鱼塘港物流区、赤溪镇钦头至黄茅田公路、省道S273线水步大道至东郊路段改扩建、四九至水步新建公路、东环路(水步大道至凤凰大道)。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成省道S273线、四九至水步新建公路初步设计编制。 二是6月底前完成赤溪镇钦头至黄茅田公路穿越曹峰山自然保护区论证报告编制。 三是9月底前开展赤溪镇钦头至黄茅田公路穿越曹峰山自然保护区论证报告审批。 四是12月15日前完成赤溪镇钦头至黄茅田公路设计、省道S273线水步大道至东郊路段改扩建和四九至水步新建公路施工图设计编制。完成鱼塘港码头及鱼塘港物流区建设。力争省道S273线水步大道至东郊路段改扩建动工。 | 广海湾经济开发区 市自然资源局 市交通运输局 | 方健康 | 江门重点建设项目台山重点建设项目
142 | 生物医药项目 | 计划引进多家生物制药企业，建设国内外生物制药产业链的药物筛查、实验、研发基地集群。年内完成总工程建设的10%。 关键节点及解决难点： 一是4月底前将项目上报江门市招商联席会议审议。 二是5月底前完成土地出让审批手续并动工建设。 三是12月15日前完成总工程建设的10%。 | 广海湾经济开发区 市科工商务局 市自然资源局 | 方健康 | 台山重点建设项目
143 | 汇宁时代江门 （台山）核储互补电化学储能 电站项目 | 项目建设总面积约15万平方米，建设1.3GW/2.6GWh电化学储能电站、储能电池室、集控室、配电室、500kV升压站、办公楼、值班楼及其它附属运营设施等。年内完成基础工程的10%。 关键节点及解决难点： 一是3月底前确定项目选址。 二是4月底前完成选址核安全论证。 三是8月底前确保完成供地并动工建设。 四是10月底前完成基础工程的10%。 | 广海湾经济开发区 市发展和改革局 市自然资源局 市招商局 赤溪镇 | 方健康 | 台山重点建设项目
144 | 编制台山片区产业发展规划 | 完成江门大型产业集聚区台山片区产业发展规划编制。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成产业规划初稿。 二是4月底前完成产业规划中期成果。 三是5月底前组织专家评审会，完成最终成果。 | 广海湾经济开发区 | 方健康 | 江门重点工作任务
145 | 广海湾LNG接收站 | 建设两个16万立方米LNG储罐及相应卸料、储存、外输等系统，配套一座26.6万立方米LNG船舶泊位和一座工作船码头。年内完成广海湾公共港区防波堤及进港航道工程工可报告编制。 关键节点及解决难点： 一是3月底前初步完成广海湾公共港区防波堤及进港航道工程调整后的建设方案。 二是6月底前基本完成立项相关专项论证报告编制。 三是9月底前完成库区用地物流区报批及平整工作。 四是10月底前完成广海湾公共港区防波堤及进港航道工程工可报告编制。 | 广海湾经济开发区 市自然资源局 市交通运输局 | 方健康 | 江门重点工作任务 江门重点建设项目台山重点建设项目
146 | RCEP经贸科技文化合作交流中心项目 | 项目首期启动区规划用地722亩，选址在广海湾东部滨海宜居板块，计划建设交流中心永久会馆、RCEP成员国国家馆、红树林教育营地（湿地公园）、市政路网等配套基础设施。 关键节点及解决难点： 一是4月底前完成滨海宜居板块控规报批、国资平台组建、开发利用方案上报省自然资源厅审批、建筑方案设计、项目立项等工作。 二是5月底前完成专项债申报、土地征收启动资金到位、土地征收工作、取得项目用地规模、EPC招标启动等工作。 三是7月前完成项目EPC招标工作，获得用地指标并开工建设。 四是9月底前完成总工程量的5%。 五是12月15日前基本完成主会馆首期建设。 | 广海湾经济开发区 市司法局 市财政局 市自然资源局 市水利局 市林业局 市公资办 市土地开发储备中心 赤溪镇 都斛镇 | 方健康 | 江门重点建设项目台山重点建设项目
147 | “万亩园区”基础设施建设项目 | 总面积3.6万亩，完善园区基础配套设施。年内完成北新区凤河污水管网工程、北新区110千伏台北线迁改工程和道路工程建设。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成北新区凤河污水管网工程建设的30%、北新区110千伏台北线迁改工程建设的35%和道路工程建设的40%。 二是6月底前完成北新区凤河污水管网工程建设的70%、北新区110千伏台北线迁改工程建设的65%和道路工程建设65%。 三是10月底前完成北新区凤河污水管网工程、北新区110千伏台北线迁改工程和道路工程建设。 | 市工业新城 | 方健康 | 江门重点建设项目台山重点建设项目
148 | 依恳丰节能制冷 设备项目 | 项目用地约23亩，新建生产厂房及购置相关生产设备，主要从事制冷技术研究和生产制造表冷器、翅片式蒸发器、冷凝器、空气散热器、风机盘管等节能产品。年内完成厂房竣工验收并投产。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成厂房及办公楼主体工程建设的30%。 二是6月底前完成厂房及办公楼主体工程建设的70%。 三是9月底前完成厂房及办公楼主体工程建设。 四是10月底前完成厂房及办公楼竣工验收并投产。 | 市工业新城 | 方健康 | 江门重点建设项目台山重点建设项目
149 | 广东智创达铝模 科技有限公司 建设项目 | 项目占地35亩，总建筑面积约2.05万平方米。拟建1栋3层办公楼、1栋4层宿舍楼、3栋1层丁类二级厂房配电房、停车场及消防配套设施。年内完成主体工程建设并试投产。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成基础工程建设。 二是6月底前完成主体工程建设的50%。 三是9月底前完成主体工程建设。 四是10月底前完成设备安装和调试并试投产。 | 市工业新城 | 方健康 | 江门重点建设项目台山重点建设项目
150 | 允强自行车 （台山）有限 公司建设项目 | 项目占地30亩，主要生产涂装车架、自行车整车及零部件，拟建设3栋三层厂房和1栋研发楼。年内完成厂房主体工程建设并试投产。 关键节点及解决难点： 一是1月底前完成报建手续并动工建设。 二是6月底前完成厂房基础工程建设。 三是9月底前完成厂房主体工程建设的50%。 四是12月15日前完成厂房主体工程建设并试投产。 | 市工业新城 | 方健康 | 江门重点建设项目台山重点建设项目
151 | 升励科技(台山) 有限公司建设项目 | 项目占地28亩，主要生产电动助动车及自行车异形车架管产品，拟建设4栋三层厂房和1栋科研楼。年内完成厂房主体工程建设并试投产。 关键节点及解决难点： 一是1月底前完成报建手续并动工建设。 二是6月底前完成厂房基础工程建设。 三是9月底前完成厂房主体工程建设的50%。 四是12月15日前完成厂房主体工程建设并试投产。 | 市工业新城 | 方健康 | 江门重点建设项目台山重点建设项目
152 | 友志科技（台山）有限公司自行车 零配件产品 建设项目 | 项目占地20.6亩，主要生产自行车零配件产品，拟建设3栋三层厂房和1栋研发楼。年内完成厂房主体工程建设并试投产。 关键节点及解决难点： 一是1月底前完成报建手续并动工建设。 二是6月底前完成厂房基础工程建设。 三是9月底前完成厂房主体工程建设的50%。 四是12月15日前完成厂房主体工程建设并试投产。 | 市工业新城 | 方健康 | 江门重点建设项目台山重点建设项目
153 | 昌建顺科技有限 公司铝合金制品 建设项目 | 项目占地10亩，主要生产铝合金制品，拟建设1栋三层厂房。年内完成厂房主体工程建设并试投产。 关键节点及解决难点： 一是1月底前完成报建手续并动工建设。 二是6月底前完成厂房基础工程建设。 三是9月底前完成厂房主体工程建设的50%。 四是12月15日前完成厂房主体工程建设并试投产。 | 市工业新城 | 方健康 | 江门重点建设项目台山重点建设项目
154 | 三合利金属制品（台山）有限公司五金配件建设项目 | 项目占地20.8亩，主要生产螺丝、螺母及五金配件，拟建设2栋三层厂房和1栋3层研发中心。年内完成厂房主体工程建设并试投产。 关键节点及解决难点： 一是1月底前完成报建手续并动工建设。 二是6月底前完成厂房基础工程建设。 三是9月底前完成厂房主体工程建设的50%。 四是12月15日前完成厂房主体工程建设并试投产。 | 市工业新城 | 方健康 | 江门重点建设项目台山重点建设项目
155 | 宏卓五金制品有限公司铝合金产品 建设项目 | 项目占地14亩，主要生产铝合金产品，拟建设1栋四层厂房、1栋一层厂房。年内完成厂房主体工程建设并试投产。 关键节点及解决难点： 一是1月底前完成报建手续并动工建设。 二是6月底前完成厂房基础工程建设。 三是9月底前完成厂房主体工程建设的50%。 四是12月15日前完成厂房主体工程建设并试投产。 | 市工业新城 | 方健康 | 江门重点建设项目台山重点建设项目
156 | 丰全进科技 （台山）有限公司自行车、助力车 零配件建设项目 | 项目占地18亩，主要生产铝合金产品，拟建设3栋三层厂房。年内完成厂房主体工程建设并试投产。 关键节点及解决难点： 一是1月底前完成报建手续并动工建设。 二是6月底前完成厂房基础工程建设。 三是9月底前完成厂房主体工程建设的50%。 四是12月15日前完成厂房主体工程建设并试投产。 | 市工业新城 | 方健康 | 江门重点建设项目台山重点建设项目
157 | 昌大昌总部及物流中心A区仓库及 办公楼建设项目 | 项目用地约140亩，拟打造昌大昌集团总部大楼和集团物流配送中心。年内完成二期主体工程建设并竣工验收。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成二期主体工程建设的20%。 二是6月底前完成二期主体工程建设的65%。 三是9月底前完成二期主体工程建设。 四是10月底前完成二期竣工验收。 | 市工业新城 | 方健康 | 江门重点建设项目台山重点建设项目
158 | 力促工业新城创建省级高新区 | 推动台山产业转移工业园年内创建成为省级高新区。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完善迎接省级高新区专家现场考察的有关工作。 二是10月底前争取成功创建省级高新区。 | 市工业新城 | 方健康
159 | 建设公共技术 服务平台 | 完成市公共技术服务平台建设并投入运营。 关键节点及解决难点： 一是3月底前成立广东省科学院江门产业技术研究院台山分院。 二是6月底前引进专业检测技术人员并投入运营，为企业提供技术服务指导。 | 市工业新城 市科工商务局 | 方健康
160 | 提升市科创侨创 文创中心建设水平 | 提升市科创侨创文创中心建设水平，引入一批孵化企业，举办科创活动，积极做好各类申报工作。 关键节点及解决难点： 一是3月底前累计引入孵化企业30家，对孵化企业开展“一对一”企业问诊服务。 二是6月底前累计引入孵化企业33家，协助3家以上孵化企业申报科技型中小企业。 三是9月底前累计引入孵化企业36家，开展南粤侨创基地共建及申报工作，辅导入孵优秀项目参加创新创业大赛。 四是10月底前累计引入孵化企业40家，举办12场次科创活动，组织侨智众创空间申报国家级众创空间。 | 市工业新城 市科工商务局 | 方健康
161 | 华茂科技（台山）有限公司生产线 项目 | 项目用地49亩，建设5G通讯设备产业基地，主要研发、生产滤波器、PPS阵子天线等5G通讯设备产品。年内完成首期主体工程建设、验收并试投产。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成首期主体工程建设的50%。 二是6月底前完成首期主体工程建设。 三是9月底前完成首期装修工程建设的50%。 四是10月底前完成首期工程验收并试投产。 | 市工业新城 | 方健康 | 省重点建设项目 江门重点建设项目台山重点建设项目
162 | 广东诚辉健康科技创新园项目 | 项目用地约100亩，主要建设2栋科研楼及1栋物流中心。年内完成科研楼及物流中心基础工程建设和主体工程建设的20%。 关键节点及解决难点： 一是1月底前完成报建手续并动工建设。 二是6月底前完成科研楼及物流中心基础工程建设的65%。 三是9月底前完成科研楼及物流中心基础工程建设的90%。 四是10月底前完成科研楼、物流中心基础工程建设和主体工程建设的20%。 | 市工业新城 | 方健康 | 省重点建设项目 江门重点建设项目台山重点建设项目
163 | 广东富华重工制造有限公司商用车底盘零部件智能制造项目 | 项目用地1250亩，扩建公司总部办公和研发中心大楼、新建生活配套区、仓库和警务区等设施，提升改造厂房近10万平方米，更新生产设备和改造生产线。年内完成10号车间升级改造并试投产。 关键节点及解决难点： 一是3月底前开始10号车间升级改造。 二是6月底前完成10号车间升级改造的65%。 三是9月底前完成10号车间升级改造的80%。 四是10月底前完成10号车间升级改造并试投产。 | 市工业新城 | 方健康 | 省重点建设项目 江门重点建设项目台山重点建设项目
164 | 六六达智慧健康科技有限公司建设 项目 | 项目用地约43亩，主要研发、生产车辆电动支撑、液压支撑、电动液压动力系统、智能电动代步车、智能电动轮椅、精密减速器及驱动控制系统。年内完成项目首期工程建设和设备安装，并试投产。 关键节点及解决难点： 一是6月底前完成首期厂房主体工程建设。 二是7月底前完成首期厂房装修工程和设备安装，并试投产。 | 市工业新城 | 方健康 | 省重点建设项目 江门重点建设项目台山重点建设项目
165 | 中镁科技有限公司建设项目首期 | 项目用地175亩，建筑面积5.4万平方米，建设4栋1层车间及2栋3层车间，达产后年产5万吨镁合金产品。年内完成二期厂房主体工程建设。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成二期厂房基础工程建设的80%。 二是6月底前完成二期厂房主体工程建设的30%。 三是9月底前完成二期厂房主体工程建设的80%。 四是12月15日前完成二期厂房主体工程建设。 | 市工业新城 | 方健康 | 省重点建设项目 江门重点建设项目台山重点建设项目
166 | 新达新金属材料 科技有限公司 建设项目 | 项目首期用地415亩，主要研发、生产和销售高端金属新材料，拟建设6栋1层厂房，达产后年产金属新材料量280万吨。年内完成项目首期建设及设备安装调试并试投产。 关键节点及解决难点： 一是4月底前完成首期基础工程建设。 二是6月底前完成首期主体工程建设。 三是8月底前完成首期装修工程并竣工验收。 四是10月底前完成设备安装调试并试投产。 | 市工业新城 | 方健康 | 省重点建设项目 江门重点建设项目台山重点建设项目
167 | 忠佳食品项目 | 项目用地26亩，主要生产装饰饼干和糖果，设立项目总部生产基地。年内完成厂房、综合楼（办公楼）主体工程建设并投产。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成厂房、综合楼（办公楼）主体工程建设的25%。 二是6月底前完成厂房、综合楼（办公楼）主体工程建设的65%。 三是9月底前完成厂房、综合楼（办公楼）主体工程建设的80%。 四是10月底前完成厂房、综合楼（办公楼）主体工程建设并投产。 | 市工业新城 | 方健康 | 江门重点建设项目台山重点建设项目
168 | 潮熹健康饮品项目 | 项目用地29.7亩，主要生产销售流行饮品原材料及相关的设备用具、耗材，为客户提供一站式服务和完善饮品解决方案。年内完成厂房装修并投产。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成厂房主体工程建设。 二是6月底前完成厂房装修并投产。 | 市工业新城 | 方健康 | 江门重点建设项目台山重点建设项目
169 | 编制产业园控制性详细规划 | 完成汽车零部件、金属新材料专业产业园控制性详细规划。 关键节点及解决难点： 一是3月底前编制完成汽车零部件、金属新材料专业产业园概念性规划。 二是6月底前编制完成汽车零部件、金属新材料专业产业园控制性详细规划。 | 市工业新城 | 方健康
170 | 完善园区路网 | 完成仓下路、站前大道西段、合和路、凤山路、福安西路等5条园区道路工程建设，合计2.04公里。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成工程建设的40%。 二是6月底前完成工程建设的65%。 三是10月底前完成5条园区道路工程建设并通车。 | 市工业新城 | 方健康
171 | 完成5000亩征地 工作 | 完成5000亩征地工作。 关键节点及解决难点： 一是3月底前累计完成1000亩征地工作。 二是6月底前累计完成2000亩征地工作。 三是9月底前累计完成3000亩征地工作。 四是12月15日前累计完成5000亩征地工作。 | 市工业新城 | 方健康
172 | 完成1500亩土地 平整工作 | 完成1500亩土地平整工作。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成土地平整总量的25%。 二是6月底前完成土地平整总量的50%。 三是9月底前完成土地平整总量的75%。 四是12月15日前完成土地平整工作。 | 市工业新城 | 方健康
173 | 工业新城供热 管网项目 | 项目敷设供热管网总长约35.7千米，年内完成北线主线管道敷设。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成北线主线管道敷设的65%。 二是6月底前完成北线主线管道敷设的75%。 三是9月底前完成北线主线管道敷设的85%。 四是12月15日前完成北线主线管道敷设。 | 市工业新城 | 方健康 | 江门重点建设项目台山重点建设项目
174 | 西组团扩展区供电设施建设项目 | 西组团扩展区供电设施建设。 关键节点及解决难点： 一是4月底前市工业新城将现有电力专项规划相关内容纳入西组团扩展区控规，预留供电设施及线路走廊用地，并完成控规上报工作。 二是12月15日前台山供电局根据西组团扩展区进驻企业用电报装情况及双方协议，完成供电设施建设。 | 市工业新城 台山供电局 | 方健康
175 | 5G智慧园区建设 | 建设5G智慧园区项目，加强人工智能、工业互联网方面应用，提升园区智慧化水平。 关键节点及解决难点： 一是6月底前完成智慧园区初步建设规划方案。 二是10月底前确定智慧园区建设方案。 | 市工业新城 | 方健康
176 | 巨高机床项目 | 项目用地209亩，建设数控精密机床制造和高品质重大型铸铁件生产基地。年内完成项目建设并试投产。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成项目主体工程。 二是5月底前完成项目装修工程。 三是6月底前完成设备安装调试并试投产。 | 市工业新城 | 方健康 | 省重点建设项目 江门重点建设项目台山重点建设项目
177 | 捷先数码项目 | 项目建设2栋厂房、1栋宿舍楼，年内完成项目装修工程和设备安装并试投产。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成装修工程。 二是6月底前完成设备安装并试投产。 | 市工业新城 | 方健康
178 | 谋划建设农机现代产业园 | 建设市农业机械装备现代化产业园区，推动市农业机械化和现代农业产业化发展。 关键节点及解决难点： 一是4月底前完成产业园选址。 二是5月底前完成产业园概念规划和初步产业规划编制。 三是6月底前完成农机现代产业园申报工作，确定开发建设合作模式。 四是8月底前争取首期启动用地规模和用地指标。 | 市工业新城 市科工商务局 市自然资源局 市农业农村局 市招商局 | 方健康
179 | 农村电网改造升级 | 新建及改造电缆线路36千米，架空线路80千米，变压器139台，低压线路1230千米。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成农村电网改造升级工程的25%。 二是6月底前完成农村电网改造升级工程的65%。 三是9月底前完成农村电网改造升级工程的80%。 四是10月底前完成农村电网改造升级工程。 | 台山供电局 | 方健康
九、何光骏同志联系工作（共2项）
180 | 中广核台山深井150MW光伏发电 项目 | 项目新建150MW渔光互补光伏电站，占地2300亩。年内完成升压站建设、一期工程光伏区铺设，并网投运。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成升压站工程建设。 二是6月底前完成一期工程土地平整。 三是8月底前完成一期工程光伏区打桩工程。 四是10月底前完成一期工程光伏板铺设，并网投运。 | 深井镇 市自然资源局 | 何光骏 | 江门重点建设项目台山重点建设项目
181 | 盘皇岛白鹤洲 红树林生态 度假项目 | 项目用地300亩，利用盘皇岛的自然生态条件，因地制宜地统筹开发建设，规划设计集生态观光、休闲娱乐、文化展示为一体的休闲度假村。年内完成环岛路、商务酒店、民宿及游乐设施设备建设的50%及接待中心、商业街、商务会议中心建设。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成接待中心、商业街、商务会议中心建设的65%。 二是6月底前完成接待中心、商业街、商务会议中心建设的90%。 三是8月底前完成环岛路、商务酒店、民宿及游乐设施设备建设的25%。完成接待中心、商业街、商务会议中心建设。 四是10月底前完成环岛路、商务酒店、民宿及游乐设施设备建设的50%。 | 深井镇 市自然资源局 市文化广电旅游体育局 | 何光骏 | 江门重点建设项目台山重点建设项目
十、刘子奕同志联系工作（共6项）
182 | 落实人才政策 | 落实“侨都英才”计划，实施“百名博士引进工程”。 关键节点及解决难点： 10月底前配合上级落实“侨都英才”计划、“百名博士引进工程”相关工作，落实对年内招收的百名博士岗位安排，做好培养、管理及津贴发放。 | 市委组织部 市人力资源和社会 保障局 | 刘子奕
183 | 乡村振兴人才 驿站项目 | 依托大广海湾青创智谷，搭建市级乡村振兴人才驿站，并利用好镇级支柱产业（大江镇）、特色文旅资源（海宴镇、川岛镇）、党群服务中心（四九镇、三合镇、白沙镇）建设镇级乡村振兴人才驿站。 关键节点及解决难点： 一是3月底前对各驿站开展调研指导，督促建设进度。 二是10月底前建成市级乡村振兴人才驿站1个、镇级乡村振兴人才驿站6个。 | 市委组织部 市人力资源和社会 保障局 市农业农村局 大江镇 四九镇 三合镇 白沙镇 海宴镇 川岛镇 | 刘子奕
184 | 优化人才服务保障 | 制定“人才之家”管理制度，定期举办交流会。为市管拔尖人才发放包含电影、体育运动、购书等服务内容的“人才优卡”。及时跟进解决高层次人才的配偶就业、子女入学、医疗保障等问题。 关键节点及解决难点： 一是5月底前制定“人才优卡”方案，为人才发放“人才优卡”。 二是8月底前制定“人才之家”管理制度。 三是10月底前定期举办人才交流会，及时跟进解决人才配偶就业、子女入学、医疗保障等问题。 | 市委组织部（市委 人才办） 市教育局 市人力资源和社会 保障局 市住房和城乡建设局 市卫生健康局 市医疗保障局 | 刘子奕
185 | 都斛镇乡村振兴 示范带第二期 建设项目 | 项目建设国道G228镇标和主要村落村标，提升西部沿海高速出口和国道G228沿路范围风貌，国道G228两旁池塘亮化等一系列基础设施工程。年内完成二期工程建设。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成二期项目前期规划。 二是6月底前完成二期工程建设的65%。 三是10月底前完成二期工程建设。 | 都斛镇 市财政局 | 刘子奕 | 台山重点建设项目
186 | 都斛镇圩镇活化 第一期建设项目 | 项目对都斛镇老旧城区（解放街、工农街、红旗街、红卫街、立新街）骑楼建筑进行原貌修复。年内完成圩镇活化第一期项目工程建设的50%。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成一期项目前期规划。 二是6月底前完成一期工程建设的25%。 三是10月底前完成一期工程建设的50%。 | 都斛镇 市财政局 | 刘子奕 | 台山重点建设项目
187 | 都斛镇“胜利大营救”东滘口登陆纪念地活化利用项目 | 项目主要进行东滘口生态环境整治、东滘口码头改造、东滘口体育广场维护、码头登陆点环境治理、河堤护岸维护、登船点整治、周边风貌环境优化提升、建设“胜利大营救”文化展厅及研学课堂等一系列工程。年内完成项目建设。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成建设规划方案。 二是6月底前动工建设。 三是10月底前完成项目建设。 | 都斛镇 | 刘子奕 | 江门重点工作任务台山重点建设项目
十一、李华林同志联系工作（共6项）
188 | 迪生力汽轮智造 有限公司铝合金 轮毂项目 | 项目占地113亩，主要生产铝合金车用部件。拟建7栋厂房、2栋宿舍楼、办公楼和副楼各1栋，年内完成厂房及办公楼主体工程建设及设备安装调试，并试投产。 关键节点及解决难点： 一是7月底前完成厂房及办公楼主体工程建设。 二是9月底前完成设备安装调试并试投产。 | 市工业新城 | 李华林 | 省重点建设项目 江门重点建设项目台山重点建设项目
189 | 山咀码头及防波堤扩建工程 | 拟建设6个客运泊位（内侧及外侧分别布置3个泊位），内侧泊位长98米，外侧泊位长101米，防波堤堤头长22.5米。年内完成主体工程建设。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成主体工程建设的45%。 二是6月底前完成主体工程建设的65%。 三是9月底前完成主体工程建设的85%。 四是12月15日前完成主体工程建设。 | 川岛镇 | 李华林 | 江门重点建设项目台山重点建设项目
190 | 山咀车渡船兼顾 货运码头工程 | 建设1个400吨车渡船泊位及2个300吨杂货船泊位（结构均按1000吨级预留）。年内完成主体工程建设。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成主体工程建设的45%。 二是6月底前完成主体工程建设的65%。 三是9月底前完成主体工程建设的85%。 四是12月15日前完成主体工程建设。 | 川岛镇 | 李华林 | 江门重点建设项目台山重点建设项目
191 | 上川岛车渡船兼顾货运码头工程 | 拟建设1个400吨车渡船泊位及1个300吨杂货船泊位（结构均按1000吨级预留）。年内完成主体工程建设。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成主体工程建设的45%。 二是6月底前完成主体工程建设的65%。 三是9月底前完成主体工程建设的85%。 四是12月15日前完成主体工程建设。 | 川岛镇 | 李华林 | 江门重点建设项目台山重点建设项目
192 | 下川岛车渡船兼顾货运码头工程 | 拟建设1个400吨车渡船泊位及1个300吨杂货船泊位（结构均按1000吨级预留）。年内完成主体工程建设。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成主体工程建设的45%。 二是6月底前完成主体工程建设的65%。 三是9月底前完成主体工程建设的85%。 四是12月15日前完成主体工程建设。 | 川岛镇 | 李华林 | 江门重点建设项目台山重点建设项目
193 | 下川独湾码头及 防波堤改建工程 | 改建3个客轮泊位，码头占用岸线总长109.4米，并建设相应的防波堤。年内完成主体工程建设的70%。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成主体工程建设的40%。 二是6月底前完成主体工程建设的50%。 三是9月底前完成主体工程建设的60%。 四是12月15日前完成主体工程建设的70%。 | 川岛镇 | 李华林 | 江门重点建设项目台山重点建设项目
十二、黄淑质同志联系工作（共1项)
194 | 北陡镇海豚湾项目 | 项目用地共951亩，分两期建设。首期占地150亩，规划建筑面积约7万平方米，建设内容为5G智慧酒店、高端住宅等。项目第二期总规划用地801亩，开发规划高品质五星级国际酒店、幼儿园、文化博物馆、滨海风情娱乐城、东南亚风情温泉等。年内完成二期工程酒店基础设施工程建设的50%。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成二期工程规划方案初稿。 二是6月底前确定二期工程规划方案并动工建设。 三是9月底前完成二期工程酒店基础设施工程建设的20%。 四是10月底前完成二期工程酒店基础设施工程建设的50%。 | 北陡镇 市文化广电旅游体育局 | 黄淑质 | 江门重点建设项目台山重点建设项目
十三、蔡红珍同志联系工作（共1项)
195 | 泰联新材料有限 公司建设项目 | 项目用地8.85亩，拟建厂房1栋（2层）、宿舍楼1栋（6层），总建筑面积1.44万平方米。年内完成宿舍楼主体工程建设和生产设备设施安装。 关键节点及解决难点： 一是4月底前完成宿舍楼主体工程的50%。 二是7月底前完成宿舍楼主体工程。 三是10月底前完成项目生产设备设施安装。 | 都斛镇 | 蔡红珍 | 台山重点建设项目
十四、吴东文同志联系工作（共2项)
196 | 绿岛风新风类产品生产项目 | 项目占地31.8亩，建筑面积1.6万平方米。年内完成主体厂房建设。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成厂房主体工程的65%。 二是6月底前完成厂房主体工程的80%。 三是9月底前完成厂房主体工程的90%。 四是10月底前完成厂房主体工程建设。 | 台城街道 | 吴东文 | 江门重点建设项目台山重点建设项目
197 | 鸿业混凝土有限 公司建设项目 | 项目占地23亩，主要从事混凝土生产，年产90万立方米预拌混凝土、30万立方米预拌砂浆。年内完成项目主体工程建设。 关键节点及解决难点： 一是3月底前动工建设。 二是6月底前完成主体工程建设的65%。 三是9月底前完成主体工程建设的80%。 四是10月底前完成主体工程建设。 | 白沙镇 | 吴东文 | 台山重点建设项目
十五、陈迺章同志联系工作（共1项)
198 | 广东洲星农业发展有限公司新建项目 | 项目占地约172亩，总建筑面积约6.8万平方米，拟建3栋2层车间、1栋3层车间、1栋3层办公楼、1栋3层员工宿舍、1栋2层展销中心，年产马蹄粉6000吨和葛根粉1000吨。年内完成2栋生产车间、1栋宿舍楼建设。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成桩基础工程建设。 二是6月底前完成2号车间主体工程建设和1号车间主体建设的40%。 三是8月底前完成1号车间主体工程建设。 四是10月底前完成宿舍楼主体工程建设。 | 深井镇 | 陈迺章 | 江门重点建设项目台山重点建设项目
十六、朱健培同志联系工作（共2项)
199 | 海上神灶温泉旅游度假区二期项目 | 项目占地约344亩，主要经营温泉浴、公共浴室、旅业、餐饮服务。年内完成67间别墅主体及装修工程的95%、酒店主体工程的65%及观光长廊栈道建设。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成67间别墅主体工程建设及装修工程的92%。 二是6月底前完成温泉区附加设施及观光长廊栈道建设。 三是9月底完成67间别墅主体工程建设及装修工程的95%。 四是10月底前完成酒店主体工程建设的65%。 | 汶村镇 | 朱健培 | 台山重点建设项目
200 | 横山渔港升级 改造项目 | 拟建渔业码头100米，疏浚10万立方米、道路工程480米和护岸190米及配套工程。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成工程立项及专项债申请的可研报告等前期工作。 二是6月底前完成工程招投标工作。 三是7月底前开工建设。 四是12月15日前基本完成疏浚工作和道路建设工程。 | 汶村镇 | 朱健培
十七、李石凑同志联系工作（共4项)
201 | 打造东南亚美食街 | 完成商业楼升级改造，建设占地约2200平方米、能同时接待超400人的东南亚美食城，连片打造东南亚特色美食街。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成商业楼升级改造。 二是6月底前开展东南亚美食城土地平整工程。 三是10月底前完成基础工程。 | 海宴镇 | 李石凑
202 | 打造农产品 集散中心 | 建设布局合理、规划科学、设施完善的农产品集散中心。规划在海侨片区建设海宴特色农产品集散中心，总面积8000平方米，内设有2个3A级标准旅游厕所、200个停车场，未来将建成集冷库冷链、物流、仓储、销售等多功能于一体的集散中心。 关键节点及解决难点： 一是3月底前进场施工。 二是6月底前完成主体结构的50%。 三是9月底前完成主体建设。 四是12月15日前完成农产品集散中心验收工作并投入使用。 | 海宴镇 | 李石凑
203 | 捷德纺织（台山）有限公司二期项目 | 项目占地4亩，包括新建厂房、建立生产线和购置生产设备等。年内完成厂房主体工程建设的80%。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成厂房主体工程建设的10%。 二是6月底前完成厂房主体工程建设的30%。 三是10月底前完成厂房主体工程建设的80%。 | 海宴镇 | 李石凑 | 台山重点建设项目
204 | 聚远农业科技有限公司生猪养殖项目 | 项目一期占地约300亩，拟采用现代化标准建设。年内完成主体工程内部装修。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成主体工程内部装修规划设计。 二是6月底前完成主体工程内部装修的65%。 三是10月底前完成主体工程内部装修。 | 海宴镇 | 李石凑 | 台山重点建设项目
十八、赵智健同志联系工作（共47项)
205 | 促进房地产市场 健康稳定发展 | 按照上级要求，落实各项房地产工作，完成年度规划商住用地计划，确保房地产市场健康平稳发展。 关键节点及解决难点： 一是9月底前完成规划供应商住用地279亩，及时公布土地出让计划和信息，合理安排出让时序，优化出让布局。 二是10月底前落实建立健全相关工作方案和管理办法，加大对房地产风险隐患分析研判和督导处置力度。 | 市住房和城乡建设局 市政府办公室 （金融办） 市市发展和改革局 市自然资源局 市土地开发储备中心 市税务局 江门市住房公积金管理中心台山管理部 | 赵智健
206 | 推进工程建设项目审批分类改革 | 推进工程建设项目审批分类改革，实行“验收即发证”，提高审批效率和服务质量。 关键节点及解决难点： 一是6月底前根据上级方案要求推进社会投资简易风险等工程建设项目审批分类改革。 二是10月底前根据上级要求推行“验收即发证”。 | 市住房和城乡建设局 市自然资源局 市政务服务数据管理局 市税务局 | 赵智健
207 | 评定分离招投标 改革 | 推动评定分离招投标改革，落实建设工程招标人负责制，赋予招标人定标权和定标责任，实现招标人权责统一。 关键节点及解决难点： 一是6月底前督促指导试点单位开展项目“评定分离”招投标工作。 二是10月底前总结试点改革经验成效，探索全面铺开评定分离招投标工作。 | 市住房和城乡建设局 市发展和改革局 市建管中心 市政务服务数据管理局 | 赵智健
208 | 保障性住房 建设项目 | 该项目为敏恒房地产开发有限公司配建的693套保障性住房装修工程。年内完成343套保障性住房的室内装修。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成343套保障性住房室内装修的20%。 二是6月底前完成343套保障性住房室内装修的65%。 三是10月底前完成343套保障性住房室内装修。 | 市住房和城乡建设局 市发展和改革局 市财政局 市自然资源局 市建管中心 市税务局 台山供电局 市自来水有限公司 | 赵智健 | 江门重点建设项目台山重点建设项目
209 | 人才公寓建设项目 | 该项目为敏恒房地产开发有限公司配建的584套人才公寓装修工程。年内完成159套人才公寓的室内装修。 关键节点及解决难点： 一是3月底前开展159套人才公寓室内装修的前期准备工作。 二是6月底前完成159套人才公寓室内装修工程量的65%。 三是10月底前完成159套人才公寓室内装修工程。 | 市住房和城乡建设局 市委组织部 市发展和改革局 市财政局 市自然资源局 市建管中心 市税务局 台山供电局 市自来水有限公司 | 赵智健 | 江门重点建设项目台山重点建设项目
210 | 城镇老旧小区改造项目（2021年） | 项目为2021年城镇老旧小区改造项目，建设内容包括改造小区3个，惠及居民1488户以上。因地制宜确定改造内容，重点改造老旧小区配套基础设施、公共服务设施、建筑公共部位等。年内完成石花华侨新村和南门路东侧小区、西侧小区二期工程建设。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成石花华侨新村、南门路东侧小区工程建设。 二是6月底前完成南门路西侧小区二期工程建设的30%。 三是9月底前完成南门路西侧小区二期工程建设的60%。 四是12月15日前完成南门路西侧小区二期工程建设。 | 市住房和城乡建设局 台城街道 市发展和改革局 市财政局 市自然资源局 市城市管理和综合 执法局 | 赵智健 | 台山重点建设项目
211 | 城镇老旧小区改造项目（2022年） | 项目改造老旧小区5个，分别是上朗旧区一、上朗旧区二、海园华侨新村小区、河滨中路小区、东城大道（双数）小区，涉及5812户，年内完成总工程量的10%。 关键节点及解决难点： 一是6月底前完成摸底调研、初步设计及概算。 二是9月底前完成施工招标。 三是10月底前开工建设，完成总工程量的10%。 | 市提质办（市住房和 城乡建设局） 台城街道 市建管中心 市发展和改革局 市财政局 市自然资源局 市城市管理和综合 执法局 | 赵智健 | 江门重点建设项目 市十件民生实事 台山重点建设项目
212 | 美丽圩镇建设项目 | 开展美丽圩镇建设攻坚行动,加快补齐圩镇公共基础设施、公共服务设施突出短板，全面提升人居环境、基础设施和公共服务水平。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成美丽圩镇建设攻坚行动方案。 二是8月底前基本完成圩镇人居环境整治。 三是10月底前所有圩镇达到“宜居圩镇标准”，2个圩镇达到“示范圩镇标准”。 | 市住房和城乡建设局 市科工商务局 市财政局 市自然资源局 市交通运输局 市水利局 市农业农村局 市文化广电旅游体育局 市卫生健康局 市市场监督管理局 市城市管理和综合 执法局 江门市生态环境局 台山分局 各镇（街） | 赵智健 | 市十件民生实事
213 | 历史文化街区 活化利用 | 推进台城历史文化街区活化利用项目。对台城南昌街、中和街、北塘路、东华路、南塘路等9条街道进行活化改造。完成外立面整治主体、人行道垫层铺装、拉闸门安装、"三线"落地、首层骑楼柱修复和市政道路面层铺装沥青混凝土等工程建设。 关键节点及解决难点： 一是4月底前完成项目外立面整治主体工程。 二是6月底前全面完成项目工程建设。 | 市住房和城乡建设局 市公安局 市自然资源局 市城市管理和综合 执法局 市建管中心 台山供电局 台城街道 | 赵智健
214 | 保障性租赁住房 建设项目 | 大力推进保障性租赁住房筹集和建设工作，全市完成筹集建设保障性租赁住房300套（间）。 关键节点及解决难点： 一是6月底前完成保障性租赁住房建设200套（间）。 二是10月底前完成保障性租赁住房建设300套（间）。 | 市住房和城乡建设局 市发展和改革局 市教育局 市财政局 市人力资源和社会 保障局 市自然资源局 市城市管理和综合 执法局 市税务局 台山供电局 市自来水有限公司 | 赵智健 | 市十件民生实事
215 | 防范房地产领域 风险 | 建立健全相关工作方案和管理办法，加大对房地产风险隐患分析研判和督导处置力度。 关键节点及解决难点： 一是2月底前制定问题楼盘专项治理工作方案，成立市级工作专班，全面排查涉房地产领域风险隐患，建立健全“一楼一策一专班”工作机制。 二是10月底前建立健全预售款管理办法等机制。加大对房地产风险隐患分析研判和督导处置力度，力争化解一批涉风险房地产项目。按省统一部署，重点防范处置涉恒大集团等头部房企项目风险隐患、住房公积金提取管理办法等政策措施。 | 市住房和城乡建设局 市法院 市政府办公室 （金融办） 市委宣传部 市公安局 市司法局 市财政局 市人力资源和社会 保障局 市自然资源局 市市场监督管理局 市信访局 市公资办 市税务局 人民银行台山支行 各镇（街） | 赵智健
216 | 加强道路安全 设施建设 | 加强道路安全设施建设。建设3个、6条车道非现场超限车辆电子抓拍监控设施点，完成2个治超卸货站场改建。 关键节点及解决难点： 一是6月底前完成广海湾大马治超卸货站场改建工程、北陡治超卸货站场改建工程。完成北陡治超非现场执法检测点建设。 二是10月底前完成水步镇、都斛镇金星治超非现场执法检测点建设。 | 市交通运输局 市财政局 水步镇 都斛镇 赤溪镇 北陡镇 | 赵智健 | 市十件民生实事
217 | 农村公路安全隐患排查整治 | 开展农村公路安全隐患排查整治工作，推进农村公路事故多发路段安全设施改造及平交路口隐患整治，配置隔离栅栏、警示标志标牌等设施，完成排查、实施农村公路安全提升工程，全面提升农村公路安全指数。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成施工图纸批复。 二是6月底前完成招标工作并开工建设。 三是10月底前完成工程建设。 | 市交通运输局 市财政局 各镇（街） | 赵智健 | 市十件民生实事
218 | 黄茅海跨海 通道项目 | 项目为高速公路建设，全长约31.22公里（其中江门段约23公里，涉及台山段征地1810亩），采用双向六车道标准建设。年内完成台山段桥梁桩基工程建设、路基工程建设，隧道工程建设的60%。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成台山段桥梁桩基工程建设的62%、路基工程建设的62%、隧道工程建设的36%。 二是6月底前完成台山段桥梁桩基工程建设的75%、路基工程建设的75%、隧道工程建设的45%。 三是9月底前完成台山段桥梁桩基工程建设的88%、路基工程建设的88%、隧道工程建设的53%。 四是10月底前完成台山段桥梁桩基工程建设、路基工程建设，隧道工程建设的60%。 | 市交通运输局 市发展和改革局 市科工商务局 市财政局 市自然资源局 市农业农村局 市林业局 市公资办 台山公用事业集团 有限公司 台山供电局 斗山镇 都斛镇 赤溪镇 | 赵智健 | 台山重点建设项目
219 | 国道G240线台山 大江至那金段 改扩建工程 | 项目全长33.551公里，采用双向六车道一级公路技术标准建设。年内完成项目路基工程建设的60%和桥涵工程建设的50%。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成项目路基工程建设的20%和桥涵工程建设的25%。 二是6月底前完成项目路基工程建设的30%和桥涵工程建设的35%。 三是9月底前完成项目路基工程建设的40%和桥涵工程建设的45%。 四是12月15日前完成项目路基工程建设的60%和桥涵工程建设的50%。 | 市交通运输局 市财政局 市自然资源局 市公资办 台山公用事业集团 有限公司 江门市台山公路 事务中心 台城街道 大江镇 水步镇 三合镇 | 赵智健 | 省重点建设项目 江门重点建设项目台山重点建设项目
220 | 省道S386线斗山 那洲至端芬段 改扩建工程 | 项目全长5.585公里，采用双向两车道二级公路技术标准建设。年内完成路基工程建设的85%。 关键节点及解决难点： 一是3月底前争取完成施工招标工作。 二是6月底前完成施工许可办理和路基工程建设的30%。 三是9月底前完成路基工程建设的50%。 四是12月15日前完成路基工程建设的85%。 | 市交通运输局 市发展和改革局 市财政局 市自然资源局 斗山镇 端芬镇 | 赵智健 | 江门重点建设项目台山重点建设项目
221 | 广台高速公路 开平至台山段 | 项目全长53.39公里（台山段26.026公里），采用双向六车道高速公路技术标准建设。年内完成初步设计初稿、立项前期专项报告编制，争取动工建设。 关键节点及解决难点： 一是3月底前开展立项前期专项报告编制工作。 二是6月底前完成项目投资协议签订。 三是9月底前完成初步设计初稿、立项前期专项报告编制。 四是12月15日前争取动工建设。 | 市交通运输局 市财政局 市自然资源局 市林业局 江门市生态环境局 台山分局 汶村镇 深井镇 | 赵智健 | 江门重点工作任务 江门重点建设项目台山重点建设项目
222 | 谋划斗恩高速及 机场高速 | 斗恩高速公路全长120.5公里，双向六车道。台开至珠三角枢纽机场高速公路全长43.5公里，双向六车道。 关键节点及解决难点： 一是9月底前配合江门市完成斗恩高速及机场高速公路工程可行性研究报告编制工作。 二是12月15日前配合江门市争取完成斗恩高速、台开至珠三角枢纽机场高速公路工程可行性研究报告征求意见并开展修编工作。 | 市交通运输局 | 赵智健
223 | 推进台开同城 片区建设 | 推进台开同城片区建设，年内实现台开快速路全线贯通。 关键节点及解决难点： 一是3月底前台开快速路实现通车，并将台开同城建设交通对接方案上报江门。 二是6月底前完成省道S273线开平水口至台山大江段（陈宜禧路北延线）工程可行性研究报告编制工作。 三是10月底前争取国道G240一期工程与台开快速路共线段具备通车条件。 | 市交通运输局 市财政局 市公资办 台山公用事业集团 有限公司 台城街道 水步镇 | 赵智健 | 江门重点工作任务
224 | 县乡道改造工程 | 完成15公里县乡道升级改造。进行改扩建，铺设沥青路面等工程，改善道路通行条件。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成施工图批复。 二是6月底前完成招标工作。 三是10月底前完成公路路面改造主体工程。 | 市交通运输局 | 赵智健
225 | 农村公路桥梁 改造工程 | 对全市3座农村公路桥梁进行安全改造及隐患整治，实现全市四、五类农村公路桥梁的处治率达100%。 关键节点及解决难点： 一是7月底前开工建设。 二是9月底前完成1座桥梁主体工程。 三是10月底前完成3座桥梁主体工程。 | 市交通运输局 | 赵智健 | 市十件民生实事
226 | 做优群众文体服务 | 确保全市公共体育场馆100%向社会免费或低收费开放，组织开展文化惠民演出40场，有效丰富群众文体生活。 关键节点及解决难点： 一是3月底前实现全市2座公共体育场馆100%向社会免费或低收费开放。 二是8月底前举办文化惠民演出20场。 三是10月底前举办文化惠民演出40场。 | 市文化广电旅游体育局 市财政局 | 赵智健 | 市十件民生实事
227 | 创建国家级旅游 度假区 | 推动川山群岛对标提升，开展国家级旅游度假区创建工作。 关键节点及解决难点： 一是6月底前完成川山群岛提质升级工作前期调研。 二是9月底前对照国家级旅游度假区评定标准，指导川岛镇开展整改和提质升级。 三是10月底前完善国家旅游度假区申报材料。 | 市文化广电旅游体育局 川岛镇 | 赵智健
228 | 提升乡村旅游品质 | 进一步扩大草坪里、五丰村、温泉圩等文旅品牌的知名度，提升乡村旅游品质。 关键节点及解决难点： 一是3月底前指导五丰村申报国家级旅游宣传推广优秀案例，探索打造首批民宿集聚群。 二是6月底前完成温泉圩古玩藏品圩市打造。 三是8月底前在草坪村举办台山原创作品主题音乐会。 四是10月底前在草坪村举办摇滚特色主题音乐会，在温泉圩举办“农业+文化+旅游”融合主题圩市。 | 市文化广电旅游体育局 水步镇 三合镇 海宴镇 | 赵智健
229 | 打造民宿示范镇及民宿集群 | 组织优秀民宿单位参加江门市民宿经验分享大会，推动民宿集群打造，规范民宿业发展。 关键节点及解决难点： 一是3月底前组织相关民宿经营单位参加江门市民宿经验分享大会，推动海侨民宿集群打造。 二是6月底前开展旅游服务质量提升暨乡村旅游人才培训班。 三是9月底前组织四九镇、海宴镇等相关镇（街）开展民宿示范镇申报工作，组织民宿经营单位参加文明礼仪培训班。 四是10月底前完成民宿备案登记工作，规范民宿业发展。 | 市文化广电旅游体育局 各镇（街） | 赵智健
230 | 创建AAA级 旅游景区 | 推动符合条件的景区提质升档，创建AAA级旅游景区2个以上。 关键节点及解决难点： 一是3月底前全面梳理市具备条件的景区，并提出升级要求。 二是6月底前完成景区升级情况初步评估和A级景区申报材料准备。 三是9月底前完成A级景区申报材料并报送。 四是10月底前接受上级及专家现场评估，完成创建AAA级旅游景区2个以上。 | 市文化广电旅游体育局 各镇（街） | 赵智健
231 | 川岛·浪漫海岸 国际旅游度假区 | 项目规划面积约2万亩，共建四大主题区域，打造国家5A级滨海度假旅游休闲项目。拟分三期建设。年内完成项目首期基础工程建设的20%。 关键节点及解决难点： 一是3月底前开展首期用地范围内建设规划设计。 二是6月底前完成首期用地“三通一平”。 三是9月底前开展首期基础工程建设，开展后续资源整合和使用权转让（出让）准备工作。 四是12月15日前完成首期基础工程建设的20%。 | 市文化广电旅游体育局 川岛镇 市发展和改革局 市自然资源局 市交通运输局 川岛·浪漫海岸国际 旅游度假区项目工作 领导小组其他 成员单位 | 赵智健 | 省重点建设项目 江门重点建设项目台山重点建设项目
232 | “非遗”文化 数字化展示平台 | 搭建“非遗”文化数字化展示平台，展示非物质文化遗产及“非遗”传承人的保护成果，为公众提供更便捷的信息获取服务。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成“非遗”项目基础资料收集和整理工作。 二是9月底前完成“非遗”项目基础资料上传系统工作。 三是10月底前完成数字化线上展示平台搭建。 | 市文化广电旅游体育局 | 赵智健
233 | 数字图书馆工程 | 建设智慧图书馆管理系统，完善智慧图书馆展示平台，推出智慧图书馆手机端、PC端线上服务。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成前期调研并制定实施方案。 二是6月底前完成智慧图书馆管理系统、智慧图书馆展示平台等基础建设，智慧图书馆手机端、PC端进入试运营。 三是10月底前完成建设并投入使用。 | 市文化广电旅游体育局 | 赵智健
234 | 自助图书馆工程 | 新建不少于一座自助图书馆，进一步扩大图书馆服务覆盖率，实现资源有效下沉。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成前期调研并落实项目选址。 二是6月底前完成工程建设量的70%。 三是10月底前完成工程建设并投入使用。 | 市文化广电旅游体育局 | 赵智健
235 | 排球文化博物馆 | 建设台山排球文化博物馆，全面展示台山排球运动和排球文化的发展和传承。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成排球文化博物馆布展大纲。 二是6月底前完成排球文化博物馆布展方案，确定建设运营主体。 三是10月底前基本完成排球文化博物馆建设并开放运营。 | 市文化广电旅游体育局 | 赵智健
236 | 建设“唐人街” 主题街区 | 结合城市发展整体方针，围绕街区活化的目的，吸收各地唐人街文化元素作为活化的主题，打造“唐人街”主题街区。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成“唐人街”主题街区规划方案。 二是6月底前完成项目立项。 三是12月15日前完成主题改造。 | 市文化广电旅游体育局 市委统战部 市住房和城乡建设局 台城街道 | 赵智健
237 | 发展红色旅游 | 通过举办品牌活动、创作文艺精品、串联旅游线路等方式，促进红色旅游发展。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成南粤古驿道定向大赛暨台山都斛东滘口胜利大营救文化之旅活动方案。 二是6月底前高质量承办南粤古驿道定向大赛暨台山都斛东滘口胜利大营救文化之旅活动。完成“胜利大营救”主题音乐剧创作构思和初步方案。 三是9月底前开展“胜利大营救”主题音乐剧排练，串联东滘口“胜利大营救”登陆地、林基路红色教育基地、农业公园打造精品旅游线路。 四是12月15日前上演红色文化主题精品音乐剧，加大“文化+旅游”精品线路宣传力度。 | 市文化广电旅游体育局 都斛镇 端芬镇 | 赵智健 | 江门重点工作任务
238 | 管道燃气特许 经营项目 | 项目建设市管道燃气特许经营权地域范围内的管道燃气管网及配套设施，包括但不限于管道燃气气化站工程、储配站工程、门站及接收站工程、城市管网工程、天然气分布式能源项目的气源供应等。年内完成中、高压管网敷设35公里。 关键节点及解决难点： 一是3月底前启动工程设计。 二是4月底前动工建设。 三是11月底前完成工程建设。 | 市城市管理和综合 执法局 市发展和改革局 市自然资源局 市公资办 市工业新城 各镇（街） | 赵智健 | 江门重点建设项目台山重点建设项目
239 | 口袋公园建设项目 | 因地制宜打造兼具游憩、观赏、休闲、娱乐、健身等功能的城市开放空间，为市民提供就近的绿色活动场所，完成2个口袋公园升级改造。 关键节点及解决难点： 一是4月底前完成公园方案设计和预算编制等工作。 二是6月底前完成升级改造任务的65%。 三是10月底前完成2个口袋公园升级改造。 | 市城市管理和综合 执法局 | 赵智健
240 | 城市污水管网建设 | 新增城市污水管网4公里。其中完成桂水路污水管建设2公里，完成东区污水主干管建设2公里。 关键节点及解决难点： 一是3月底前进场施工。 二是6月底前完成年度建设任务的65%。 三是9月底前完成年度建设任务的80%。 四是10月底前完成年度建设任务。 | 市城市管理和综合 执法局 市水利局 | 赵智健
241 | 静脉产业园项目 | 项目主要建设内容为生活垃圾焚烧发电厂，规模为1000吨/日（规划预留500吨/日），配套飞灰固化处理厂、污泥处理厂、炉渣综合利用厂、飞灰填埋场等，污泥处理厂建设规模为100吨/日，远期规划建筑垃圾综合利用厂建设规模为300吨/日。年内完成项目基础工程建设及主体工程建设的30%。 关键节点及解决难点： 一是3月底前动工建设。 二是6月底前完成场地平整进场道路工程。 三是9月底前开始基础工程建设。 四是12月15日前完成基础工程及主体工程建设的30%。 | 市城市管理和综合 执法局 市自然资源局 市公资办 台城街道 三合镇 市静脉产业园项目工作领导小组其他成员单位 | 赵智健 | 江门重点工作任务 江门重点建设项目台山重点建设项目
242 | 城镇燃气安全 排查整治 | 全面开展城镇燃气安全排查整治。对燃气相关企业、燃气基础设施、燃气安全运行情况等进行全面摸底排查，台账建档率达100%，并对排查发现的安全隐患进行整治。 关键节点及解决难点： 一是3月底前对全市燃气相关企业、燃气基础设施、燃气安全运行情况开展全面摸底排查，建立工作台账。 二是6月底前完成整治攻坚任务的65%。 三是9月底前完成整治攻坚，严查违法行为和事故隐患。 | 市城市管理和综合 执法局 市财政局 各镇（街） | 赵智健 | 市十件民生实事
243 | 台山通用机场 | 项目占地约1000亩，建设A1类通用机场，构建全产业链的航空产业体系。年内启动机场建设工作，提交机场通航板块规划研究初步成果。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成可行性研究报告（初稿）。 二是4月底前获得军方批复台山通用机场选址。 三是6月底前启动机场建设工作。 四是10月底前提交机场通航板块规划研究初步成果。 | 市发展和改革局 市公资办 市财政局 市自然资源局 市交通运输局 市林业局 斗山镇 | 赵智健 | 江门重点建设项目台山重点建设项目
244 | 西湖路升级改造 | 项目对西湖路进行排水工程、交通工程、加铺沥青、附属工程等，年内完成西湖路升级改造建设。 关键节点及解决难点： 一是6月底前完成施工图设计。 二是10月底前完成工程建设。 | 市建管中心 市发展和改革局 市公安局 市财政局 市自然资源局 市住房和城乡建设局 市城市管理和综合 执法局 台城街道 | 赵智健
245 | G240线公益大桥危桥改造工程 | 工程对全桥进行维修加固处治。年内完成全部加固工程建设。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成桥面铺装施工。 二是6月底前完成全部加固工程建设。 | 江门市台山公路 事务中心 市财政局 大江镇 | 赵智健 | 台山重点建设项目
246 | 国省道公路桥梁 安全隐患整治 | 推进国省道公路桥梁安全隐患整治，对国省道2座公路桥梁进行改造，提升安全保障水平。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成设计报批。 二是6月底前完成工程量的65%。 三是10月底前完成工程建设。 | 江门市台山公路 事务中心 | 赵智健 | 市十件民生实事
247 | 国省道公路安全 提升工程 | 工程对辖区内普通国省道公路交通安全风险防范化解，包括“平安村口”建设、“一清一灯一带”整治、穿村过镇道路整治等。年内完成G240线、G228线平安村口建设、“一清一灯一带”整治、穿村过镇道路整治等、G240线公益大桥至铁滘村段公路安全提升工程、G240线广海路口专项整治等。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成年度建设任务的25%。 二是6月底前完成年度建设任务的65%。 三是10月底前完成年度建设任务。 | 江门市台山公路 事务中心 市财政局 大江镇 广海镇 | 赵智健 | 市十件民生实事 台山重点建设项目
248 | 金桥轻合金科技（江门）有限 公司建设项目 | 项目用地225亩，建筑面积约15万平方米，建设1层钢结构厂房、4层混疑土结构厂房、综合办公大楼等，年产汽车铝合金车体及零部件约5万吨。年内完成一期厂房、仓库及办公楼建设。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成一期仓库、办公楼建设设计方案定稿。 二是6月底前完成一期仓库、办公楼建设报建，并动工建设。 三是9月底前完成一期仓库、办公楼建设的50%、厂房建设的70%。 四是12月15日前完成一期厂房、仓库及办公楼建设。 | 大江镇 | 赵智健 | 省重点建设项目 江门重点建设项目台山重点建设项目
249 | 金桥铝型材厂有限公司大型节能恒温恒速挤压生产线 改造项目 | 项目主要增置配套设备，提升工业铝材、汽车产品、3C产品等方面产能。年内完成挤压机、工频感应加热炉等设备安装调试。 关键节点及解决难点： 一是1月底前动工建设，开展厂房改造。 二是6月底前完成厂房改造并开展设备安装。 三是9月底前完成设备安装并进入调试。 四是10月底前完成设备调试和烘干。 | 大江镇 | 赵智健 | 台山重点建设项目
250 | 金桥铝型材厂有限公司新能源轻量化铝合金材挤压机 生产线改造项目 | 项目主要增置配套设备，升级原有设备系统，以改造新能源轻量化铝合金型材产品，有效提高产品质量。年内完成新能源轻量化铝合金型材料第一至第五条生产线安装和调试。 关键节点及解决难点： 一是1月底前动工建设，开展第一条生产线安装。 二是6月底前完成第一至四条生产线安装。 三是9月底前完成第一至四条生产线调试。 四是10月底前完成第五条生产线安装和调试。 | 大江镇 | 赵智健 | 台山重点建设项目
251 | 金桥铝型材厂有限公司高强精密铝合金棒生产线升级 改造项目 | 项目升级原有旧厂房，改建两条熔铸生产线，以提高铝合金棒产品质量。年内完成旧厂房升级改造，完成熔铸生产线等设备安装和调试。 关键节点及解决难点： 一是1月底前完成旧厂房升级改造规划和报建并动工建设。 二是6月底前完成厂房改造。 三是9月底前开展设备安装。 四是10月底前完成设备安装和调试。 | 大江镇 | 赵智健 | 台山重点建设项目
十九、黄旭晖同志联系工作（共51项)
252 | 抽水蓄能电站 | 建设1座装机容量80万千瓦的抽水蓄能电站。年内开展项目前期工作。 关键节点及解决难点： 一是3月底前确定投资主体。 二是9月底前完成勘测、初步可行性设计等招标工作。 | 市发展和改革局 市自然资源局 市交通运输局 市水利局 市林业局 江门市生态环境局 台山分局 广海镇 端芬镇 | 黄旭晖 方健康 | 江门重点工作任务 江门重点建设项目台山重点建设项目
253 | 扩大救助范围 | 扩大救助范围。对经审核符合条件的最低生活保障边缘家庭和支出型困难家庭，纳入社会救助范围。 关键节点及解决难点： 一是10月底前按照《江门市低保边缘和支出型困难家庭救助实施细则（送审稿）》，做好前期排查工作。 二是11月底前按照省、江门市低保边缘家庭和支出型困难家庭救助政策认定对象，转介相关职能部门落实社会救助。 | 市民政局 市教育局 市财政局 市人力资源和社会 保障局 市住房和城乡建设局 市医疗保障局 各镇（街） | 黄旭晖 | 市十件民生实事
254 | “平安通”项目 | 推进养老助残“平安通”项目提质扩面。建设县级“平安通”平台指挥中心，服务老年人年龄由原来的80岁以上扩展至75岁以上，并将社会散居孤儿、事实无人抚养儿童和艾滋病病毒感染儿童纳入服务范围。 关键节点及解决难点： 一是5月底前完成“平安通”项目招投标。 二是10月底前完成养老助残“平安通”项目提质扩面。依托“平安通”平台指挥中心、居家社区养老服务站点等场所，采取入户送教等方式，开展面向社区老年人等群体的数字技术应用培训。 | 市民政局 市委政法委 市公安局 市财政局 市政务服务数据管理局 市公资办 市残联 各镇（街） | 黄旭晖 | 市十件民生实事
255 | 提高底线民生 保障水平 | 加强低保、特困人员基本生活保障和提高残疾人两项补贴标准。城乡低保对象生活保障标准由每人每月932元提至950元。按不低于低保标准的1.6倍提高特困人员基本生活供养标准。全市困难残疾人生活补贴由每人每月200元提至220元。重度残疾人护理补贴由每人每月250元提至280元。 关键节点及解决难点： 一是6月底前根据江门市印发的低保、特困人员基本生活保障、困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴提标公告，制定市低保、特困人员基本生活保障、困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴提标方案报市政府审批。 二是8月底前印发低保提标、特困提标、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴提标通告。 三是10月底前完成低保提标、特困提标、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴提标补发工作。 | 市民政局 市财政局 市残联 各镇（街） | 黄旭晖 | 市十件民生实事
256 | 实施兜底民生服务社会工作“双百 工程” | 实施兜底民生服务社会工作“双百工程”。实现镇（街）社会工作服务站100%覆盖、困难群众和特殊群体社会工作服务100%覆盖。 关键节点及解决难点： 一是5月底前完成40个村级社工服务点选址。 二是6月底前按照省民政厅的统一部署，完成社会工作服务站（点）“双百”社工招聘笔试和面试工作。 三是7月底前完成招聘“双百”社工岗前培训工作。完成各镇（街）社工合同签订等工作。完成全市40个村级社工服务点设立。 | 市民政局 市财政局 市人力资源和社会 保障局 市妇联 市残联 各镇（街） | 黄旭晖 | 市十件民生实事
257 | 建设居家社区养老服务机构 | 在台城街道建设1家及以上居家社区养老服务机构。为老人提供提供日间照料、娱乐休闲、免费健康检测等养老服务。 关键节点及解决难点： 一是4月底前完成图纸设计。 二是8月底前完成项目建设。 三是10月底前选定运营方并投入运营。 | 市民政局 台城街道 | 黄旭晖
258 | 江门市西江潭江 流域跨界重点支 流综合治理项目 （台山项目区） | 完成综合治理河长48.93公里。年内开展西村电排站、白沙灌溉站、五围村三个电排站、新昌水堤防及护岸整治、桂水河温泉圩碧道、白沙镇污水管网和三合镇污水管网等工程建设。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成年度建设任务的25%。 二是6月底前完成年度建设任务的65%。 三是9月底前完成年度建设任务的75%。 四是10月15日前完成年度建设任务。 | 市水利局 市财政局 市自然资源局 市城市管理和综合 执法局 台城街道 大江镇 水步镇 三合镇 白沙镇 | 黄旭晖 | 江门重点建设项目台山重点建设项目
259 | 市水利工程补短板攻坚项目 | 项目为2021年度市水利工程补短板攻坚计划，包括病险小型水库除险加固、中小河流治理、中型水闸重建和重点灌区续建配套节水改造等四类，合计53宗水利工程。年内开展14个镇的4宗中小河流整治、43宗病险水库和2宗中型水闸除险加固、4宗中型灌区综合整治工程建设。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成年度建设任务的5%。 二是6月底前完成年度建设任务的65%。 三是9月底前完成年度建设任务的80%。 四是10月15日前完成年度建设任务。 | 市水利局 市财政局 市自然资源局 市公资办 大江镇 水步镇 四九镇 三合镇 白沙镇 冲蒌镇 斗山镇 都斛镇 端芬镇 海宴镇 汶村镇 深井镇 北陡镇 川岛镇 | 黄旭晖 | 江门重点建设项目市十件民生实事 台山重点建设项目
260 | 农村小型集中供水提质改造工程 | 对有关农村小型集中供水工程实施提质改造。年内开展5个镇农村小型集中供水工程提质改造工程建设。 关键节点及解决难点： 一是4月底前完成招投标工作。 二是7月底前动工建设。 三是9月底前完成年度建设任务的50%。 四是10月15日前完成年度建设任务。 | 市水利局 市公资办 市财政局 斗山镇 都斛镇 深井镇 北陡镇 川岛镇 | 黄旭晖 | 江门重点建设项目台山重点建设项目
261 | 农村生活污水处理设施建设 | 完成26个自然村生活污水处理设施建设。 关键节点及解决难点： 一是3月底前进场开工。 二是6月底前完成建设任务的65%。 三是9月底前完成建设任务，实现90%以上行政村污水得到处理。 | 市水利局 台城街道 四九镇 白沙镇 冲蒌镇 斗山镇 赤溪镇 端芬镇 海宴镇 汶村镇 深井镇 北陡镇 川岛镇 | 黄旭晖
262 | 新增乡镇污水管网 | 新增乡镇污水管网共17公里，其中市工业新城0.9公里，白沙镇3.5公里，三合镇3.8公里，大江镇7.8公里，都斛镇1公里。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成建设前期工作。 二是6月底前完成年度建设任务的65%。 三是9月底前完成年度建设任务的90%。 四是10月底前完成年度建设任务。 | 市水利局 市工业新城 台城街道 大江镇 三合镇 白沙镇 都斛镇 | 黄旭晖
263 | 广海湾湾区联合 供水工程 | 项目占地约246.75亩，建筑面积约1200平方米，主要建设大隆洞水库取水工程、大隆洞水厂（8万吨/日）及原水主管和输水管（总长度约37.7千米）等。年内完成工程勘测并开展基础工程建设。 关键节点及解决难点： 一是3月底前开展工程勘测。 二是6月底前完成工程勘测的65%。 三是9月底前完成工程勘测并动工建设。 四是10月底前开展基础工程建设。 | 市水利局 市公资办 市财政局 市自然资源局 市住房和城乡建设局 三合镇 端芬镇 | 黄旭晖 | 省重点建设项目 江门重点工作任务 江门重点建设项目台山重点建设项目
264 | 北陡镇南部水厂 项目 | 建设北陡镇南部输配水管网8.89万米。年内项目动工建设并开展基础工程建设。 关键节点及解决难点： 一是3月底前开展初步设计。 二是6月底前完成初步设计批复。 三是10月底前动工建设，开展基础工程建设。 | 市水利局 市公资办 市财政局 市自然资源局 江门市生态环境局 台山分局 北陡镇 | 黄旭晖 | 江门重点建设项目台山重点建设项目
265 | 深化河（湖）长制 | 完成19条河流共126.2公里河道的河湖管理范围划定和治理工作。 关键节点及解决难点： 一是9月底前完成河湖管理范围划定初步成果编制。 二是10月底前通过政府网站公布最终成果。 三是每月开展“清四乱”回头看排查工作，坚决消存量、遏增量。推动“清四乱”工作常态化、规范化，提高河湖管理水平。 | 市水利局 各镇（街） | 黄旭晖
266 | 深化乡村建设行动 | 深化农村人居环境整治，开展村庄清洁行动，提升农村卫生厕所质量，完成农村厕所革命试点镇建设，因地制宜打造“四小园”生态小板块。实现全市行政村80%以上达到美丽宜居村标准。 关键节点及解决难点： 一是3月底前制定村庄清洁行动、厕所革命等工作方案，完成年度任务排查摸底。 二是6月底前完成年度任务的68%。 三是9月底前完成年度任务的85%。 四是10月底前完成年度任务并总结工作成果。 | 市农业农村局 市科工商务局 市自然资源局 市住房和城乡建设局 市交通运输局 市水利局 市文化广电旅游体育局 市城市管理和综合 执法局 江门市生态环境局 台山分局 各镇（街） | 黄旭晖
267 | 乡村振兴示范带 都斛-端芬段 | 完成42公里的“多彩台山 魅力侨乡”乡村振兴示范带都斛-端芬段建设。年内完成都斛大纲党史馆主体工程、斗山黄新坡祖居人居环境整治、爱乡滨河公园建设、历史文化街建设、海口埠码头活化提质工程建设等。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成年度任务的40%。 二是6月底前完成年度任务的70%。 三是10月底前完成年度任务。 四是12月15日前完成上级年度任务验收。 | 市农业农村局 市发展和改革局 市自然资源局 市住房和城乡建设局 市交通运输局 市文化广电旅游体育局 市城市管理和综合 执法局 斗山镇 都斛镇 端芬镇 | 黄旭晖
268 | 美丽乡村示范片 建设 | 持续推进22个美丽乡村示范片建设，实施乡村风貌提升。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成年度任务的30%。 二是6月底前完成年度任务的65%。 三是9月底前完成年度任务的90%。 四是10月底前完成年度任务。 | 市农业农村局 市住房和城乡建设局 市自然资源局 各镇（街） | 黄旭晖
269 | 农房微改造项目 | 完成3040套农房外立面微改造。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成1100套农房外立面微改造。 二是6月底前完成2500套农房外立面微改造。 三是10月底前完成3040套农房外立面微改造。 四是12月15日前完成农房外立面微改造年度任务系统数据上报。 | 市农业农村局 市住房和城乡建设局 市自然资源局 各镇（街） | 黄旭晖
270 | 自然村村内干道 硬底化项目 | 攻坚村内道路建设。除纳入搬迁、撤并、社区和城区建设规划的村庄，以及远离村庄的散居户和常年无人居住的村外，实现全市纳入乡村振兴规划建设的自然村内干路路面全面硬底化约54公里。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成方案制订及项目入库、立项等前期工作。 二是6月底前完成建设任务的68% 三是9月底前完成建设任务的85%。 四是10月底前完成建设任务。 | 市农业农村局 市发展和改革局 市财政局 市自然资源局 市住房和城乡建设局 市交通运输局 各镇（街） | 黄旭晖 | 市十件民生实事 台山重点建设项目
271 | 撂荒地复耕复种 | 完成撂荒地复耕复种1.5619万亩。 关键节点及解决难点： 一是2月底前完成撂荒地复耕复种8993亩。 二是10月底前完成撂荒地复耕复种1.5619万亩。 | 市农业农村局 各镇（街） | 黄旭晖
272 | 新增高标准农田2.37万亩 | 新增高标准农田2.37万亩。 关键节点及解决难点： 一是1月底前完成工程进度的80%。 二是2月底前完成工程进度的90%。 三是3月底前完成工程。 | 市农业农村局 各镇（街） | 黄旭晖
273 | 确保粮食播种面积和产量只增不减 | 全年粮食播种面积达110.36万亩以上，总产量达40.27万吨以上，实现全年粮食播种面积和产量只增不减。 关键节点及解决难点： 一是4月底前完成早造插秧工作。 二是7月底前完成早造收割工作。 三是9月底前完成晚造插秧工作。 四是10月底前完成晚稻田间管理工作，确保全年粮食播种面积和产量只增不减。 | 市农业农村局 各镇（街） | 黄旭晖
274 | 推进“农业特区”试点 | 加强改革系统集成，在推进现代农业产业集聚发展、加快农村承包土地经营权集中流转、发展新型集体经济等方面加快探索试验。 关键节点及解决难点： 一是3月底前召开市推进“农业特区”试点工作会议。 二是6月底前制定省级“农业特区”试点工作任务清单。 三是9月底前积极争取上级财政资金支持并遴选一家省级农业农村研究智库单位作为“农业特区”决策咨询智囊机构。 四是10月底前聚焦“农业特区”重点领域和关键环节，加强业务指导。对接相关机构开展项目调研和政策指导，总结“农业特区”建设实施经验。 | 市农业农村局 市创建省级“农业 特区”领导小组成员 | 黄旭晖
275 | 农产品冷链物流 产业园验收工作 | 配合上级做好市县统筹资金用于农产品冷链物流产业园的情况统计及报送，完成农产品冷链物流产业园验收工作。 关键节点及解决难点： 一是3月底前配合开展市县统筹资金用于农产品冷链物流产业园的情况收集工作。 二是6月底前配合完成市县统筹资金用于农产品冷链物流产业园的情况收集并上报。 三是10月底前配合上级完成农产品冷链物流产业园验收工作。 | 市农业农村局 各镇（街） | 黄旭晖
276 | 杨氏水产有限公司冷冻烤鳗年产 2500吨建设项目 | 项目用地104亩，总建筑面积约7万平方米。年内完成吊水池主体工程、道路工程建设。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成吊水池桩基础工程建设的50%，开展道路工程建设。 二是6月底前完成吊水池桩基础工程，开展主体工程建设。 三是9月底前完成吊水池主体工程、道路工程建设的50%。 四是10月底前基本完成吊水池主体工程、道路工程建设。 五是12月15日前完成吊水池主体工程、道路工程建设。 | 市农业农村局 斗山镇 | 黄旭晖 | 江门重点建设项目台山重点建设项目
277 | 现代农业产业园珍香米业二期建设 项目 | 项目二期规划用地60亩，建设低温贮粮5.65万吨平房仓、烘干车间、大米生产车间、成品库、钢板仓及一站式服务用房、生产辅助用房等。年内完成厂房建设和设备安装调试。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成厂房建设的60%。 二是6月底前完成厂房建设的80%。 三是9月底前完成厂房建设并开展设备安装。 四是10月底前基本完成设备安装调试。 五是12月15日前完成设备安装调试。 | 市农业农村局 市公资办 市国有粮食集团 有限公司 斗山镇 | 黄旭晖 | 江门重点建设项目台山重点建设项目
278 | 麻黄鸡产业园 | 根据市麻黄鸡产业园资金使用方案开展项目建设。年内推动省级麻黄鸡现代农业产业园项目动工建设，并完成省级财政资金支付进度达50%。 关键节点及解决难点： 一是3月底前推动麻黄鸡产业园项目动工建设。 二是6月底前完成麻黄鸡产业园项目省级财政补助资金支付进度达20%。 三是9月底前完成麻黄鸡产业园项目省级财政补助资金支付进度达30%。 四是10月底前基本完成麻黄鸡产业园项目省级财政补助资金支付进度达50%。 五是12月15日前完成麻黄鸡产业园项目省级财政补助资金支付进度达50%。 | 市农业农村局 大江镇 三合镇 斗山镇 端芬镇 深井镇 | 黄旭晖 | 江门重点工作任务 江门重点建设项目台山重点建设项目
279 | 申报省渔港升级 改造计划 | 争取沙堤渔港、横山渔港纳入省渔港升级改造计划。 关键节点及解决难点： 一是6月底前加强与上级沟通对接，指导沙堤渔港、横山渔港开展对标升级。 二是9月底前完成资料上报。 三是10月底前争取沙堤渔港、横山渔港纳入省渔港升级改造计划。 | 市农业农村局 汶村镇 川岛镇 | 黄旭晖
280 | 建设“海洋牧场” | 积极推进“海洋牧场”规划编制。 关键节点及解决难点： 一是3月底前配合做好江门市海洋牧场建设规划编制招投标及签订合同等工作。 二是9月底前配合开展前期调研工作，完成江门市海洋牧场建设规划编制初稿。 三是10月底前加强与上级沟通对接，对江门市海洋牧场建设规划编制初稿提出修改意见建议，待完善后由江门市发布实施。 | 市农业农村局 市自然资源局 | 黄旭晖
281 | 建设折合成标准 深水网箱 | 发展深海网箱养殖，建设折合成标准深水网箱84个。 关键节点及解决难点： 一是3月底前累计完成32个折合成标准深水网箱建设。 二是6月底前累计完成52个折合成标准深水网箱建设。 三是9月底前累计完成84个折合成标准深水网箱建设和验收。 | 市农业农村局 | 黄旭晖
282 | 5000亩池塘升级 改造 | 完成5000亩池塘升级改造。 关键节点及解决难点： 一是6月底前制定升级改造方案。 二是10月底前完成5000亩池塘升级改造。 | 市农业农村局 斗山镇 端芬镇 广海镇 海宴镇 深井镇 | 黄旭晖
283 | 培育预制菜产业链 | 做好江门市六大特色优势农业产业预制菜项目入库储备。 关键节点及解决难点： 一是6月底前开展预制菜项目建设需求调查，指导企业做好项目入库申报。 二是10月底前完成不少于1个预制菜项目入库储备。 | 市农业农村局 市科工商务局 | 黄旭晖
284 | 打造粤港澳大湾区“菜篮子”生产 基地 | 打造粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地2个以上。 关键节点及解决难点： 一是6月底前指导农业经营主体做好粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地认定申报。 二是10月底前完成培育粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地2个以上。 | 市农业农村局 市科工商务局 | 黄旭晖
285 | 培育农业品牌 | 培育“三品一标”、良好农业规范或“粤字号”农业品牌认证2个以上。 关键节点及解决难点： 一是6月底前指导农业经营主体做好“三品一标”、良好农业规范或“粤字号”农业品牌认证申报。 二是10月底前完成培育“三品一标”、良好农业规范或“粤字号”农业品牌认证2个以上。 | 市农业农村局 市科工商务局 | 黄旭晖
286 | 培育新型农业 经营主体 | 培育发展新型农业经营主体、重点龙头企业、农民专业合作示范社、示范家庭农场。 关键节点及解决难点： 一是6月底前完成新型农业经营主体调查摸底。 二是9月底前按上级要求指导各新型农业经营主体完善申报材料并上报。 三是10月底前完成培育发展新型农业经营主体17家、重点龙头企业2家、农民专业合作示范社2家、示范家庭农场3家。 | 市农业农村局 各镇（街） | 黄旭晖
287 | 创建农村承包土地经营权流转示范片 | 推荐1-2个镇（街）土地流转项目申报为江门市农村承包土地经营权流转示范片。 关键节点及解决难点： 一是4月底前完成土地流转项目摸底调查。 二是6月底前组织符合条件的项目申报江门市农村承包土地经营权流转示范片。 三是9月底前完成土地流转项目申报资料收集、审核和现场核查。 四是10月底前完成江门市农村承包土地经营权流转示范片创建，农村承包土地经营权流转率达65%以上。 | 市农业农村局 各镇（街） | 黄旭晖
288 | 促进村集体增收 | 实施“三结对”帮扶，增强村级集体经济持续发展能力。 关键节点及解决难点： 一是6月底前深化与“三结对”帮扶单位、新会结对镇及派驻第一书记的挂钩帮扶工作，谋划一批提升村级集体经济项目。 二是12月15日实现所有行政村集体经营性收入超过10万元。 | 市农业农村局 各镇（街） | 黄旭晖
289 | 巩固拓展脱贫 攻坚成果 | 巩固拓展脱贫攻坚成果，守住不发生规模性返贫致贫底线。 关键节点及解决难点： 一是6月底前按照上级部署，保持对脱贫户现有的教育补助、基本医疗、住房和饮用水安全等保障性政策总体稳定。 二是9月底前做好防止返贫监测工作，落实一户一策跟踪帮扶，全面防止“脱贫不稳定户”返贫。 三是10月底前完成返贫监测工作“回头看”，重点检查帮扶措施和脱贫成效的可持续性及脱贫的稳定性。 | 市乡村振兴局（市农业农村局） | 黄旭晖
290 | 全流程落实 渔船管控 | 全流程落实渔船管控，加强船舶出入境管理。 关键节点及解决难点： 全年严格落实市港澳流动渔船接送内地渔工上下岸疫情防控闭环管理。休渔期落实免休渔船的监督管理并加强政策宣传教育。 | 市农业农村局 | 黄旭晖
291 | 解决好退役军人等重点群体就业问题 | 开展退役军人“赋能行动”“就业行动”，落实相关就业创业政策，加大教育培训、就业帮扶和创业扶持力度，促进退役军人高质量就业。 关键节点及解决难点： 一是4月底前对市退役军人就业创业情况摸底评估，并结合其求职及技能需求落实就业帮扶工作。做好相关就业创业优惠政策宣传和协助申报工作。 二是9月底前举办退役军人短期技能培训班，发动退役军人参加学历提升教育。 三是10月底前举办退役士兵返乡就业线上推荐会和线上招聘会，并配合上级开展退役军人专场网络招聘会。完成公益性岗位招聘工作，通过“一对一”、上门走访、就业推荐等方式开展就业帮扶。 | 市退役军人事务局 市教育局 市人力资源和社会 保障局 各镇（街） | 黄旭晖
292 | 双拥模范 城（县）创建 | 按照上级要求落实双拥创建工作，举办两期镇（街）、村（社区）退役军人服务站业务能力提升培训班，加快推进退役军人服务站星级示范创建。 关键节点及解决难点： 一是4月底前印发《2022年度台山市军地需求“双清单”重点工作任务》。 二是9月底前举办两期镇（街）、村（社区）退役军人服务站业务能力提升培训班。 三是10月底前开展军民共建活动，并对各成员单位军地需求“双清单”的完成情况进行督查。 | 市退役军人事务局 市双拥工作领导小组 各成员单位 各镇（街） | 黄旭晖
293 | 加强古树名木保护 | 实施古树名木保护工程，开展全市古树资源补充调查，按照省要求为全部古树名木挂上新的保护牌。重点保护4株一级古树和3株名木。 关键节点及解决难点： 一是3月底前开展补充调查，完善古树名木管理资料。 二是7月底前完成古树名木挂牌工作。 三是10月底前完成古树名木保护管理，重点保护4株一级古树和3株名木。 | 市林业局 市财政局 市城市管理和综合 执法局 各镇（街） | 黄旭晖 | 市十件民生实事
294 | 全面推行 “林长制” | 全面推行“林长制”，常态化落实年度各项工作。 关键节点及解决难点： 一是6月底前迎接好2021年度林长制工作评估工作，编写评估报告。 二是10月底前压实林长巡林履职责任，抓好年度各项工作落实。 | 市林业局 各镇（街） | 黄旭晖
295 | 创建国家森林城市 | 启动国家森林城市创建，完成国家森林县城建设总体规划编制。 关键节点及解决难点： 一是5月底前完成总体规划编制单位招投标工作。 二是9月底前完成国家森林城市建设总体规划编制工作。 三是10月底前完成在国家林业和草原局国家森林城市建设总体规划编制备案手续。 | 市林业局 各镇（街） | 黄旭晖
296 | 推进林业生态建设高质量发展 | 推进林业生态建设高质量发展，完成总规模18.5万亩生态工程建设。 关键节点及解决难点： 一是4月底前完成造林地点选址及作业规划设计。 二是8月底前完成苗木种植。 三是10月底前完成年度造林抚育。 | 市林业局 | 黄旭晖
297 | 镇海湾红树林国家湿地公园基础 设施建设 | 完善国家湿地公园基础设施建设，建设宣教中心、标识系统、宣传长廊等。 关键节点及解决难点： 一是4月底前完成项目立项和预算方案编制。 二是6月底前完成标识系统、宣传长廊等工程建设。 三是10月底前完成湿地公园宣教中心主体工程建设。 | 市林业局 市自然资源局 深井镇 | 黄旭晖
298 | 5700亩高质量 水源林建设项目 | 开展高质量水源林5700亩建设。推动宜林荒山造林和重点水源区域的疏残林、灾损林分、低效林分改造。 关键节点及解决难点： 一是5月底前完成造林选址及作业设计编制。 二是6月底前完成项目招标工作。 三是10月中旬前完成苗木种植。 四是11月底前完成年度造林抚育。 | 市林业局 市发展和改革局 市财政局 大江镇 白沙镇 冲蒌镇 海宴镇 深井镇 | 黄旭晖 | 江门重点工作任务
299 | 气象公园 （二期）项目 | 在气象公园（一期）项目的基础上进行园内场地、道路改造和房屋维修。完成科普馆室内布展工作，建成集科普宣传、气象业务、休闲活动于一体的开放式公园，打造市气象科普基地、中小学校第二课堂。 关键节点及解决难点： 一是6月底前完成项目设计和立项。 二是8月底前完成项目招投标。 三是10月底前完成气象科普馆室内布展升级。 四是12月15日前完成气象科普公园（二期）项目建设并对外开放。 | 市气象局 市发展和改革局 市科工商务局 市财政局 市自然资源局 市住房和城乡建设局 市城市管理和综合 执法局 市科协 | 黄旭晖
300 | 应急指挥平台 建设项目 | 对“三十合一”防减救应急指挥平台情景构建服务、事件接处服务、流程监控服务、“台山通”决策版等进行功能扩展建设，对综合业务运营中心功能进行升级对接。 关键节点及解决难点： 一是5月底前完成需求调研分析、系统设计及项目技术评审。 二是6月底前完成项目造价评估和专家论证。 三是7月底前完成项目招投标工作。 四是10月底前完成系统试运行及项目验收。 | 市气象局 市财政局 市应急管理局 市政务服务数据管理局 | 黄旭晖
301 | 海宴镇500MWp渔业光伏发电项目 | 项目占地约6500亩，建设总规模为500MWp，计划分两期建设，首期建设200MWp，二期建设300MWp。年内完成项目二期工程升压站建设及光伏区打桩工程。 关键节点及解决难点： 一是3月底前开展二期工程光伏区打桩工程。 二是6月底前开展二期工程升压站建设。 三是9月底前完成二期工程升压站建设。 四是12月15日前完成二期工程光伏区打桩工程。 | 海宴镇 市自然资源局 | 黄旭晖 | 省重点建设项目 江门重点建设项目台山重点建设项目
302 | 青山咀100MWp渔业光伏综合利用 发电项目 | 项目占地1350亩，建设容量100MWp。年内完成土地平整，并开展光伏区基础设施建设。 关键节点及解决难点： 一是3月底前开展前期规划设计。 二是6月底前完成前期规划设计。 三是9月底前动工建设，开展土地平整。 四是12月15日前完成土地平整，并开展光伏区基础设施建设。 | 海宴镇 市自然资源局 市林业局 | 黄旭晖 | 江门重点建设项目台山重点建设项目
二十、灵君同志联系工作（共27项)
303 | 办好人大建议和 政协提案 | 自觉接受人大依法监督和政协民主监督，高效办理人大代表建议和政协委员提案，推动办理答复工作由按时办结向高质量办好转变。 关键节点及解决难点： 一是6月底前完成市十六届人大一次会议、二次会议建议办理答复工作。 二是9月底前完成市政协十四届一次会议提案办理答复工作。 三是12月15日前完成江门市十六届人大一次会议建议和江门市政协十四届一次会议提案办理答复工作。完成江门及市考核测评工作。 | 市政府办公室 市有关单位 各镇（街） | 灵君
304 | 培英职业技术学校新校区建设项目 | 项目规划用地183.37亩，建筑面积约5.2万平方米，包括4幢5层教学大楼、1幢7层图文信息中心、1幢6层公共实训中心、2幢8层学生宿舍、1幢4层食堂、4幢1层配套公共建筑、1层地下室、运动场地（400米环形跑道、足球场1个、篮球场5个、排球场9个、羽毛球场4个）、广场、校道、绿化等。年内开展基础工程建设。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成招标文件编制。 二是6月底前开展施工招标。 三是10月底前开展基础工程建设。 | 市教育局 市发展和改革局 市财政局 市自然资源局 市住房和城乡建设局 市建管中心 台山供电局 台城街道 | 灵君 | 江门重点建设项目台山重点建设项目
305 | 增加学位供给 | 增加公办中小学、幼儿园学位供给。扩建台城中心小学、李星衢纪念学校桂水分教点，开办恒大名都小区配套幼儿园，增加优质公办学位1170个。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成台城中心小学教学楼设备配套方案。完成恒大名都小区配套幼儿园项目规划设计。 二是6月底前完成李星衢纪念学校桂水分教点教学楼基础工程。完成台城中心小学教学楼、恒大名都小区配套幼儿园设备采购和安装工作。 三是10月底前完成李星衢纪念学校桂水分教点教学楼建设工程。台城中心小学教学楼、恒大名都小区配套幼儿园投入使用。增加优质公办学位1170个。 | 市教育局 市财政局 市自然资源局 市住房和城乡建设局 台城街道 | 灵君 | 市十件民生实事
306 | 优质中学建设 | 落实上级交办工作，选送3所初中成为江门市优质示范性初中学校培育对象、1所以上高中成为江门市优质高中培育对象。 关键节点及解决难点： 一是4月底前根据江门市相关评价方案标准，完成培育对象初选工作。 二是10月底前对4所优质中学候选对象开展督导检查，开展教学能力比赛和培训，推动学校高质量发展。完成3所江门市优质示范性初中学校及1所江门市优质高中培育对象的选送工作。 | 市教育局 | 灵君
307 | 提升基础教育生均公用经费补助标准 | 大力提升基础教育生均公用经费补助标准。公办幼儿园生均公用经费提至每生每年800元，公办小学生均公用经费提至每生每年1300元，公办初中生均公用经费提至每生每年2200元，公办普通高中生均公用经费提至每生每年1500元。 关键节点及解决难点： 一是5月底前完成春季学期公办幼儿园、公办小学、公办初中和公办普通高中生均公用经费拨付。 二是10月底前完成秋季学期公办幼儿园、公办小学、公办初中和公办普通高中生均公用经费拨付。 | 市教育局 市财政局 | 灵君 | 市十件民生实事
308 | 强化校园食品安全监督管理 | 强化校园食品安全监督管理，对学校食堂、供餐公司、校园周边餐饮门店和食品销售单位实行全覆盖监督检查，持续加大监督检查力度和频次，守护师生“舌尖上的安全”。 关键节点及解决难点： 一是3月底前开展春季开学校园食品安全检查。 二是6月底前开展全市中考、高考考点学校食品安全检查。 三是9月底前开展秋季开学校园食品安全检查。 四是10月底前开展学校食品安全管理专项培训。 | 市教育局 市卫生健康局 市市场监督管理局 | 灵君 | 市十件民生实事
309 | 义务教育学校 课后服务 | 加强义务教育学校课后服务。实现义务教育阶段学校课后服务全覆盖、有需求的学生全覆盖，服务时间100%达到“5+2”。 关键节点及解决难点： 一是3月底前实现义务教育学校课后服务全覆盖、有需求的学生全覆盖。课后服务时间100%达到“每周5天（周一至周五），每天至少2小时”的标准。 二是10月底前丰富课后服务内容，支持鼓励有条件的学校由基础托管逐步提升为基础托管+素质提升的模式开展课后服务。 | 市教育局 市发展和改革局 市财政局 市市场监督管理局 | 灵君 | 市十件民生实事
310 | 筑牢校园安全防线 | 筑牢校园安全防线。扎实开展校园护园行动，巩固提升中小学、幼儿园“4个100%”安全防范建设。 关键节点及解决难点： 一是3月底前实现全市中小学、幼儿园专职保安员配备率、封闭化管理达标率、一键式紧急报警和视频监控系统达标率、“护学岗”设置率4项指标均达到100%。 二是10月底前实现全市中小学、幼儿园“4个100%”安全防范建设与规范管理督查全覆盖。 | 市教育局 市公安局 市财政局 | 灵君 | 市十件民生实事
311 | 加强教师培训 | 加强教师培训，开展全市教师免费培训约1500人，提升教学水平。开展师资队伍“东聘西用”，与东部地区结对，选派不少于15位教师到主城区优质学校跟岗学习。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成年度培训方案。 二是6月底前完成上半年培训。 三是10月底前开展下半年培训。选派教师前往东部地区跟岗学习。 | 市教育局 市财政局 | 灵君 | 市十件民生实事
312 | HPV疫苗接种工作 | 为今年新进入初中一年级、14周岁以下未接种过HPV疫苗的台山市学籍女生，按照知情自愿原则免费接种HPV疫苗。 关键节点及解决难点： 一是3月底前制定工作方案。 二是9月底前完成疫苗采购。 三是10月底前启动接种工作。 | 市卫生健康局 市教育局 市财政局 市妇联 | 灵君 | 市十件民生实事
313 | 优化发热门诊建设 | 优化全市3家发热门诊建设，加强发热门诊哨点监测作用，提升检验、检测能力，为发热患者提供更精准、快速的辅助诊疗服务，确保可疑病例早发现、早识别。强化收容、诊疗能力，为发热患者提供“一站式”就诊服务，提升闭环管理质量。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成调整完善汶村镇中心卫生院发热门诊功能定位。 二是9月底前完成市中医院发热门诊室升级改造。 三是10月底前完成市人民医院发热门诊室升级改造。 | 市卫生健康局 市发展和改革局 市自然资源局 市住房和城乡建设局 市城市管理和综合 执法局 市消防救援大队 | 灵君 | 市十件民生实事
314 | 心理关爱进课堂 项目 | 选取两所中学试点开展“心理关爱进课堂”项目，开展心理课程、心理辅导，打通重点学生绿色关爱通道。 关键节点及解决难点： 一是3月底前制定全市开展“心理关爱进课堂”项目方案。 二是4月底前选取2所中学试点，每月至少开展1次心理健康知识科普宣教活动。 三是10月底前在各中学试点开展心理课程，每学期至少开展1次面向家长和学生的心理健康教育讲座。针对重点关注学生开展心理个案疏导等服务。疏通学校与专业医疗机构之间的学生心理危机快速干预通道，及时转介和干预。 | 市卫生健康局 市教育局 市财政局 | 灵君 | 市十件民生实事
315 | 订单定向培养 医学生 | 订单定向培养农村卫生人才。招录培养25名本科、专科医学生，在校期间学生享受免学费、免住宿费和补助生活费，为乡镇卫生院补充农村卫生人才。 关键节点及解决难点： 一是6月底前召开政策宣传动员会。 二是10月底前完成25名本科、专科医学生签约工作。 | 市卫生健康局 市委组织部（市委 人才办） 市委编办 市教育局 市财政局 市人力资源和社会 保障局 | 灵君 | 市十件民生实事
316 | 创建三甲医院 | 根据省三甲医院评审前置条件要求，组织市人民医院、市中医院参加国家公立医院绩效考核。通过调整升级市中医院门诊专科诊区、升级市人民医院HIS系统等提高医院综合水平。 关键节点及解决难点： 一是6月底前完成市人民医院绩效考核指标数据网报工作。 二是8月底前完成市中医院门诊专科诊区调整升级。 三是10月底前完成市中医院绩效考核指标数据网报工作及市人民医院HIS系统升级。 | 市卫生健康局 | 灵君
317 | 市中医院赤溪分院建设工程 | 建设5幢业务用房，建筑面积约2.3万平方米，包括门诊医技楼、综合楼、动力洗衣房、消毒供应供氧中心及解剖室等基础工程建设。年内完成门诊医技楼、综合楼装修工程。 关键节点及解决难点： 6月底前完成门诊医技楼、综合楼装修工程。 | 市卫生健康局 | 灵君
318 | 慢性病综合防控 示范区 | 开展省级慢性病综合防控示范区建设。 关键节点及解决难点： 一是6月底前开展健康支持性环境建设。 二是10月底前按照实施方案要求，召开全市慢性病综合防控示范区创建工作推进会，全面落实各项建设工作。 | 市卫生健康局 市创建省级慢性病综合防控示范区工作领导 小组各成员单位 | 灵君
319 | 医养结合项目 | 推广镇(街)卫生院与敬老院“两院一体”管理,实现机构共建、资源共享、服务融合。 关键节点及解决难点： 一是4月底前开展医养结合工作调研。 二是6月底前开展“两院一体”医养结合模式推广活动。 三是7月上旬完成医养结合监测。 四是10月底前开展“两院一体”医养结合的医疗机构备案登记。 | 市卫生健康局 市民政局 | 灵君
320 | 依法实施三孩 政策工作 | 依法实施三孩政策，落实有关配套措施。 关键节点及解决难点： 一是4月底前开展三孩政策宣传。 二是6月底前指导各镇（街）根据上级要求落实三孩登记。 三是8月底前开展三孩政策调研督导。 四是10月底前按上级要求逐步完善落实有关配套措施。 | 市卫生健康局 各镇（街） | 灵君
321 | 省卫生城市复审 | 按照上级标准，加强相关行业卫生管理，完善城市卫生基础设施及常态化管理措施，提高城市综合管理水平，巩固省卫生城市复审成果。 关键节点及解决难点： 一是3月底前制定相关方案，召开动员会并做好相关经费预算。 二是6月底前开展市容市貌环境整治。 三是9月底前完成现场技术评估。 四是12月15日前完善常态化管理措施，巩固复审成果。 | 市卫生健康局 市委宣传部 市教育局 市科工商务局 市财政局 市住房和城乡建设局 市交通运输局 市市场监督管理局 市城市管理和综合 执法局 江门市生态环境局 台山分局 台城街道 | 灵君
322 | 落实门诊医保共济 | 落实门诊医保共济。完善普通门诊医保统筹制度，覆盖职工医保全体参保人员。将部分治疗周期长、对健康损害大、费用负担重的疾病门诊费用纳入共济保障，扩大个人账户资金使用范围，提高参保人员门诊待遇。 关键节点及解决难点： 一是4月底前落实医保待遇清单，完善普通门诊医保统筹制度，覆盖职工医保全体参保人。 二是8月底前将部分治疗周期长、对健康损害大、费用负担重的疾病门诊费用纳入共济保障，扩大个人账户资金使用范围。 三是10月底前提高参保人员门诊待遇。 | 市医疗保障局 市卫生健康局 市社会保险基金管理局 | 灵君 | 市十件民生实事
323 | 推广“邑康保” | 鼓励医疗互助和商业健康保险有序发展，推广“邑康保”。 关键节点及解决难点： 12月15日前强化基本医疗保险、大病保险与医疗救助三重保障功能，减轻参保人员医疗费用负担。发展推广“邑康保”商业健康保险，促进多层次医疗保障体系发展。 | 市医疗保障局 市民政局 市农业农村局 市卫生健康局 市社会保险基金管理局 江门银保监分局 台山监管组 | 灵君
324 | 优化妇女儿童 发展环境 | 开展家庭教育大讲堂及妇女维权工作者能力培训，成立家庭教育指导服务中心。 关键节点及解决难点： 一是6月底前完成12个镇（街）妇女维权工作培训，成立家庭教育指导服务中心。 二是8月底前完成10场家庭教育大讲堂。 三是10月底前完成17个镇（街）妇女维权工作培训及50场家庭教育大讲堂。 | 市妇联 各镇（街） | 灵君
325 | 残疾人家庭 无障碍改造 | 开展困难残疾人家庭无障碍改造，完成上级下达的58户改造任务。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成需求对象摸底造册。 二是6月底前完成入户评估和项目招标。 三是10月底前完成项目改造。 | 市残联 市财政局 | 灵君 | 市十件民生实事
326 | 应急救护培训 | 培训红十字初级救护员850名，应急救护知识普及12000人次。 关键节点及解决难点： 一是6月底前完成红十字初级救护员培训200名，应急救护知识普及2000人次。 二是12月15日前完成红十字初级救护员培训850名，应急救护知识普及12000人次。 | 市红十字会 | 灵君
327 | 广州发展台山渔业光伏产业园三期300MW项目 | 项目用地约4000亩，建设300MW渔光一体电站。年内完成集成线路、升压站、光伏场区建设。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成光伏区桩基建设的80%，升压站发电设备进场安装。 二是6月底前完成升压站主控楼建设。 三是10月底前完成集成线路、升压站和光伏场区建设，并具备并网发电条件。 | 汶村镇 | 灵君 | 江门重点建设项目台山重点建设项目
328 | 鑫昊50MW渔光互补光伏发电项目 （二期） | 项目用地850亩，建设50MW渔光一体电站。年内完成集成线路、升压站、光伏场区建设。 关键节点及解决难点： 一是3月底前开展集成线路建设。 二是6月底前完成集成线路建设的65%，开展升压站建设。 三是10月底前完成集成线路、升压站和光伏场区建设，具备并网发电条件。 | 汶村镇 | 灵君 | 江门重点建设项目台山重点建设项目
329 | 鑫昊50MW渔光互补光伏发电项目 （三期） | 项目用地550亩，建设50MW渔光一体电站。年内完成集成线路、升压站、光伏场区建设。 关键节点及解决难点： 一是3月底前开展集成线路建设。 二是6月底前完成集成线路建设的65%，开展升压站建设。 三是10月底前完成集成线路、升压站和光伏场区建设，具备并网发电条件。 | 汶村镇 | 灵君 | 江门重点建设项目台山重点建设项目
二十一、李志刚同志联系工作（共35项)
330 | 实现更加充分 更高质量就业 | 全年完成城镇新增就业4900人以上，促进城镇失业人员再就业2700人以上，帮扶就业困难人员就业220人以上。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成任务数的25%。 二是6月底前完成任务数的50%。 三是9月底前完成任务数的75%。 四是10月底前完成任务。 | 市人力资源和社会 保障局 市财政局 | 李志刚 | 市十件民生实事
331 | 城镇登记失业率 控制在3%以内 | 城镇登记失业率控制在3%以内。 关键节点及解决难点： 一是3月底前针对重点企业用工需求开展招聘活动，促进人员就业。 二是9月底前做好高校毕业生等重点群体就业服务。 三是12月15日前开展常态化用工就业服务，城镇登记失业率控制在3%以内。 | 市人力资源和社会 保障局 各镇（街） | 李志刚
332 | 降低社保负担工作 | 落实上级降低社保费率政策。 关键节点及解决难点： 4月底前将省统一实施的阶段性下调工伤保险费率、降低失业保险费率和失业保险浮动费率等政策的实施期限延长。 | 市人力资源和社会 保障局 | 李志刚
333 | 保障企业用工需求 | 实施“邑企圆梦”产业工人招聘计划。 关键节点及解决难点： 一是3月底前深入基层和企业，摸清返乡返岗异地务工人员的数量、流向及企业用工需求变化等情况并提供政策咨询、岗位信息，引导异地务工人员有序流动。举办南粤春暖、春风行动等招聘活动。 二是6月底前举办民营企业招聘专场、重点企业招聘专场，开展就业援助月活动。 三是9月底前举办残疾人就业帮扶活动、百日千万网络招聘专项行动、全国高校毕业生就业服务行动。 四是12月15日前举办职业指导下基层活动、高校毕业生就业体验日活动、开展金秋招聘月活动。 | 市人力资源和社会 保障局 | 李志刚
334 | 人才引育 | 走访辖区内重点企业，做好人才政策咨询和服务。引进博士或博士后5名、高层次人才2名、硕士45名，新增产业工程师250名。 关键节点及解决难点： 一是3月底前引进硕士5名。 二是6月底前引进博士或博士后1名、硕士10名，新增产业工程师165名。 三是10月底前引进博士或博士后5名、高层次人才2名、硕士45名，新增产业工程师250名。 | 市人力资源和社会 保障局 市委组织部（市委 人才办） | 李志刚
335 | 大广海湾青创 智谷项目 | 启用大广海湾青创智谷，同步建设国际人才一站式服务窗口。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成室外停车场、小广场配套工程收尾工作，制定国际人才一站式服务窗口建设方案。 二是5月底前完成1-14层室内装修及设施设备配套并投入使用。 | 市人力资源和社会 保障局 | 李志刚
336 | 科研平台建设项目 | 支持辖区内重点企业与各大高校进行产学研建设，建成2个博士和博士后科研平台。 关键节点及解决难点： 一是6月底前建成1个博士和博士后科研平台。 二是10月底前建成2个博士和博士后科研平台。 | 市人力资源和社会 保障局 | 李志刚
337 | 市技工学校新校区一期建设项目 | 项目占地约300亩，总建筑面积约8万平方米，建设内容包括综合楼、教学楼、实训楼、宿舍楼、生活楼、图书馆及配套设施等。年内完成项目建设方案，开展可行性研究报告编制及申请立项等前期工作。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成用地测量。 二是6月底前完成用地调规。 三是9月底前完成校区建设方案。 四是10月底前开展可行性研究报告编制及申请立项等前期工作。 | 市人力资源和社会 保障局 市技工学校 市发展和改革局 市财政局 市自然资源局 市住房和城乡建设局 市建管中心 市税务局 江门市生态环境局 台山分局 市工业新城 | 李志刚 | 台山重点建设项目
338 | 提升社会保险 待遇水平 | 落实基本养老保险全国统筹，逐步提升社会保险待遇水平。 关键节点及解决难点： 12月15日前按照省和江门市的统一部署，做好企业职工基本养老保险全国统筹工作，推进单位缴费比例、缴费基数上下限过渡全国标准，统筹做好退休人员养老金年度调整，确保基本养老金按时足额发放。 | 市人力资源和社会 保障局 | 李志刚
339 | 积极落实就业政策 | 积极落实就业政策，就业创业补贴惠及企业300家次及劳动者1500人次。 关键节点及解决难点： 一是4月底前完成任务数的25%。 二是6月底前完成任务数的50%。 三是9月底前完成任务数的75%。 四是10月底前完成任务。 | 市人力资源和社会 保障局 市财政局 | 李志刚 | 市十件民生实事
340 | 提升新产业工人 技能水平 | 实施新产业工人职业技能提升工程，以新产业工人为重点群体，开展大规模、多层次、多形式的职业技能培训，全面推行职业技能等级制度，整体提升新产业工人技能水平，推动劳动力资源与产业同步升级。 关键节点及解决难点： 一是6月底前开展新产业工人技能水平培训，新增认定职业技能等级证书300个。 二是10月底前全面推行企业职业技能等级认定制度，新增认定职业技能等级证书700个。 | 市人力资源和社会 保障局 | 李志刚 | 市十件民生实事
341 | 实施“粤菜师傅”“广东技工” “南粤家政”三项 工程 | 深入实施“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程。全市开展“粤菜师傅”培训300人次，新增技能等级获证人数不少于700人次，实施“南粤家政”品牌计划，全年开展家政培训不少于700人次，全市技工院校招生1000人。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成“粤菜师傅”培训50人次，新增技能等级获证人数100人次，开展家政培训100人次。 二是6月底前完成“粤菜师傅”培训150人次，新增技能等级获证人数300人次，开展家政培训300人次。 三是10月底前完成“粤菜师傅”培训300人次，新增技能等级获证人数700人次，开展家政培训700人次，全市技工院校招生1000人。 | 市人力资源和社会 保障局 市财政局 | 李志刚 | 市十件民生实事
342 | 推进高校毕业生 就业 | 举办多场招聘活动并提供就业服务指导，解决好高校毕业生就业问题。 关键节点及解决难点： 一是3月底前举办南粤春暖、春风行动等招聘活动。 二是6月底前加强对毕业生离校后的信息收集，开展职业指导、校企对接活动。 三是9月底前对离校未就业的高校毕业生提供“一对一”个性化精准帮扶服务，包括职业指导、政策咨询、单位推荐、职业技能培训等。 四是12月15日前举办高校毕业生就业体验日等系列活动。 | 市人力资源和社会 保障局 | 李志刚
343 | 促进城乡居民增收 | 加大工人工资保障力度，提高劳动者就业水平，带动城乡居民增收。 关键节点及解决难点： 一是6月底前推动劳动监察执法职能下沉，由镇（街）具体实施劳动监察执法，对劳资领域进行行政检查处理。 二是10月底前推行建筑工地实名制管理制度，严格要求施工单位配置实名制信息考勤系统。多渠道开展职业技能培训，提高劳动者就业水平，带动城乡居民增收。 | 市人力资源和社会 保障局 市司法局 市住房和城乡建设局 各镇（街） | 李志刚
344 | 推进质量强市 | 统筹推进质量强市战略，大力推进质量提升行动。 关键节点及解决难点： 一是6月底前完成政府质量奖培育对象遴选推荐工作。 二是9月底前完成“国际消费者权益日”“知识产权宣传周”“世界计量日”“全国质量月”等主题宣传活动。 三是10月底前开展重点产品质量提升工作。 | 市市场监督管理局 市科工商务局 市住房和城乡建设局 江门生态环境局 台山分局 市质量强市活动领导 小组各成员单位 | 李志刚
345 | 药品抽样工作 | 完成药品经营使用环节监管药品抽样68批次。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成任务数的25%。 二是6月底前完成任务数的65%。 三是10月底前完成任务数的100%。 | 市市场监督管理局 市财政局 | 李志刚 | 市十件民生实事
346 | 加强食品安全监管 | 全面提升食品监督抽检效能，提高监督抽检的针对性和靶向性，严防问题食品流入人民群众的餐桌，全市完成不少于2656批次食品抽检任务，食品检验量达到每千人6批次。加强市场食用农产品质量安全监管，在全市19家农贸市场完成不少于63000批次食用农产品快速检测。完成90家学校食堂“互联网+明厨亮灶”升级改造。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成食品抽检任务数的10%。完成食品快检任务数的33%。完成“互联网+明厨亮灶”工作方案。 二是6月底前完成食品抽检任务数的65%。完成食品快检任务数的66%。全市59家学校食堂加入“互联网+明厨亮灶”。 三是10月底前完成食品抽检任务数的100%。完成食品快检任务数的100%。全市90家学校食堂加入“互联网+明厨亮灶”。 | 市市场监督管理局 市教育局 市财政局 市人力资源和社会 保障局 市农业农村局 | 李志刚 | 市十件民生实事
347 | 推进“个转企” 工作 | 推动个体工商户转型升级为企业，实现“个转企”60户以上。 关键节点及解决难点： 一是3月底前实现“个转企”15户。 二是6月底前实现“个转企”39户。 三是10月底前实现“个转企”60户以上。 | 市市场监督管理局 | 李志刚
348 | 推动照后减证和 简化审批 | 落实上级“证照分离”“一照通行”涉企审批服务改革，以政府职能转变为核心，推动涉企事项精简审批，大幅提高市场主体办事的便利度和可预期性，进一步降低市场准入准营制度性成本。 关键节点及解决难点： 一是3月底前新增提高涉企许可便利度审批事项2项。 二是6月底前新增提高涉企许可便利度审批事项5项。 三是10月底前新增提高涉企许可便利度审批事项7项。 | 市市场监督管理局 | 李志刚
349 | 完善“双随机、 一公开”监管 标准体系 | 推进“双随机、一公开”监管地方标准体系，制定“双随机、一公开”抽查计划和事项清单，加强跨部门联合抽查。 关键节点及解决难点： 一是3月底前制定“双随机、一公开”抽查计划和事项清单。 二是12月15日前落实江门市市场监管领域抽查事项清单和年度抽查计划审查制度，确保抽查比例和频次规范合法，对企业抽查比例达到3%以上。实现跨部门联合抽查常态化、制度化，跨部门联合抽查次数达到年度总抽查次数40%以上。 | 市市场监督管理局 市司法局 市“双随机一公开” 联席会议成员单位 | 李志刚
350 | 提升智慧食安 监管水平 | 按照上级标准，以六大食品安全治理体系为支撑，推进八大食品安全保障工程，开展八类食品安全突出问题治理行动，助力江门市创建国家食品安全示范城市。 关键节点及解决难点： 一是3月底前制定工作实施方案并召开动员会。 二是6月底前开展实地督导检查，督促各镇（街）、市有关单位落实监管责任，按时上报工作进展情况，认真总结经验做法。 三是9月底前召开工作推进会，总结阶段性工作，协调解决存在的突出问题。 四是12月15日前配合江门市开展群众食品安全满意度调查。 | 市市场监督管理局 台山海关 市法院 市检察院 市委宣传部（市委 网信办） 市发展和改革局 市教育局 市公安局 市农业农村局 市卫生健康局 市城市管理和综合 执法局 市政务服务数据管理局 | 李志刚
351 | 拓宽跨省通办 业务范围 | 拓宽跨省通办业务范围。实现群众就医、求学、养老、户籍业务等一批高频事项“跨省通办、省内通办”，推动一批高频政务服务在港澳地区“跨境通办”。 关键节点及解决难点： 一是6月底前实现群众就医、求学、养老、户籍等一批高频事项“跨省通办、省内通办”。 二是10月底前实现一批高频政务服务事项在港澳地区“跨境通办”。 | 市政务服务数据管理局 市委统战部 市教育局 市公安局 市人力资源和社会 保障局 市自然资源局 市住房和城乡建设局 市卫生健康局 市市场监督管理局 市医疗保障局 市社会保险基金管理局 市侨联 市税务局 | 李志刚 | 市十件民生实事
352 | 深化“一件事” 主题集成服务改革 | 推进高频事项“一网办、一次办”。在全市推出一批“一件事”主题集成服务，在教育、民政、企业服务等领域推出一批高频事项实现“一网办、一次办”。 关键节点及解决难点： 一是6月底前不断扩大“一件事”广度和深度，推出一批高频事项实现“一网办、一次办”。 二是10月底前深化一次办成一件事改革，针对教育、民政、企业服务、就业创业、养老服务等重点领域，推出一批高频“一件事”主题集成服务。 | 市政务服务数据管理局 市教育局 市公安局 市民政局 市人力资源和社会 保障局 市医疗保障局 市市场监督管理局 | 李志刚 | 市十件民生实事
353 | 开发数据资产 凭证应用 | 拓展公共资源交易全程“电子化”“不见面”办理。 关键节点及解决难点： 11月底前完成电子保函服务系统功能升级，实现与金融服务机构及具备提供电子保函业务的信息系统对接。完成竞价类项目签发成交确认环节引入电子签章，实现线上获取。 | 市政务服务数据管理局 | 李志刚
354 | 加强政务服务 事项改革 | 推进“一网通办”，实现90%以上政务服务事项“一次不用跑”。 关键节点及解决难点： 一是6月底前完成政务服务事项线上公开。 二是10月底前实现90%以上政务服务事项“一次不用跑”。 | 市政务服务数据管理局 | 李志刚
355 | 加强基层服务 设施建设 | 加强基层服务设施建设。部署“粤智助”政府服务一体机，逐步覆盖全市行政村，实现群众办事不出村。完成数字政府线上服务平台和市级政务大厅适老化、适残化改造。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成市行政服务中心大厅适老化、适残化改造。大厅统一配备老花镜、无健康码通道、优先办事通道、无障碍通道、轮椅、导办人员，并保留线下服务渠道、现场取号、传统金融支付方式。同时，为老年人和残疾人免费提供上门办、帮办代办、电话预约、智能技术指引等服务。 二是6月底前完成“粤智助”自助服务终端设置，实现全市行政村自助服务终端全覆盖，让群众办事不出村。 | 市政务服务数据管理局 市行政服务中心 各镇（街） | 李志刚 | 市十件民生实事
356 | 完善办事指南 | 多渠道公开网上办事指引及办事所需材料明细，做到群众少跑腿。 关键节点及解决难点： 一是6月底前完成政务服务事项线上全面公开。完善相关办事指南，简化优化办事流程，依托广东政务服务网全面公开。 二是9月底前完成多渠道公开网上办事指引及办事所需材料明细。充分利用实体大厅资源，通过“码”上查询、政务公开专区等方式全面公开。 | 市政务服务数据管理局 市行政服务中心 | 李志刚 | 市十件民生实事
357 | 市新型智慧城市 一期项目 | 项目建成新型智慧城市指挥大厅，实现“一屏观全城”，实时掌握城市运行的综合状态，以城市治理、应急管理、交通监管、旅游监测、水利生态、政务服务等六个应用专题为突破口，推动精细化治理、智能化分析、精准化预测。年内完成新型智慧城市指挥大厅装修工程和新型智慧城市一期项目六个专题应用建设。 关键节点及解决难点： 一是3月底前开展新型智慧城市项目实地调研和新型智慧城市指挥大厅装修工程。 二是6月底前开展六个专题应用建设。 三是10月底前完成新型智慧城市指挥大厅装修工程及六个专题应用建设。 | 市政务服务数据管理局 市交通运输局 市水利局 市文化广电旅游体育局 市应急管理局 市城市管理和综合 执法局 市气象局 台山市智慧城市重大 项目建设指挥部其他 成员单位 | 李志刚 | 市十件民生实事 台山重点建设项目
358 | 环保专题宣传活动 | 开展“送法规、送技术”服务企业专题活动。举办环保专题宣讲活动、环保设施线上公众开放活动和环保业务培训班，为50家以上企业提供环保政策法规服务和重点企业“一对一”技术服务，派发专题技术汇编100册以上。 关键节点及解决难点： 一是6月底前为30家以上企业提供环保政策法规服务和重点企业“一对一”技术服务。派发专题技术汇编70册以上。 二是10月底前为50家以上企业提供环保政策法规服务和重点企业“一对一”技术服务。派发专题技术汇编100册以上。举办环保主题宣传活动4场、环保设施线上公众开放活动和环保业务培训班各1场。 | 江门市生态环境局 台山分局 市委宣传部 市财政局 市水利局 市农业农村局 市城市管理和综合 执法局 市融媒体中心 广海湾经济开发区 市工业新城 各镇（街） | 李志刚
359 | 深入打好污染防治攻坚战 | 深入打好污染防治攻坚战。 关键节点及解决难点： 一是4月底前制定《台山市2022年深入打好污染防治攻坚战重点工作任务清单》。 二是6月底前完成清单任务的30%。 三是9月底前完成清单任务的60%。 四是12月15日前完成清单任务。 | 江门市生态环境局 台山分局 市自然资源局 市水利局 市环委会各成员单位 | 李志刚
360 | 中央生态环保督察反馈问题整改 | 对照上级整改方案及整改措施清单梳理形成市工作任务清单，全面排查整改生态环境保护问题。 关键节点及解决难点： 一是3月底前按照江门市督察整改总体工作方案，梳理形成13项整改问题清单和生态环境领域自查问题清单，建立每月调度机制和月报制度。 二是5月底前完成市全域自然村集中供水全覆盖建设任务，农村集中供水工程水源水质稳定达标。 三是6月底前对督察整改的重点难点问题和需在年内完成的整改任务开展专项督导检查，加强指导帮扶，推动问题整改到位。 四是10月底前完成一轮生活垃圾填埋场地下水及周边水体检测工作，压实生活垃圾填埋场运营和监管责任。 | 江门市生态环境局 台山分局 | 李志刚
361 | 大气污染治理项目 | 持续推进挥发性有机物综合治理。 关键节点及解决难点： 一是5月底前印发实施相关方案计划。 二是8月底前更新完善重点企业分级管理台账。 三是10月底前完成江门市下达的低效治理设施改造升级工作。 | 江门市生态环境局 台山分局 | 李志刚
362 | 入海排污口 分类管控 | 加强入海排污口分类管控。 关键节点及解决难点： 一是6月底前配合上级完成江门市入海排污口分类，形成名录。 二是8月底前按照江门市入海排污口分类管控要求，推动北陡镇尾角村生活污水处理设施动工建设。 三是12月15日前完成北陡镇尾角村生活污水处理设施建设。 | 江门市生态环境局 台山分局 北陡镇 | 李志刚
363 | 潭江分段治理 | 完成潭江分段治理年度任务。 关键节点及解决难点： 一是3月底前配合江门市生态环境局编制《潭江分段治理工作方案（2022-2025）》。 二是6月底前完成年度治理任务的30%。 三是9月底前完成年度治理任务的60%。 四是12月15日前完成年度治理任务。 | 江门市生态环境局 台山分局 市水利局 市农业农村局 市城市管理和综合 执法局 | 李志刚
364 | 土壤和固体废物 污染防治项目 | 强化土壤污染源头防控和建设用地风险管控，建立全过程危险废物监管体系，推进“无废城市”建设试点工作。 关键节点及解决难点： 一是5月底前根据上级方案制定“无废城市”建设试点工作任务清单。 二是10月底前完成重点监管单位自行监测、隐患排查等工作，依法对建设用地土壤环境状况调查、风险评估和污染地块治理与修复活动进行监管，并配合上级部门完成“无废城市”建设试点工作任务清单各项任务。 | 江门市生态环境局 台山分局 市自然资源局 | 李志刚
二十二、于津同志联系工作（共11项)
365 | 智慧信息化 建设工程 | 以智慧感知前端系统、视频图像应用系统、智慧巡控系统、大数据应用平台、运维保障体系、安全保障体系和配套支撑体系为架构，构建台山市社会治安职能化管理体系。强化合成作战一体化建设，推动情报侦导、数据实战，严厉打击各类群众反映强烈、社会关注关心的突出违法犯罪。 关键节点及解决难点： 一是4月底前完成可行性研究报告编制。 二是6月底前完成项目设计。 三是7月底前完成项目招标，并开展项目建设。 四是10月底前完成项目建设。 | 市公安局 市委政法委 市发展和改革局 市司法局 市自然资源局 市交通运输局 市城市管理和综合 执法局 市政务服务数据管理局 市气象局 各镇（街） | 于津 | 江门重点建设项目 市十件民生实事 台山重点建设项目
366 | “全民反诈” 专项行动 | 推动反诈宣传进小区、进企业、进学校全覆盖，开展“反诈宣传进超市”行动。 关键节点及解决难点： 一是3月底前开展“反诈宣传进超市”行动。 二是6月底前实现反诈宣传进社区全覆盖。 三是9月底前实现反诈宣传诈进企业全覆盖，在超市内设置宣传标语、反诈宣传架等。 四是10月底前实现反诈宣传进学校全覆盖。 | 市公安局 | 于津
367 | 无毒台山示范创建 | 以创建无毒村（社区）为工作重点，以点带面推进无毒镇（街）、无毒校园示范创建。 关键节点及解决难点： 一是3月底前按照准入条件完成第一批无毒村居创建。 二是6月底前筛选高标准创建毒品预防教育特色学校3所，完成第二批无毒村居创建。 四是10月底前完成年度示范创建评估，巩固创建成果。 | 市公安局 | 于津
368 | 打击走私行动 | 全力推进打击走私各项行动，遏制防范境外疫情输入，维护社会治安稳定。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成年度工作要点及行动方案。 二是4月底前开展“反偷渡反走私、外防输入”专项行动，推动各镇（街）人防、物防、技防各项措施落实。 三是6月底前完成上级下发的打击任务的60%。 四是12月15日前完成上级下发的打击任务。 | 市公安局 各镇（街） | 于津
369 | 深化法律援助工作 | 实现法律援助申请“市域通办”，全年办理法律援助事项总数700件以上。法律援助案件质量同行评估优良率达到75%以上，群众满意率达到95%以上，有效投诉率低于0.03%。 关键节点及解决难点： 一是6月底前完成法律援助事项总数500件以上。 二是10月底前完成法律援助事项总数700件以上。法律援助案件质量同行评估优良率达到75%以上，群众满意率达到95%以上，有效投诉率低于0.03%。 | 市司法局 市财政局 | 于津 | 市十件民生实事
370 | 深化涉侨法律 服务建设 | 加快建设涉侨法律服务工作站，为广大华侨华人提供优质、高效、便捷的公共法律服务。 关键节点及解决难点： 一是4月底前组建市华侨华人公共法律服务团，为华侨华人提供法律服务。 二是6月底前依托现有平台资源，设立“涉外法律服务”专区，提供法律咨询、公证等服务事项。 三是8月底前设立涉侨权益的公法工作站。 四是10月底前通过电子邮件、微信、远程视频等模式提供线上法律服务，积极对接上级公法中心做好涉侨法律服务。 | 市司法局 市委统战部 市侨联 各镇（街） | 于津
371 | 落实"八五"普法 规划 | 扩大普法力度，以“八五规划”为契机，开展“法律六进”活动，推进“谁执法谁普法”普法责任制落实。 关键节点及解决难点： 一是5月底前印发开展法治宣传教育相关规划文件。 二是10月底前完成领导干部旁听庭审活动，开展“法律六进”及“送法下乡”活动。 三是12月15日前开展市第五届履职评议活动。 | 市司法局 | 于津
372 | 综合行政执法 规范化建设 | 实现乡镇街道综合行政执法规范化建设全覆盖。 关键节点及解决难点： 一是3月底前累计完成5个镇（街）规范化建设。 二是6月底前累计完成9个镇（街）规范化建设。 三是9月底前累计完成15个镇（街）规范化建设。 四是12月15日前累计完成17个镇（街）规范化建设。 | 市司法局 各镇（街） | 于津
373 | 行政复议体制改革 | 积极推进行政复议体制改革，完善制度建设、机构设置和人员配备。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成市司法局内设机构调整，设置行政复议与行政应诉专职机构，制定行政复议工作等相关制度。 二是9月底前配备2名公务员编制办案人员和4名合同制辅助工作人员. | 市司法局 | 于津
374 | 丰润置业有限公司科创产业加速园 项目 | 项目占地19.3亩，总建筑面积约1.3万平方米。年内完成园区升级维修，新建3栋商铺和3栋厂房。 关键节点及解决难点： 一是3月底前动工建设，开展园区内宿舍楼、办公楼升级维修及商铺、厂房工程建设。 二是6月底前完成3栋商铺和2栋厂房建设，开展装修工程及第3栋厂房建设。 三是9月底前完成园区内2栋宿舍楼和1栋办公楼升级维修。 四是10月底前完成3栋商铺和3栋厂房的建设和装修。 | 水步镇 | 于津 | 台山重点建设项目
375 | 西非之珠木材有限公司年产金属家具50万套建设项目 | 项目占地22.2亩，总建筑面积约1.5万平方米。年内完成1栋厂房、1栋办公楼主体工程建设。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成厂房、办公楼设计和报建等前期手续。 二是5月底前动工建设。 三是6月底前完成厂房、办公楼主体工程建设的65%。 四是10月底前完成厂房、办公楼主体工程建设。 | 水步镇 | 于津 | 台山重点建设项目
二十三、黄国忠同志联系工作（共1项)
376 | 工业新城分布式 综合能源站项目 | 项目占地102亩，建设2套54MW级燃气轮发电机组配套2*27MW蒸汽联合循环热电冷联产机组。年内完成1#、2#燃机并网运行。 关键节点及解决难点： 一是3月底前开展燃机、汽轮机设备安装。 二是5月底前完成燃机、汽轮机安装，开展设备调试。 三是9月底前完成燃机、汽轮机调试，1#燃机并网运行。 四是10月底前完成2#燃机并网运行。 | 大江镇 | 黄国忠 | 省重点建设项目 江门重点工作任务江门重点建设项目台山重点建设项目
二十四、陈翠芹同志联系工作（共11项)
377 | 君晖纸品生产项目 | 项目规划占地约60亩，总建筑面积4.1万平方米，规划建设内容包括新建厂房、设备安装等。年内完成厂房主体工程建设。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成厂房主体工程建设的70%。 二是6月底前完成厂房主体工程建设的80%。 三是9月底前完成厂房主体工程建设的90%。 四是10月底前完成厂房主体工程建设。 | 台城街道 | 陈翠芹 | 台山重点建设项目
378 | 盈富花园项目 | 项目为商住综合体，占地25.4亩，建筑面积3.4万平方米。年内完成一期5栋主体工程建设。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成一期5栋主体工程建设的65%。 二是6月底前完成一期5栋主体工程建设的75%。 三是9月底前完成一期5栋主体工程建设的90%。 四是10月底前完成一期5栋主体工程建设。 | 台城街道 | 陈翠芹 | 台山重点建设项目
379 | 昌大昌酒店项目 | 项目占地约4.5亩，总建筑面积1.6万平方米。年内完成主体工程建设。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成主体工程建设的85%。 二是6月底前完成主体工程建设的90%。 三是9月底前完成主体工程建设的95%。 四是10月底前完成主体工程建设。 | 台城街道 | 陈翠芹 | 台山重点建设项目
380 | 华浩名庭项目 | 项目为商住综合体，占地16.6亩，建筑面积11.9万平方米。年内完成8栋主体工程建设。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成8栋主体工程建设的60%。 二是6月底前完成8栋主体工程建设的75%。 三是9月底前完成8栋主体工程建设的90%。 四是10月底前完成8栋主体工程建设。 | 台城街道 | 陈翠芹 | 台山重点建设项目
381 | 星光城广场 | 项目规划占地74.4亩，总建筑面积19.2万平方米，规划建设内容涵盖文化设施、商业设施等内容。年内完成一期1至3栋主体工程建设。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成一期1至3栋主体工程建设的85%。 二是6月底前完成一期1至3栋主体工程建设的90%。 三是9月底前完成一期1至3栋主体工程建设的95%。 四是10月底前完成一期1至3栋主体工程建设。 | 台城街道 | 陈翠芹 | 江门重点建设项目台山重点建设项目
382 | 缤纷花园项目 | 项目为城市综合体，占地约95亩，总建筑面积约22.9万平方米。年内完成一期4幢主体工程建设。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成一期4幢主体工程建设的85%。 二是6月底前完成一期4幢主体工程建设的90%。 三是9月底前完成一期4幢主体工程建设的95%。 四是10月底前完成一期4幢主体工程建设。 | 台城街道 | 陈翠芹 | 江门重点建设项目台山重点建设项目
383 | 君悦花园项目 | 项目为城市综合体，占地约130亩，总建筑面积73万平方米。年内完成高层8至16栋主体工程建设。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成高层8至16栋主体工程建设的70%。 二是6月底前完成高层8至16栋主体工程建设的80%。 三是9月底前完成高层8至16栋主体工程建设的90%。 四是10月底前完成高层8至16栋主体工程建设。 | 台城街道 | 陈翠芹 | 台山重点建设项目
384 | 东原印江山府项目 | 项目为商住综合体，占地71.2亩，建筑面积15.2万平方米。年内完成4栋主体工程建设。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成4栋主体工程建设的70%。 二是6月底前完成4栋主体工程建设的80%。 三是9月底前完成4栋主体工程建设的90%。 四是10月底前完成4栋主体工程建设。 | 台城街道 | 陈翠芹 | 台山重点建设项目
385 | 富居·悦公馆小区 项目 | 项目占地46亩，建筑面积约11万平方米。年内完成7幢主体工程建设的15%。 关键节点及解决难点： 一是1月底前动工建设。 二是6月底前完成7幢主体工程建设的10%。 三是9月底前完成7幢主体工程建设的14%。 四是10月底前完成7幢主体工程建设的15%。 | 台城街道 | 陈翠芹 | 江门重点建设项目台山重点建设项目
386 | 博富·福美壹号 小区项目 | 项目占地约259亩，总建筑面积约45.5万平方米。年内完成4幢主体工程建设的15%。 关键节点及解决难点： 一是1月底前进场施工。 二是6月底前完成4幢主体工程建设的10%。 三是9月底前完成4幢主体工程建设的14%。 四是10月底前完成4幢主体工程建设的15%。 | 台城街道 市教育局 市自然资源局 市住房和城乡建设局 | 陈翠芹 | 江门重点建设项目台山重点建设项目
387 | 青绿环境科技有限公司表面处理共性工厂建设项目 | 项目占地30亩，建筑面积1万平方米，拟建2栋1层厂房、1栋3层厂房、1套环境污染处理系统（包括污水处理厂、厂内外污水管网铺设、提升泵站一座）。建成后将引进汽车零配件和小家电配件金属制品项目。年内完成环评审批。 关键节点及解决难点： 一是6月底前完成项目立项。 二是9月底开展环评审批。 三是12月15日前完成环评审批。 | 台城街道 市发展和改革局 市住房和城乡建设局 江门市生态环境局 台山分局 | 陈翠芹 | 台山重点建设项目
二十五、赵春燕同志联系工作（共2项)
388 | 台山核电一期工程大修（升级改造）项目 | 项目年内完成台山核电一期工程1、2号机组反应堆换料及常规岛大修工程建设。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成1、2号机组反应堆换料及常规岛大修工程建设的88%。 二是6月底前完成1、2号机组反应堆换料及常规岛大修工程建设。 | 赤溪镇 | 赵春燕 | 江门重点建设项目台山重点建设项目
389 | 台山电厂技改工程 | 台山电厂目前运营7台燃煤机组，2021-2022年计划投资约2亿元在安全、环保、节能等领域，对机组设备、公用系统设备进行技术升级改造。年内完成总工程建设。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成总工程量的81%。 二是6月底前完成总工程量的91%。 三是9月底前完成总工程量的98%。 四是10月底前完成总工程建设。 | 赤溪镇 | 赵春燕 | 江门重点建设项目台山重点建设项目
二十六、伍岸明同志联系工作（共3项)
390 | 天天好时食品科技发展有限公司项目 | 项目用地约40亩，主要生产金龙鱼系列产品、儿童食品、胶原蛋白等生物制品，全面投产后年产值3亿元。年内完成一期主体工程建设的60%。 关键节点及解决难点： 一是3月底前开展围墙配套设施建设。 二是6月底前完成围墙配套设施建设和一期主体工程建设的30%。 三是9月底前完成一期主体工程建设的40%。 四是12月15日前完成一期主体工程建设的60%。 | 四九镇 | 伍岸明 | 江门重点建设项目台山重点建设项目
391 | 福展精密设备有限公司项目 | 项目规划用地20亩，总建筑面积17280平方米，拟建1幢1层厂房，主要生产易拉罐生产线机械。年内完成主体工程建设的70%。 关键节点及解决难点： 一是1月底前动工并开展主体工程建设。 二是6月底前完成主体工程建设的40%。 三是9月底前完成主体工程建设的55%。 四是10月底前完成主体工程建设的70%。 | 四九镇 | 伍岸明 | 台山重点建设项目
392 | 联圣食品有限公司建设项目 | 项目占地41亩，主要生产销售速冻食品。设计年产各类速冻食品3000吨，全面投产后年产值约1亿元。年内完成主体工程建设。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成主体工程建设的50%。 二是6月底前完成主体工程建设的72%。 三是9月底前完成主体工程建设的92%。 四是10月底前完成主体工程建设。 | 四九镇 | 伍岸明 | 江门重点建设项目台山重点建设项目
二十七、方豪尔同志联系工作（共3项)
393 | 康洞自来水厂制水供水扩建工程 | 工程规划占地7亩，计划扩建清水池、沉淀池、滤池，升级自来水供应设备。年内完成主体工程建设。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成主体工程建设的60%。 二是6月底前完成主体工程建设的80%。 三是9月底前完成主体工程建设的90%。 四是10月底前完成主体工程建设。 | 广海镇 | 方豪尔 | 台山重点建设项目
394 | 广东德凯盈大型 新材料仓储项目 | 项目占地300亩，计划新建仓库3栋、厂房10栋。年内完成主体工程建设的20%。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成项目前期准备工作。 二是6月底前完成立项和招标并动工建设。 三是8月底前完成土地平整和打桩。 四是10月底前完成主体工程建设的20%。 | 广海镇 | 方豪尔 | 台山重点建设项目
395 | 广一皮业有限公司加工皮革扩建项目 | 项目规划占地135亩，计划扩建厂房、增加生产线和扩大毛皮仓储，预计每年新增加工皮革40万张。年内完成主体工程建设。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成主体工程建设的60%。 二是6月底前完成主体工程建设的70%。 三是8月底前完成主体工程建设的80%。 四是10月底前完成主体工程建设。 | 广海镇 | 方豪尔 | 台山重点建设项目
二十八、蔡柏滋同志联系工作（共2项)
396 | 省道S275东湾至 王府洲段改建工程 | 全长3.6公里，三级公路，双向两车道。年内完成路面工程建设并通车运行。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成路基工程建设的60%。 二是6月底前完成路基工程建设。 三是9月底前完成路面工程建设的50%。 四是12月15日前完成路面工程建设并通车运行。 | 川岛镇 | 蔡柏滋 | 江门重点建设项目台山重点建设项目
397 | 省道S275王府洲至独湾码头段改建 工程 | 全长11.92公里，二级公路（局部三级），双向四车道（局部两车道）。年内完成路面工程建设并通车运行。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成路基工程建设的60%。 二是6月底前完成路基工程建设。 三是9月底前完成路面工程建设的50%。 四是12月15日前完成路面工程建设并通车运行。 | 川岛镇 | 蔡柏滋 | 江门重点建设项目台山重点建设项目
注：排在第一位的责任单位为项目牵头单位。