## Sheet1
附件
2019年台山市政府重点工作任务及十件民生实事项目1-12月份进展情况表
序号 | 工作任务 | 责任单位 | 进展情况 | 联系 市领导
1 | （1）富华重工智能制造项目 | 市工业新城管委会 | 已完成。 已完成部分车间生产线安装目标任务；总部办公大楼和警务区正在进行内部装修，仓库已基本完成主体工程建设。 | 李超华
| （2）金桥铝业汽车配件项目 | 大江镇 | 已完成。 已完成第一期工程225亩土地的厂房建设目标节点任务，其中77台铝型材加工设备已进场，并已针对部分型号产品进行量产。 | 灵君
| （3）加快向新能源汽车领域进军 | 市工业新城管委会 | 已完成。 目前成功引进一个新能源汽车产业项目。 | 李超华
2 | （1）海亮铜业项目 | 市工业新城管委会 | 基本按进度完成。 12月底基本完成年产值目标任务。 | 李超华
| （2）推进镁合金新材料基地建设 | 市工业新城管委会 | 已完成。 已基本完成首期厂房主体工程建设目标任务。 | 李超华
| （3）广东保昌新材料有限公司电子排线薄膜项目 | 市工业新城管委会 | 已完成。 已完成厂房主体工程建设目标任务。 | 李超华
3 | 培育智能制造产业 | 市工业新城管委会 | 已完成。 已引进6个智能制造项目。同时正在洽谈一批新的智能制造产业项目。 | 李超华
4 | （1）广东佰朋实业有限公司项目 | 四九镇 | 已完成。 1.设备已进场并调试完成，项目正在试投产；2.正在开展办公楼和生活楼的内部装修。 | 陈力君
| （2）广东台诚实业有限公司项目 | 四九镇 | 已完成。 正在进行主体工程基础建设和围墙建设，已完成主体工程建设目标节点任务。 | 黄伟红
| （3）特一中药项目 | 市工业新城管委会 | 已完成。 项目首期厂房在原厂区新建，现已基本完成主体工程建设。 | 李白云
| （4）诚辉医疗项目 | 台城街道办 | 已完成。 仓库投入使用。 | 陈翠芹
| （5）美环健芦荟制品有限公司增资扩产项目 | 四九镇 | 已完成。 一期项目主体工程已完成目标任务。 | 黄伟红
5 | 全力推动10个超亿元项目 | 市科工商务局 广海湾工业园区管委会 市工业新城管委会 各镇（街） | 已完成。 积极推动超亿元项目31个，超10亿元项目5个。 | 赵智健
6 | （1）台山核电一期项目 | 赤溪镇 市发展和改革局 市重大项目办 | 已完成。 已完成年度投资计划目标任务。 | 赵智健
| （2）国华台电稳产增售 | 市发展和改革局 赤溪镇 | 基本按进度完成。 多举措协调推动国华台电稳产增收，推动国华台电在非主营业务上突破。 | 马品高
7 | 智能化技改示范项目 | 市科工商务局 广海湾工业园区管委会 市工业新城管委会 各镇（街） | 已完成。 已完成2019年技改投资目标任务，3.已下达台山市2019年技改投资任务目标。4.上报推荐广东鸿特精密技术（台山）有限公司申报广东省智能制造试点示范项目，推动企业实施智能化改造，推进产业转型升级。 | 赵智健
8 | 推动企业开展“上云上平台” | 市科工商务局 | 已完成。 12月，继续开展企业走访，了解企业信息化建设情况和上云应用需求，持续发动已实施上云的符合条件的企业网上申领本年度省级“上云上平台”奖补服务券，目前已有5家企业申领，服务券总值达55万元。累计已推动30家企业“上云上平台”。 | 赵智健
9 | 实施高新技术企业增量提质行动 | 市科工商务局 广海湾工业园区管委会 市工业新城管委会 各镇（街） | 已完成。 已完成2019年高新技术企业增量提质行动目标任务，预计台山市国家高新企业存量达123家。 | 赵智健
10 | 推动企业申报省级以上工程技术研究中心 | 市科工商务局 广海湾工业园区管委会 市工业新城管委会 各镇（街） | 已完成。 9月27日2019年广东省工程技术研究中心申报截止，全市共33家企业申报，已全部提交至江门科技局推荐申报。已按照节点任务完成组织申报工作。 | 赵智健
11 | 指导富华重工企业申报博士后科研工作站 | 市工业新城管委会 | 已完成。 已与吉林大学合作，吉林大学团队已有博士长期在富华开展工作。 | 李超华
12 | 深化“小微双创” | 市科工商务局 | 已完成。 截至2019年12月16日，我市科技型小微企业存量已达280家。 | 赵智健
13 | （1）扶持孵化平台发展 | 市科工商务局 | 已完成。 截止11月，已新增入孵企业6家。 | 赵智健
| （2）促进工匠文化创业基地发展 | 大江镇 | 已完成。 完成大师工作室场地建设并挂牌，完成众创空间内部装修并通过验收。 | 黄国忠
14 | 做好建设国家知识产权强县工程示范县 | 市市场监督管理局（市知识产权局） 市科工商务局 市公安局 市文化广电旅游体育局 市农业农村局 市财政局 市人力资源和社会保障局 市金融办 各镇（街） | 基本按进度完成。 1.11月底根据往年指标完成示范县申报材料整理工作，并请示江门市知识产权局向国家或省知识产权局咨询是否在今年内开展国家知识产权强县工程示范县申报、试点县考核工作，12月4日，江门市知识产权局《关于创建国家知识产权强县工程示范县的答复》复函表示今年暂未收到相关通知开展示范县申报、试点县考核工作。2.12月10日，国家知识产权局相关领导全省市场监管系统国家知识产权试点示范业务培训班上表示，因机构改革、原来的示范试点县相关考核验收办法在调整整合，等新办法出台后，按计划组织国家知识产权强县工程示范县申报、验收工作。今年暂不开展示范县申报工作。 | 赵智健
15 | （1）促进科研成果转化 | 市科工商务局 | 已完成。 截止11月，我市共有7个项目申报省科技专项，积极促进科研成果转化。 | 赵智健
15 | （2）中重应急产业项目 | 市工业新城管委会 | 已完成。 已基本完成办公楼和生产车间基础工程建设。 | 李超华
| （3）力天塑胶制品项目 | 市工业新城管委会 | 已完成。 已完成厂房主体工程建设40%。 | 李超华
| （4）美得机械项目 | 市工业新城管委会 | 已完成。 已完成厂房主体工程建设40%。 | 李超华
16 | 推进工业新城申报省级高新区 | 市工业新城管委会 | 基本按进度完成。 2019年8月《广东省高新技术产业开发区认定申报暂行办法》重新修订工作已完成。 | 李超华
17 | （1）工业新城南组团生活配套楼建设 | 市工业新城管委会 | 已完成。 生活配套综合楼已完成主体结构工程。 | 李超华
17 | （2）恒建能源项目 | 大江镇 | 已完成。 项目环评报告和供热管道设计方案已通过审批，项目已正式动工。 | 黄国忠
18 | 工业新城水步污水处理工程 | 市工业新城管委会 | 已完成。 污水处理工程已完工,正运行。 | 李超华
19 | 落实土地收储及平整工作 | 市工业新城管委会 市自然资源局 市土地开发储备中心 | 已完成。 完成平整场地1000亩；已完成申请用地指标350亩,完成收储190亩土地工作。 | 李超华
20 | （1）谋划培育台山站场经济 | 市工业新城管委会 | 已完成。 一是正与绿地集团，中信泰富和奥园等加强对接；相关投资方已形成初步方案；二是已与绿地签订合作协议；三是已落实项目用地并做好挂网手续，待投资方进一步确认后，即可挂网。 | 李超华
20 | （2）普洛斯物流项目 | 市工业新城管委会 | 已完成。 已完成主体工程建设50%。 | 李超华
21 | 落实“代办服务”“绿色通道”，力争年内动工项目10个以上、投产项目10个以上。 | 市工业新城管委会 广海湾工业园区管委会 | 已完成。 1-12月份动工项目10个，投产项目10个。 | 李超华
22 | （1）西南旅游集散中心建设工作 | 市文化广电旅游体育局 川岛镇 汶村镇 海宴镇 北陡镇 | 已完成。 山咀港旅游的集约化、神灶温泉二期、海宴东南亚风情小镇、三湾整编的提升升档工作已完成。1.山咀港旅游集散中心候船厅已完成了升级，贵宾接待室已经升级完毕，新购置的新客船已经投入运营。2.汶村神灶温泉二期迎宾楼工程已完成。3.北陡三湾整编工程中海豚湾首期大河红树林项目已于11月26日开工。4.海宴东南亚风情小镇五丰村、南丰村的旅游基础设施升级工程已经完成。 | 罗海华
22 | （2）推动川岛基础设施提质升档 | 川岛镇 市文化广电旅游体育局 市自然资源局 市交通运输局 台山海事处 市海防打私办 各相关镇 | 已完成。 1.已建成两座高速客船并投入使用；2.Y314：已基本完成路基工程。包括边坡土方开挖3.6万m³；边坡石方爆破开挖3.8万m³；砌筑片石排水沟2672m、砌筑片石950m³；砌筑片石挡土墙878.30m³，捣制砼挡土墙1736.78m³；捣制砼盖板涵7座，安装圆管涵10座，预制截水沟砼构件270m³，稳定层33499.5㎡；水泥路面完成100%；已完成防护栏、路牌安装，设置交通标线等辅助工程，完成辅助工程100%。施工单位已完成交工验收前的自检。12月31日完成工程交工验收。3.百上线：项目已基本完成。 | 马品高
23 | （1）加快下川“国际度假岛”建设 | 川岛镇 市文化广电旅游体育局 市自然资源局 市林业局 市农业农村局 市土地开发储备中心 市住房和城乡建设局 市发展和改革局 | 未按进度完成。 已完成土地迁坟工作，目前正在办理土地收储和规划条件申请手续。 | 马品高
| （2）时光台城特色小镇项目 | 台城街道办 市文化广电旅游体育局 | 已完成。 1.完成古骑楼群产权调查。2.完成圆山墟及周边环境初步整治工作；3.完成骑楼群的初步保护工作；4.已按有关会议要求，对接市自然资源局、土储中心等部门加快片区控制性规划调整；5.保持与中山粤强、奥特莱斯等潜在投资者的联系。 | 陈翠芹
23 | （3）北陡镇“三湾整编”（海豚湾项目） | 北陡镇 | 未按进度完成。 11月26日，北陡镇海豚湾首期大河红树湾项目已举办项目开工仪式，项目首期工程正式开工建设。项目首期占地面积 150亩,规划建筑面积约7万平方米,建设内容为 5G 智慧酒店,高端住宅,海鲜美食,游泳踏浪休闲娱乐、商务会议、钓鱼品鲜、直升机低空飞行体验及观光、回归田园等。 | 方健康
| （4）神灶温泉旅游度假区二期项目 | 汶村镇 | 已完成。 已完成迎宾楼主体工程，正在进行内饰装修工程，别墅区已完成3间主体工程。 | 郑大有
24 | （1）推动“旅游+”项目建设 | 市文化广电旅游体育局 市农业农村局 各镇（街） | 已完成。 12月份，示范镇广海镇、示范村汶村横山村、水步草坪村等已成功创建。 | 罗海华
24 | （2）推动“汀江华侨文化走廊”项目建设 | 市委宣传部 市文化广电旅游体育局 市交通运输局 市文旅集团 端芬镇 | 已完成。 1.已开展汀江走廊海口埠至梅家大院段旅游区线路的推广活动，已完成浮月村绿化和灯饰改造方案。2.已启动端芬镇乡村示范镇的前期创建指导工作。海口埠文化古街外立面改造工程分开南面与北面来施工，现已完成海口埠文化古街南面改造。北面目前也基本完成。3.已完成浮月村绿化和灯饰改造。4.已完成台山市Y035线海口埠段工程可行性研究报告和施工图编制工作。5.海口埠文化古街整体改造工程已完成。目前已形成了：川岛旅游区+汀江走廊+农业公园+温泉景区，那琴半岛（或浪琴浪）+汀江走廊+温泉景区的经典旅游线路。“汀江华侨文化走廊”项目建设2019年任务已经按时间节点完成所有的工作。 | 罗海华
| （3）继续推动中国农业公园建设 | 市农业农村局 市文旅集团 市文化广电旅游体育局 市科工商务局 市委宣传部 都斛镇 斗山镇 冲蒌镇 广海镇 赤溪镇 | 已完成。 1.美食楼已完成验收；2.危桥改造工程已完工；3.已完成农产品展销电商平台建设及招商引资推动工作。 | 方健康
24 | （4）继续做好国家考古遗址公园 | 市文化广电旅游体育局 川岛镇 广海镇 | 已完成。 12月，台山海丝史迹国家考古遗址公园标识（导视）系统进入前期建设阶段。 | 罗海华
25 | 开展广东省“互联网+旅游”小镇建设 | 川岛镇 | 已完成。 1.完成川山群岛全域旅游智慧地图设计制作，并投入使用；2.停车场收费系统改造升级已完成；川岛镇规划编写工作已完成；3.客运码头电子售检票系统硬件安装已完成，电子售检票系统已完成。 | 马品高
26 | 开展旅游推介活动 | 市文化广电旅游体育局 市台港澳事务局 | 已完成。 1.4月26日至28日，我局组织那琴半岛等旅游企业参加2019第七届澳门国际旅游(产业)博览会。2.5月1-5日组织参加2019年第三届佛山(禅城)旅游文化周活动。3.5月19日举办“文旅融合 美好生活”——台山举行2019年“中国旅游日”活动启动仪式，举办台山旅游资源展示、非遗展览，以及旅游企业活动信息推广等。4.6月12日至14日，组织川岛、那琴、颐和、寻皇胡蜂等旅游企业参加第33届香港旅游展。5.8月30日至9月1日组织8个企业参加广东旅博会。 6.9月19日参加第二十届广东国际体育用品博览会暨第十六届粤港澳国际体育用品博览会，在广州琶洲保利世贸博览馆。7.10月17－20日，组织川岛、那琴半岛旅游等企业到广西桂林参加2019中国－－东盟博览会旅游展。8.10月24－28日组织台山市红伶粤剧有限公司到澳门演出。9.10月26-30日参加2019珠中江阳旅游联盟（郑州、襄阳）旅游推介活动。10.11月8-10日组织参加2019中国华夏家博会(南昌)推介活动。 | 罗海华
27 | （1）颐和温泉创建国家AAAA级旅游景区 | 三合镇 市文化广电旅游体育局 | 已完成。 已指导度假区完成年度节点任务。 | 李健慈
| （2）创建国家AAA级旅游景区 | 市文化广电旅游体育局 大江镇 赤溪镇 三合镇 | 已完成。 黄花梨艺博馆创建国家AAA景区旅游导览图、指示牌等硬件已经安装完毕，已完成创建的迎检事项。已完成创建迎检资料，上月底江门景评委已经现场进行验收，正待验收结果。 | 罗海华
28 | 振兴乡村旅游 | 市文化广电旅游体育局 市农业农村局 大江镇 水步镇 四九镇 都斛镇 海宴镇 汶村镇 川岛镇 | 已完成。 台山乡村旅游示范镇端芬镇、四条示范村已经完成创建。 | 罗海华
29 | 做好旅游基础设施建设 | 市文化广电旅游体育局 市交通运输局 各镇（街） | 已完成。 全域旅游导览图、指示牌2019年任务已经全部完成，我市已获国家全域旅游示范区称号。7座旅游厕所已全部完成建设。 | 罗海华
30 | 创建旅游示范点 | 市文化广电旅游体育局 大江镇 四九镇 都斛镇 赤溪镇 端芬镇 海宴镇 | 已完成。 红色旅游示范点都斛大纲村、深井地区革命斗争纪念馆已经完成建设。研学旅游示范点南村艺术部落、美国芦荟庄园、大唐驿站、斗山横江村、中国农业公园、大江镇江山多骄国际文旅展贸城已完成创建工作。 | 罗海华
31 | 落实市领导挂钩联系重点企业制度 | 市科工商务局 市发展和改革局 | 已完成。 1.已印发《台山市领导挂钩联系重点企业暨2019年“暖企业、促投资”行动方案》、《台山市2019年“安商暖企”工作方案》，1至12月市领导累计走访调研企业已超400人次。2.3月18日、5月24日、9月2日举办了科技政策宣讲会；9月26日举办了技术改造资金项目入库培训宣讲会；3月28日、7月31日举办了“民营经济”“实体经济新十条”等政策宣讲会；5月15日举办了商务政策宣讲会；7月17日举办了工业互联网政策宣讲会；11月13日举办了优化营商环境海关政策宣讲会；11月28日举办了企业研发经费统计及研发费用加计扣除优惠政策培训会，累计参加人数超1200人。 | 赵智健
32 | 大力支持民营企业参与公用事业领域的投资运营 | 市发展和改革局 市科工商务局 市财政局 市交通运输局 市水利局 市住房和城乡建设局 市城市管理和综合执法局 | 已完成。 继续梳理政府各部门出台涉及排除市场竞争的政策，依法审查，强化监督。 | 马品高
33 | （1）全面落实民营经济政策 | 市科工商务局 市财政局 市税务局 市发展和改革局 | 已完成。 1.3月18日、5月24日、9月2日举办了科技政策宣讲会；9月26日举办了技术改造资金项目入库培训宣讲会；3月28日、7月31日举办了“民营经济”、“实体经济新十条”等政策宣讲会；5月15日举办了商务政策宣讲会；7月17日举办了工业互联网政策宣讲会；11月13日举办了优化营商环境海关政策宣讲会；11月28日举办了企业研发经费统计及研发费用加计扣除优惠政策培训会，累计参加人数超1200人。2.3月14日、7月24日分别召开了进出口重点企业座谈会。9月10日召开了国家高新技术企业座谈会。3.1至12月市领导累计走访调研企业已超400人次。 | 赵智健
33 | （2）降低企业运营成本 | 市财政局 市发展和改革局 市科工商务局 市税务局 市人力资源和社会保障局 市自然资源局 市环境保护局 市住房和城乡建设局 市卫生健康局 | 已完成。 根据上级工作要求，2019年我市降成本工作主要围绕持续降低企业税费负担、有效降低融资成本、降低制度性交易成本、合理降低人工成本、进一步降低成本生产要素成本、切实降低物流成本、提高资金周转效率、引导企业内部挖潜等八大方面进行。据统计，2019年1-11月，实现为企业减负19.69亿元。 | 马品高
34 | 推动“政银保”融资项目 | 市金融办 市科工商务局 市农业农村局 市农村信用合作联社 人保财险台山支公司 | 已完成。 新增合作保险公司阳光农业相互保险公司江门中心支公司，并与台山农商银行、阳光农险公司签订三方合作协议。 | 马品高
35 | 推动优质企业上市 | 市金融办 市科工商务局 | 已完成。 1.江门市政府已于12月19日向省政府上报关于广东绿岛风公司产权确认的请示；2.据深井镇政府反映，广东精英无机材料有限公司已成功在广东股权交易中心挂牌。 | 马品高
36 | 积极推动政企互动 | 市工商业联合会 | 已完成。 1.截止到10月底，已全部完成2019年政企互动的计划工作内容。2.12月12日，组织4名企业家代表参加“法治进企业”宣讲活动，进一步提升企业家学法、用法、维权意识。3.12月16日，组织10名企业家代表参加江门市第四季度重大项目集中动工（投产）活动台山会场活动，激发企业家积极参与我市经济发展。4.12月18日，我会被中华全国工商联评定为“五好”县级工商联，为本市工商联事业增力加劲，推动政企互动工作上新台阶。5.12月26日，召开工商联（总商会）十三届五次执委会议暨十九届四中全会学习报告会，工商联全体执委以及市委统战部、镇街分管领导及商会秘书长、有关部门领导共120多人参加。会上，市委常委、统战部部长李白云同志以党的十九届四中全会精神来启发与会企业家，强调台山在粤港澳大湾区发展中的机遇、潜力和优势。工商联党组书记黄锦平传达学习了党的十九届四中全会和2019年中央经济工作会议精神，传递中央大力支持民营经济发展的政策信号。6.截止到本月底，冲蒌镇、白沙镇商会已全面完成登记工作，进一步规范优化乡镇商会运作和发展，为政企互动营造更优更现代化的交流平台。 | 李白云
37 | 狠抓环保问题的反馈意见的落实整改 | 市环境保护局 市自然资源局（市海洋局） 市环境保护督察整改工作领导小组成员单位 | 已完成。 此项任务是长期开展的，已完成2019年环保问题反馈意见整改落实目标任务。 | 李超华
38 | 综合整治“散乱污”工业企业 | 市环境保护局 市科工商务局 市公安局 市自然资源局 市住房和城乡建设局 市水利局 市农业农村局 市市场监督管理局 市应急管理局 市城市管理和综合执法局 台山供电局 市自来水有限公司 台城街道办 四九镇 水步镇 大江镇 冲蒌镇 汶村镇 | 已完成。 至2019年9月16日，已全面完成253家整治任务。 | 李超华
39 | 全面推进禽畜养殖资源化综合利用 | 市农业农村局 市环境保护局 市财政局 各镇（街） | 已完成。 1.截至目前，全市生猪存栏10.1万头，压减了12.38万头，已清理养殖场1004家，总体上已完成生猪控量任务。2.到水步、大江等镇养殖场检查污染防治及养殖废弃物资源化利用设施设备配套情况。根据农业农村部直联直报系统统计，目前我市畜禽粪污综合利用率79.92%，规模养殖场粪污处理设施配套率93.72%。 | 方健康
40 | （1）台城第二污水处理厂建设 | 台城街道办 市发展和改革局 市财政局 市住房和城乡建设局 市水利局 市自然资源局 市环境保护局 市城市管理和综合执法局 | 已完成。 已完成项目建设，进入通水试运营阶段。 | 陈翠芹
| （2）台城截污管网四期工程 | 台城街道办 市发展和改革局 市财政局 市住房和城乡建设局 市水利局 市自然资源局 市环境保护局 市城市管理和综合执法局 | 已完成。 已完成项目所有管段建设。 | 陈翠芹
| （3）推动农村污水处理设施建设 | 市水利局 市城市管理和综合执法局 各镇（街） | 已完成。 第一批开工的427个农村污水处理设施建设项目已完成招投标工作，已基本完成442个自然村农村生活污水处理设施建设工作。 | 方健康
41 | 推进潭江流域综合治理工程（落实河长制、湖长制） | 市水利局 市环境保护局 台城街道办 大江镇 水步镇 四九镇 三合镇 白沙镇 | 已完成。 1．3月22日，谢少谋市长巡河并主持召开台山市全面推行河长制湖长制工作会议。2．3月29日，市河长办印发《台山市全面推行河长制湖长制工作2018年度考核实施方案》。3．4月22日，李惠文书记巡查潭江，检查指导潭江流域水环境治理工作。4．5月28日，“台山河长制综合管理平台”上线运行，每月定期向市级河长发出巡河提示短信。5．7月份江门市开展对各市（区）2018年度河长制湖长制工作考核，我市已开展对各镇（街）2018年度河长制湖长制工作考核。6．8月28日-30日对各镇（街）开展2018年度工作考核现场检查。7. 9月初江门市河长制办公室考核组前来我市开展2018年河长制湖长制工作考核现场检查。8. 已完成对各镇（街）全面推行河长制湖长制2018年度工作考核，考核结果已通报。9.11月4日，市委书记李惠文召开台山市2019年市级总河长会议。10.台山市全面推行河长制湖长制工作2019年度考核实施方案和台山市2019年度河长制湖长制述职方案已经印发。 | 方健康
42 | （1）加强工地道路扬尘的监管 | 市住房和城乡建设局 市城市管理和综合执法局 市交通运输局 市水利局 市自然资源局 市土地储备中心 市政府投资工程建设管理中心 市环境保护局 各镇（街） | 已完成。 该项工作已列入我局日常监督工作范围。各在建工地已经基本按照“6个100%”要求执行，并落实安装围墙喷淋系统、配置雾炮，并按要求安装在线扬尘监控系统。 | 李超华
| （2）实施城市道路洒水降尘 | 市城市管理和综合执法局 | 已完成。 环卫处洒水降尘作业每天常态化开展，每天2次，12月底前完成洒水降尘720次. | 李超华
42 | （3）全面禁止露天焚烧 | 市农业农村局 市环境保护局 各镇（街） | 已完成。 针对目前晚造已完成收割，市农业部门加大秸秆禁烧宣传巡查力度，多次下乡督导我市秸秆禁烧工作，下发《关于进一步做好秸秆禁烧工作的通知》，指导各镇（街）做好早造秸秆禁烧工作。 | 方健康
43 | （1）落实“清废除患”专项工作 | 市环境保护局 市卫生健康局 市科工商务局 市交通运输局 市城市管理综合执法局 市水利局 市住房和城乡建设局 市农业农村局 各镇（街） | 已完成。 5月，我市印发《台山市“清废除患2019”专项行动方案》，进一步强化固体废物日常监管常态化机制，各部门、各镇（街）形成工作联动，严厉打击固废违法行为。6月13日，我市召开工业固体废物管理工作会议。全面开展固体废物大排查大整治，对固体废物产生单位通过专项排查、“双随机”检查，共排查固体废物产生单位共82家，其中立案查处7家，涉及固体废物处罚金额7万元。开展固体废物产生单位网上申报登记工作。一是督促企业严格按照“省固体废物管理信息平台”做好固废申报登记和管理计划工作。已督促262家产废单位在省固废平台完成固废申报登记和固废管理计划网上备案。二是督促重点固体废物（危险废物）产生和处置企业在“江门市排污单位申报系统”申报每月固体废物（危险废物）的暂存、产生、转运、处置情况。我市列入第一批申报的企业有54家，其中有8家已关闭，目前在江门市申报平台已完成注册和申报的有46家，注册和申报率100%。 | 李超华
| （2）积极推进裸露石场及废旧矿山整治工作 | 市自然资源局 相关镇（街） | 已完成。 已制定《台山市交通主干道沿线可视裸露石场及废旧矿山整治专项行动工作方案》，于5月13日向各镇（街）发出《关于做好我市交通主干道沿线可视裸露石场及废旧矿山摸底调查工作的通知》，经过全面摸底排查，以及根据报送的摸排成果，再进一步复核的基础上研究确定水步镇茅莲石场（台山市腾隆石料有限公司）为我市2019年需要整治的交通主干道沿线可视裸露石场及全市范围内对环境影响较大的废旧矿山的项目。7月30日向水步镇人民政府发出《关于做好我市交通主干道沿线可视裸露石场及废旧矿山督促整治工作的通知》，要求水步镇政府督促茅莲石场（台山市腾隆石料有限公司）整治责任人积极推进复绿治理工作，目前已初步制定整治方案。 | 马品高
44 | （1）整治重点海域违法养殖用海 | 市自然资源局 都斛镇 赤溪镇 川岛镇 广海镇 深井镇 海宴镇 汶村镇 北陡镇 | 已完成。 今年6月，我市印发《台山市进一步推进违法养殖用海清理整治工作方案》，调整违法养殖用海清理整治领导小组，细化各部门职责分工，明确时间步骤，按照“疏堵结合、属地为主”的原则，对全市海域违法养殖设施进行清理整治，确保2020年底前全面完成整改任务。详情见附件。 | 马品高
| （2）启动海岸线生态修复。 | 市自然资源局 都斛镇 赤溪镇 川岛镇 广海镇 深井镇 海宴镇 汶村镇 北陡镇 | 已完成。 已配合江门市完成通过《江门市海岸线整治修复实施方案》和《江门市镇海湾（台山北陡）美丽海湾建设方案》专家论证会，并已征求相关部门意见。 | 马品高
45 | 创建绿色镇村 | 市林业局 市财政局 各镇(街） | 已完成。 一是3月，聘请了有资质的设计公司，完成19个乡村绿化美化示范点的调查摸底和作业设计。二是4月，完成斗山镇、赤溪镇和海宴镇等森林小镇年度实施方案的制定。三是5月，完成所有乡村绿化美化示范点的备耕工作。四是6月，提前完成乡村绿化美化工程示范点建设19个。五是10月，提前完成斗山、赤溪和海宴镇试点期年度建设任务，并通过广东省森林小镇省级专家核验组审查核验。 | 方健康
46 | 推进湿地公园建设 | 市林业局 市财政局 市农业农村局 市水利局 市文化广电旅游体育局 深井镇 端芬镇 | 已完成。 1.3月，完成湿地修复调查摸底工作，大隆洞湿地公园设施建设完成作业设计。2.4月，提前完成了湿地修复设计书编制。3.9月完成湿地公园标识系统；4.10月，提前完成大隆洞湿地公园设施建设和湿地修复种植150亩。 | 方健康
47 | （1）推进国家级研究机构编制《广东广海湾国家级新区总体方案研究》研究课题 | 广海湾工业园区管委会 市发展和改革局 市科工商务局 市自然资源局 市环境保护局 市财政局 | 已完成。 在2019年3月底已完成送审稿编制工作，编制单位根据各相关职能单位和研讨会上的意见进一步完善《广东广海湾国家级新区总体方案研究》送审稿。经研究院院长等专家团队修改审核，一带一路研究院在4月底已完成送审稿编制工作，并在6月底召开研究院专家评审会形成送审稿报市政府审核。目前，已通过专家评审会并形成研究成果终稿。 | 赵智健
47 | （2）积极申报港澳合作试验区 | 市发展和改革局 广海湾工业园区管委会 | 已完成。 1.市委已发文成立市推进粤港澳大湾区领导小组。2.已发文设置成立我市大湾区十二个专项小组，并制订了专项小组工作制度。3.配合省和江门完成了实施方案、行动计划的编制工作；继续积极配合江门重点项目的编制工作，积极争取我市在上级文件及规划中的有利地位。4.已完成《台山市粤港澳深度融合发展试验区》研究课题的终稿。 | 马品高
48 | （1）推进广海湾LNG接收站建设 | 广海湾工业园区管委会 市发展和改革局 市公有资产管理委员会办公室 | 已完成。 1.2019年2月底前已经完成首次验资和召开股东大会；2.7月份已完成LNG接收站项目选址比选报告编制；3.10月份江门市政府召开工作会议确定项目选址方案；4.11月份完成项目工可报告编制工作。 | 赵智健
| （2）争取纳入国家《石油天然气发展“十三五”规划》和《全国沿海与内河LNG码头布局方案（2035）》。 | 市发展和改革局 广海湾工业园区管委会 市交通运输局 | 基本按进度完成。 1.9月23日，召开广海湾LNG接收站项目选址比选方案研究会。2.目前，《广海湾LNG接收站项目可行性研报告（征求意见稿）》正开展征求意见工作。 | 马品高
49 | （1）香港惰性拆建物料台山处置区处置工程 | 广海湾工业园区管委会 | 已完成。 截至12月24日，完成年处置量约900万吨，累计处置总量约13286万吨。 | 赵智健
| （2）谋划打造江珠高端产业集聚发展区 | 市发展和改革局 市自然资源局 广海湾工业园区管委会 市交通运输局 都斛镇 斗山镇 赤溪镇 | 基本按进度完成。 1.10月8及21日，江门市分别由刘毅市长及许晓雄常务召开专题研讨会，讨论建设方案（初稿）及相关工作。按照我市的实际情况，我市提出将广海湾工业园区定为其中一核，同时增加启动区我市区域面积至8.5万亩。目前，正进一步研究扩大区域面积的可能性。2.赤溪镇（江门大广海湾经济区台山片区起步区）总体规划（2019-2035年）已开展征求意见工作，正根据反馈的意见修改完善。 | 马品高
50 | 积极打造港珠澳大桥旅游首站 | 市文化广电旅游体育局 各相关镇 | 已完成。 下川岛景区升级改造已经完成且顺利通过省的4A复核，上川岛海丝博物馆已按顺序对外开放。上川飞沙滩景区部分酒店和旅游厕所升级改造已完成，北陡半岛的那琴半岛地质海洋公园新建了一个约400平的综合停车场；赤溪半岛的海角湾景区的五层接待主楼已经完成了升级对外迎客；颐和温泉、喜运来温泉泡池升级已经完成。 | 罗海华
51 | 完善港澳居民在市内购买住房、接受教育、创业创新等方面的政策保障，积极引进港澳优质公共服务。 | 市住房和城乡建设局 市教育局 市人力资源和社会保障局 市科工商务局 相关单位 | 已完成。 教育方面：已全面安排港澳台居民子女入学。创业创新方面：1.到我市小微企业或到镇（街）、村（居）等基层岗位就业，符合申请条件的港澳台普通高等学校的应届高校毕业生，可享受个人社会保险补贴。到我市镇（街）、村（居）等基层岗位就业，符合申请条件的港澳台普通高等学校毕业5年内的毕业生，可享受基层岗位补贴。2.港澳居民在我市创业符合条件的可同等享受一次性创业资助、租金补贴、创业带动就业补贴、创业担保贷款贴息补贴、岗位补贴和社保补贴等。住房方面： 已完成我局职能范围内工作，港澳居民在市内可以自主购买自用、自主的商品房。 | 李超华
52 | 启动广海湾香港惰性拆建物料综合处置项目前期工作，推进海域使用权证办理。 | 广海湾工业园区管委会 | 已完成。 1.综合处置项目已于2月中旬完成了对市发改、市自然资源局、市海洋局、市规划局、市环保局、市法制局、市交易中心、公资办、海关等部门的征求意见。2019年6月20日省生态环境厅调研香港惰性拆建物料处置工作，并召开座谈会。会议指出，解决香港惰性拆建物料继续处置问题，应继续推进向国家申请重新起动A、B区倾倒处置的工作。根据上级主管部门关于处置工作的指示精神，我管委会积极协调香港特区政府，由香港特区政府于7月22日向国务院港澳办递交了按原批复规划、原处置模式启动A、B区的申请报告。2.已于3月21日按江门市自然资源局的要求完成处置区历史遗留问题处理的证明材料报送工作，省自然资源厅于5月31日通报将台山处置区列入历史遗留问题清单。按照市自然资源局围填海历史遗留问题工作安排，已于7月26日完成处置区生态评估报告和生态修复方案的报送工作,并于8月21日通过专家评审会。目前，相关生态评估报告及生态修复方案已修改完善，并综合处置区围填海历史遗留问题等材料，形成《历史遗留问题处理方案》，于10月21日报送至市自然资源局，于11月13日上报至省自然资源厅，后续将逐级上报自然资源部审查备案，按照“成熟一宗处理一宗”的原则完成处置区历史遗留问题区域的海域使用权证办理工作。 | 赵智健
53 | 全力支持黄茅海大桥项目建设（江门段） | 市交通运输局 市财政局 市科工商务局 市自然资源局 市环境保护局 市水利局 市林业局 市气象局 台山航标与测绘所 赤溪镇 斗山镇 都斛镇 | 已完成。 已配合省、江门市有关部门完成工可修编工作。 | 李超华
54 | 斗恩高速项目建设 | 市交通运输局 市财政局 市环境保护局 市自然资源局 市林业局 台城街道 四九镇 冲蒌镇 三合镇 白沙镇 | 已完成。 已配合江门市有关部门开展生态红线预留工作。 | 李超华
55 | （1）广台高速开平至台山段（原高恩高速南延线）建设 | 市交通运输局 市财政局 市科工商务局 市自然资源局 深井镇 汶村镇 | 已完成。 已完成对项目“水田占补平衡”有关情况核查和工可修编工作，并已联合开平市上报审查。 | 李超华
55 | （2）中山至开平高速公路（含小榄支线）工程台山段 | 中开高速台山指挥办 市交通运输局 市财政局 市自然资源局 台城街道办 大江镇 水步镇 白沙镇 | 已完成。 1.水步、大江、白沙等镇涉及搬迁村安置地组卷报批。安置用地的报批工作正在进行，已于9月30日将土规调规方案上报至上级自然资源部门（需省级自然资源部门批复），目前已报至省自然资源厅，待批复。2.我市涉及拆迁户101户，现已与95户签订了房屋拆迁合同，完成95%；已拆除86户，完成86%。 | 李超华
| （3）台山至开平快速路及龙山支线工程 | 市交通运输局 市公有资产管理 委员会办公室 市财政局 水步镇 台城街道办 | 已完成。 已完成主线路基防护及排水工程基本，完成路面工程20%、箱梁架设70%。 | 李超华
| （4）台山市县道X531台山汽车总站至芦霞段改建工程 | 市交通运输局 市财政局 市自然资源局 台城街道办 水步镇 | 已完成。 已完成路线方案和工可报告编制工作。 | 李超华
56 | （1）国道G240线台山大江至那金段改扩建工程 | 市交通运输局 市公有资产管理 委员会办公室 市财政局 市自然资源局 台山公路局 台城街道办 大江镇 水步镇 三合镇 | 已完成。 已完成桥涵和路基工程各15%。 | 李超华
| （2）国道G240线台山那金至广海段改扩建工程 | 市交通运输局 市财政局 市自然资源局 台山公路局 三合镇 端芬镇 广海镇 | 已完成。 已完成路线方案比选工作。完成地质灾害危险性评估报告、规划选址评估报告、社会稳定风险评估报告等专项报告编制工作。 | 李超华
57 | （1）省道S273线台山东方桥至四九洞美工业园改建工程 | 市交通运输局 市财政局 市自然资源局 台山公路局 台城街道办 四九镇 | 已完成。 已基本完成主体工程建设。 | 李超华
| （2）省道S275线王府洲至独湾码头段改建工程 | 川岛镇 市交通运输局 市财政局 市自然资源局 台山公路局 | 未按进度完成。 改建工程王府洲至略尾段已开工，完成工程投资1747万元。基本完成项目主体工程。项目其余段进展如下：一、已完成国安证办理；二、已完成立项；三、已完成施工图设计初稿。 | 马品高
57 | （3）省道S275百上线北坑至飞沙里段改建工程（K141+148-K142+908） | 川岛镇 市交通运输局 市财政局 台山公路局 | 已完成。 已基本完成主体工程建设。 | 马品高
| （4）省道S275线东湾至王府洲段改建工程 | 川岛镇 市交通运输局 市财政局 市自然资源局 台山公路局 | 基本按进度完成。 1.已完成工可修编；2.工程已完成立项和勘察；3.已完成施工图设计初稿编制。 | 马品高
| （5）台山市四九至水步新建公路工程（大冲线） | 市交通运输局 市发展和改革局 市财政局 市自然资源局 四九镇 水步镇 | 基本按进度完成。 已完成工可报告修编工作，并上报完成与深茂铁路交叉的专家评审工作。 | 李超华
| （6）省道S273开平水口至台山大江段（陈宜禧路北延线） | 市交通运输局 市财政局 市自然资源局 大江镇 | 已完成。 已完成路线方案比选工作，已开展工可报告专家评审工作。 | 李超华
58 | 加快落实通用机场规划选址研究工作 | 市发展和改革局 市科工商务局 市财政局 市自然资源局 市环境保护局 市交通运输局 市林业局 市公资办 市土地开发储备中心 市招商局 市供电局 台山公路局 台山公用事业集团有限公司 斗山镇 | 已完成。 编制单位已于2019年12月19日编制完成《选址报告》（送审稿），并报送中国民航广东安全监督管理局，12月25日市公资办将《选址报告》（送审稿）上报市政府，由市政府审核按程序上报。 | 马品高
59 | 江门港广海湾港区广海湾作业区规划建设 | 广海湾工业园区管委会 市发展和改革局 市交通运输局 市自然资源局 | 已完成。 工程可行性研究报告已通过省交通运输厅审查, 立项前期专项论证报告正在编制中。 | 赵智健
| 江门港广海湾港区广海湾作业区规划建设 | 广海湾工业园区管委会 市发展和改革局 市交通运输局 市自然资源局 | 已完成。 1.工程可行性研究报告已通过江门交通运输局审查。2.为对接粤港澳大湾区产业和物流发展规划需要，以及江门广海湾LNG项目的需求，5万吨级码头工程的工程可行性研究报告需重新调整，目前已完成初稿。3.启动立项前期专项论证报告的编制工作，海洋环境现状调查报告已完成。 | 赵智健
59 | 江门港广海湾港区广海湾作业区规划建设 | 广海湾工业园区管委会 市发展和改革局 市交通运输局 市自然资源局 | 基本按进度完成。 已完成港区总平面布置方案；完成工程施工图设计。目前，根据市加快推进重点交通基础设施综合开发建设的工作安排，鱼塘港项目列入全市项目包统一建设。 | 赵智健
60 | （1）乡道Y343海佑线灾毁恢复重建工程 | 海宴镇 市交通运输局 | 已完成。 已开工进行清表工作，项目采用设计施工总承包招标方式，已过市常务会议，于2019年4月23日完成开标评标，招标结果已备案，已签合同，施工单位已进场开工建设。项目采用设计施工总承包方式，目前已全面完工。 | 黄沃旋
| （2）省道S534线灾毁恢复重建工程（Y030线K0+000-K4+769.5） | 市交通运输局 市财政局 台城街道办 四九镇 | 已完成。 已建成通车。 | 李超华
| （3）川岛镇乡道Y314东略线南澳至略尾公路改建工程（K4+980—K8+358.413段） | 川岛镇 市交通运输局 市财政局 | 已完成。 1.已基本完成路基工程。包括边坡土方开挖3.6万m³；边坡石方爆破开挖3.8万m³；砌筑片石排水沟2672m、砌筑片石950m³；砌筑片石挡土墙878.30m³，捣制砼挡土墙1736.78m³；捣制砼盖板涵7座，安装圆管涵10座，预制截水沟砼构件270m³，稳定层33499.5㎡；2.水泥路面完成100%；3.已完成防护栏、路牌安装，设置交通标线等辅助工程，完成辅助工程100%。4.施工单位已完成交工验收前的自检。5.2019年12月31日完成工程交工验收。 | 马品高
60 | （4）2019年“四好农村路”建设项目 | 市交通运输局 市财政局 各镇（街） | 已完成。 已完成“四好农村路”建设62公里。 | 李超华
61 | （1）“四好农村路”（危桥改造） | 市交通运输局 市发展和改革局 市财政局 相关镇（街） | 已完成。 已完成安怀里桥、莲湖桥、小深线至獭山公路桥、高龙桥、石美桥等5座危桥改造。 | 李超华
| （2）那琴桥改造工程 | 台山公路局 市财政局 北陡镇 台山航标与测绘所 | 已完成。 目前进行桥梁下部结构工程施工，完成桥梁桩基工程52%。 | 余睿敏
61 | （3）大马桥改造工程 | 台山公路局 市财政局 赤溪镇 | 已完成。 目前进行下部工程施工，完成桩基的50%，桥墩工程50%。 | 余睿敏
62 | 创建国家创新型县（市） | 市科工商务局 | 已完成。 1.《广东台山创新型县（市）建设方案》在原则性通过加上后面再次征求各部门意见形成最终稿，已上报至国家科技部。2. 4月28日已召开台山市科技创新大会暨国家创新型县（市）推进会。3.台山市创建国家创新型县（市）行动计划（2019-2020年）已印发。4.6月底已向各单位发布了创新型县（市）建设的工作进展情况通知。5.根据建设方案加大我市农业科技的发展，8月初已发动5家企业进行“星创天地”的备案，并着手开始申创省级农业科技园区。6.发动远宏水产集团等5家企业申报2019年度省科技专项资金（“大专项+任务清单”）项目，材料已交上级科技部门，并已做好农业科技园区建设方案和建设规划，下一步将征求相关部门意见完善方案和规划。7.积极申报广东省农业科技园区，结合台山农业强市的优势，与广东省现代农业产业园、广东省农产品加工示范区共同打造“一区两园”绿色生态产业园，申报材料已交省科技厅。8.今年我市巾帼创新创业孵化基地、寻皇千岛湖胡蜂生态园、广东龙飞生物有限公司共3家单位通过了省科技厅第三批“星创天地”的认定，实现江门地区省级“星创天地”建设重要突破（江门地区共5家，台山占了3家）。9.参加科技部举办2019年创新型县（市）建设培训班。10.“江门台山市广东省农业科技园区”入选第五批广东省农业科技园区建设名单，全省仅8家入选，台山占1家。 | 赵智健
63 | 做好全市精神文明创建工作 | 市创文办 市委市府办 市委组织部 市自然资源局 市科工商务局 市教育局 市民政局 市司法局 市财政局 市住房和城乡建设局 市水利局 市农业农村局 市文化广电旅游体育局 市卫生健康局 市文联 市人力资源和社会保障局 市自然资源局 市武装部 市公安局 市环境保护局 台城街道办 | 已完成。 1.印发《台山市创建全国文明城市长效机制工作方案》，制定、制定15项创文工作“红黑榜”，开展合计34次“红黑榜”测评；2.台山市好人馆已按照时间节点完成主体建设和好人事迹、宣传画卷布展工作，即将投入使用；3.已完成打造15条核心价值观宣传示范街建设，以及8个核心价值观宣传示范公园建设；4.台山市新时代文明实践中心成功通过新时代文明实践中心建设省级试点验收工作，并于10月成功入选为第二批全国新时代文明实践中心试点单位；5.定期召开各项专题会议，每季度召开督查专项会议，切实推进15个“红黑榜”实地测评及清障拆违等专题工作的进展；每月召开网上资料申报专题会议，切实跟进各项申报材料的完成进度；每月召开创文工作专项会议，跟进各项工作进展；召开市文明委工作会议、市创文工作迎检动员会、迎检工作推进会、台城城区创文工作迎检会等相关会议，压实责任，确保全市252个实地考察点位以最佳的状态迎接省文明委测评检查，切实做好各项迎检工作。2019年各项创文工作已全面完成。 | 罗海华
64 | 加快创建国家全域旅游示范区 | 市文化广电旅游体育局 各相关镇（街） | 已完成。 我市已经成为了国家全域旅游示范区。 | 罗海华
65 | 深化国家森林城市建设 | 市林业局 市财政局 各镇(街） | 已完成。 1.3月，各镇（街）完成年度生态公益林扩面工作方案的制定。2.9月，完成生态林林地权属单位民主议事签订。3.11月，提前完成生态林扩面工作9.18万亩，森林覆盖率增至44.73%。 | 方健康
66 | 加快全国县域节水达标建设 | 市水利局 | 已完成。 1．完成50家各类节水载体建设并已通过江门市验收。2．完成了创建工作方案中所有项目，编制了建设自评估报告及相关验收材料经江门市水利局初审后报省水利厅。3．根据广东省水科院反馈的意见进行查漏补缺。4.已完成广东省水科院反馈意见的整改工作。5.已向省水利厅提交最终申报资料。6.已通过省水利厅验收。7.已按照验收组意见修改完善自评估报告并向省水利厅提交最终稿。 | 方健康
67 | （1）启动广东省食品安全示范城市创建 | 市市场监督管理局 各镇（街） 市创建省食品安全示范城市领导小组成员单位 | 已完成。 根据工作需要和人员变动情况，市食品安全委员会办公室对市食品安全委员会组成人员作了调整；召开2019年江门市食品安全工作考核准备工作会议，做好迎检准备；创建各项工作全面落实。 | 赵智健
67 | （2）实施“放心菜篮子”工程 | 市农业农村局 | 已完成。 农产品专项检查行动方面，春耕期间开展春耕农资检查行动共检查农资经营户138家；4月3日，市农业农村局联合相关部门开展2019年农资打假专项联合执法检查行动，对农资经营企业的门市、仓库、和生产场所等进行检查，保障我市农业生产用种、用药、施肥安全；4月25日，开展“五一”畜禽屠宰检疫专项检查，规范屠宰检疫和肉品品质检验行为。6月11-12日，开展蔬菜专项检查，对全市蔬菜种植户开展抽查，共抽取蔬菜样品163个，合格率为100%，派发宣传资料两百余份，科普用药知识，督促其履行好生产主体责任。9月，开展中秋国庆期间农产品质量安全监督抽查和风险监测，完成蔬果定性检测22个，定量检测30个，合格率为100%，完成畜禽产品定量检测155个，合格率为100%。11月，对全市开展2019年下半年食用农产品风险监测，共抽检种植业产品138个，水产品111个，畜禽产品114个。农产品检测方面，1-12月完成畜禽产品定性检测3500个，定量检测475个，合格率为100%；完成蔬果产品定性检测558个，定量检测516个，合格率均为99.53%；完成水产品定量检测194个，合格率为100%。 | 方健康
68 | 卫生城市卫生镇创建（复审）工作 | 市卫生健康局 市财政局 市市场监督管理局 市环境保护局 市城市管理和综合执法局 市教育局 市科工商务局 市住房和城乡建设局 市水利局 台城街道办 斗山镇 大江镇 冲蒌镇 赤溪镇 三合镇 深井镇 | 已完成。 11月，召开了省卫生城市迎末次暗访工作会议，省卫生城市复审仍处于迎接省暗访验收阶段。上级爱卫部门对我市8个镇（赤溪、都斛、冲蒌、大江、白沙、端芬、汶村、斗山）进行病媒生物考核验收工作。 | 灵君
69 | 加快水步镇新型城镇化国家标准化试点建设工作 | 水步镇 市工业新城管理委员会 市卫生健康局 市教育局 市行政服务中心 市交通运输局 市住房和城乡建设局 市自然资源局 市文化广电旅游体育局 市市场监督管理局 市农业农村局 市科工商务局 市应急管理局 | 已完成。 12月5-6日，广东省市场监督管理局组织由中南财经政法大学、浙江省产品质量安全检测研究院、广东省标准化研究院、广东农村研究院、中共广东省委党校等单位的专家组成的试点工作目标考核组，对水步镇新型城镇化标准化试点项目进行终期评估。专家组经过听取汇报、审阅资料、实地考核、现场质询和综合评估，一致同意水步镇通过终期评估，试点评估结果为优秀，总评分达102分高分。12月19-20日，水步镇作为广东省唯一代表到北京出席国家新型城镇化标准化试点工作总结会，作经验分享。 | 李超华
70 | 强化招商选资工作 | 市科工商务局（市招商局） 广海湾工业园区管委会 市工业新城管委会 市公有资产管理委员会办公室 各镇（街） | 已完成。 截止12月24日，全市引进超亿元投资项目27个，投资额达144.9亿元。其中，超亿元项目27个，超10亿元项目3个，超20亿元项目1个。 | 赵智健
71 | 加强做好企业跟踪服务工作 | 市科工商务局 | 已完成。 1.12月，走访调研了台山核电、玫瑰岛卫浴等我市重点外贸型企业，重点了解企业投产情况、出口业务；2.举办2019年商务政策宣讲会，全市有100多家企业参会；组织企业申报江门市外贸发展资金，减轻企业参展负担；3.12月底前做好进出口企业的跟踪服务，积极拓展国内市场 | 赵智健
72 | 稳外贸促增长 | 市科工商务局 | 已完成。 12月底前，已制定我市组织开展“一带一路”参展计划，并发动企业参加香港、澳门、印尼消费品展销会等重点展会，进一步开拓一带一路沿线国家新兴市场、抢抓订单，促进我市外贸稳步发展。 | 赵智健
73 | 压缩货物整体通关时间 | 市科工商务局（市口岸局） | 已完成。 1.6月底前已公示口岸通关作业流程；2.9月底钱已经公开口岸通关服务热线；3.12月底前全面推广国际贸易“单一窗口标准版应用功能，”在台山口岸业务覆盖率已达80%。 | 赵智健
74 | 成立侨界台山发展顾问团 | 统一战线工作部 | 已完成。 经台山市政府批准，台山成立侨界台山发展顾问团，成员来自海内外台山籍侨界各行业的精英。 | 李白云
75 | 扎实推进人才工作 | 市委组织部 市人力资源和社会保障局 市科工商务局 | 已完成。 1.加快政策出台。启动《关于进一步集聚新时代人才建设人才强市的意见》出台程序，根据规范性文件实施有关要求，向社会公开征求意见。本次公开征求意见后，将根据公众提出的合理性意见和建议进行修改，并按程序送审。2.加强人才服务。组织“人才管家”前往台山市红岭种子园博士后创新实践基地考察调研，了解在站博士后毛积鹏的工作和生活情况，全程跟踪服务高层次人才在工作、生活各方面遇到的问题，帮助人才解决后顾之忧。3.加大创新平台建设力度。计划于近期组织台山核电站前往西南交通大学开展“人才+项目”对接活动，争取双方达成共建博士后创新实践基地的意向。 | 彭大荣
76 | 敏捷御府人才公寓项目 | 市住房和城乡建设局 市自然资源局 台山供电局 市自来水有限公司 | 已完成。 已提前完成建设内容。350套人才公寓主体结构已于5月底完成，砌体施工已于9月完成，正在进行公共部位装饰装修和水电安装工程。 | 李超华
77 | （1）盘活闲置土地2000亩 | 广海湾工业园区管委会 市工业新城管委会 各镇（街） 市自然资源局 市土地开发储备中心 | 已完成。 已完成全年任务2000亩。 | 马品高
| （2）盘活空置厂房5万平方米以上 | 市科工商务局 广海湾工业园区管委会 市工业新城管委会 各镇（街） | 已完成。 制定《台山市2019年招商引资任务目标分解方案》和《2019年台山市招商引资工作清单》，每季度开展督办，并于9月份和11月份下达《督办提醒函》《提醒函》。截至11月份，全市盘活厂房14.76万平方米。 | 赵智健
78 | 三旧改造项目 | 市“三旧”办 市自然资源局 市住房和城乡建设局 市城市管理和综合执法局 台城街道 大江镇 水步镇 四九镇 白沙镇 广海镇 海宴镇 汶村镇 | 基本按进度完成。 改造项目12月累计完成投资额19550万具体情况如下：（一）志高休闲用品厂、四九粮库及农具社、水步镇台鹤南路文华区6-1号)和富城大道130号（古代礼品厂） 等项目正在进行主体工程；（二）城西旧粮库正在内部装潢和办理验收；(三）沙岗湖路63号（台山市南州五金工艺有限公司）正在建设地下车库等基础工程；（四）隆业玻璃工艺厂新厂完工，正在搬迁；（五）城西化学制药厂正在审批修规方案和正在搬迁工作；（六）公益圩磷肥厂正在报建；（七）富诚铝业项目已编制出让方案，并通过市地价审批小组和市政府常务会议审批等待业主补缴地价； | 李超华
79 | （1）大力开展垦造水田工作 | 市自然资源局 市农业农村局 市财政局 冲蒌镇 深井镇 | 已完成。 1.2019年6月我市已按照省厅“算大帐”的方式对水田指标承诺进行清算兑现，省自然资源厅在2019年9月12日下发《广东省自然资源厅办公室关于通报全省垦造水田项目及水田指标承诺兑现进展情况的函》通报了台山市已全部兑现水田指标承诺。2.中开高速700亩任务已进场施工，已完成清表清障，正在开展土方平整、沟渠砌筑。 | 马品高
| （2）开展城乡增减挂钩和拆旧复垦 | 市自然资源局 | 已完成。 我市开展的深井镇那中、那北、龙岗村拆旧复垦项目（164.46亩），项目已于2019年3月8日完成规划设计书及投资预算的审批，3月中旬深井镇人民政府已组织工程单位进场施工， 6月21日通过验收，验收面积为157.78亩， 6月30日完成项目在省复垦检测系统报备信息备案。 | 马品高
80 | 实现“僵尸企业”彻底退出市场 | 市科工商务局 市公有资产管理委员会办公室 | 已完成。 已完成对各镇（街）非国有规模以上工业进行排查，暂未发现有非国有规模以上工业“僵尸企业”。 | 赵智健
81 | 推动广东台山农村商业银行开业 | 市金融办 市农村商业银行筹建工作领导小组成员单位 | 已完成。 9月29日，广东台山农村商业银行股份有限公司开业庆典在台山农商银行总行举行，台山农商银行正式挂牌开业。 | 马品高
82 | 发展壮大国有融资平台，创新政府投融资模式。 | 市公有资产管理委员会办公室 | 已完成。 截止12月底，完成融资14.6716亿元，超额完成15.75%。 | 马品高
83 | （1）严格落实财政预决算执行制度 | 市财政局 | 已完成。 1.1月底前已完成2019年财政综合预算、台山市2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告，并于1月30日业经台山市十五届人大第五次会议通过。2.我市财政局已于2月15日召开2019年财政预算支出指标批复工作会议，并向本级各部门批复2019年预算。同时2019年财政综合预算已在2月15日（人大批复二十日内），按有关规定由市财政部门通过“广东省预决算公开报告填报系统”上报，并在市政府网页上向社会公开。3.我市于2019年5月31日完成2019年上半年调整预算方案，并经市人大常委会审议通过。 | 马品高
| （2）建立健全政府性债务风险预警机制 | 市财政局 广海湾工业园区管委会 市工业新城管委会 各镇（街） 市直各单位 | 已完成。 每月按时进行政府债务指标数据测算。经测算，截至12月，我市各项政府债务比率均在安全范围内，债务风险安全可控。 | 马品高
84 | 继续深化商事登记制度改革 | 市市场监督管理局 市公安局 市政务服务数据管理局 市行政服务中心 市税务局 人民银行台山市支行 | 已完成。 1.继续深化“多证合一”改革。完成对从事一般经营活动企业、个体工商户开办阶段所需全部证照手续整合，实现了所有商事主体全覆盖。 2.继续实施“证照分离”改革。我局牵头协同相关部门放宽准营限制，压减审批事项，优化审批流程，提高审批效率，各部门制定第一批和第二批商事登记后置审批事项目录实施方案，更新相应的办事指南和业务手册。3.按照《台山市开办企业压缩至1个工作日建设工作实施方案》。协同税务、公安、银行等部门实施“一窗通办”新模式，优化整合商事登记、银行预约开户、印章刻制和申领发票等环节业务流程，打通部门信息共享通道，大幅提升企业开办便利度，实现一般经营性企业开办1天办结。4.推行全程电子化商事登记及微信办照业务。积极推进全程电子化登记探索工作，企业通过微信公众号“微信办照”模块，进行刷脸认证、信息录入、电子签名等简单操作，大大缩短了营业执照办理时间。5.进一步推出了商事登记“变更智能办”，上线个体工商户变更登记业务，依托智能化审批系统，实现企业名称、经营范围、经营场所等登记事项自主申报、智能变更、轻松换照。 | 赵智健
85 | 深入推进投资项目承诺试点改革工作 | 市发展和改革局 | 已完成。 审批事项的基准承诺标准已编制完成。截至目前我市共28个项目的相关审批采用承诺制办理（包括节能审查15个、建设工程规划许可证3个、生产建设项目水土保持方案审批6个、应建或易地修建防空地下室的民用建筑项目许可2个、公路建设项目施工许可1个、环境影响评价1个）。今年承诺制改革试点任务我市要完成不少于20个项目（不含“容缺审批”）的承诺制改革试点工作，任务已经超额完成。 | 马品高
86 | 制定精简土地审批流程及推行施工图联合审查工作方案 | 市委改革办 | 已完成。 已请示江门住建局，并与台山市住建局沟通，我市无需另外制定方案，执行《江门市工程建设项目审批制度改革实施方案》即可。目前，已出台《台山市工程建设项目审批制度改革实施方案工作任务分解表》。 | 陈瑞琪
87 | 探索国有土地出让“标准地”改革试点 | 市自然资源局 | 已完成。 按照上级文件的要求已完成今年的全部阶段性工作。 | 马品高
88 | 推进工程建设项目审批制度改革 | 市住房和城乡建设局 市科工商务局 政务服务数据管理局 | 已完成。 1.目前已经有10家审图机构在江门市备案，可在我市承接施工图审查业务，改变了以往只能单一选择审查机构的窘况，大大拓宽了图纸送审渠道，提高了审图效率。审查时限基本能按要求落实。2.我局已转发江门市住建局《关于印发<房屋市政工程施工图设计文件实施联合审查过渡期的工作方案>的通知》。目前，审图机构已经全面开展人防、消防、建筑施工图联合审图工作。广东省建筑和市政基础设施工程施工图数字化审查管理系统已在11月开始运行。 | 李超华
89 | 推进网上中介服务超市运营管理，加强招标、政府采购、市场管理。 | 江门市公共资源交易中心台山分中心 | 已完成。 按照广东省和江门市的统一建设部署，目前我市已建成网上中介服务超市。省人民政府办公厅在 2019年1月9日，印发《广东省网上中介服务超市管理暂行办法》，中共江门市委机构编制委员会办公室、江门市财政局、江门市政务服务数据管理局、江门市公共资源交易中心根据《关于做好全省网上中介服务超市上线运行有关工作的通知》（粤机编办函[2018]679号）的有关要求在2019年2月27日联合发文《关于加强江门市网上中介服务超市运营管理等有关工作的通知》（江机编办（2019）77号），我市网上中介服务超市开始上线运营。4月18日，我市网上中介服务超市第一个项目“台山市台城横湖村委会别芋（土名）地块收回补偿价格评估”正式上线运营，并于当日顺利完成公开选取发放第一张电子签章中选通知书。截至2019年4月30日止，我市已梳理、发布中介服务事项292项，已完成中介服务项目6项，已有11个中介服务机构入驻我市网上中介服务超市。 | 李超华
90 | （1）推进“双随机、一公开”监管 | 市市场监督管理局 “双随机、一公开”相关单位 | 已完成。 一是1月份，我局已复查25个参与部门（机构改革前）在2018年度遗漏未完成的任务，并督促相应部门完成所有任务，全部参与部门均已完成了抽查任务。二是2月份，我局收集我市“双随机一公开”的存在问题。三是3月份，机构改革后，19个参与部门已完成整合调整“双随机、一公开”系统中的新的执法人员和新的抽查事项清单。四是4月份，机构改革后，各参与部门制定本部门的年度抽查计划，我局负责收集，目前，已制定全市年度抽查计划阶段。五是5至12月份，各参与部门正在按各部门年度计划推进工作。 | 赵智健
90 | （2）涉企信息统一归集 | 市市场监督管理局 各相关单位 | 已完成。 一是1月份，我局已向各参与部门通报各部门在2018年度的涉企信息数据。二是2月份，我局已收集我市涉企信息工作的存在问题。三是3月份，在机构改革后，我局在逐步调整重新组建的相关部门的系统上传账号。四是5至12月份，各参与部门根据职能推送部门的涉企信息归集公示工作。 | 赵智健
91 | （1）落实粮食安全责任制 | 市发展和改革局 市农业农村局 | 已完成。 1.10月份，组织召开2019年台山市地储粮收购工作暨粮食保管业务培训会议，切实提高我市国有粮食系统保管人员仓储业务水平，确保做好我市地储粮收购及保管工作；组织召开我市2019年度粮食安全责任考核工作会议，安排部署本年度考核任务，确保考核工作全面完成。2.按照我市2019年粮食安全考核工作安排，于11月底已完成我局考核任务佐证材料整理。目前，落实确认地方储备粮定库、定仓容工作，进一步规范做好我市地方储备粮管理工作。 | 马品高
| （2）2017年高标准基本农田建设任务 | 市农业农村局 市财政局 各镇（街） | 已完成。 1.1月底完成进场施工。2.3月底完成工程主体建设。 | 方健康
91 | （3）推动水稻生产全程机械化 | 市农业农村局 | 已完成。 到12月底全市2019年水稻机耕率为98.7%，机插率为63.39%，机收率为98.69%，水稻综合机械化水平为88.1%，符合计划要求。2019年全市农作物机耕率为83.59%，机插率为39.1%，机收率为60.9%，2019年农作物综合机械化水平为63.4%，符合计划要求。 | 方健康
92 | （1）培育发展新型农业经营主体 | 市农业农村局 各镇（街） | 已完成。 已完成培育发展新型农业经营主体44家，其中：农民专业合作社成立12家，家庭农场成立32家。 | 方健康
| （2）培训新型职业农民 | 市农业农村局 市财政局 | 已完成。 一是通过遴选评审，确定广州市宏德教育科技有限公司作为培训机构，已协商确定培训的实施方案；二是发布公开遴选培育对象的通知到各镇（街），发动符合条件人员参训；三是确定培训内容和培训时间，具体分两期完成培训任务，第一期培训举办时间为4月22日到27日，第二期举办时间为5月13日到18日，已顺利完成255名学员的培训课程内容和做好学员的考核工作。255名学员信息已录入中国新型职业农民信息管理系统。 四是整理培训档案和验收材料；五是11月前已完成培训的相关验收工作，完成培训新型职业农民255人。 | 方健康
93 | （1）推进省农产品加工示范区PPP项目 | 市农业农村局 市财政局 市发展和改革局 市自然资源局 广海湾工业园区管委会 斗山镇 广海镇 | 已完成。 1.3月底前做好园区招商引资工作，与杨氏水产有限公司、三利粮油有限公司、合众食品有限公司等企业签订入园协议。 2.6月底前获得PPP项目报省财政厅申请入库的批复，并完成招投标工作。 3.9月底前完成斗山园区基础设施设计。 四是12月底前斗山园区一期项目的路网与地下综合管网工程开工建设。4.12月底前斗山园区一期项目的路网与地下综合管网工程开工建设。 | 方健康
| （2）推进恒大农牧（果仁）基地建设 | 广海镇 | 已完成。 按进度完成厂房主体工程50%。 | 宋峻峰
94 | 筹建珠西农产品交易流通中心 | 白沙镇 | 已完成。 大湾区农产品交易流通中心已完成征地民主议事环节。 | 吴东文
95 | 推动台山鳗鱼省级现代农业产业园建设 | 市农业农村局 市科工商务局 市财政局 市自然资源局 市林业局 市供销联社 冲蒌镇 斗山镇 赤溪镇 广海镇 | 已完成。 截至12月底：1.提升农业设施建设，由端芬镇政府组织实施的台山市现代渔业示范园区（鳗鱼）项目建设工程基本完成.鳗鱼养殖基地基础设施建设项目已基本完成，“远宏集团”已完成电缆安装、推塘工程，已购买监控设备、增氧机、发电机等设备。2.推动产业融合发展，“杨氏水产”已完成建设用地的购买并已完成设备定购;“远宏集团”已购置鳗鱼产品质量检测设备。鳗鱼产业休闲农业建设项目，由“绿盛公司”投资建设的鳗鱼博物馆项目已签订总承包合同，已基本完成主体建设工程。由“广海湾新城乡”负责建设的产业园加工核心区道路工程及管网建设项目，现正抓紧完成土方工程后续收尾工作。3.强化科技研发和组织服务，“广海湾新城乡”与丰澍公司签订组织服务合同；与华南农业大学签订全产业链技术服务合同、购买专利转让技术协议。4.推动鳗鱼区域公共品牌建设，“绿盛公司”实施的驿站改造已完成主体建设工作，鳗鱼品牌正在斗山驿站中展示；并已制作品牌宣传册子、项目宣传牌等放置于项目点。 | 方健康
96 | （1）台山蚝农产品地理标志申报 | 市农业农村局 各沿海镇 | 已完成。 9月24日，台山蚝获得农产品地理标志，节点任务全部完成。 | 方健康
| （2）台山黑皮冬瓜申报国家地理标志保护产品 | 市农业农村局 | 已完成。 1.已确定台山市农村合作经济组织联合会作为申请人。2.做好申报资料，包括质量控制技术规范、人文历史资料等材料的收集编辑。3.已将申报资料送交广东省农产品质量安全中心。 | 方健康
96 | （3）新增“三品一标一名牌”产品1个以上 | 市农业农村局 | 已完成。 1.目前已确认台山市金康盈农作物种植专业合作社的无花果和百香果以及台山市江联米业有限公司的大米有意申报无公害农产品，已完成初步的抽样工作；2.已收到检测机构出具的检测报告，金康盈农作物种植专业合作社无花果和江联米业有限公司大米的种植产地环境均符合无公害农产品认证要求，无花果和大米样品均检测合格；3.指导金康盈农作物种植专业合作社和江联米业有限公司做好包括生产和销售记录档案、质量管理制度等申报材料的编辑工作；4.金康盈农作物种植专业合作社无花果和江联米业有限公司大米的无公害农产品申报材料已整理完善好，送报省厅评审；5.发动符合条件的企业申报广东省名牌产品（农业类），协助企业做好申报材料的编辑工作；6.共荣食品有限公司的冷冻烤鳗、美环健芦荟制品有限公司的芦荟果粒鲜饮料通过省厅评审，获认证为广东省名牌产品（农业类），2019年完成新增“三品一标一名牌”产品2个。 | 方健康
97 | 全市村庄规划编制 | 市自然资源局 市农业农村局 市财政局 市住房和城乡建设局 市城市管理和综合执法局 各镇（街） | 已完成。 1.已完成275条行政村村庄规划初步方案。2.已完成17镇（街）村庄规划初步技术审查。3.已完成275条行政村村庄规划方案公示。4.17个镇（街）村庄规划已通过专家评审会议。5.17个镇（街）村庄规划已完成审批工作。 | 马品高
98 | 深入推进“七强八改九提升” | 市委农办 市农业农村局 市财政局 市自然资源局 市城市管理和综合执法局 市住房和城乡建设局 市水利局 市文化广电旅游体育局 市卫生健康局 市公安消防大队 市供电局 市交通运输局 市科工商务局 各镇（街） | 已完成。 1.各牵头单位根据2019年“七强八改九提升”工作计划，结合当地自然资源及村庄整体规划完善各项基地设施；2.结合江门美丽乡村建设“大比武”工作方案，有计划有重点落实精品线路核心村和29条特色精品村的建设工作。3.各镇（街）提交农村人居环境整治总结以及市直各单位提交“七强八改九提升”工作总结。4.11月已向市直各牵头单位收集2019年“七强八改九提升”工作计划进度表。强化卫生整治的保洁员方面，已配备1292人；强化村道亮灯，已完成114公里路灯建设；强化医疗服务卫生站建设方面，已新建成1家；消防配备方面，已配套86套；强化乡村旅方面游，已完成6个；农村污水整治以及饮用水正在立项中；改造电网方面，4条村完成三相动力入村，农村电网升级改造建设已完成33项；改造村道方面，已完成50公里；改造塘沟方面，已完成25项；改造“三线”方面，在开展有线电视线整治的过程中，主要是以配合各镇政府的模式开展工作。 | 方健康
99 | 打造乡村振兴示范点 | 市委农办 市农业农村局 各镇（街） | 已完成。 1.《创建生态宜居美丽乡村示范村（特色精品村）行动工作方案的通知》已经市府审核通过，并印发至各镇街，做好指导建设工作，并根据文件规定，要求各镇街报送精品村的建设方案、月报表等工作台账。2.2019年15条特色精品村的建设资金已下达至有关镇街。3.2019年度15条生态宜居美丽乡村示范村已全部建成；2020年度的14条已开工建设。4.2019年度15条生态宜居美丽乡村示范村已全部提交验收申请。5.组织第三方机构对各镇（街）示范村工作进行验收。 | 方健康
100 | 完善《台山市城市总体规划（2014-2035）》 | 市自然资源局 相关职能部门 各镇（街） | 已完成。 1.2018年9月，我局已按《关于做好新一版城市总体规划编制工作的通知》及省、江门市城市开发边界文件要求修改完善《台山市城市总体规划（2014-2035年）》方案，并于2018年9月27日通过专家评审会审议。2.邀请广州、深圳等规划编制单位进行技术指导，进一步学习先进地区国土空间规划的编制经验，进一步加强相关股室国土空间规划技术培训。3.参照上级文件和结合我市实际，拟成立我市国土空间规划领导小组，制定我市国土空间规划编制及费用预算方案，以统筹指导国土空间总体规划的编制工作，并按上级要求开展我市国土空间规划现状评估及开展相关专题的前期研究工作。 | 马品高
101 | 完善镇级发展考核实施方案，强化激励引导作用。 | 市委办公室 市政府办公室 | 已完成。 台山市2019年镇（街）落实“四个走在全国前列”绩效考核实施方案已印发。 | 陈瑞琪
102 | 落实异地招商政策 | 市科工商务局（市招商局） | 已完成。 已走访部分镇街，并制定新版台山市投资指南、新版台山市投资优惠政策汇编、鼓励“支持经济发展十三条”小册子等宣传资料，加大政策宣传力度，目前暂未收到相关异地招商项目情况 | 赵智健
103 | （1）利用工业新城、广海湾融资平台盘活资源、征地扩容，力促镇级规模以上工业增加值增长8%。 | 市科工商务局 广海湾工业园区管委会 市工业新城管委会 | 已完成。 1.工业新城已完成盘活闲置土地250亩，盘活闲置厂房15416.43平方米。2.LNG接收站项目，在2月底前已经完成首次验资和召开股东大会,现已委托中交四航院等设计单位就项目的可研报告开展编制工作，7月份已完成LNG接收站项目选址比选报告编制；完成该项目鱼塘港物流区方案工程可行性研究报告的编制工作；正在编制LNG接收站项目国华台电灰场方案的工程可行性研究报告的编制工作；开展深水港防波堤和航道工可报告修编工作。我市正积极加强与上级主管部门、自然资源部门沟通协调，争取把项目纳入省、国家十四五规划，加快推进项目海域使用问题。3.道氏项目，3月份已委托省城乡规划设计院开展园区总体规划修编及总体规划环评、产业发展规划等专项报告，并启动园区区位调整工作，7月底已完成区位调整和总体规划的送审稿,8月初启动规划环评工作；项目首期500亩用地初步选址在园区白宵围地块；已开展园区相关规划调整前期工作，企业已开展环评工作，并争取与园区规划环评工作同步进行；9月底已完成规划环评送审稿初稿。 | 赵智健
| （2）支持镇级工业集中区发展壮大 | 市科工商务局 冲蒌镇 四九镇 广海镇 斗山镇 端芬镇 汶村镇 | 已完成。 1.冲蒌红岭工业集中区二轻厂40亩用地的盘活工作正在洽谈。2.四九长龙工业集中区已完成金奥联、力丰等项目意向地块交易手续。 3.海大集团容川饲料项目已完成基础设施建设，预计2020年开始厂房建设。4.广东迪生力绿色食品有限公司项目有序推进工作，目前正在填土以提高宗地整体高度，已搭建供电设备。5.达安盛绿色家居（广东）有限公司落户汶村西南工业集中区，顺利完成节点任务。恒大农牧（果仁）基地项目按时间节点顺利推进，目前已做好前期审批工作，已全面完成填土工作。 | 赵智健
104 | （1）台铝铝业建设项目 | 大江镇 | 基本按进度完成。 厂房已建设完成，准备试投产。 | 黄国忠
104 | （2）白沙恒大悦珑湾建设项目 | 白沙镇 市住房和城乡建设局 | 已完成。 恒大悦珑湾项目已完成二期地下室及主体部分工程施工。 | 吴东文
| （3）捷德纺织二期项目 | 海宴镇 | 已完成。 3月份基础设施已开工建设，4月份已进入主体工程建设阶段，6月已完成项目主体基础建设，9月30日已完成主体工程建设，现已完成消防验收工作和主体基础验收。 | 陈瑞琪
| （4）台山市成泰建设工程有限公司（江门港广海湾港区北陡沙石码头项目） | 北陡镇 市自然资源局 | 基本按进度完成。 码头报建手续已全部完成，6月18日已开工进行航道试疏浚。2019年11月13日下午，市政府重大办、市委政法委、市自然资源局、市交通运输局、市农业农村局、江门市生态环境局台山分局、台山市海事处、市航测所、北陡镇政府、台山市成泰建设工程有限公司等相关职能部门和单位在市政府1号楼四楼会议室召开广海湾港区北陡沙石码头工程航道及港池疏浚物的处置问题协调会，经与会部门充分研究，最后形成两个处置方案。待航道及港池疏浚物处置确定后，准备开展码头岸上推料用地和通往码头道路的征地前期工作。 | 方健康
105 | 加快小城镇建设，以“七个一”为抓手，不断完善各镇基础设施和公共服务设施。 | 市住房和城乡建设局 市财政局 市文明办 市文化广电旅游体育局 市科工商务局 市自然资源局 市环境保护局 市水利局 市市场监督管理局 各镇（街） | 已完成。 《2019年台山市小城镇建设考核方案》已印发，并全面开展对各镇（街）小城镇建设进行考核。 | 李超华
106 | （1）大江古埠升级改造建设项目 | 大江镇 | 已完成。 总工程完成100%，已完成全路段沥青铺设、墙面改造、路灯安装、绿化改造和道路两边停车位划线等。 | 黄国忠
| （2）赤溪客家文化博览馆及电能源科普基地建设项目 | 赤溪镇 | 基本按进度完成。 1.根据市委主要领导的意见、要求以及依据《台山市赤溪镇总体规划（2016-2030年）》，拟变更项目内容，把本项目分拆为两部分分区建设：铜鼓圩建设为能源小镇，赤溪圩打造客家文化小镇。为全力建设铜鼓能源小镇，发展能源科普旅游，我镇拟实施铜鼓圩升级改造工程，项目主要包括赤溪镇铜鼓大村新区及G240铜鼓道至钦头村段景观改造工程，目前铜鼓圩升级改造已完成设计方案，涛声路升级改造工程已完成拆除违法建设96宗，拆除面积约9673m2，下一步计划有序推进铜鼓圩环境升级改造，积极推进能源小镇建设工作。2.赤溪圩南谷街路面改造工程已完成排水设施改建，正在对路基进行硬底化。3.赤溪圩南谷街路面改造工程已完成路面硬底化，下一步计划进行路面沥青混凝土施工。 | 赵智健
| （3）汶村渔港建设项目 | 汶村镇 | 已完成。 所有建设工程项目（进港桥梁、标准化渔港建设等）均已完成并通过验收。 | 郑大有
| （4）打造北陡浪漫名片 | 北陡镇 | 已完成。 已于7月底前完成婚纱基地新增改造点建设工作、浪漫旅游线路设计工作和线路推广工作，北陡浪漫名片基本打造完成。 | 方健康
106 | （5）海宴镇五丰村乡村振兴示范村升级改造 | 海宴镇 | 已完成。 已完成违建清拆、主干道排水改造、凉亭建设、十个庭院基础建设及绿化、百香路改造、停车场及儿童乐园建设、主干道沥青铺设、商业楼连廊建设、博物馆及民房外墙漆、东区巷道排水管道及铺透水式石米路铺设、西区巷道排水管道、石米路建设、老人之家及博物馆旁道路改造、风情园表演馆建设。 | 黄沃旋
| （6）广海海丝特色小镇 | 广海镇 | 已完成。 已完成海永无波公园及广场升级改造项目建设、文化广场提质改造项目和菩提古树公园项目建设、海滨北路景观提升项目建设。 | 梁小青
| （7）三合温泉养生小镇建设 | 三合镇 | 已完成。 已完成温泉养生小镇建设年度节点任务。 | 谭钜安
107 | （1）国道G240与凤凰大道连接线（凤凰大道西延线）一期工程 | 市交通运输局 市财政局 市自然资源局 市土地开发储备中心 台城街道办 | 已完成。 已完成部分征地并进场开工开展清表工作。 | 李超华
107 | （2）星衢路建设项目 | 市城市管理和综合执法局 市政府投资工程建设管理中心 台城街道办 台山供电局 市发展和改革局 市财政局 市自然资源局 市住房和城乡建设局 | 未按进度完成。 雨、污水管主管安装已完成。目前正在进行主车道路基施工。 | 李超华
| （3）石岭路建设项目 | 市城市管理和综合执法局 市政府投资工程建设管理中心 台城街道办 台山供电局 市发展和改革局 市财政局 市自然资源局 市住房和城乡建设局 | 基本按进度完成。 已完成主车道沥青路面敷设、交通标线划线、交通信号灯及路灯安装、绿化种植等工程，已具备通车条件，道路西侧人行道已完成。 | 李超华
| （4）沙岗湖路建设项目 | 市城市管理和综合执法局 市政府投资工程建设管理中心 台城街道办 台山供电局 市发展和改革局 市财政局 市自然资源局 市住房和城乡建设局 市土地开发储备中心 | 未按进度完成。 已完成施工招投标工作，确定中标单位，施工单位已进场进行道路清表工作，并开展有关管线协调工作。 | 李超华
107 | （5）台山市综合管廊工程 | 市城市管理和综合执法局 市政府投资工程建设管理中心 台山公用事业集团有限公司 台城街道办 市自然资源局 市财政局 市发展和改革局 市住房和城乡建设局 市土地开发储备中心 | 基本按进度完成。 1.德政路管廊工程今年5月份已签订施工合同，施工单位于7月份已进场，8月中旬开始施工，目前已基本完成工程建设。2.其他四条管廊已发布施工招标公告，计划于2020年1月初开标。 | 李超华
| （6）策文路建设工程 | 市城市管理和综合执法局 市政府投资工程建设管理中心 市交通运输局 | 已完成。 1.9月底前已出具道路规划设计要点。2.已初步拟定道路建设方案。 | 李超华
| （7）环市路升级改造 | 市城市管理和综合执法局 市政府投资工程建设管理中心 市交通运输局 市公安局 市自然资源局 | 已完成。 1月底已全部完成工程，投入使用。 | 李超华
108 | 继续实施一批历史街区活化提质工程 | 市公有资产管理委员会办公室 市政府投资工程建设管理中心 市自然资源局 市城市管理和综合执法局 台城街道办 市发展和改革局 市文化广电旅游体育局 市创文办 台山供电局 市公安局 台山广播电视台 中国移动 中国联通 中国电信 长城宽带 | 基本按进度完成。 一期：排栅搭设完成95%；原招牌架拆除完成95%；已搭设排栅的外墙面清洗完成100%；外立面整治完成80%，部分已拆除排栅；路沿石安装，人行道铺装，排水边沟砌筑及自来水管道改造完成90%；顶管完成。二期：排栅搭设完成95%；原招牌架拆除完成95%；已搭设排栅的外墙面清洗完成100%；外立面整治总体完成80%，正在拆除排栅；桔园路示范段已完成外立面整，人行道铺装，道路面层铺装；西濠公园完成地面铺装，排水系统改造。顶管完成。三期：拆除工程已基本完成；外立面改造已完成50%；外墙排栅搭设已基本完成,外墙排栅已拆除75%；人行道铺装已完成50%及排水沟整改已完成60%、给水管整改已完成80%；顶管已基本完成；四期：1.排栅工程:全部路段已完成拆除。2.外立面:（拆除工程）违建设施、防盗网尚需进一步与户主沟通；门、窗安装完成；柱面、排水管已拆除。外墙清洗：全部完成；顶管完成；3.路面工程：人工湖段人行道铺装已完成；B区垫层浇筑完成，骑楼人行道、车行道石材铺装完成50%;环南后街骑楼人行道完成垫层30%，石材铺装施工中。 | 马品高
109 | “花树小道”和花境示范点建设项目 | 市城市管理和综合执法局 | 已完成。 各项目已于3月底完成。 | 李超华
110 | （1）台山市金星湖景区综合整治（一期）项目（景区设施配套工程） | 市土地开发储备中心 市住房和城乡建设局 市发展和改革局 市自然资源局 台城街道办 市财政局 | 已完成。 金星湖湿地公园已完工并对外开放 | 马品高
110 | （2）城区公园建设项目 | 市城市管理和综合执法局 市财政局 市自然资源局 市退役军人事务局 市文化广电旅游体育局 | 已完成。 1.石化山公园：石化山水库水源保护围蔽提升工程，已于6月底完成建设。2.宁城（人工湖）公园：已完成菓园村周边截污，完成东湖种植荷花改善水质。东湖厕所重建工程于10月中旬完工。3.塔山公园：塔山广场及凌云古塔景观改造提升工程（一期）已基本完成建设。 | 李超华
|  | 市城市管理和综合执法局 市财政局 市自然资源局 市应急管理局 市气象局 | 未按进度完成。 1.建设用地问题已解决。2.9月份已完成方案设计并通过市规划专业委员会审议。3.已办好《建设工程规划许可证》和《建设用地规划许可证》。4.已完成施工设计和预算编制并送财政审核。 | 李超华
|  | 台城街道办 市自然资源局 市城市管理和综合执法局 | 已完成。 已完成项目建设。 | 陈翠芹
111 | 万达商业综合体建设项目 | 市土地开发储备中心 台城街道办 市自然资源局 市住房和城乡建设局 | 已完成。 1.3月前已完成售楼处、样板间施工图设计，并于6月底前已完成售楼处、样板间施工。2.大商业综合体结构封顶，首开区结构个别楼栋已封顶，其余在29层左右，次开区到18层。3.次开（西地块）住宅区已完成至平均15层高。现首开、次开组团均达到预售条件。4.次开（西地块）主体工程建设完工。5.大商业正负零（地面）已完成。 | 马品高
112 | 统筹推进“厕所革命”，新建或升级改造城市公厕7座。 | 市城市管理和综合执法局 市农业农村局 市卫生健康局 市文化广电旅游体育局 市交通运输局 各相关镇 | 已完成。 截至11月底，今年计划完成的8间公厕现已全部完成并投入使用， | 李超华
113 | （1）智能环卫推广项目 | 市城市管理和综合执法局 | 已完成。 1.已对部分县市区进行调研。2.“智能环卫推广项目”中的“环卫市场化项目”部分，已经形成《环卫作业服务市场化情况调研报告》，于9月18日上报市政府。3.10月22日市政府召开市委常务会议研究相关议题，原则上同意按采购文件进行公开招标选定服务商，对人员安置要进一步进行细化，做好对接安置，确保平稳过渡。4.11月请示市人民政府同意按修订版采购文件开展下一步公开招标工作。5.市政府于12月13日批复同意进行下一阶段性工作。 | 李超华
| （2）建筑垃圾消纳场建设项目 | 市城市管理和综合执法局 市工业新城管委会 | 已完成。 已于11月底建设完毕，12月份将进行运营。 | 李超华
114 | 全年民生预算安排 | 市财政局 | 已完成。 1-12月台山市一般公共预算民生投入47.64亿元，完成年初民生预算投入的102.53%,已按进度完成民生投入。 | 马品高
115 | 镇级公办幼儿园建设项目 | 市教育局 市政府投资工程建设管理中心 市发展和改革局 市住房和城乡建设局 市自然资源局 市财政局 川岛镇 | 已完成。 已完成项目基础工程。 | 灵君
115 | 镇级公办幼儿园建设项目 | 市教育局 市政府投资工程建设管理中心 市发展和改革局 市住房和城乡建设局 市自然资源局 市财政局 赤溪镇 | 已完成。 完成了施工招标工作。 | 灵君
115 | 镇级公办幼儿园建设项目 | 市教育局 市财政局 | 已完成。 5所镇幼儿园已全面完工。 | 灵君
116 | （1）台城中心小学新校区建设项目 | 市教育局 市政府投资工程建设管理中心 市发展和改革局 市住房和城乡建设局 市自然资源局 市财政局 | 已完成。 已全面完工。新校区已于9月份投入使用。 | 灵君
| （2）复办扩建校区建设 | 市教育局 市政府投资工程建设管理中心 市发展和改革局 市住房和城乡建设局 市自然资源局 市财政局 赤溪镇 | 已完成。 1.完成了教学楼一、二、三、四层砌墙，并已封顶。2.饭堂楼和宿舍楼已封顶。 | 灵君
116 | （2）复办扩建校区建设 | 市教育局 市政府投资工程建设管理中心 市发展和改革局 市住房和城乡建设局 市自然资源局 市财政局 斗山镇 | 已完成。 正进行五层框架施工。 | 灵君
|  | 市教育局 市发展和改革局 市住房和城乡建设局 市自然资源局 市财政局 冲蒌镇 | 已完成。 已全面完工并交付使用。 | 灵君
117 | 推进培英职校新校区（市职教中心）建设 | 市教育局 市公有资产管理委员会办公室 市自然资源局 台城街道办 台山供电局 市发展和改革局 市财政局 市工业新城管委会 市住房和城乡建设局 市土地开发储备中心 | 已完成。 1.规划与建筑设计方案完成，并经2019年第5次规委会议审议通过。2.12月2日土方及场地平整工程预算完成，经初审后上报送审。3.12月11日新校区基建用水室外给水工程、配电工程完成预算编制并送审。4.12月13日新校区耕作层剥离设计完成并组织专家评审获得通过。5.新校区用地规划审批已通过。6.正在进行土方工程。 | 灵君
118 | 落实教师“县管校聘”管理改革 | 市教育局 | 已完成。 已于10月底前完成岗位、编制统筹调整工作，办理好教师调动手续。 | 灵君
119 | 开展非物质文化遗产的保护与推广工作 | 市文化广电旅游体育局 | 已完成。 12月7日完成所有培训工作，并参加第十届广东音乐邀请赛获金奖。 | 罗海华
120 | 档案馆及华侨文化博物馆建设项目 | 市档案馆 市档案局 市政府投资工程建设管理中心 市文化广电旅游体育局 市财政局 市自然资源局 市公共资源交易中心 市土地开发储备中心 市发展和改革局 | 已完成。 主体工程已完成，并试运行。 | 陈瑞琪
121 | 深入实施文化惠民工程 | 市文化广电旅游体育局 | 已完成。 1.全市基层工作会议已召开。2.已对全市各乡镇基层文化设施提升工作进行一次全面性督导。3.白沙镇文化站已全面完成治理工作，大江镇文化站继续整改中。4.文艺下乡演出45场，已超额完成文艺下乡演出任务。5.文化馆站评估定级工作改为2020年，现时已经开展各项准备工作。 | 罗海华
122 | 积极实施就业创业政策 | 市人力资源和社会保障局 各镇（街） | 已完成。 截至2019年11月底完成新增城镇就业5459人，完成任务101.09%。 | 彭大荣
123 | 积极推进医保城乡一体化改革 | 市医疗保障局 市财政局 市人力资源和社会保障局 市税务局 各镇（街） | 已完成。 已根据《关于公布2018社保年度我市社会保险缴费基数和缴费费率有关问题的通知》（江人社发[2018]315号）要求，从2019年1月1日起，调整基本医疗保险用人单位缴费费率由5.8%降至5.5%，及根据《关于调整2019年度基本医疗保险缴费标准有关问题的通知》（江医保发[2019]1号）要求，从2019年2月1日起，已联合人社、财政、税务部门实施，调整我市职工医保最低缴费基数由4132元降低至3505元。2019年6月25日，市医保局召开台山市基本医疗保险基金监管部门联席会议，通报我市2019年第一季度基本医疗保险基金运行情况，同时提出下一步工作计划。 | 灵君
124 | 实施“粤菜师傅”工程 | 市供销社 市财政局 市人力资源和社会保障局 市农业农村局 各镇（街） | 已完成。 1.2019年已累计培训1510人，其中短期培训方面共培训“粤菜师傅”1035名：一是“粤菜师傅”工程培训班，共培训610人，其中包括台山市“粤菜师傅”工程培训班五到十期共培训511人，三期面点班培训81人，一期烧腊班培训18人；二是举办了十期技能晋升培训班，共培训425人。另外，学历教育的475名学生已于7月份毕业。 2.实操课堂设施设备改造工程于8月底已完成，并于9月份投入使用。 | 方健康
125 | 保障房及缠溪城市棚户区安置楼建设项目 | 市住房和城乡建设局 市自然资源局 市财政局 市发展和改革局 台山供电局 台山市自来水有限公司 | 已完成。 已完成建设内容。927套保障房主体结构已完成，砌体施工已于8月完成，公共部位装饰装修和水电安装工程已于12月底完成；缠溪城市棚户区项目已于9月底完成竣工验收工作。 | 李超华
126 | （1）加快推进残疾人日间托养机构建设 | 市残联 市财政局 相关镇（街） | 已完成。 经江门和台山两级残联对台城、水步、白沙、四九、冲蒌、端芬、都斛、广海、海宴、赤溪等10个康园中心和斗山镇中心卫生院等11个机构相关资料的审核，已认定该11个机构为残疾人辅助性就业机构，并已正常运营。 | 李白云
126 | （2）开展贫困残疾人家庭无障碍改造工作 | 市残联 市财政局 相关镇（街） | 已完成。 工程改造已完成，并通过验收。 | 李白云
127 | （1）深化“医联体”建设（台山市中医院赤溪分院新院一期）工程 | 市卫生健康局 市政府投资工程建设管理中心 市发展和改革局 市财政局 市中医院 赤溪镇 | 已完成。 至12月，已向市府递交建设项目可行性研究报告调整申请。 | 灵君
| （2）妇幼保健院新院建设项目 | 市卫生健康局 市公有资产管理委员会办公室 市政府投资工程建设管理中心 市妇幼保健院 台城街道办 市发展和改革局 市财政局 市环境保护局 市住房和城乡建设局 市自然资源局 | 已完成。 至12月，如期完成门诊医技楼、能源中心楼主体框架工程封顶，如期完成住院楼的主体框架结构的100%，并开展行政楼、专家楼的装修工程。 | 灵君
127 | （3）新增规范化农村卫生站129间 | 市卫生健康局 市财政局 市自然资源局 市发展和改革局 各镇（街） | 已完成。 至12月，完成年度农村卫生站公建规范化建设任务。 | 灵君
| （4）创建省市卫生村 | 市卫生健康局 市财政局 相关镇（街） | 已完成。 11月底，已在10月份提前并超额完成创建江门市卫生村700条，创建省卫生村449条。 | 灵君
128 | （1）新建15家农村居家养老服务站 | 市民政局 | 已完成。 已提前完成15间农村居家养老服务站建设工作。 | 李白云
128 | （2）完善家庭医生签约服务 | 市卫生健康局 | 已完成。 11月，已在10月份提前完成全年家庭医生签约服务任务。常住人口签约率为54.79%（目标值30%），重点人群签约率为76.83%（目标值60%）。 | 灵君
129 | （1）深化“平安台山”建设 | 市公安局 市委政法委 | 已完成。 为推进“平安台山”建设，深化群防群治工作，已于今年3月底制定了“一村(居)一辅警、一组一协管”建设工作相关制度及方案，进一步深化群防群治，切实加强风险防范化解工作。今年以来，在社区警务工作高效运行的基础上，坚持科学配置警力资源，继续将一些会做、愿做群众工作、作风扎实的警员调整充实到社区警务工作队伍中去，以进一步加强完善驻村民警、辅警工作。在治安防控工作中，进一步加强重点部位、路段武装值守和社会面动态巡控管控，提升“1、3、5”分钟防控圈的快速反应和专业处置能力；并开展“智慧新防控”、“智慧新交管”、“智慧新派出所”、“智慧新宣传”等试点项目建设，务求人防、技防并驾齐驱，确保治安防控有新突破、新效能。 | 关耀东
| （2）推行社区警务专职化和“智慧新警务”建设 | 市公安局 市委政法委 | 已完成。 目前，在完成智能交通二期建设的基础上，依托专门的公安管理信息平台（如“鹰眼”系统、公安交通集成指挥平台等），全面推进智慧新交管建设，并在道路交通管理、查缉交通违法人员车辆方面收到较好实效；同时，按照我市视频监控十三五规划的部署要求，已完成113个视频监控点和24个高清卡口建设。 | 关耀东
130 | 推进综治信息系统、综治视联网和“雪亮工程”三网融合 | 市委政法委 市公安局 | 基本按进度完成。 开展全市综治视联网和网格员业务培训, 划拨网格化“以奖代补”资金到各镇（街），并完成优秀网格员奖励工作；完成综治视联网系统安装调试验收，办理视联网4至12月链路费支付工作，跟进视联网设备第一期合同款支付工作；做好“雪亮工程”2019年度预算,密切联系江门市委政法委，跟进“雪亮工程”设计方案情况；做好“雪亮工程”建设需求调研工作。争取财政支持，调整和增加指标用于支付视联网设备第二期合同款以及网格手机8月至12月流量费。 | 黄振中
131 | 完善城乡智能立体消防“网格化”“物联网”及营救救援体系建设 | 市公安消防大队 各镇（街） 各职能部门 公安派出所 消防安全重点单位 | 未按进度完成。 1.全市消防安全“网格化”手机使用率已达到100%，全年检查单位15646家次，同比增长60.2%；建立台城步行街、下川弘宇安装工程有限公司、上川尚岛酒店“智慧消防”示范点，电脑、手机可同步监测和接收警报信息。2.下发了台山市消防安全委员会关于印发《关于积极推动发挥“智慧消防”火灾防控作用的指导意见》的通知（台消安〔2019〕12号）。3.全市17个镇（街）网格化实体办公室已落实专人负责。公安局牵头开展“五小”场所创文联合执法专项，“三小”场所违规住人等重大隐患得到有效治理，公安派出所消防监督中队执法正规化基本建成。全年组织64名专职消防员参加职业技能鉴定，基本达到初级消防员水平，全年开展大型演练12次，建立并联勤联训34次。4.全市新增市政消火栓92个，超年度任务12个。由于历史欠账率高，未能实现市政消火栓欠账率控制在5%以内的目标。5.全年“七进”宣传96场次，覆盖率达80%，培训率达90%，综治平台录入消防事件14048件。 | 马品高
132 | 健全居民身份证异地受理挂失申报和丢失招领制度 | 市公安局 | 已完成。 当前，全国居民身份证异地受理、挂失申报和丢失招领“三项制度”以及失效居民身份证信息系统已建立并不断完善。今年以来，我局认真贯彻落实新一轮惠民举措，进一步健全身份证异地受理挂失申报和丢失招领工作，不断加强和完善居民身份证管理基础工作。目前，我局治安户政部门已设置专职民警负责相关工作，并对全市各派出所户籍管理人员进行专门的身份证异地受理平台操作培训，居民身份证异地受理工作已全面顺利铺开。对于我市受理的异地办理身份证件的数据，确保在2个工作日内完成呈批工作，大大压缩了办证时间和提高办证效率。 注：在我市凡符合下列全部条件，可提出申请办理相关居民身份证业务：1、公民遗失居民身份证的，可以全国异地办理挂失申请和丢失招领；2、公民本人前来申报挂失或丢失招领；3、凡是前来办理异地挂失补办身份证的，仅需提供在本人户口簿、在本市的居住证明以及第二代身份证照片回执即可。 | 关耀东
133 | 全力做好维护社会和谐稳定工作 | 市公安局 市信访局 市应急管理局 市公安消防大队 市委政法委 各镇（街） | 已完成。 目前，已制定《2019年台山公安工作要点》，部署深入推进维护政治安全和社会矛盾化解专项工作及相关安全生产工作；同时，进一步调配专人充实本局维稳专班力量，加强对派出所日常维稳工作的统筹指导，务求将相关矛盾稳控在基层，化解在基层。 | 关耀东
134 | 拓展“十合一”防减救指挥平台综合功能 | 市气象局 | 已完成。 1.2月前底完成二期建设方案策划，3月初完成专家论证工作，并形成《台山市综合防减救“十合一”应急指挥平台（二期）建设方案专家组论证意见》。 2.3月已联系台山市森林消防和三防应急大队，为所有队员安装一键通APP，进行了相关使用培训。3.5月完成“十合一”平台考核制度初稿并报送市直机关工委，6月出台运行保障报送制度。4.各镇街已多次通过一键通APP汇报灾情起突发事件；应急演练已完成剧本；在5月15日和20日进行了两次模拟演练；6月4日顺利完成了应急演练。5.各相关部门和镇街拨打指挥中心值班电话以及使用一键通APP报灾和报突发事件形成常态化。6.“十合一”平台二期市级建设已经完成，共建立防减救大数据中心、14个部门分应急指挥中心、日常运行运营中心。7.“十合一”平台二期镇街级项目建设已经完成，共建成全市17个镇街的分指挥中心。8.为进一步推广熟悉“十合一”平台的功能，加强与各个部门的数据对接，9-11月到部门与镇街进行调研走访，沟通平台使用情况。9.“十合一”平台二期项目已进行验收，建设工作全部完成。10.截至11月21日，“十合一”平台2019年工作任务已经全部完成。 | 方健康
135 | 健全市政府党组工作制度，发挥市政府党组的示范作用，带动市政府系统党组织的建设。严守政治纪律和政治规矩，全面彻底肃清李嘉、万庆良恶劣影响，树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”。 | 市政府办公室 | 已完成。 10月11日、10月17日，10月28日，分别召开市政府党组会议，学习习近平总书记关于党风廉政建设工作的重要论述，学习贯彻《党风廉政建设责任制》《关于落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任的意见》；传达学习贯彻《中国共产党宣传工作条例》和研究政府系统意识形态工作；传达江门市第十三届委员会第十次全体会议、台山市第十三届委员会第九次全体会议精神，以及市委常委会会议有关精神。 | 余睿敏
136 | 发挥好市政府党组在抓好业务工作中的引领作用，严格落实“三重一大”集体决策制度，做到民主决策、科学决策 | 市政府办公室 | 已完成。 10月11日、10月17日，10月28日，分别召开市政府党组会议，听取研究《台山市推进粤港澳大湾区建设实施方案（送审稿）》、研究台山市沙岗湖路（幸福里至南环路段）道路改造工程施工招标问题、研究机关事业单位个人部分职业年金和试点养老保险个人账户所需资金问题；研究《台山市第二轮农村污水处理设施建设PPP项目实施方案（稿）》等三重一大议题。 | 余睿敏
137 | 加大党的基层组织建设经费保障力度 | 市委组织部 市财政局 | 已完成。 按计划划拨第一、二、三、四季度及年度考核有关经费至各镇（街），并督导各镇（街）按要求使用或下拨各项经费，其中自7月起，村（社区）“两委”干部补贴、村（社区）党组织书记绩效奖励、村（社区）“两委”正职政府奖励津贴均按照上级有关规定由县级部门直接划拨到其个人账户。 | 彭大荣
138 | 持续加强和改进政府系统意识形态工作 | 市政府办公室 各级党组织 | 已完成。 12月2日召开市委常委会会议，向市委汇报2019年意识形态工作情况及传达习近平总书记关于学习网络强国的重要论述。 | 余睿敏
139 | 基本完成党政机构改革工作 | 市委机构编制委员会办公室 市政府办公室 | 已完成。 1.2月11日召开市委全会，对机构改革工作作动员部署，2月14日印发《台山市机构改革方案》；2.2月12日上午召开人大常委会，任命党政机构正职领导；2月12日下午，新机构集中挂牌；3.目前人员转隶工作已基本完成，各涉改单位已基本落实单位集中办公工作。4.3月25日召开市委深化机构改革工作领导小组会议、市委常委会会议审议通过37个单位（其中25个单位“三定”规定草案，12个单位的机构编制调整文件）的机构编制文件。5.37个单位（其中25个单位“三定”规定草案，12个单位的机构编制调整文件）的机构编制文件都已全面印发，并报上级备案。6.向省报送本级机构改革总结情况。 | 彭大荣
140 | 推进承担行政职能事业单位改革工作 | 市委机构编制委员会办公室 市政府办公室 | 已完成。 在党政机构改革过程中，18个承担行政职能事业单位将其行政职能回归局机关。结合党政机构改革，全面完成行政职能回归局机关，所有事业单位调整方案已印发，并向省报送改革总结情况。 | 彭大荣
141 | 落实民生实事项目 | 市政府办公室 | 已完成。 积极推进相关项目。 | 余睿敏
142 | 加大社会组织培育力度 | 市民政局 | 基本按进度完成。 1.建立台山市民政局联系“两新”社会组织制度，市民政局相关股室的股长和社管局职员担任23个联系的社会组织的党建指导员，加强意识形态的指导。2.租赁台城桥湖路95号（160平方米）作为台山市社会组织孵化基地，委托社工机构台山市挚爱社工服务中心运营孵化基地。重点培育志愿服务类、公益慈善类、社区服务类、妇女儿童类、青少年类的社会组织，目前有15家社会组织进驻社会组织孵化基地。3.社会组织的名称核准、成立、变更、注销等信息在台山市民政局网站通知公告和信用台山网站公示；已登记的社会组织基本信息可在广东社会组织信息网和中国社会组织公共服务平台查询，多个平台公示社会组织信息。 | 李白云
143 | 继续办好“12345政府服务热线”“市长热线”等政务平台 | 市行政服务中心 | 已完成。 2019年12月份，我市12345政府服务热线（含“江门微市长”）共受理有效事项848宗，事项按时办结率100%。不满意事项7宗，回访满意率99.2%。1.在事项性质分类方面：咨询类62宗，占7.31 %；投诉举报类739宗，占87.15%；意见建议类46宗，占5.42%，其他事项类1，占0.01%。2.在事项受理渠道方面：电话受理事项764宗，占90.1%；微信受理事项68宗，占8%；网络（包括：人民网《地方领导留言板》“台山市委书记留言板块”，政府热线网站电子邮箱，市长信箱，政务之窗网上咨询，网上办事大厅在线咨询，网络问政平台，省政府服务网）受理事项7宗，占0.8%；其他渠道（包括：媒体转办、传真等）受理事项9宗，占1.06%。 | 陈瑞琪
144 | 大力倡导“马上就办”工作作风，提升干部队伍执行力。 | 市政府办公室 | 已完成。 已印发《关于开展领导干部“不担当、慢作为、乱作为”问题专项整治的通知》等相关文件。 | 余睿敏
145 | 深化政务便民服务 | 市行政服务中心 市各有关单位 | 已完成。 1.深化“一窗受理、集成服务”改革。结合机构改革职能调整及窗口和后台运行实际，优化了窗口、后台的设置。重新梳理进驻中心事项共685项。加大窗口的综合力度，提升政务服务水平。2.加快推进不动产交易登记集成服务改革。已上线涉及不动产、税务、住建等部门35个业务场景，不动产集成服务综合窗口于8月28日正式运行。3.切实提升企业便利度。开设“企业开办”一窗通综合窗口，深化企业开办1日办结，找准我市企业发展和群众办事难点痛点堵点，列出堵点痛点难点共67项, 现阶段已全部整改完成。4.探索更多便利化措施。已印发《台山市行政服务中心试行“5+X”预约服务工作实施方案》，并已于6月15日在市行政服务中心正式实施该方案，9月16日，“5+X”预约服务在各镇（街）全面推行，村级党群服务中心周六有安排工作人员值班，无需预约即可办理。5.市行政服务中心于2018年12月制定《台山市人民政府行政服务中心容缺受理制度（试行）》，并结合政务服务事项标准化工作梳理并公布我市可容缺受理的事项清单共200项。 | 陈瑞琪
146 | 探索推行三级政务大厅“5+X”工作日服务 | 市行政服务中心 各镇（街） | 已完成。 根据2019年台山市政府重点工作任务部署安排，台山市行政服务中心在充分听取有关部门单位和各镇（街）公共服务中心意见以及参照江门上级做法的基础上，印发了《台山市行政服务中心试行“5+X”预约服务工作实施方案》。通过在市、镇两级服务中心推行“5+X”预约服务，实施政务服务事项延时办、预约办、假日办，打造更有温度、更人性化的政务服务。市级行政服务中心于5月11日起试行“5+X”预约服务，主要以商事登记（个体工商户注册、变更、注销登记）业务、不动产交易登记（二手房交易转移登记）业务为试点，群众可通过“江门政务”微信公众号在周五下午4时前提出周六上午办事的预约申请，工作人员会与预约群众联系，提醒群众带齐所需证件和材料，避免多次跑动。镇级公共服务中心于9月16日全面实行“5+X”预约服务，主要以计生、社保等业务为试点，群众可通过电话或现场预约的方式提出预约办事的申请。村级党群服务中心周六有安排工作人员值班，无需预约可直接办理。截至目前，我市“5+X”预约服务量共计709宗。 | 陈瑞琪
147 | 开展“不动产登记+互联网+开发企业服务”和不动产登记自助办理模式 | 市自然资源局 市财政局 市政务服务数据管理局 | 已完成。 该项目已于1月底完成系统部署工作，2月底完成了系统内部调试工作。前期发现的软件bug已排查解决，待组织房地产开发商业务人员开展培训，如无意外，6月底可正式上线，比省和江门的要求提前半年完成。目前系统已完成测试工作，待5月30号开展业务培训会后逐步开始推广上线使用。已上线正式使用，目前开展预告登记、一手房转移及预转现业务。系统稳定运行，目前通过互联网+开发商平台已办理1100多宗业务。 | 马品高
148 | 推进政务信息数据互通共享 | 市政务服务数据管理局 市科工商务局 | 已完成。 1.数据资源共享方面，已完成2019年江门市数据共享任务清单上的共享任务。2.政务上云方面，已配合江门上级收集我市政务上云需求清单。目前江门已审批通过一体化平台和政务交流平台的上云申请，正在实施上云工作。 | 陈瑞琪
149 | 自觉接受人大依法监督、政协民主监督，坚持重大事项向人大报告、政协通报制度，办好人大议案建议、政协提案。 | 市政府办公室 | 已完成。 对重点建议提案进行督办；正在进行江门市和我市的考核测评相关工作。 | 余睿敏
150 | （1）全面强化“七五”普法 | 市普法办 市司法局 市教育局 团市委 | 已完成。 我市一共95所中小学校，已完成宪法入校园活动95所，共102场活动，完成覆盖率100%。 | 黄振中
150 | （1）全面强化“七五”普法 | 市普法办 市依法治市办 | 已完成。 11月22日早上市委依法治市办、市普法办在市广播电视台演播厅召开我市第二届国家机关“谁执法谁普法”履职报告评议现场活动，由市审计局、市税务局、市文广新旅体局、市城管局、市应急局依次汇报普法责任制落实情况，并接受评议团和市委依法治市委员会守法普法协调小组成员单位领导的共同打分，由人大黄沃旋同志对5家单位进行综合点评，市副市长关耀东同志宣布最终结果，最后由市委副书记赵建涛同志作重要讲话。 | 黄振中
| （2）健全行政执法和刑事司法衔接机制 | 市委政法委 | 已完成。 协同各相关部门积极推进“两法衔接”工作，构建畅通高效的配合机制，充分发挥“两法衔接”信息共享平台的作用，有利于加强对行政权的监督和制约，有助于案件移送过程的公开、透明、公正，最大限度地避免“有案不移”“以罚代刑”和减少徇私舞弊、滥用职权等问题，推进廉洁高效、守法诚信的法治政府建设。现已进行培训会议，与各相关部门进行协调，对台山市“两法衔接”工作进行督导。 | 黄振中
| （3）加强政府法律顾问工作 | 市司法局 | 已完成。 1.已完成市政府法律顾问的选拔工作，已于2019年4月29日签订市政府法律顾问合同；2.已于2017年10月16日制定《台山市政府法律顾问工作规定》，并于2018年2月13日以《关于修改台山市政府法律顾问工作规定的通知》修改完善。 | 黄振中
| （4）严格执行重大行政决策程序 | 市司法局 | 已完成。 市政府2019年重大行政决策目录及重大行政决策程序规定已印发，工作已完成。 | 黄振中
151 | （1）推进市镇村三级公共法律服务平台建设 | 市司法局 | 已完成。 一是统筹各业务股室，统一编制公共法律服务宣传手册，宣传手册分为7册：1.法律服务（总篇，主要介绍我市公共法律服务概况）,2.律师服务篇,3.社区矫正篇, 4.公证篇,5.法律援助指南,6.人民调解篇,7.司法鉴定篇,在我市公共法律服务中心、17个镇（街）公共法律服务工作站、313个村公共法律服务工作室通过发放宣传手册等活动方式宣传推广公共法律服务。二是验收我市6个示范性公共法律服务工作站和38个示范性公共法律服务工作室的建设情况，示范点已全部完成。三是公证法律服务延伸基层，将公证服务窗口前移到乡镇，我市设在斗山、端芬、海宴、白沙的四个公证服务延伸办证点受理的公证量有8000多件。四是完善派驻值班律师联络点与村（社区）联络点规范化建设，为群众提供综合服务。 | 黄振中
| （2）巩固完善民主法治村（社区）创建工作 | 市依法治市办 市司法局 市民政局 市农业农村局 | 已完成。 7月19日根据抽查情况进行通报并提出整改措施。9月底前17镇街根据实际情况进行整改措施，普法宣传栏基本安装完毕并及时更新宣传内容，普法台账依年依规整理归档，及时上报普法宣传活动，配合完成法治镇（街）检查工作等。根据2018年度创建省级民主法治村（社区）获评通报，我市村（社区）100%通过省级民主法治村（社区）称号，此项巩固完善民主法治村（社区）创建工作已全面完成。 | 黄振中
151 | （3）完善“三官一师”工作机制和推进“三官一师”进基层工作 | 市委政法委 市公安局 市法院 市检察院 市司法局 | 已完成。 协同相关成员单位，积极完善“三官一师”进基层工作方案，充分发挥驻点直联、“三官一师”的作用，组织镇级、村居工作人员以及警官、法官、检察官、律师进村入户，为群众答疑解惑、释法说理、化解矛盾，深入基层走访，化解各类矛盾纠纷，开展法律宣传，为村委会提供法律建议与法律咨询。现协同相关部门完善工作方案与更新工作人员名单,汇总各部门今年的工作情况。 | 黄振中
152 | 坚持政务公开，推动政府新闻发布常态化、规范化。 | 市政府办公室 | 已完成。 1.按照上级要求，落实政府网站监管责任，督促各单位及时更新网站内容。台山政府网运维良好，未发生网络安全事故。2.截至2019年12月，共发布市政府规范性文件5份、部门规范性文件11份、本市政策解读文件11份（规范性中有5份属于清理调整，可不作解读）、其他政策解读文件115份;共公布重点领域信息共2037条；3.2019年12月，共上报政务信息7条；4.2019年12月发布政府新闻88条。 | 余睿敏
153 | 严格落实党风廉政建设“一岗双责”制度，持之以恒反“四风”，巩固落实中央八项规定精神成果，保持反腐败高压态势。 | 市政府办公室 | 已完成。 持续关注隐形变异“四风”问题，大力整治享乐主义和奢靡之风，集中整治形式主义和官僚主义，严防“四风”反弹回潮。 | 余睿敏
154 | 大力整治行政执法、审批监管、项目招标等重点领域违法违规问题，继续整治群众身边的不正之风。 | 市政府办公室 | 已完成。 持之以恒严肃惩治群众身边的不正之风和腐败问题。 | 余睿敏
155 | 加强财政资金管理工作 | 市财政局 市直各部门 各镇（街） | 已完成。 1.市财政已按时完成2019年财政预算公开。我市2019年财政综合预算已在2月15日（人大批复二十日内），按有关规定由市财政部门通过“广东省预决算公开报告填报系统”上报，并在市政府网页上向社会公开。2.各部门已按时完成本部门的预算公开。各部门已于3月1日（于市财政批复各部门预算二十日内）通过“广东省预决算公开报告填报系统”将财政预算信息上传至政府网本单位门户网站向社会公开。 | 马品高
156 | 强化审计和巡察结果运用 | 市审计局 市政府办公室 | 已完成。 2019年6月底已完成经济责任审计项目4个并将审计结果报送市委市政府、市委组织部及市纪律检查委员会。 | 马品高
157 | S275线台山马骝咀至大担段路面改造工程 | 台山公路局 市财政局 汶村镇 | 已完成。 1.目前已完成路基工程。2.完成水稳基层的85%；完成路面工程的80%。 | 余睿敏
158 | 台山市道路改造项目（环市路里坳路井尾桥涵工程） | 市工业新城 管委会 | 已完成。 已开工建设，完成工程量的100%。 | 李超华
| 台山市道路改造项目（环市路里坳路井尾桥涵工程） | 大江镇 | 已完成。 总工程完成100%，已完成全路段沥青铺设、绿化和灯饰安装。 | 黄国忠
159 | 广州发展台山渔业光伏产业园二期（50MW光伏项目） | 汶村镇 | 已完成。 50兆瓦装机容量已全部并网。 | 郑大有
160 | 台山盘皇岛白鹤洲红树林生态度假项目 | 深井镇 | 已完成。 1.建成项目建设指挥部、办公楼，经营团队驻场办公。2.施工设备已进场，岛内部分基建设备安装已完成，临建工程及周边景观建设工作已完成并投入使用。3.基本完成盘皇岛登岛码头修缮工作、600米红树林堤岸修复及初步景观建设工作，游船已全部完成生产，随时可以投入使用。 4.继续推进入岛航道、盘皇岛周边航道清淤工作，以便日后游船应用及材料运输、渔业休闲线路使用。5.已办理山林用地建设许可审批手续，盘皇岛上20亩用地已完成招拍挂流程。已完成总工程量的20%。 | 关耀东
161 | 御泉山居项目 | 三合镇 | 已完成。 已完成御泉山居项目年度节点任务。 | 李健慈
162 | 颐和温泉城项目 | 三合镇 | 已完成。 已完成该温泉城项目年度节点任务。 | 谭钜安
163 | 大江翔信豪庭二期（含星级酒店）项目 | 大江镇 | 已完成。 已完成主体工程30%。 | 黄国忠
164 | 中国侨乡文化城项目 | 大江镇 | 已完成。 已进场动工建设，完成桩基础建设70%。 | 黄国忠
165 | 广东鸿特精密技术（台山）有限公司汽车发动机精密铝合金压铸加工件项目 | 市工业新城 管委会 | 已完成。 已完成厂房主体工程建设，以及完成设备购置和安装。 | 李超华
166 | “万亩园区”基础设施建设项目 | 市工业新城 管委会 市自然资源局 市土地开发 储备中心 水步镇 | 基本按进度完成。 东环路工程已基本完成；土方平整工程已完成100%；污水处理系统首期工程已完成100%；核心区生活配套综合楼已完成100%；吉安路、长安路、乐华路正在办理招标相关工作；工业大道完成施工图设计工作,恒大地产相关配套项目正在建设。 | 李超华
167 | 台山市清洁能源核电装备产业园 | 市工业新城 管委会 | 已完成。 东环路工程已基本完成；土方平整工程已完成100%、工业新城水步污水处理系统首期工程已完成100%；生活配套综合楼工程已完成100%；吉安路、长安路正在办理招标相关工作；工业大道完成设计工作。 | 李超华
168 | 台山市万力达金属制品科技有限公司年产智能锁10万套项目 | 市工业新城 管委会 | 已完成。 已提前完成厂房主体工程建设和设备安装，正进行试投产。 | 李超华
169 | 广州市迪坦空调设备有限公司空调设备项目 | 市工业新城 管委会 | 已完成。 已于2019年9月提前进行试投产。 | 李超华
170 | 广州市高比电梯装饰工程有限公司电梯装饰工程项目 | 市工业新城管委会 | 已完成。 已基本完成厂房主体工程建设70%。 | 李超华
171 | 创力仕实业（台山）有限公司项目 | 白沙镇 | 已完成。 创力仕项目已完成厂房一配套工程建设。 | 黄振中
172 | 广东迪生力绿色食品有限公司粮食加工，调味品生产项目 | 斗山镇 | 已完成。 已拍地，并办理土地证，拍地后与新入股的合作伙伴美国亿宝集团重新调整项目规划方案，项目计划分三期建设，其中一期建设农产品初加工厂房、冷库、进出口贸易等；二期建设大棚种苗培育；三期建设农产品深加工。已于9月底开工，目前正在填土以提高宗地整体高程，已搭建供电设备，完成厂房主体工程建设的20%。 | 罗海华
173 | 台山市福马饲料有限公司年产11万吨特种水产配合饲料生产线建设项目 | 斗山镇 | 已完成。 目前已完成成品车间、原料车间主体工程的60%，按计划时间节点完成任务。 | 罗海华
174 | 台山市粮食购销总公司+台山市现代粮食产业功能区建设烘干、贮藏、加工一体化建设项目 | 市公有资产管理委员会办公室 市发展和改革局 市粮食购销 总公司 | 未按进度完成。 1.土建部分。烘干车间墙身已完成粉刷装饰、地面已完成硬化并拆除排栅，可供设备进场安装；大米生产线厂房、恒温车间已完成墙身批荡及贴外墙面砖，正在刷内墙面灰油、拆除排栅，钢结构已完成主体结构和墙面彩瓦安装，正在进行屋面彩瓦及屋面天花安装工作；约完成土建总工程量的90%，预计2020年1月底完成全部主体工程。2.设备方面。端芬珍香米厂的设备已完成安装，正在调试使用；四九镇粮食烘干设备已经到位，准备进行安装，预计2020年1月底完成安装调试；大米生产线厂房、恒温车间设备因土建工程未完成无法进场安装，预计2020年4月底完成安装调试。3.配电工程正在进行电缆沟施工，准备安装配电设备，预计2020年1月底完成安装调试。 | 马品高
175 | 广东济安消防器材有限公司项目 | 四九镇 | 已完成。 1.主体工程已完成100%，已完成厂区内部装修，正在完善厂区内部环境；2.设备已进场并调试完毕，项目正在试投产。 | 陈力君
176 | 广东万佳泓不锈钢制品有限公司年产2万吨不锈钢制品建设项目 | 四九镇 | 已完成。 1.项目一期设备已进场，正在试投产；2.二期工程已完成围墙建设和基础工程，正进行主体工程施工。 | 陈力君
177 | 中山科朗农业科技股份有限公司农业产业园项目 | 市招商局 市科工商务局 市林业局 市农业农村局 市环境保护局 市自然资源局 市土地开发 储备中心 | 已完成。 1.位于台城的农牧设备加工中心项目，已取得立项批文及用地规划和工程规划许可，正在架设临时厂房。2.位于省农产品加工示范区的冷链物流配送及农产品深加工中心项目（2019年第三季度重大项目集中动工（投产）活动奠基项目），已取得114亩项目用地，正着手报建工作，桩机已进场施工，正在进行外围墙等配套工程施工。3.位于深井镇的标准化供港肉鸡示范基地立项，已落实69亩林地指标并办理租赁手续，已初步完成平面规划设计，并进场施工。4.集团总部拟选址于南新区南安路西侧。已在台山设置临时办公室（设在台城长兴路工厂区，即农牧设备加工中心项目选址），目前办公室扩建中。5.位于台城的科朗旗下赛科孵化中心（与农牧设备加工中心项目同一地块，分为2个项目），现已完成厂区主车道路硬化工程，已取得工程规划许可，初步确认承建单位，正在确认合同细节。 | 李健慈
178 | 台山市精诚达电路有限公司5G通讯设备用挠性电路板生产技术转型升级项目 | 冲蒌镇 | 已完成。 第一批设备投入生产使用（超额完成今年投资计划）。 | 刘 刚
179 | 华基科技园项目 | 冲蒌镇 | 已完成。 完成新建3万平方米的厂房建设。 | 刘 刚
180 | 台山市精久钢构有限公司项目 | 四九镇 | 已完成。 1.已完成主体工程；2.已完成厂内外道路铺设，正在完善厂区内部环境。 | 陈力君
181 | 台山市广生家居用品有限公司（新增自动化生产线） | 冲蒌镇 | 已完成。 完成总工程的50%。 | 刘 刚
182 | 台山市精英材料科技有限公司 | 深井镇 | 已完成。 已完成厂房建设，按计划顺利投产 | 梁永波
183 | 新华塑料制品项目 | 三合镇 | 已完成。 已完成新华塑料制品项目年度节点任务。 | 李健慈
184 | 玫瑰岛卫浴项目 | 三合镇 | 已完成。 已完成玫瑰岛卫浴项目年度节点任务。 | 彭大荣
185 | 台山市金奥联食品有限公司 | 四九镇 | 已完成。 已取得施工许可证，施工单位已进场并正在进行基础工程建设。 | 黄伟红
186 | 台山市海陆通电子项目 | 台城街道办 | 已完成。 开展厂房主体工程建设。 | 蔡红珍
187 | 海大集团江门容川饲料有限公司年产40万吨生物环保饲料项目及海大集团华南研究院项目一期工程 | 端芬镇 市发展和改革局 | 已完成。 一是3月底完成土地转让手续；二是已完成道路及桥梁加固工程和土地平整工程；三是已完成发改立项工作；四是完成厂区基础设施建设。 | 李新潮
188 | 台山保利公馆项目 | 市土地开发 储备中心 市自然资源局 市住房和 城乡建设局 台城街道办 | 已完成。 1.项目一期A区、B区已竣工验收。2.已完成B区100%园林工程和竣工验收。 3.项目二期主体结构已基本完成。4.已完成二期封顶和外立面装修工程50%。5.二期地下车库已封顶。 | 马品高
189 | 台山骏景湾· 悦峰项目 | 台城街道办 | 已完成。 已完成15幢主楼主体工程建设的100%。 | 陈翠芹
190 | 台山敏捷悦府项目 | 台城街道办 | 已完成。 完成项目14幢主楼主体工程建设100%。 | 陈翠芹
191 | 台山碧桂园盛世花园 | 台城街道办 | 已完成。 完成一期10幢主楼主体工程建设和二期8栋主楼主体工程建设90%。 | 陈翠芹
192 | 台山汶村镇汇港湾综合体项目 | 汶村镇 | 基本按进度完成。 正在开挖地下停车场，一幢楼盘进入封顶阶段。 | 郑大有
193 | 恒大名都项目 | 台城街道办 | 已完成。 完成二期9幢主楼主体工程建设的50%。 | 陈翠芹
194 | 奥园·禧悦臺（二期）项目 | 台城街道办 | 已完成。 完成9幢主楼主体工程的100%。 | 陈翠芹
195 | 龙湾路九号项目 | 台城街道办 | 已完成。 完成5幢主楼主体工程建设的100%。 | 陈翠芹
196 | 金福花园项目 | 台城街道办 | 已完成。 完成18幢主楼主体工程建设的100%。 | 蔡红珍
197 | 樵顺嘉宝项目 | 三合镇 | 已完成。 已完成年度节点任务。 | 彭大荣
198 | 翔悦华庭项目 | 三合镇 | 已完成。 已完成翔悦华庭项目年度节点任务。 | 谭钜安
199 | 龙泉花园项目 | 三合镇 | 已完成。 已完成龙泉花园项目年度节点任务。 | 谭钜安
200 | 广海新城商业体项目 | 广海镇 | 已完成。 按时间进度完成主体工程建设50%。 | 宋峻峰
201 | 新城花园三期项目 | 广海镇 | 已完成。 按时间进度完成主体工程建设50%。 | 宋峻峰
202 | 祥兴金海岸项目 | 广海镇 | 已完成。 已按时间节点完成主体工程建设50%。 | 梁小青
203 | 海滨南路商业综合体项目 | 广海镇 | 已完成。 按时间进度完成主体工程建设50%。 | 梁小青
204 | 台城河截污管网三期项目 | 市城市管理和 综合执法局 市政府投资工程 建设管理中心 台城街道 市发展和改革局 市财政局 市自然资源局 市水利局 市住房和 城乡建设局 | 已完成。 已全部完成设计图纸范围内的管网铺设及道路修复等附属工程建设。（备注：由于征地拆迁、设计调整等原因，台城河截污管网三期项目管网设计长度最终调整确定为3.945公里。） | 李超华
205 | 台山市大江公益圩小城镇建设项目 | 大江镇 | 已完成。 总工程完成100%，已完成全路段沥青铺设、墙面改造、路灯安装、绿化改造和道路两边停车位划线等。 | 黄国忠
206 | 川岛王府洲污水处理厂支管网工程 | 川岛镇 市水利局 市财政局 市环境保护局 | 基本按进度完成。 1.已完成现有管网勘察和分析；2.已完成初步方案编制；3.由于建设单位由原来的川岛镇人民政府变更为台山市下川岛王府洲游乐中心，故无需进行立项；4.已完成设计。 | 马品高
207 | 台山市人民医院升级建设项目 | 市卫生健康局 市人民医院 市财政局 | 已完成。 已在10月份提前实现开业。 | 灵 君
208 | 大江镇文体活动中心项目 | 大江镇 | 已完成。 完成主体工程100%。 | 黄国忠
209 | 温泉圩景区升级改造工程 | 三合镇 | 已完成。 已按进度完成升级改造工程所有节点任务。 | 谭钜安
210 | “三清三拆三整治”项目 | 市农业农村局 （市委农办） 市自然资源局 市城市管理和 综合执法局 市住房和 城乡建设局 市财政局 市水利局 市科工商务局 各镇（街） 中国移动 台山分公司 中国电信 台山分公司 中国联通 台山分公司 | 已完成。 1.各牵头单位根据2019年“七强八改九提升”工作计划，结合当地自然资源及村庄整体规划完善各项基地设施；2.结合江门美丽乡村建设“大比武”工作方案，有计划有重点落实精品线路核心村和29条特色精品村的建设工作。3.各镇（街）提交农村人居环境整治总结以及市直各单位提交“七强八改九提升”工作总结。4.7月已向市直各牵头单位收集2019年“七强八改九提升”工作计划进度表。强化卫生整治的保洁员方面，计划完成1300人，已完成了1323人；强化村道亮灯，已经完成2019任务80个路灯建设；强化医疗服务卫生站建设方面，2018年计划建设的58家已全面动工，已建成18家；消防配备方面，已经配套了86套；强化旅游：计划完成7个项目，已完成7个；农村污水处理设施计划完成427个，已完成381个；改造电网方面，新增3条村完成实现所有行政村三相动力入村，农村电网升级改造建设新增完成41项；改造村道方面，新增完成10公里；改造塘沟：计划完成145个项目，已完成30项；改造“三线”方面：在开展有线电视线整治的过程中，主要是以配合各镇政府的模式开展工作，供电线完成32项工作计划，电视线新增35640米。 | 方健康
211 | 公交车纯电动化率达到80%。 | 市交通运输局 市财政局 市发展和改革局 台山公共汽车分公司 | 已完成。 2019年5月，我市新购置纯电动公交车30辆，公交车纯电动化率达到80%以上。 | 李超华
212 | 加快推进潭江河流治理工程（堤防加固） | 市水利局 市发展和改革局 市财政局 市自然资源局 市林业局 大江镇 水步镇 白沙镇 | 已完成。 已完成堤防填筑19公里、护岸20.2公里、穿堤建筑物27座。 | 方健康
213 | 台风灾害灾毁水利恢复重建工程-猪乸潭水库大三坑副坝防渗抢险工程 | 市水利局 | 已完成。 已完成全部工程建设，完成全年任务。 | 方健康
214 | 台山市新昌水四九五十河段治理工程 | 市水利局 四九镇 | 已完成。 1.年度已完成治理河长12公里。2.年度累计完成投资2400万元。 | 方健康
215 | 广海镇渔港升级改造和整治维护项目 | 广海镇 | 已完成。 已按时间节点完成主体工程60%。 | 梁小青
216 | 加快建设龙头旅游项目 | 川岛镇 市文化广电旅游体育局 市水利局 市自然资源局 | 已完成。 川岛旅游规划和水资源规划编制任务已完成。 | 马品高
217 | 加快台开两个中心城区的交通通道建设 | 市交通运输局 市财政局 市自然资源局 大江镇 | 已完成。 已协调开平市落实路线走向，计划采用政府直投模式进行建设。已协调江门市交通运输局出具工可专家评审意见。 | 李超华
218 | 提高底线民生保障水平 | 市民政局 市财政局 | 已完成。 1.7月底已完成提高城乡最低生活保障标准工作。2.8月底已完成提高特困人员基本生活标准工作。 | 李白云
|  | 市医疗保障局 市财政局 | 已完成。 根据2018年12月15日起实施的《台山市人民政府关于印发台山市困难群众医疗救助办法的通知》（台府〔2018〕14号）,已实现最低生活保障家庭成员按80%救助比例予以救助,以及根据2019年1月1日起实施的《江门市人力资源和社会保障局 江门市扶贫开发领导小组办公室 江门市财政局 江门市民政局 江门市卫生和计划生育局关于印发江门市城乡居民精准扶贫精准脱贫医疗保障实施方案》（江人社发〔2018〕567 号）实现“精准扶贫重点帮扶对象”的住院和特定病种门诊医疗费用，包括基本医疗保险三个目录范围内医疗费用（不含起付标准以下费用及药店购买药品等发生的费用）和个人自费费用，通过基本医疗保险基金、大病保险资金、医疗救助资金和城乡居民医疗保障精准扶贫资金按规定分别全额结算。 | 灵君
|  | 市民政局 市财政局 市卫生健康局 各镇（街） | 已完成。 1.1月底已完成提高残疾人两项补贴标准工作。2.4月底已完成孤儿、艾滋病病毒感染儿童供养标准工作。 | 李白云
219 | 提升基础教育服务水平 | 市教育局 | 已完成。 已发放2019年秋季小学免费义务教育经费、初中免费义务教育经费、2019年秋季公办普通高中生均公用经费。 | 灵君
|  | 市教育局 | 已完成。 8月份新建了台山一中生活楼，并改造了伍舜德楼、伍威廉楼外立面，提升了台山一中办学条件；8月份全面完成了台城中心小学新校区，于9月份正式投入使用。台城中心小学新校区、新宁小学餐台和床位制作工程已完成。 | 灵君
220 | 提升医疗卫生水平 | 市卫生健康局 市财政局 市妇幼保健院 各镇（街） | 已完成。 12月，超额完成5237例，超额完成检查和随访工作任务。 | 灵君
220 | 提升医疗卫生水平 | 市卫生健康局 市财政局 市妇幼保健院 各镇（街） | 已完成。 已在10月份提前完成宫颈癌6463例和乳腺癌6463例；完成任务数100%。 | 灵君
220 | 提升医疗卫生水平 | 市卫生健康局 市财政局 市自然资源局 市发展和改革局 各镇（街） | 已完成。 12月，完成年度农村卫生站公建规范化建设任务。 | 灵君
221 | 统筹精准扶贫 | 市农业农村局 市民政局 市财政局 各镇（街） 市直有关单位 | 已完成。 完成对 2016-2018 年三年扶贫任务的验收，全市建档立卡的861户2634人（农村720户2231人，城镇141户403人）。根据江门市的决策部署，2019年择定恩平市作为深入推进“两线合一”改革方案的试点，其他市（区）继续跟进帮扶2016-2018年建档立卡帮扶对象。我市今年的主要任务就是在巩固2016—2018年精准脱贫成效基础上，入户调查，做好低收入群体的识别认定工作。各镇（街）正进村入户，以问卷调查的形式，核查了解包括建档立卡贫困户、低保户、特困户、低收入家庭等对象的家庭结构、住房情况、生产资料和生活资料等真实情况，将符合条件的申报家庭纳入低收入人口帮扶范围。全市低收入群体核查对象总共9367户，目前已完成入户调查并同步录入网上管理系统。 | 方健康
|  | 市农业农村局 市财政局 各镇（街） | 已完成。 一是根据全市各革命老区村上报的建设项目需求，通过现场调研，制定本年度老区建设项目安排方案，共实施12个项目，安排补助资金127万元。二是会同市财政局对竣工验收通过的项目，把好报账审核关，完成一个审核一个，并及时拨付工程款。 | 方健康
222 | 促进就业创业 | 市残联 市财政局 各镇（街） | 已完成。 已发放资助资金到全部合格对象的账号。 | 李白云
|  | 市人力资源和社会保障局 | 已完成。 截至2019年12月底，城镇登记失业率2.62%。 | 彭大荣
|  | 市供销社 市财政局 市人力资源和社会保障局 市农业农村局 各镇（街） | 已完成。 1.2019年已累计培训1510人，其中短期培训方面共培训“粤菜师傅”1035名：一是“粤菜师傅”工程培训班，共培训610人，其中包括台山市“粤菜师傅”工程培训班五到十期共培训511人，三期面点班培训81人，一期烧腊班培训18人；二是举办了十期技能晋升培训班，共培训425人。另外，学历教育的475名学生已于7月份毕业。2.实操课堂设施设备改造工程于8月底已完成，并于9月份投入使用。 | 方健康
223 | 建设“四好农村路” | 市交通运输局 市发展和改革局 市财政局 相关镇（街） | 已完成。 已完成安怀里桥、莲湖桥、小深线至獭山公路桥、高龙桥、石美桥等5座危桥改造。 | 李超华
223 | 建设“四好农村路” | 海宴镇 市交通运输局 | 已完成。 已开工进行清表工作，项目采用设计施工总承包招标方式，已过市常务会议，于2019年4月23日完成开标评标，招标结果已备案，已签合同，施工单位已进场开工建设。项目采用设计施工总承包方式，目前已全面完工。 | 黄沃旋
|  | 市交通运输局 市财政局 各镇（街） | 已完成。 已完成“四好农村路”建设62公里。 | 李超华
224 | 加快提升公共文化服务水平 | 市创文办 | 已完成。 市创文办按照时间节点稳步推进好人馆建设项目，台山市好人馆已按照时间节点完成主体建设和好人事迹、宣传画卷布展工作，即将投入使用。已组建了一支由市直单位优秀讲解员、民间讲解员和学生讲解员组成的志愿者讲解员队伍。 | 罗海华
|  | 市委宣传部 | 已完成。 实施农村电影公益放映工程，截止11月29日，共放映农村公益电影3348场。 | 罗海华
|  | 市文化广电旅游体育局 | 已完成。 已组织深入三合镇、台城街道、川岛镇、汶村、都斛、广海镇等全市17个镇（街）进行文艺下乡演出45场，形式丰富。超额完成任务。 | 罗海华
224 | 加快提升公共文化服务水平 | 市文化广电旅游体育局 市委宣传部 市文联 | 已完成。 1.元旦期间成功组织举办“2019年台山市庆元旦文化嘉年华活动”，为期三晚，精彩纷呈。 2.春节期间举办系列丰富多彩的文化活动，有文艺演出、粤剧专场、电影晚会、各类游园展览等。3.9月27日在台山影剧院组织举办“壮丽70年·奋斗新时代-台山市庆祝中华人民共和国成立70周年文艺晚会。4.9月29日晚，在石化文化广场组织举办我和我的祖国——台山市庆祝中华人民共和国成立70周年文艺汇演。5.13、11月7日晚，江门交响乐团在台山颐和温泉城举行高雅音乐进景区演出活动，获得各界好评。 6.11月25日在颐和温泉城组织举办“2019年中国侨都（江门）华侨华人嘉年华云台山分会场——台山市嗨翻温泉摇滚音乐会”，近1000名游客和群众观看演出。 | 罗海华
|  | 市档案馆 市档案局 市政府投资工程建设管理中心 市文化广电旅游体育局 市财政局 市自然资源局 市公共资源交易中心 市土地开发储备中心 市发展和改革局 | 已完成。 主体工程已完成，并试运行。 | 陈瑞琪
225 | 大力推进厕所革命 | 市城市管理和综合执法局 市农业农村局 市卫生健康局 市文化广电旅游体育局 市交通运输局 各相关镇 | 已完成。 截至11月底，今年计划完成的8间公厕现已全部完成并投入使用， | 李超华
225 | 大力推进厕所革命 | 市文化广电旅游体育局 各相关镇 各相关景区 | 已完成。 大江公益埠、上川飞沙滩海傍路、如意花缘、都斛大纲村、喜运来御海莲花、广海镇菩提树公园、水步草坪村旅游厕所建设已完成。 | 罗海华
226 | 提高市场食品质量安全水平 | 市市场监督管理局 | 已完成。 11月28日前完成2214批次，今年任务已全部完成。 | 赵智健
已完成。 2019年1月1日至12月31日，共完成检测66971批次，完成率为130.40%。
227 | 大力提升城市品质 | 市城市管理和综合执法局 | 已完成。 “花树小道”和花境示范点建设各项目已于3月底全部完成。 | 李超华
注：排在第一位的责任单位为项目牵头单位。

## Sheet2
23 | （1）加快下川“国际度假岛”建设 | 下川“国际度假岛”起步区（川东片区）建设，2019年完成游客接待中心，主体建筑开工建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成地籍调查、迁坟、清表工作。 二是6月底前完成土地收储、招拍挂工作。 三是9月底前完成项目规划设计。 四是12月底前完成游客接待中心，主体建筑开工建设。 | 川岛镇 市文化广电旅游体育局 市自然资源局 市林业局 市农业农村局 市土地开发储备中心 市住房和城乡建设局 市发展和改革局 | 后进项目。 1.耕作层土壤剥离方案已通过；2.建新区方案已通过听证会；3.跨省购买指标：市自然资源部门与省相关部门沟通、协调购买跨省指标。 | 存在问题：1.未落实土地指标，需国土部门协助；2.需由环保部门协调将项目用地范围内的生态保护红线进行调整；3.需要林业部门协调对项目范围内的生态林进行调整。 下一步工作计划：待跨省指标购买后，进行土地收储。 | 马品高 | 江门市重点建设项目 十大投资产业项目 市重点建设项目
| （2）时光台城特色小镇项目 | 广东棕榈股份集团拟投资25亿元人民币，用3—5年时间，将台城圆山墟打造成占地313.5亩的乡村振兴示范生态小镇。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成圆山墟古骑楼群产权调查；棕榈股份与中山粤强投资确定合作模式；完成项目概念性设计。 二是6月底前完成圆山墟及周边环境初步整治；完成片区控规编制、古骑楼群及土地流转，完成项目立项。 三是10月底前完成工业用地土地性质变更手续，启动示范区建设。 | 台城街道办 市文化广电旅游体育局 | 后进项目。 1.已完成项目概念设计；2.完成古骑楼群产权调查。3.完成圆山墟及周边环境初步整治工作。 | 存在问题：棕榈集团与中山粤强就合作事宜协商无果，需要重新确定新的开发商。 下一步工作计划：正在和新的招商对象洽谈，并有招商对象提出初步的概念性规划，现正要求招商对象形成完整的概念性规划和投资、建设方案，以供下一步的评选。 | 陈翠芹 | 十大投资产业项目
| （3）北陡镇“三湾整编”（海豚湾项目） | 该项目总投资20亿元，第一期计划投资5亿元，2019年计划投资6000万元。 关键节点和解决难点： 一是4月底前开工建设。 二是8月底前完成第一期工程基础建设。 三是10月底前完成第一期楼房基础建设。 四是12月底前完成第一期部分酒店主体工程建设。 | 北陡镇 | 后进项目。 1.该项目正在编制办理《台山市北陡镇下塘湾片区控制性详细规划》。2.历史遗留问题正在协调中，目前，仍需投入大量人力物力协调解决。3.正在筹划动工前期准备工作。 | 存在问题：海豚湾项目长期存在土地权属争议问题，已有近10年无法开发。 | 方健康 | 江门市重点建设项目 市重点建设项目