附件3

2024年台山市粮食生产先进市县激励资金--粮食示范点水稻病虫害防控项目

水稻统防统治工作程序

一、签订服务合同及开展作业服务

（一）签订合同

项目实施主体与服务对象签订全程病虫害防治服务合同，明确服务对象、服务区域、服务面积、服务内容、服务标准、完成时限、收费标准等，明确双方的责任和义务，合同价格以当年当地该生产环节市场服务价格双方协定。

（二）上报计划名单

2025年4月底前将《2024年台山市粮食生产先进市县激励资金--粮食示范点水稻病虫害防控项目水稻统防统治服务对象计划名单》（见附件1）交至市农业农村局。名单上报后，服务对象和地点面积原则上不可再变换，若确需变换，须及时将变换名单上报市农业农村局。

（三）项目实施主体按合同要求完成作业服务

二、服务面积核定

服务面积核定以服务对象签名、村委会和镇农办确认、市级审核的面积为补助面积。核定步骤如下：

- 服务对象签名确认

项目实施主体完成专业化病虫害防治服务后，须填好《2024年台山市粮食生产先进市县激励资金--粮食示范点水稻病虫害防控项目水稻统防统治服务验收明细表》（附件2），交服务对象签名确认。

- 村委会核实

项目实施主体整理好《2024年台山市粮食生产先进市县激励资金--粮食示范点水稻病虫害防控项目水稻统防统治服务验收明细表》交村委会核实，并张贴在村委会公示栏进行公示，公示期不少于7天。

- 镇农办确认

项目实施主体整理好《2024年台山市粮食生产先进市县激励资金--粮食示范点水稻病虫害防控项目水稻统防统治服务验收汇总表》（附件2），交镇农办确认。

- 市级审核公示

市农业农村局根据项目实施主体提交的服务验收清单，组织有关人员，以抽查方式核查项目服务对象及服务面积等情况。

三、验收要求

项目实施主体完成水稻病虫害专业化统防统治服务后，须向市农业农村局申请项目验收，相关验收费用由项目实施主体承担。项目验收流程：一是组织开展田间抽点现场测产验收，以病虫害防治效果、产量为主要依据。二是组织专家开展项目台账材料验收。

项目台账材料要求：

1.2024年台山市粮食生产先进市县激励资金--粮食示范点水稻病虫害防控项目水稻统防统治服务验收汇总表（见附件2）。

2.2024年台山市粮食生产先进市县激励资金--粮食示范点水稻病虫害防控项目水稻统防统治服务验收明细表（见附件3）。

3.服务对象身份证复印件。

4.项目实施主体与服务对象签订的合同复印件。

5.2024年台山市粮食生产先进市县激励资金--粮食示范点水稻病虫害防控项目水稻统防统治服务方案（见附件4），每个服务对象1份，包括施药时间、施药配方、施药面积、机手信息等。

6.服务作业轨迹图（需标注好服务对象及服务面积范围）。

7.服务作业过程相片（每个服务对象1-2张，照片须标注服务时间地点或含有拍摄时间地点的水印）。

8.材料报送要求：所有材料纸质版、扫描版各一份，2025年11月20日前报送至市农业农村局。

附件1

2024年台山市粮食生产先进市县激励资金--粮食示范点

水稻病虫害防控项目水稻统防统治服务对象计划名单

服务组织名称：                             年   月   日

| 序号 | 实施地点 |  | 服务对象 姓名 | 服务对象 联系电话 | 计划防治服 面积 （亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 镇（街） | 村委会 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

备注：服务组织须在2025年4月底和9月底前将本名单盖章后交至市农业农村局。

附件2

2024年台山市粮食生产先进市县激励资金--粮食示范点

水稻病虫害防控项目水稻统防统治服务验收汇总表

服务组织名称：                              年   月   日

| 序号 | 村委会 | 病虫害防治服务面积（亩） | 补贴标准 | 申请补助金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 服务组织承诺： 我们确认作业面积准确，不存在套取补助资金、与同类型涉农项目补助资金重叠等违法违规行为。 负责人签字： 服务组织公章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 镇（街）农办意见：（盖章） 经办人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

附件3

2024年台山市粮食生产先进市县激励资金--粮食示范点

水稻病虫害防控项目水稻统防统治服务验收明细表

服务组织名称：                                                                 年    月    日

| 序号 | 实施地点 | 服务对象 姓名 | 服务对象 身份证号码 | 服务对象 联系电话 | 病虫害防治服务面积（亩） | 申请补助金额 （元） | 服务对象对服务评价 （1满意/2不满意） | 服务对象签名（按指模） | 服务机手 联系电话 | 服务机手 签名 （按指模） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | —— | —— | —— |  |  | —— | —— | —— | —— |

附件4

2024年台山市粮食生产先进市县激励资金--粮食示范点

水稻病虫害防控项目水稻统防统治服务方案

（参考）

服务组织名称：               （盖章）

| 服务对象姓名： 镇（街）： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施药时间 | 施药地点 （村、地块） | 施药面积（亩） | 施药人 | 施药无人机编号 | 施药配方 （有效成分及剂量） |

使用农药信息

| 防治对象 | 商品名 | 有效成分 | 生产企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 稻飞虱 |  |  |  |
| 稻纵卷叶螟 |  |  |  |
| 钻蛀性螟虫 |  |  |  |
| 纹枯病 |  |  |  |
| 稻瘟病 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |