{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["目标任务表","具体项目"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"目标任务表","index":0,"n_rows":39,"n_cols":10,"rows_kept":39,"merged":[[0,0,0,9],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,2,6],[2,7,3,7],[2,9,3,9],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,7,5,7],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[7,4,7,6],[9,0,15,0],[9,1,15,1],[9,7,15,7],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[16,7,17,7],[19,0,28,0],[19,1,28,1],[21,7,28,7],[26,4,26,6],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[29,7,31,7],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[33,7,35,7],[36,0,37,0],[36,1,37,1],[36,7,37,7],[38,0,38,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["台山市供给侧结构性改革补短板行动计划目标任务表"]
[{"$nulls":9},"投资单位：万元"]
["序号","重点任务","基础情况及年度目标",{"$nulls":4},"责任单位",null,"备注"]
[{"$nulls":3},"2015年\n基础","2016年","2017年","2018年",null,"配合单位"]
["一","提升农村配电网供电能力","乡村地区户均配变容量（千伏安/户）",1.78,1.86,1.9400000000000002,2.02,"台山供电局","市发展改革局、市财政局、市农业局、市扶贫办、市国土局、市规划局、各区（市）政府"]
[null,null,"农村地区用户电压合格率（%）",98.12,98.73,99.35,99.96,null,"市发展改革局、市财政局、市农业局、市扶贫办、市国土局、市规划局、各区（市）政府"]
["二","推进天然气主干管网和资源供应保障能力建设","城镇居民天然气气化率（%）",0.1,3,17,35.54,"市城市综合管理局","市发展改革局、市国土局、市海洋渔业局、各区（市）政府"]
[null,null,"新增天然气主干管网（km）","[95.3]","按省的计划执行。",null,null,"市发展和改革局","市住建局、市国土局、市海洋渔业局、市国资委、各区（市）政府","2015年数据为截至2015年底全市天然气主管网长度。"]
[null,null,"天然气供应能力增加数（万立方米/年）","[11200]",2400,2800,3200,"市住房和城乡建设局","市发展改革局、市国土局、市海洋渔业局、各区（市）政府","2015年数据为截至2015年底全市天然气供应能力"]
["三","加快新一代信息基础设施建设","移动宽带普及率（%）",51.3,59.6,67.2,{"v":0.751,"d":"75.10%"},"市科工商务局","市文广新局、市发展改革局、市科技局、市财政局、市住建局、市交通局、各区（市）政府,江门移动、江门电信、江门联通"]
[null,null,"新建公众移动通信基站数量（个）","[751]",230,160,160,null,"市文广新局、市发展改革局、市科技局、市财政局、市住建局、市交通局、各区（市）政府,江门移动、江门电信、江门联通","2015年数据为截至2015年底全市公众移动通信基站数量"]
[null,null,"新建基站站址数量（个）","[747]",228,157,155,null,"市文广新局、市发展改革局、市科技局、市财政局、市住建局、市交通局、各区（市）政府,江门移动、江门电信、江门联通","2015年数据为截至2015年底全市基站站址数量"]
[null,null,"新建公共区域WLAN热点（个）","[221]",45,35,30,null,"市文广新局、市发展改革局、市科技局、市财政局、市住建局、市交通局、各区（市）政府,江门移动、江门电信、江门联通","2015年数据为截至2015年底全市公共区域WLAN热点数量"]
[null,null,"光纤入户率（%）",40.42,65.2,80.4,85,null,"市文广新局、市发展改革局、各区（市）政府,江门移动、江门电信、江门联通"]
[null,null,"新建光缆长度（km）","[14500]",2200,2000,1900,null,"市文广新局、市发展改革局、各区（市）政府,江门移动、江门电信、江门联通","2015年数据为截至2015年底全市光缆长度"]
[null,null,"新增光纤接入用户（万户）","[5.9]",11.4,7.6,5.7,null,"市文广新局、市发展改革局、各区（市）政府,江门移动、江门电信、江门联通","2015年数据为截至2015年底全市光纤接入用户数"]
["四","加快电动汽车充电基础设施建设","新增集中式充换电站数量（座）",0,5,0,1,"市发展和改革局","市经信局、市住建局、市国土局、市交通局、江门供电局、各区（市）政府","2015年数据为截至2015年底全市集中式充换电站数量"]
[null,null,"新增分散式充电桩数量（个）",0,77,110,195,null,"市经信局、市住建局、市国土局、市交通局、江门供电局、各区（市）政府","2015年数据为截至2015年底全市集中式充换电站数量"]
["五","推进城市地下管网建设","新增建设综合管廊长度（km）",0,0,0,0,"市住房和城乡建设局","市财政局、各区（市）政府","2015年数据为截至2015年底全市综合管廊长度"]
["六","建设互连互通交通网络","高速公路通车里程（km）",137,137,137,137,"市交通运输局","市公路局、市发展改革局、各区（市）政府"]
[null,null,"高快速铁路运营里程（km）",0,0,33.2,0,"市发展和改革局","各区（市）政府"]
[null,null,"提升港口航道等级里程（km）","[14.75]\n(1000-10000吨)","[14.75]\n(1000-10000吨)","[14.75]\n(1000-10000吨)","[14.75]\n(1000-10000吨)","市交通运输局","江门航道局、各区（市）政府","2015年数据为截至2015年底全市港口航道各等级里程"]
[null,null,"提升内河航道等级里程（km）","[58](Ⅲ级)","[58](Ⅲ级)","[58](Ⅲ级)","[58](Ⅲ级)",null,"江门航道局、各区（市）政府","2015年数据为截至2015年底全市内河航道各等级里程"]
[null,null,"完成普通国省道建设里程（km）",338.67,338.67,338.67,338.67,null,"市公路局、各区（市）政府","2015年数据为截至2015年底全市普通国省道通车里程"]
[null,null,"完成农村公路建设里程（km）",1367.63,1367.63,1367.63,1367.63,null,"市公路局、各区（市）政府","2015年数据为截至2015年底全市农村公路通车里程"]
[null,null,"县乡公路改造里程（km）",907.2,907.2,907.2,924.2,null,"市公路局、各区（市）政府","2015年数据为截至2015年底全市县乡公路通车里程"]
[null,null,"完成重点经济网络公路建设里程（km）",null,"按省的计划执行。",{"$nulls":3},"市公路局、各区（市）政府","2015年数据为截至2015年底全市重点经济网络公路通车里程"]
[null,null,"农村客运站（亭）新建（改造）数量（个）","[1276]",1276,1276,1276,null,"市公路局、各区（市）政府","2015年数据为截至2015年底全市农村客运站（亭）数量"]
[null,null,"新增通客车建制村（个）","[971]\n符合通客车条件的建制村100%通客车",971,971,971,null,"市公路局、各区（市）政府","2015年数据为截至2015年底全市通客车建制村数量"]
["七","提高水利防灾减灾和水安全保障能力","万亩以上海堤达标率（％）",45,86,95,100,"市水务局","各区（市）政府"]
[null,null,"水功能区水质达标率（％）",69,78,80,85,null,"各区（市）政府"]
[null,null,"农村自来水普及率（％）",91,95,98,98,null,"各区（市）政府"]
["八","加大环境污染治理力度","城镇生活垃圾无害化处理率（%）",100,100,100,100,"市住房和城乡建设局","市环保局、市发展改革局、市国土局、市海洋渔业局、各区（市）政府"]
[null,null,"城区污水处理（%）",92,92.6,93.1,93.8,"市水务局","市环保局、市发展改革局、市国土局、市海洋渔业局、各区（市）政府"]
[null,null,"镇级污水处理（%）",21,21,65,100,null,"市环保局、市发展改革局、市国土局、市海洋渔业局、各区（市）政府"]
[null,null,"城市黑臭水体治理数（个）",0,{"$nulls":4},"市环保局、市发展改革局、市国土局、市海洋渔业局、各区（市）政府","2015年数据为截至2015年底全市黑臭水体数量"]
["九","构建新型人才供给体系","高等教育毛入学率（％）",{"v":47.5,"d":"47.50"},{"v":49.9,"d":"49.90"},51.94,54.63,"市教育局","市人力资源社会保障局、市财政局、市发展改革局、五邑大学、市职业技术学院、各区（市）政府"]
[null,null,"教育先进县覆盖率（％）",100,100,100,100,null,"市人力资源社会保障局、市财政局、市发展改革局、五邑大学、市职业技术学院、各区（市）政府"]
["注：[]为截至2015年底累计数。"]

{"sheet":"具体项目","index":1,"n_rows":89,"n_cols":16,"rows_kept":89,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,1],[1,3,1,5],[1,7,1,8],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,2,9],[2,10,3,10],[2,11,3,11],[2,12,3,12],[2,13,3,13],[2,14,3,14],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[47,2,48,2],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[53,2,55,2],[56,0,57,0],[56,1,57,1],[56,2,57,2],[58,0,59,0],[58,1,59,1],[58,2,59,2],[65,0,71,0],[65,1,71,1],[65,2,71,2],[73,5,73,9],[78,0,79,0],[78,1,79,1],[78,2,79,2],[84,0,85,0],[84,1,85,1],[84,2,85,2],[87,0,88,0],[87,1,88,1],[87,2,88,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["台山市补齐软硬基础设施建设重大项目计划"]
[{"$nulls":12},"单位：万元"]
["序号","项目名称","项目数","建设内容及规模","建设起止\n年限","总投资","到2015年底累计完成投资","投资计划",null,null,"2016-2018年\n主要建设内容","开工\n计划","责任单位","备注","原说明"]
[{"$nulls":7},"2016年","2017年","2018年"]
[null,"总计",37,null,null,{"v":11343876.7,"d":"11343877"},7113931,{"v":878851.2,"d":"878851"},504178,{"v":507959.5,"d":"507960"}]
["一","提升配电网供电能力建设项目",1,null,null,32600,0,9300,13500,9800,{"$nulls":4},"由江门市供电局商相关部门、组织各区（市）政府编制"]
[1,"新一轮农村电网改造升级项目",1,"架设10kV架空线路71km，敷设10kV电缆60km，建设配变容量80MVA，架设0.4kV低压线路322km。","2015-2018",32600,0,9300,13500,9800,"架设10kV架空线路71km，敷设10kV电缆60km，建设配变容量80MVA，架设0.4kV低压线路322km。",null,"台山供电局",null,"市供电局报送"]
["二","提升能源保障能力建设项目",3,null,null,7590000,6991365,602000,53000,102000,{"$nulls":4},"城镇居民天然气由市住房和城乡建设局牵头，市发展和改革局、市国土局、市海洋渔业局、各区（市）政府配合；天然气主干管网由市发展和改革局牵头，市住房和城乡建设局、市国土局、市海洋渔业局、市国资委、各区（市）政府配合"]
["（一）","能源保障工程",2,null,null,7520000,6991365,600000,50000,100000]
[13,"广东台山核电项目一期工程",1,"2×1750MW的EPR核电机组。","2009-2016",7320000,6991365,600000,null,null,"完成工程建设。","已开工",null,null,"正式项目。"]
[14,"台山工业新城分布式能源站项目",1,"3×6F级燃机。","2017-2020",200000,null,null,50000,100000,"完成主体工程。","2017年","工业新城",null,"预备项目。"]
["（二）","清洁能源配送工程",1,null,null,70000,0,2000,3000,2000]
[null,"台山市天然气利用项目",null,"市政燃气管道100公里。","2016-2020",70000,0,2000,3000,2000,"土建施工。","2017年","市城市综合管理局"]
[16,"台山LNG接收站项目",1,"待定","待定",{"$nulls":5},"待定",null,"广海湾工业园区"]
["三","加快新一代信息基础设施建设项目",4,null,null,530600,6300,12700,12500,17500,{"$nulls":4},"由市经信局商相关部门、组织各区（市）政府编制"]
["（一）","大数据应用工程",0,null,null,500000,0,100,5000,10000]
[null,"珠西数谷（云计算中心）",null,"大数据产业基地资源中心（云计算中心）。","2016年起",500000,null,100,5000,10000,"完成前期工作，开工建设。","2017年","广海湾工业园区","投资方暂时搁置，建议删除"]
["（二）","无线宽带网络工程",3,null,null,24100,2800,11100,6000,6000]
[19,"江门电信江门无线网络升级扩容台山项目",1,"建设台山范围内4G网络，包括基站及配套光缆、外电等，新增800个载扇。","2015-2017",3500,1800,900,800,800,"完成建设台山范围内4G网络，包括基站及配套光缆、外电等，新增800个载扇工程建设。","已开工","市科工商务局\n中国电信台山分公司"]
[20,"江门移动LTE（四、五期）建设台山项目",1,"计划建250个LTE移动通信基站做好网络覆盖","2016-2018",20000,0,10000,5000,5000,"已开工建设。","已开工","市科工商务局\n中国移动台山分公司"]
[21,"江门联通宽带网络设施建设台山项目",1,"全面进行宽带光纤改造，提升通信带宽。计划三年内建设2万个光纤端口",2016,600,1000,200,200,200,"已开工建设。","已开工","市科工商务局\n中国联通台山支公司"]
["（三）","光纤到户工程",1,null,null,6500,3500,1500,1500,1500]
[22,"台山电信光网建设项目",1,"建设台山市区及农村全范围的光纤覆盖，期满后基本达到100%光覆盖","2015-2017",6500,3500,1500,1500,1500,"2016年前基本完成台城范围的光纤覆盖及部分农村区域圩镇的光纤覆盖，2016年至2018年完成全部台山范围内光纤覆盖工程建设。","已开工","市科工商务局\n中国电信台山分公司"]
["四","加快电动汽车充电基础设施建设项目",2,null,null,8540,0,{"v":3616.5,"d":"3617"},1595,{"v":3327.5,"d":"3328"},{"$nulls":4},"由市发展和改革局商相关部门、组织各区（市）政府编制"]
[23,"纯电动公交车充电站",1,null,"2016-2018",3000,0,2500,0,500,"完成工程建设。","2016年"]
[24,"电动汽车充电桩建设项目",1,null,"2016-2018",5540,0,{"v":1116.5,"d":"1117"},1595,{"v":2827.5,"d":"2828"},"完成工程建设。","2016年"]
["五","推进城市地下管网建设项目",1,null,null,5300,300,200,200,200,{"$nulls":4},"由市住房和城乡建设局商相关部门、组织各区（市）政府编制"]
[32,"排水及防涝系统建设项目",1,"台山广海镇新城开发区排水工程：新建雨水工程及污水工程，总长约6.5公里。","2011-2025",5300,300,200,200,200,"土建施工。","已开工","市住房和城乡建设局"]
["六","完善互连互通交通网络建设项目",14,null,null,{"v":2947759.7,"d":"2947760"},104739,{"v":215788.7,"d":"215789"},363806,314375,{"$nulls":4},"高快速铁路及城际铁路由市发展和改革局商相关部门、组织各区（市）政府编制。其余高速公路、快速路、国省道、县乡道、客运站、候车亭等由市交通运输局商相关部门，组织各区（市）政府编制"]
["（一）","航空网",1,null,null,600000,0,0,0,0]
[33,"台山市通用机场",1,"通用机场。","2016-2025",600000,{"$nulls":4},"开展前期工作，争取开工建设。","前期\n工作","市发展和改革局",null,null,"十三五。"]
["（二）","轨道交通",1,null,null,370000,95000,85000,90000,100000]
[35,"深茂铁路江门至茂名段（台山段）",1,"铁路，全长33.2公里。","2014-2018",370000,95000,85000,90000,100000,"完成工程建设。","已开工","市交通运输局",null,null,"正式项目。"]
["（二）","高快路网",3,null,null,1207000,3300,95000,220000,178500]
[43,"中开高速江门段(台山段）",1,"高速公路，全长25.6公里，双向6车道。","2016-2019",420000,1800,45000,100000,100000,"完成前期，动工建设。","已开工","市交通运输局"]
[48,"开平至台山高速（原高恩高速南延线）",1,"高速公路，全长51公里，双向4车道。","2017-2022",537000,{"$nulls":4},"开展前期。","前期\n工作","市交通运输局"]
[49,"台山至开平快速路及龙山支线工程",1,"快速路，全长17.7公里，双向6车道（预留双向8车道主路+双向4车道辅道）。","2015-2018",250000,1500,50000,120000,78500,"完成工程建设。","2016年","市交通运输局","投融资加施工总承包项目"]
["（四）","等级公路网",4,null,null,{"v":19959.7,"d":"19960"},1100,{"v":11788.7,"d":"11789"},6196,875]
[61,"省道S274线台城至端芬段",1,"路面改造,改造二级公路9.4公里。","2016-2017",3578,null,2000,1578,null,"完成路面改造。","2016年","台山公路局\n","PPP项目。"]
[63,"省道S274线台山开平交界至温泉段改建工程(光明至三合镇政府段)",1,"一级公路，全长4.125公里，双向4车道。","2015-2017",9118,1100,4000,4018,null,"完成工程建设。","2016年","台山公路局",null,null,"正式项目。"]
[66,"省道S367线冲蒌至三合段",1,"路面改造，改造二级公路0.964公里，三级公路14.981公里。","2015-2016",{"v":5638.7,"d":"5639"},null,{"v":5638.7,"d":"5639"},null,null,"完成路面改造。","2016年","台山公路局"]
[84,"台山市县乡道路面改造（三级公路改造）",1,"旧路面改造，包括Y322岭小线公路约17公里。","2016-2018",1625,null,150,600,875,"完成路面改造。","2016年","市交通运输局"]
["（五）","港口航道",4,null,null,518800,5339,24000,47610,35000]
[86,"那扶河及镇海湾出海航道工程",1,"按单向乘潮通航3000吨级海轮标准进行整治，整治里程44.5公里。","2015-2017",34700,3339,15200,17110,null,"完成工程建设。","2016年","市交通运输局"]
[87,"江门港广海湾港区广海湾作业区防波堤、进港航道、5万吨级通用码头工程",1,"防波堤2963米，拦沙堤7572米；单向乘潮、通航2万吨级杂货船的航道7626米；5万吨级通用泊位、2万吨级杂货泊位各1个。","2016-2020",414000,2000,2000,20000,20000,"完成工程建设。","2018年","广海湾工业园区"]
[null,"企业专用码头建设项目",null,"台山市向星饲料有限公司码头工程：建设个1000吨级散货泊位","2016-2017",2100,null,1800,300,null,"完成工程建设。","2016年","大江镇"]
[90,"台山港口码头新改扩建项目",1,"包括台山川岛镇下川独湾码头防波堤，山咀码头扩建，北陡镇码头等。","2016-2022",59800,null,5000,10000,10000,"完成主体工程。","2016年","川岛镇、北陡镇"]
[91,"台山广海、横山渔港建设项目",1,"广海渔港：建设渔业码头、防波堤、港池航道清淤、综合管理中心、照明、消防、供水、污水处理等公共服务配套设施，按100年重现期标准设计。","2017-2018",2200,null,null,200,2000,"完成工程建设。","2018年","广海镇",null,null,"预备项目。"]
[{"$nulls":3},"横山渔港：建设渔业码头160米，护岸2990米，拦砂堤710米，港池、航道、锚地疏浚120万立方米，建设水电、消防、污水处理、绿化等配套工程和设施。","2017-2020",6000,{"$nulls":3},3000,"完成工程建设。","2018年","汶村镇"]
["（六）","交通枢纽",1,null,null,232000,0,0,0,0]
[94,"深茂铁路江门段站场建设及配套工程",1,"台山站房建设及配套工程。","2015-2020",232000,{"$nulls":4},"完成前期，争取开工建设。","前期\n工作","工业新城",null,null,"十三五。"]
["七","提高水利防灾减灾和水安全保障能力建设项目",8,null,null,123477,9627,22546,32227,23757,{"$nulls":4},"由市水务局商相关部门、组织各区（市）政府编制"]
["（一）","水利防灾减灾工程",6,null,null,55014,6937,12736,20794,14577]
[98,"台山市老李围、北陡围、赤溪围，新会区沙堆东海堤达标加固工程",1,"老李围：加固堤防12.55公里，重建排水闸9座，重建生产闸15座。","2014-2017",7439,2800,1500,3139,null,"完成工程建设。","已开工","市水务局"]
[{"$nulls":3},"北陡围：加固堤防12.3公里，重建穿堤排水闸8座、生产闸18座、交通桥1座，新建穿堤排水闸2座，穿堤旱闸1座。","2014-2017",7149,2800,1500,2849,null,"完成工程建设。","已开工","市水务局"]
[{"$nulls":3},"赤溪围：加固堤防5.5公里，重建穿堤水闸6座和穿堤涵洞1座。","2016-2018",3598,null,1000,1299,1299,"完成工程建设。","已开工","市水务局"]
[99,"台山市大隆洞河斗山河、镇口河支流整治工程",1,"斗山河支流整治工程：整治河道长6.49公里，河道清淤疏浚6.06公里，新建或拆除重建穿堤水闸3座等。","2015-2017",2971,422,1000,1549,null,"完成工程建设。","已开工","市水务局"]
[{"$nulls":3},"镇口河支流整治工程：整治河长14.356公里，堤防加固0.856公里，河道清淤7.95公里，新建或重建水闸共7座等。","2015-2017",2993,null,1200,1793,null,"完成工程建设。","2016年","市水务局"]
[100,"台山市白沙河、那扶河整治工程",1,"白沙河整治：治理河道总长12公里，整治堤防总长7.216公里，支流清淤疏浚4.792公里，新建旱闸2个。","2015-2017",2885,385,950,1550,null,"完成工程建设。","已开工","市水务局"]
[{"$nulls":3},"那扶河整治：治理河道长13.091公里，其中堤防加固长4.194公里，河道疏浚清淤6.824公里，新建或重建水闸6座等。","2015-2017",2815,null,1200,1615,null,"完成工程建设。","2016年","市水务局"]
[101,"台山市下川独湾码头防波堤工程",1,"新建抛石防波堤218.3米。","2015-2016",4356,500,3856,null,null,"完成工程建设。","2016年","川岛镇",null,null,"正式项目。"]
[102,"台山市烽火角水闸除险加固工程",1,"对水闸主体结构、钢闸门进行除险加固，更换电气设备。","2016-2018",10332,null,30,3000,7332,"完成工程建设。","2017年","川岛镇",null,null,"正式项目。"]
[103,"台山市烽火角区域性避风锚地建设项目",1,"外航道疏浚30万立方米；船闸改扩建工程；新建上岸码头100米；避风指挥中心1000平方米等。","2016-2018",10476,30,500,4000,5946,"完成工程建设。","2016年","市海洋与渔业局",null,null,"正式项目。"]
["(二)","城镇供水工程",1,null,null,68463,2690,9810,11433,9180]
[null,"村村通自来水工程",null,"台山：管网或供水工程改造，解决7.07万人饮水安全问题。","2014-2017",7993,1410,3000,3583,null,"完成工程建设。","已开工","市水务局"]
[111,"台山市供水设施建设项目",1,"台山端芬镇供水厂建设项目：新建供水厂1座，新建改建供水管网150公里。","2015-2018",5550,1050,1000,1500,2000,"完成工程建设。","已开工","市自来水有限公司"]
[{"$nulls":3},"端芬供水厂及输水管道一期工程：新建供水厂1座，新建供水管网40公里，新增供水能力8万吨/日。","2017-2020",37500,150,null,1000,2000,"完成前期，开工建设。","2017年","市自来水有限公司"]
[{"$nulls":3},"台山台城供水管道建设工程：新建管道12.3公里。","2016-2018",4900,null,1650,1800,1450,"完成工程建设。","2016年","市自来水有限公司"]
[{"$nulls":3},"台山赤溪镇田头新供水厂：供水规模3万吨/日。","2016-2018",1800,null,1000,600,200,"完成工程建设。","2016年","赤溪镇"]
[{"$nulls":3},"台山广海镇供水制水系统工程：新建制水系统。","2016-2018",1000,null,300,400,300,"完成工程建设。","2016年","广海镇"]
[{"$nulls":3},"台山建制镇供水厂及供水管网改造工程：包括汶村镇、大江镇、川岛镇、海宴镇、赤溪镇、广海镇、都斛镇供水厂及管网改造。","2015-2018",5780,80,1770,1500,1430,"完成工程建设。","2016年","汶村镇、大江镇、川岛镇、海宴镇、赤溪镇、广海镇、都斛镇"]
[{"$nulls":3},"台山建制镇供水管网改造工程：包括北陡镇、斗山镇、水步镇、深井镇、四九镇、白沙镇圩镇供水管网改造。","2016-2018",3940,null,1090,1050,1800,"完成工程建设。","2016年","北陡镇、斗山镇、水步镇、深井镇、四九镇、白沙镇"]
["（二）","农田水利工程",1,null,null,0,0,0,0,0]
[116,"高标准农田建设项目。",1,"按省下达的计划执行。","2016-2020","按省下达计划执行。",{"$nulls":4},"土建施工。","2017年","市国土资源局","按省下达的计划执行。"]
["八","加大环境污染治理力度建设项目",2,null,null,44600,100,5550,13000,26000,{"$nulls":4},"改善水环境工程由市水务局商相关部门、组织各区（市）政府编制；垃圾处理设施建设工程由市住房和城乡建设局商相关部门、组织各区（市）政府编制"]
["（一）","水环境治理",1,null,null,0,0,0,0,0]
[117,"潭江河流治理工程",1,"台山段河道治理。","2016-2020",{"$nulls":6},"2016年","市水务局"]
["（二）","污水处理设施",1,null,null,35600,100,5550,10000,20000]
[130,"台山市污水处理设施建设项目",1,"工业新城水步污水处理系统首期：处理规模为3万立方米/日，配套管网30公里。","2016-2018",34000,50,4000,10000,20000,"完成工程建设。","2016年","工业新城"]
[{"$nulls":3},"上川飞沙滩旅游区污水处理厂及配套管网：处理规模为0.2万立方米/日，配套管网2公里。","2015-2016",1600,50,1550,null,null,"完成工程建设。","2016年","川岛镇",null,"原计划建污水厂的地块因征地批文失效，台山市政府无法划拨土地，现正在协调。"]
["（三）","垃圾处理设施",0,null,null,9000,0,0,3000,6000]
[null,"生活垃圾卫生填埋项目",null,"台山九岗生活垃圾填埋场：日处理规模200吨，库容约124万立方米。","2016-2018",9000,null,null,3000,6000,"完成工程建设。","2017年","市住房和城乡建设局"]
["九","构建新型人才供给体系建设项目",2,null,null,61000,1500,7150,14350,11000,{"$nulls":4},"义务教育、职业教育工程由市教育局、市人力资源社会保障局商相关部门，组织各区（市）政府编制；高水平大学建设工程由五邑大学、市教育局、市职业技术学院等分别编制"]
["（一）","义务教育",1,null,null,27000,1500,7000,12500,6000]
[143,"台山市教育基础设施建设项目",1,"台城第二小学新校区：新建教学楼及配套设施、设备。","2015-2017",16000,1500,7000,7500,null,"完成工程建设。","已开工","市教育局",null,null,"正式项目。"]
[{"$nulls":3},"台城第三小学新校区：新建教学楼及配套设施、设备。","2017-2018",11000,null,null,5000,6000,"完成工程建设。","2017年","市教育局",null,null,"十三五。"]
["（二）","高等、职业教育",1,null,null,34000,0,150,1850,5000,null,null,"市教育局"]
[157,"台山市职业技术教育设施建设项目",1,"台山市技工学校综合实训楼：总建筑面积5900平方米及购置设备。","2016-2017",2000,null,150,1850,null,"完成工程建设","2016年","市教育局"]
[{"$nulls":3},"台山培英职业学校新校区：职业技术学校，教学楼及配套设备、设施等建设。","2018-2020",32000,{"$nulls":3},5000,"完成前期工作，争取开工建设。","2018年","市教育局",null,null,"十三五。"]