{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["十三五项目汇总","十三五重大项目表"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"十三五项目汇总","index":0,"n_rows":37,"n_cols":6,"rows_kept":37,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,5],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,3,4],[3,5,4,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1"]
["台山市“十三五”规划重大建设项目汇总表"]
[{"$nulls":5},"      单位：万元"]
["序号","项目名称","总投资","到2015年底完成投资",null,"“十三五”期间投资"]
[{"$nulls":3},"小计","占总投资的比例（%）"]
[null,"总计",18537303.33,{"v":8112116,"d":"8112116.00"},{"v":0.43761036088089955,"d":"43.76%"},9060387.33]
["一","交通一体 ",6049904.54,{"v":10611,"d":"10611.00"},{"v":0.0017539119716424485,"d":"0.18%"},5039293.54]
["（一）","航空设施",{"v":3600000,"d":"3600000.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":2600000,"d":"2600000.00"}]
["（二）","轨道交通网",{"v":132146,"d":"132146.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":132146,"d":"132146.00"}]
["（三）","高快路网",{"v":1211733,"d":"1211733.00"},{"v":1700,"d":"1700.00"},{"v":0.0014029493295965366,"d":"0.14%"},{"v":1210033,"d":"1210033.00"}]
["（四）","等级公路网",669108.54,{"v":7542,"d":"7542.00"},{"v":0.011271713853779237,"d":"1.13%"},661566.54]
["（五）","港口航道",{"v":436917,"d":"436917.00"},{"v":1369,"d":"1369.00"},{"v":0.0031333182274894318,"d":"0.31%"},{"v":435548,"d":"435548.00"}]
["二","产业同兴",11698549.05,{"v":8081715,"d":"8081715.00"},{"v":0.6908305436390848,"d":"69.08%"},3272834.05]
["（一）","能源保障",8565191.05,{"v":7011905,"d":"7011905.00"},{"v":0.8186513247710919,"d":"81.87%"},1553286.05]
["Ⅰ","清洁能源",{"v":8444700,"d":"8444700.00"},{"v":6991800,"d":"6991800.00"},{"v":0.8279512593697822,"d":"82.80%"},{"v":1452900,"d":"1452900.00"}]
["Ⅱ","能源配送",120491.05,{"v":20105,"d":"20105.00"},{"v":0.16685886628093954,"d":"16.69%"},100386.05]
["（二）","先进制造",{"v":486358,"d":"486358.00"},{"v":137206,"d":"137206.00"},{"v":0.28210906369382227,"d":"28.21%"},{"v":349152,"d":"349152.00"}]
["（三）","创新发展",{"v":864000,"d":"864000.00"},{"v":386604,"d":"386604.00"},{"v":0.44745833333333335,"d":"44.75%"},{"v":477396,"d":"477396.00"}]
["Ⅰ","产业园区",{"v":780000,"d":"780000.00"},{"v":340604,"d":"340604.00"},{"v":0.43667179487179486,"d":"43.67%"},{"v":439396,"d":"439396.00"}]
["Ⅱ","双创平台",{"v":84000,"d":"84000.00"},{"v":46000,"d":"46000.00"},{"v":0.5476190476190477,"d":"54.76%"},{"v":38000,"d":"38000.00"}]
["（四）","现代服务业",{"v":1783000,"d":"1783000.00"},{"v":546000,"d":"546000.00"},{"v":0.306225462703309,"d":"30.62%"},{"v":893000,"d":"893000.00"}]
["Ⅰ"," 商贸服务",{"v":819000,"d":"819000.00"},{"v":289000,"d":"289000.00"},{"v":0.3528693528693529,"d":"35.29%"},{"v":325000,"d":"325000.00"}]
["Ⅱ","特色旅游",{"v":964000,"d":"964000.00"},{"v":257000,"d":"257000.00"},{"v":0.266597510373444,"d":"26.66%"},{"v":568000,"d":"568000.00"}]
["三","环境共治",538577.74,{"v":12146,"d":"12146.00"},{"v":0.022551990358903432,"d":"2.26%"},526431.74]
["（一）","环境综合治理",{"v":92720,"d":"92720.00"},{"v":1311,"d":"1311.00"},{"v":0.014139344262295081,"d":"1.41%"},{"v":91409,"d":"91409.00"}]
["Ⅰ","污水垃圾处理",{"v":43000,"d":"43000.00"},{"v":90,"d":"90.00"},{"v":0.0020930232558139536,"d":"0.21%"},{"v":42910,"d":"42910.00"}]
["Ⅱ","水环境治理",{"v":49720,"d":"49720.00"},{"v":1221,"d":"1221.00"},{"v":0.024557522123893807,"d":"2.46%"},{"v":48499,"d":"48499.00"}]
["（二）","公园城市建设",{"v":25400,"d":"25400.00"},{"v":2875,"d":"2875.00"},{"v":0.11318897637795275,"d":"11.32%"},{"v":22525,"d":"22525.00"}]
["（三）","现代农业水利",{"v":420457.74000000005,"d":"420457.74"},{"v":7960,"d":"7960.00"},{"v":0.018931748051540208,"d":"1.89%"},{"v":412497.74000000005,"d":"412497.74"}]
["Ⅰ","水利设施",{"v":49686,"d":"49686.00"},{"v":6060,"d":"6060.00"},{"v":0.12196594614177032,"d":"12.20%"},{"v":43626,"d":"43626.00"}]
["Ⅱ","高标农田",26891.58,{"v":1900,"d":"1900.00"},{"v":0.07065408577703504,"d":"7.07%"},24991.58]
["Ⅲ","农业提升",{"v":343880.16000000003,"d":"343880.16"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":343880.16000000003,"d":"343880.16"}]
["四","民生共享",{"v":250272,"d":"250272.00"},{"v":7644,"d":"7644.00"},{"v":0.0305427694668201,"d":"3.05%"},{"v":221828,"d":"221828.00"}]
["（一）","国民教育",{"v":59000,"d":"59000.00"},{"v":120,"d":"120.00"},{"v":0.002033898305084746,"d":"0.20%"},{"v":58880,"d":"58880.00"}]
["（二）","医疗卫生",{"v":40800,"d":"40800.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":20000,"d":"20000.00"}]
["（三）","文化体育",{"v":85822,"d":"85822.00"},{"v":1000,"d":"1000.00"},{"v":0.011652023956561255,"d":"1.17%"},{"v":84822,"d":"84822.00"}]
["（四）","居民保障",{"v":64650,"d":"64650.00"},{"v":6524,"d":"6524.00"},{"v":0.10091260634184068,"d":"10.09%"},{"v":58126,"d":"58126.00"}]

{"sheet":"十三五重大项目表","index":1,"n_rows":137,"n_cols":16,"rows_kept":137,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,15],[2,1,2,4],[2,5,2,8],[2,9,2,13],[2,14,2,15],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,5,3],[3,4,5,4],[3,5,3,8],[3,9,5,9],[3,10,5,10],[3,11,5,11],[3,12,5,12],[3,13,5,13],[3,14,5,14],[3,15,5,15],[4,5,5,5],[4,6,4,8],[6,0,6,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件2"]
["台山市“十三五”规划重大建设项目表"]
[{"$nulls":14},"   单位：万元"]
["序号","项目名称","建设性质","建设规模","建设起止年限","总投资（万元）",{"$nulls":3},"到2015年底完成投资（万元）","“十三五”期间投资（万元）","新增生产能力或产值、税收效益","土地情况","形象进度","填报单位","备注"]
[{"$nulls":5},"小计","资金来源"]
[{"$nulls":6},"财政资金","企业自有","其他"]
["总计（96项）",{"$nulls":4},18537303.33,{"v":1992504.9,"d":"1992504.90"},{"v":15606354.5,"d":"15606354.50"},938443.93,{"v":8112116,"d":"8112116.00"},9060387.33]
["一","交通一体",{"$nulls":3},6049904.54,1687581.66,{"v":4280889,"d":"4280889.00"},81433.88,{"v":10611,"d":"10611.00"},5039293.54]
["（一）","航空设施",{"$nulls":3},{"v":3600000,"d":"3600000.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3600000,"d":"3600000.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2600000,"d":"2600000.00"}]
[1,"台山市通用机场","新建","通用机场","2016-2025",{"v":600000,"d":"600000.00"},null,{"v":600000,"d":"600000.00"},null,null,{"v":100000,"d":"100000.00"},"使台山成为通用航空走廊的中转站，吸引航空产业落户。","前期规划","前期规划","市发展和改革局"]
[2,"广东龙浩集团有限公司--中国航空物流基地建设","新建","占地规模约40平方公里，货运机场及产业周边项目、通航机场及产业周边项目。","2016-2025",{"v":3000000,"d":"3000000.00"},null,{"v":3000000,"d":"3000000.00"},null,null,{"v":2500000,"d":"2500000.00"},null,"前期规划","前期规划","市发展和改革局"]
["（二）","轨道交通网",{"$nulls":3},{"v":132146,"d":"132146.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":132146,"d":"132146.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":132146,"d":"132146.00"}]
[3,"台山工业新城深茂铁路台山站站场建设项目","新建","深茂铁路台山站站场周边道路及土地征收平整等建设项目","2016-2018",{"v":132146,"d":"132146.00"},null,{"v":132146,"d":"132146.00"},null,null,{"v":132146,"d":"132146.00"},"税收1500万元","已收购880亩，新征规划1200亩。","正在申请立项","市工业新城管委会"]
["（三）","高快路网",{"$nulls":3},{"v":1211733,"d":"1211733.00"},{"v":674433,"d":"674433.00"},{"v":537300,"d":"537300.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1700,"d":"1700.00"},{"v":1210033,"d":"1210033.00"}]
[4,"新台高速公路大江出口改建工程","新建","一级公路双向六车道，全长0.71公里。","2016-2017",{"v":1000,"d":"1000.00"},{"v":800,"d":"800.00"},{"v":200,"d":"200.00"}," ",null,{"v":1000,"d":"1000.00"},"新增一级公路0.71公里","新增建设用地4.7亩","施工图设计已完成","市工业新城管委会","  "]
[5,"高恩高速南延线（开平至台山）","新建","高速公路，双向4车道，全长50.7公里。","2015-2022",{"v":537100,"d":"537100.00"},null,{"v":537100,"d":"537100.00"},null,{"v":200,"d":"200.00"},{"v":536900,"d":"536900.00"},"新增高速公路50.7公里","新增用地5647.8亩，未落实。","工可编制已完成，呈报省交通运输厅审查。已列入省高速公路中远期规划。","市交通运输局"]
[6,"台山至开平快速路及龙山支线工程","新建","一级公路兼具城市快速路，双向6车道（预留双向8车道主路+双向4车道辅道），全长17.657公里。","2016-2019",{"v":250100,"d":"250100.00"},{"v":250100,"d":"250100.00"},null,null,{"v":1500,"d":"1500.00"},{"v":248600,"d":"248600.00"},"新增一级公路兼快速路17.657公里","新增建设用地2047亩，未落实。","项目已立项，完成勘察设计、设计咨询、监理、施工等招标工作。先行标于2016年3月开工，正在进行钻孔灌注桩施工、梁场砼浇筑等。","市交通运输局"]
[7,"中开高速（台山段）","新建","高速公路，双向6车道，全长24.34公里。","2016-2019",{"v":423533,"d":"423533.00"},{"v":423533,"d":"423533.00"},{"$nulls":3},{"v":423533,"d":"423533.00"},"新增高速公路24.34公里","新增建设用地1500亩，未落实。","项目初步设计已完成并上报省厅审查","市交通运输局"]
["（四）","等级公路网",{"$nulls":3},669108.54,{"v":576231.6599999999,"d":"576231.66"},{"v":11443,"d":"11443.00"},81433.88,{"v":7542,"d":"7542.00"},661566.54]
[8,"省道S273高铜线开平红花至台山板岗段路面改造工程","新建","一级、二级公路大修，全长25.48公里，双向4车道。","2015-2017",{"v":17356,"d":"17356.00"},null,null,{"v":17356,"d":"17356.00"},{"v":386,"d":"386.00"},{"v":16970,"d":"16970.00"},"大修一级、二级公路共25.48公里","无新增用地","前期工作","市公路局","拟采用PPP模式"]
[9,"G240（沿海高速南北出口至广海湾段）","新建","一级公路，双向6车道，全长7.79公里。","2015-2020",{"v":25200,"d":"25200.00"},{"v":25200,"d":"25200.00"},null,null,{"v":235,"d":"235.00"},{"v":24965,"d":"24965.00"},"新增一级公路7.79公里","新增用地115.7亩，未落实。","已完成工可编制和上报工作\n ","市交通运输局"]
[10,"G228(江门大道南延西线)","新建","一级公路，双向六至八车道，全长34.2公里。","2015-2020",{"v":317700,"d":"317700.00"},{"v":317700,"d":"317700.00"},null,null,{"v":110,"d":"110.00"},{"v":317590,"d":"317590.00"},"新增一级公路34.2公里","新增用地2610.6亩，未落实。","已完成预可研究报告，计划开展预可上报审查工作。\n    ","市交通运输局"]
[11,"国道G240大江公益至台城段改建工程","新建","一级公路，双向八车道标准，全长18.7公里。","2015-2020",{"v":162000,"d":"162000.00"},{"v":162000,"d":"162000.00"},null,null,{"v":45,"d":"45.00"},{"v":161955,"d":"161955.00"},"新增一级公路18.7公里","新增建设用地2294亩，未落实。","已计划开展前期工可编制工作","市交通运输局"]
[12,"省道S367线台山冲蒌至朗南段路面改造工程","续建","三级公路，双向两车道，全长30.03公里。","2015-2018",8805.66,8805.66,null,null,{"v":4166,"d":"4166.00"},4639.66,"大修三级公路30.03公里，提高道路通行能力。","路面大修项目，无新增用地。","冲蒌至三合段：正在开展涵洞、挡土墙工程、路基施工； \n三合圩至朗南:已完成主体工程。","市公路局"]
[13,"三合颐和温泉至沙岗湖路段建设","新建","一级公路，兼具城市干线功能，全长4.8公里。","2016-2020",{"v":36000,"d":"36000.00"},{"v":36000,"d":"36000.00"},{"$nulls":3},{"v":36000,"d":"36000.00"},"新增一级公路4.8公里","新增建设用地150亩，未落实。","已完成工可编制","市交通运输局"]
[14,"省道S274线台城仁孝桥至三合段","新建","一级公路双向四车道 ，全长12.11公里。","2016-2019",{"v":19026,"d":"19026.00"},{"v":19026,"d":"19026.00"},{"$nulls":3},{"v":19026,"d":"19026.00"},"新增一级公路12.11公里","新增建设用地445亩，未落实。","施工图设计审批已完成，计划启动施工招标工作。其中光明至三合镇政府段已开工建设。","市交通运输局","其中光明至三合镇政府段为台山公路局实施"]
[15,"海港路至麻阳线连接线公路项目","新建","1200米","2016-2020",{"v":3000,"d":"3000.00"},{"v":3000,"d":"3000.00"},null,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":2900,"d":"2900.00"},null,null,"前期工作","广海镇人民政府"]
[16,"工业园区与省道S273连接线项目","新建","一级公路，全长3.6公里，双向8车道。","2015-2020",{"v":11443,"d":"11443.00"},null,{"v":11443,"d":"11443.00"},null,{"v":2500,"d":"2500.00"},{"v":8943,"d":"8943.00"},null,"现正办理用地报批手续","完成1.6公里路基工程","广海湾工业园区管委会"]
[17,"江门港广海湾港区广海湾作业区疏港公路","新建","一级公路（兼具城市主干道功能），全长14.2公里，双向6车道。","2015-2020",{"v":65000,"d":"65000.00"},{"v":4500,"d":"4500.00"},null,{"v":60500,"d":"60500.00"},null,{"v":65000,"d":"65000.00"},null,null,"已完成工可上报","广海湾工业园区管委会"]
[18,"省道S274稔广线三合婆山至端芬上泽段路面改造","新建","二级公路，全长9.4公里,双向2车道，小桥6座。","2016-2018",3577.88,null,null,3577.88,null,3577.88,"改造二级公路9.4km，提高道路通行能力。","路面大修,无新增用地。","已完成施工图批复、招标文件编制、清单和预算核备。现纳入PPP项目实施招标工作。","台山公路局","采用PPP模式"]
["（五）","港口航道",{"$nulls":3},{"v":436917,"d":"436917.00"},{"v":436917,"d":"436917.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1369,"d":"1369.00"},{"v":435548,"d":"435548.00"}]
[19,"下川独湾码头防波堤工程","新建","拟建防波堤长218米、顶宽4.5米、堤顶浇筑1.1米厚砼，底部占用海域面积12785平方米。","2015-2016",{"v":4356,"d":"4356.00"},{"v":4356,"d":"4356.00"},null,null,{"v":500,"d":"500.00"},{"v":3856,"d":"3856.00"},"改善港池停泊条件","不涉及用地，用海19.2亩已办证。","工程招投标及施工监理招投标文件送江门市交通运输局审核，待批复后进行招投标工作。","川岛镇人民政府"]
[20,"江门港广海湾港区广海湾作业区防波堤工程","新建","防波堤长2963米,堤高7米；拦沙堤长7572米，堤高4.6米。","2016-2020",{"v":265747,"d":"265747.00"},{"v":265747,"d":"265747.00"},{"$nulls":3},{"v":265747,"d":"265747.00"},"提升港口基础设施","用海项目，不涉及增用土地。","工可送审","广海湾工业园区管委会"]
[21,"江门港广海湾港区广海湾作业区进港航道工程","新建","进港航道长7600米,设计宽度155米，航道底标高-11米。","2016-2020",{"v":56438,"d":"56438.00"},{"v":56438,"d":"56438.00"},{"$nulls":3},{"v":56438,"d":"56438.00"},"航道整治","用海项目，不涉及增用土地","工可送审","广海湾工业园区管委会"]
[22,"江门港广海湾港区广海湾作业区5万吨级通用码头工程","新建","5万吨级通用泊位（按10万吨级设计），泊位长460米，陆域面积约26公顷。","2016-2020",{"v":91827,"d":"91827.00"},{"v":91827,"d":"91827.00"},{"$nulls":3},{"v":91827,"d":"91827.00"},"提升港口基础设施","用海项目，不涉及增用土地。","工可送审","广海湾工业园区管委会"]
[23,"那扶河及镇海湾出海航道整治工程","续建","按单向乘潮通航3000吨级海轮标准进行整治，整治里程44.5公里","2015-2017",{"v":18549,"d":"18549.00"},{"v":18549,"d":"18549.00"},null,null,{"v":869,"d":"869.00"},{"v":17680,"d":"17680.00"},"增强港口物流功能","用海项目，不涉及增用土地。","已完成前期工作","台山航标与测绘所"]
["二","产业同兴",{"$nulls":3},11698549.05,{"v":16000,"d":"16000.00"},{"v":11148178,"d":"11148178.00"},534371.05,{"v":8081715,"d":"8081715.00"},3272834.05]
["（一）","能源保障",{"$nulls":3},8565191.05,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":8545820,"d":"8545820.00"},19371.05,{"v":7011905,"d":"7011905.00"},1553286.05]
["Ⅰ","清洁能源",{"$nulls":3},{"v":8444700,"d":"8444700.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":8444700,"d":"8444700.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":6991800,"d":"6991800.00"},{"v":1452900,"d":"1452900.00"}]
[24,"台山LNG接收站项目一期工程","新建","计划建设LNG接收站一个（接收能力为300万吨/年）、LNG专用码头一座（停靠8-17.7万立方米LNG船舶为主、结构按26.6万立方米LNG船舶设计）、配套输气管道（长约45公里），接收站占地面积31公顷。","2018-2021",{"v":653300,"d":"653300.00"},null,{"v":653300,"d":"653300.00"},null,null,{"v":653300,"d":"653300.00"},"年均所得税1.25亿元","所需土地均为填海形成，计划申请用海44公顷。","\n一期工程预可研工作已经完成，并获得相关主管部门的支持性文件。","广海湾工业园区管委会"]
[25,"广东台山核电项目一期工程","续建","装机2×175万千瓦EPR核电机组","2009-2017　",{"v":7591400,"d":"7591400.00"},null,{"v":7591400,"d":"7591400.00"},null,{"v":6991400,"d":"6991400.00"},{"v":600000,"d":"600000.00"},"年上网电量约260亿千瓦时","新增用地397.5亩，其中200亩正在申请报批中，还亟需用地指标197.5亩。","1号机组：土建施工处于收尾阶段，已全面进入调试阶段；2号机组：土建施工处于收尾阶段，核岛安装处于高峰，调试工作逐步展开。","市发展和改革局"]
[26,"江门台山工业新城分布式能源站项目","新建","3×6F级燃机","2017-2022",{"v":200000,"d":"200000.00"},null,{"v":200000,"d":"200000.00"},null,{"v":400,"d":"400.00"},{"v":199600,"d":"199600.00"},"能源站年发电量约18亿千瓦时，全年供生活热水负荷34MW;年产值约17亿元，税收约3000万元。","已落实。在已报批用地范围内解决。","正在进行项目预可研","市工业新城管委会"]
["Ⅱ","能源配送",{"$nulls":3},120491.05,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":101120,"d":"101120.00"},19371.05,{"v":20105,"d":"20105.00"},100386.05]
[27,"220kV泡步输变电工程","新建","2*180MVA","2017-2018",{"v":26735,"d":"26735.00"},null,{"v":26735,"d":"26735.00"},null,{"v":50,"d":"50.00"},{"v":26685,"d":"26685.00"},"提高配电输送能力",null,null,"台山供电局"]
[28,"110kV上来输变电工程","新建","2*50MVA","2017-2020",{"v":6230,"d":"6230.00"},null,{"v":6230,"d":"6230.00"},null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":6130,"d":"6130.00"},"提高配电输送能力",null,null,"台山供电局"]
[29,"220kV沙栏（海宴）输变电工程","续建","新建180MVA主变压器2台，220kV出线2回，110kV出线6回。\n","2013-2016",{"v":21455,"d":"21455.00"},null,{"v":21455,"d":"21455.00"},null,{"v":19955,"d":"19955.00"},{"v":1500,"d":"1500.00"},"提高配电输送能力",null,"已开工建设","台山供电局"]
[30,"“十三五”台山市农村电网改造升级","新建","架设10kV架空线路103km，敷设10kV电缆111km，建设配变容量86MVA，架设0.4kV低压线路335.73km。","2016-2020",{"v":46700,"d":"46700.00"},null,{"v":46700,"d":"46700.00"},null,null,{"v":46700,"d":"46700.00"},"提升电力服务能力，升级配电网装备水平，提升城乡电力服务，满足经济社会快速增长的用电需求。",null,null,"台山供电局"]
[31,"台山市天然气管网","新建","根据《台山市燃气专项规划（2012～2020）》建设台山市燃气站场、天然气管网系统","2016-2020",19371.05,null,null,19371.05,null,19371.05,null,"未落实","已经完成《台山市燃气专项规划（2012～2020）》编制工作","市城市综合管理局"]
["（二）","先进制造",{"$nulls":3},{"v":486358,"d":"486358.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":486358,"d":"486358.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":137206,"d":"137206.00"},{"v":349152,"d":"349152.00"}]
[32,"台山市力丰投资有限公司","续建","用地86亩，经营护肤品、保健品的生产和销售。　","2013-2016",{"v":8600,"d":"8600.00"},null,{"v":8600,"d":"8600.00"},null,{"v":7000,"d":"7000.00"},{"v":1600,"d":"1600.00"},"预计一期投产后年产值1亿，税收800万。","已供地","配套生产提取车间准备进场建设，办公楼已建成及装修完毕，生产车间相关装修接近尾声，部分机械已进场安装调试。","四九镇人民政府"]
[33,"台山市富通达软包装材料科技项目","续建","环保型水性丙烯酸脂压敏胶等研发、生产和销售。","2015-2017",{"v":45000,"d":"45000.00"},null,{"v":45000,"d":"45000.00"},null,{"v":25095,"d":"25095.00"},{"v":19905,"d":"19905.00"},"年产值22亿元，税收1亿元。","规划用地157亩，已落实。","第一车间已完成，主车间和其它车间建设工作正全面开展。","市工业新城管委会"]
[34,"圣备保温建材（台山）有限公司高级保温材料项目","续建","规划用地65.6亩，生产高级保温材料。","2014-2018",{"v":10000,"d":"10000.00"},null,{"v":10000,"d":"10000.00"},null,{"v":2530,"d":"2530.00"},{"v":7470,"d":"7470.00"},"首期年产值5200万元","总用地65.6亩，其中58.8亩已办证，6.8亩未办证。","已建设厂区围墙等配套设施，并完成部分施工图纸报批，开展厂房和宿舍楼建设。","水步镇人民政府"]
[35,"台山市利苑饮食集团家禽加工项目","新建","家禽加工和配售物料，新建厂房约2万平方米，购置两条生产线。","2016-2017",{"v":9777,"d":"9777.00"},null,{"v":9777,"d":"9777.00"},null,null,{"v":9777,"d":"9777.00"},"10年内年产值可达200亿元人民币","占地120亩","前期工作","广海镇人民政府"]
[36,"安托山项目","新建","拟在广海湾工业园区内建设安托山高科技工业园，进行PHC预应力混凝土管桩、商品混凝土、节能电机、军工产品、建筑石料等产品生产及销售。","2016-2020",{"v":160000,"d":"160000.00"},null,{"v":160000,"d":"160000.00"},null,null,{"v":160000,"d":"160000.00"},null,"拟征地约1800亩，均不符合土规，需调规。","正在开展征地","广海湾工业园区管委会"]
[37,"广东台城制药股份有限公司药品生产项目","续建","扩建新产品车间、厂房及产业化生产线","2012-2016",{"v":24891,"d":"24891.00"},null,{"v":24891,"d":"24891.00"},null,{"v":19931,"d":"19931.00"},{"v":4960,"d":"4960.00"},"预计年销售收入新增4.8亿元、税金3187万元、利润1.2亿元。","已落实","已完成综合仓库建设，中药提取车间已完成主体工程建设80%。","台城街道办"]
[38,"广东三七新能源有限公司项目","续建","改建原信威电池厂，将江门三七的电池业务搬迁至厂区。","2013-2018",{"v":25000,"d":"25000.00"},null,{"v":25000,"d":"25000.00"},null,{"v":12000,"d":"12000.00"},{"v":13000,"d":"13000.00"},"进一步提高产能","已落实","正在进行项目施工报建，项目基础施工已展开。","台城街道办"]
[39,"台山市龙泰脚轮有限公司","续建","建设新厂房、办公楼、宿舍楼","2015-2018",{"v":8000,"d":"8000.00"},null,{"v":8000,"d":"8000.00"},null,{"v":1000,"d":"1000.00"},{"v":7000,"d":"7000.00"},"新增3000万元税收","土地自有","正在进行项目施工报建，项目基础施工已展开。","台城街道办"]
[40,"广东鸿特精密技术（台山）有限公司汽车发动机精密铝合金压铸加工件项目","续建","年产3.5万吨汽车发动机精密铝合金压铸件。","2013-2019",{"v":100000,"d":"100000.00"},null,{"v":100000,"d":"100000.00"},null,{"v":35650,"d":"35650.00"},{"v":64350,"d":"64350.00"},"年产值21亿元","首期237.2亩已办证，二期约262.8亩暂未办证。","首期已经试投产。二期用地专项规划调整报告现正上报江门市政府审批。","水步镇人民政府"]
[41,"海亮铜业首期项目","续建","年产10万吨的精铜加工生产，总建筑面积7万平方米。","2015-2020",{"v":30000,"d":"30000.00"},null,{"v":30000,"d":"30000.00"},null,{"v":14000,"d":"14000.00"},{"v":16000,"d":"16000.00"},null,"已落实","已开工建设","市工业新城管委会"]
[42,"诚泰精工机械项目","续建","用地72亩，从事机械零配件和工模夹具的精密加工和铸造。","2015-2017",{"v":20500,"d":"20500.00"},null,{"v":20500,"d":"20500.00"},null,{"v":8000,"d":"8000.00"},{"v":12500,"d":"12500.00"},"年产值2.8亿元，年税收1000万元。","已落实","完成厂房主体工程","市工业新城管委会"]
[43,"金桥铝型材厂有限公司技术改造项目","新建","新建两条熔铸生产线、一条均匀化退火生产线","2016-2018",{"v":14590,"d":"14590.00"},null,{"v":14590,"d":"14590.00"},null,null,{"v":14590,"d":"14590.00"},"新增产能8万吨，新增税收1.2亿。","部分用地不符合土规，需调规。","前期工作","大江镇人民政府"]
[44,"世昌纸业","续建","年产5万吨纸箱，规划用地205亩。　","2013-2016",{"v":30000,"d":"30000.00"},null,{"v":30000,"d":"30000.00"},null,{"v":12000,"d":"12000.00"},{"v":18000,"d":"18000.00"},"预计一期投产后年产值3亿，税收1200万。","已供地","正在进行内部装修和设备安装","四九镇人民政府"]
["（三）","创新发展",{"$nulls":3},{"v":864000,"d":"864000.00"},{"v":16000,"d":"16000.00"},{"v":468000,"d":"468000.00"},{"v":380000,"d":"380000.00"},{"v":386604,"d":"386604.00"},{"v":477396,"d":"477396.00"}]
["Ⅰ","产业园区",{"$nulls":3},{"v":780000,"d":"780000.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":400000,"d":"400000.00"},{"v":380000,"d":"380000.00"},{"v":340604,"d":"340604.00"},{"v":439396,"d":"439396.00"}]
[45,"广海湾填海工程","续建","香港惰性拆建物料台山处置区1040.95公顷，建设相应的海堤及后方回填惰性物料。","2007-2018",{"v":380000,"d":"380000.00"},null,null,{"v":380000,"d":"380000.00"},{"v":207024,"d":"207024.00"},{"v":172976,"d":"172976.00"},"新增相应土地",null,"至2015年底，累计处置惰性物料8677万吨，堆填面积10240亩。","广海湾工业园区管委会"]
[46,"清洁能源核电装备产业园","续建","基础设施建设及配套工程","2010-2020",{"v":200000,"d":"200000.00"},null,{"v":200000,"d":"200000.00"},null,{"v":133580,"d":"133580.00"},{"v":66420,"d":"66420.00"},"完善园区基础配套设施，吸引客商投资。","规划616.13公顷","正在建设","市工业新城管委会"]
[47,"广东省农产品加工示范区","新建","斗山园区3418亩，创建物流交易区、肉类、水产品加工区，粮油加工区、生活配套区等；广海园区9462亩，创建水产品交易展示及商业服务区、海产品加工区、其他农产品加工区等。","2016-2020",{"v":200000,"d":"200000.00"},null,{"v":200000,"d":"200000.00"},null,null,{"v":200000,"d":"200000.00"},"提高农产品加工能力","规划总面积12880亩","前期规划，宝迪食品深加工科技园项目已签约。","市农业局"]
["Ⅱ","双创平台",{"$nulls":3},{"v":84000,"d":"84000.00"},{"v":16000,"d":"16000.00"},{"v":68000,"d":"68000.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":46000,"d":"46000.00"},{"v":38000,"d":"38000.00"}]
[48,"台山工业新城小微企业创业创新基地","续建","组建台山工业设计中心、创业创新服务中心、科技成果教育中心以及科技金融服务中心、咨询公司。小微企业标准厂房7万平方米。","2014-2020",{"v":22000,"d":"22000.00"},{"v":16000,"d":"16000.00"},{"v":6000,"d":"6000.00"},null,{"v":6000,"d":"6000.00"},{"v":16000,"d":"16000.00"},"到2017年，引入50家以上小微企业，提供2000个就业岗位，实现产值1亿元。","占地60亩，已落实","建成5000平方米小微企业创新楼及24000平方米配套楼等","市工业新城管委会"]
[49,"台山红木艺术展览城创业创新基地","续建","建设红木工艺展示、产品交易、仓储物流、红木家具制作培训中心等，完善红木产品鉴定与评估、电子商务及生活配套等功能，建筑面积11万平方米。","2014-2018",{"v":62000,"d":"62000.00"},null,{"v":62000,"d":"62000.00"},null,{"v":40000,"d":"40000.00"},{"v":22000,"d":"22000.00"},"到2017年入驻小微企业200多家，吸纳就业1500人，实现营业额4亿元。","已落实","已建成3幢独立展馆，面积达2万平方米。","大江镇人民政府"]
["（四）","现代服务业",{"$nulls":3},{"v":1783000,"d":"1783000.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1648000,"d":"1648000.00"},{"v":135000,"d":"135000.00"},{"v":546000,"d":"546000.00"},{"v":893000,"d":"893000.00"}]
["Ⅰ"," 商贸服务",{"$nulls":3},{"v":819000,"d":"819000.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":684000,"d":"684000.00"},{"v":135000,"d":"135000.00"},{"v":289000,"d":"289000.00"},{"v":325000,"d":"325000.00"}]
[50,"台山核电综合服务基地","新建","首期规划建设4.5万平方米宿舍区，3500平方米办公楼以及3个可容纳1000人的食堂，二期建设3.6万平方的宿舍区和其他配套。","2016-2020",{"v":50000,"d":"50000.00"},null,{"v":50000,"d":"50000.00"},null,null,{"v":50000,"d":"50000.00"},"可容纳4500名生产承包商技术工人的物业、餐饮、商务等","土地国有，部分土地不符合土规，需调规。","正在编制相关规划","广海湾工业园区管委会"]
[51,"台山英皇广场","续建","大型商住综合体，总建筑面积25.8万平方米。","2013-2018",{"v":81000,"d":"81000.00"},null,{"v":81000,"d":"81000.00"},null,{"v":40000,"d":"40000.00"},{"v":41000,"d":"41000.00"},"繁荣商贸","土地自有","住宅部分主体工程建设已完成，商场已展开主体工程建设。","台城街道办"]
[52,"耀东明珠花园","续建","大型商住综合体，第一期建筑面积20万平方米。","2015-2018",{"v":50000,"d":"50000.00"},null,{"v":50000,"d":"50000.00"},null,{"v":20000,"d":"20000.00"},{"v":30000,"d":"30000.00"},"繁荣商贸","土地自有","已展开主体工程建设","台城街道办"]
[53,"骏景湾豪庭","续建","大型商住综合体，总建筑面积约70万平方米。","2014-2018",{"v":100000,"d":"100000.00"},null,{"v":100000,"d":"100000.00"},null,{"v":50000,"d":"50000.00"},{"v":50000,"d":"50000.00"},"繁荣商贸","土地自有","已展开主体工程建设","台城街道办"]
[54,"东方名城","续建","大型商住综合体，总建筑面积约41万平方米。","2015-2018",{"v":100000,"d":"100000.00"},null,{"v":100000,"d":"100000.00"},null,{"v":30000,"d":"30000.00"},{"v":70000,"d":"70000.00"},"繁荣商贸","土地自有","已完成一期主体工程的60%","台城街道办"]
[55,"广海新城开发区","续建","占地面积600亩","2012-2025",{"v":200000,"d":"200000.00"},null,{"v":200000,"d":"200000.00"},null,{"v":40000,"d":"40000.00"},{"v":50000,"d":"50000.00"},"繁荣商贸","约155亩在建设","豪家名苑已竣工验收；新城花园一期基本完工；完成部分市政公路。","广海镇人民政府"]
[56,"广海渔港综合开发区","续建","占地面积1500亩","2008-2025",{"v":135000,"d":"135000.00"},null,null,{"v":135000,"d":"135000.00"},{"v":20000,"d":"20000.00"},{"v":20000,"d":"20000.00"},"繁荣商贸","约150亩在建设","金碧湾大酒店已完工；渔人码头项目已投入使用。","广海镇人民政府"]
[57,"台山市三旧改造项目","续建","总建筑面积56万平方米","2010-2016",{"v":103000,"d":"103000.00"},null,{"v":103000,"d":"103000.00"},null,{"v":89000,"d":"89000.00"},{"v":14000,"d":"14000.00"},"改善居住环境","已基本落实","已建设","市三旧办"]
["Ⅱ","特色旅游",{"$nulls":3},{"v":964000,"d":"964000.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":964000,"d":"964000.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":257000,"d":"257000.00"},{"v":568000,"d":"568000.00"}]
[58,"台山侨乡传统文化艺术综合体验区","续建","涵盖传统家具、玉石、名画、古玩、陶瓷、休闲旅游、生活体验、高端酒店等主题","2014－2019",{"v":152000,"d":"152000.00"},null,{"v":152000,"d":"152000.00"},null,{"v":59000,"d":"59000.00"},{"v":93000,"d":"93000.00"},"开发旅游资源","规划用地843亩，已落实。","正在施工","大江镇人民政府"]
[59,"台山颐和温泉城","续建","涵盖养生温泉、休闲旅游、高端酒店等七大主题。总建筑面积136万平方米。","2013-2019",{"v":500000,"d":"500000.00"},null,{"v":500000,"d":"500000.00"},null,{"v":195000,"d":"195000.00"},{"v":305000,"d":"305000.00"},"开发旅游资源","已落实","在建面积30万平方米，养生会馆一层，首期度假酒店（别墅）和泡池区已营业。","三合镇人民政府"]
[60,"广东台山海龙湾旅游度假区","新建","1000个游艇泊位基地及系列性旅游度假配套设施","2016-2022",{"v":180000,"d":"180000.00"},null,{"v":180000,"d":"180000.00"},null,null,{"v":150000,"d":"150000.00"},"开发旅游资源","未征地",null,"市旅游局"]
[61,"台山市紫罗山生态旅游养生胜地项目","续建","包括25个旅游项目,以及服务配套、景区道路、给排水、电力电信等基础设施。","2015-2030",{"v":132000,"d":"132000.00"},null,{"v":132000,"d":"132000.00"},null,{"v":3000,"d":"3000.00"},{"v":20000,"d":"20000.00"},"开发旅游资源","未落实",null,"北陡镇人民政府"]
["三","环境共治",{"$nulls":3},538577.74,176705.24,{"v":48932.5,"d":"48932.50"},{"v":312940,"d":"312940.00"},{"v":12146,"d":"12146.00"},526431.74]
["（一）","环境综合治理",{"$nulls":3},{"v":92720,"d":"92720.00"},{"v":52720,"d":"52720.00"},{"v":27200,"d":"27200.00"},{"v":12800,"d":"12800.00"},{"v":1311,"d":"1311.00"},{"v":91409,"d":"91409.00"}]
["Ⅰ","污水垃圾处理",{"$nulls":3},{"v":43000,"d":"43000.00"},{"v":15800,"d":"15800.00"},{"v":27200,"d":"27200.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":90,"d":"90.00"},{"v":42910,"d":"42910.00"}]
[62,"台山工业新城水步污水处理系统首期工程项目","新建","近期3万立方米/天规模，污水收集管网约30公里。","2016-2017",{"v":34000,"d":"34000.00"},{"v":6800,"d":"6800.00"},{"v":27200,"d":"27200.00"},null,{"v":90,"d":"90.00"},{"v":33910,"d":"33910.00"},"提高污水处理能力","选址地块调规已获批复，需进行用地指标申报。","正开展项目环境影响评价及预征地工作","市工业新城管委会"]
[63,"台山市九岗生活垃圾填埋场","新建","日处理规模200吨，库容约124万立方米。","2016-2018",{"v":9000,"d":"9000.00"},{"v":9000,"d":"9000.00"},{"$nulls":3},{"v":9000,"d":"9000.00"},"提高垃圾处理能力","未落实","前期工作","市住房和城乡建设局"]
["Ⅱ","水环境治理",{"$nulls":3},{"v":49720,"d":"49720.00"},{"v":36920,"d":"36920.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":12800,"d":"12800.00"},{"v":1221,"d":"1221.00"},{"v":48499,"d":"48499.00"}]
[64,"台山市潭江河流台山段治理工程","新建","三级堤防","2016-2020",{"v":22000,"d":"22000.00"},{"v":22000,"d":"22000.00"},{"$nulls":3},{"v":22000,"d":"22000.00"},"保护耕地12.25万亩，人口16.27万人。","无新增用地","可研已报省发改委待批","市水务局"]
[65,"台山市金星湖景区综合整治（一期）项目","新建","包括前期对山塘修整清淤、开挖排洪渠，新建游客服务中心、停车场、景观塔、管理用房、茶室、垃圾运转站、观景台等项目。","2017-2020",{"v":16100,"d":"16100.00"},{"v":3300,"d":"3300.00"},null,{"v":12800,"d":"12800.00"},null,{"v":16100,"d":"16100.00"},"改善城乡人居环境，提高人民群众生活质量，同时有利于旅游事业的发展，提升城市形象和品位，打造“生态台山、绿色家园”的城市品牌，促进我市城乡经济和旅游事业可持续发展。","已获批用地指标54.88亩，准备上报申请用地指标28.872亩，通过调规后上报申请用地指标土地33.214亩。","建设方案已上报市政府，待批。","市土地开发储备中心"]
[66,"台山市中小河流治理工程","续建","治理河道长39.54公里。包括大隆洞河斗山河支流、白沙河、那扶河、大隆洞河镇口河支流。","2015-2017",{"v":11620,"d":"11620.00"},{"v":11620,"d":"11620.00"},null,null,{"v":1221,"d":"1221.00"},{"v":10399,"d":"10399.00"},"改善中小河流周围环境","不涉及新增用地","部分已开工","市水务局"]
["（二）","公园城市建设",{"$nulls":3},{"v":25400,"d":"25400.00"},{"v":5480,"d":"5480.00"},{"v":19920,"d":"19920.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2875,"d":"2875.00"},{"v":22525,"d":"22525.00"}]
[67,"台城石花北公园建设项目","新建","占地375亩","2015-2018",{"v":12400,"d":"12400.00"},{"v":2480,"d":"2480.00"},{"v":9920,"d":"9920.00"},null,{"v":2875,"d":"2875.00"},{"v":9525,"d":"9525.00"},"美化城市环境","375亩用地已征用","完成详细设计","市工业新城管委会"]
[68,"广海湿地公园","新建","占地800亩","2016-2018",{"v":10000,"d":"10000.00"},null,{"v":10000,"d":"10000.00"},null,null,{"v":10000,"d":"10000.00"},"美化城市环境","已落实","前期工作","广海镇人民政府"]
[69,"高佬山平安公园项目","新建","新建250亩城区综合性公园","2016-2020",{"v":3000,"d":"3000.00"},{"v":3000,"d":"3000.00"},{"$nulls":3},{"v":3000,"d":"3000.00"},"为市民提供生活休闲场所","已落实117亩，余下约133亩正协调权属单位解决。","前期工作","市城市综合管理局","3000万元（为土储中心下属公司银行贷款）"]
["（三）","现代农业水利",{"$nulls":3},{"v":420457.74000000005,"d":"420457.74"},118505.24,{"v":1812.5,"d":"1812.50"},{"v":300140,"d":"300140.00"},{"v":7960,"d":"7960.00"},{"v":412497.74000000005,"d":"412497.74"}]
["Ⅰ","水利设施",{"$nulls":3},{"v":49686,"d":"49686.00"},{"v":49686,"d":"49686.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":6060,"d":"6060.00"},{"v":43626,"d":"43626.00"}]
[70,"台山市大隆洞灌区续建配套节水改造工程","新建","中型","2016-2020",{"v":12000,"d":"12000.00"},{"v":12000,"d":"12000.00"},{"$nulls":3},{"v":12000,"d":"12000.00"},"保护耕地13.5万亩","无新增用地","可研已批","市水务局"]
[71,"台山市桂南水库除险加固工程","新建","中型","2016-2020",{"v":4500,"d":"4500.00"},{"v":4500,"d":"4500.00"},{"$nulls":3},{"v":4500,"d":"4500.00"},"保护耕地11万亩，人口15.1万人。","无新增用地","项目可研在编","市水务局"]
[72,"台山市烽火角水闸加固工程","新建","大型","2016-2020",{"v":15000,"d":"15000.00"},{"v":15000,"d":"15000.00"},{"$nulls":3},{"v":15000,"d":"15000.00"},"蓄淡提水可灌农田4万亩，捍卫23万人民的生命财产安全。","无新增用地","项目可研已报","市水务局"]
[73,"台山市老李围海堤达标加固工程","续建","加固堤防12.55公里，重建排水闸9座，重建生产闸15座。","2014-2017",{"v":7439,"d":"7439.00"},{"v":7439,"d":"7439.00"},null,null,{"v":2800,"d":"2800.00"},{"v":4639,"d":"4639.00"},"达到20年一遇防洪标准，捍卫耕地1.15万亩，保护人口1.1万人。","不新增建设用地","已完成7.8km堤围清表和7.1km堤围填土","市水务局"]
[74,"台山市北陡围海堤达标加固工程","续建","加固堤防12.3公里，重建穿堤排水闸8座、生产闸18座、交通桥1座，新建穿堤排水闸2座，穿堤旱闸1座。","2014-2017",{"v":7149,"d":"7149.00"},{"v":7149,"d":"7149.00"},null,null,{"v":2960,"d":"2960.00"},{"v":4189,"d":"4189.00"},"达到20年一遇防洪标准，捍卫耕地2.15万亩，保护人口1.95万人。","不新增建设用地","已完成8.3km堤围清表、8km堤围填土。","市水务局"]
[75,"台山市赤溪围海堤达标加固工程","续建","加固堤防5.5公里，重建穿堤水闸6座和穿堤涵窦1座。","2016-2018",{"v":3598,"d":"3598.00"},{"v":3598,"d":"3598.00"},null,null,{"v":300,"d":"300.00"},{"v":3298,"d":"3298.00"},"达到20年一遇防洪标准，捍卫耕地1.54万亩，保护人口1.05万人。","不新增建设用地","已完成临时道路和临时房屋工程","市水务局"]
["Ⅱ","高标农田",{"$nulls":3},26891.58,26157.58,{"v":594,"d":"594.00"},{"v":140,"d":"140.00"},{"v":1900,"d":"1900.00"},24991.58]
[76,"台山市世行贷款环境友好型种植业子项目","续建","计划治理面积5万亩","2014-2018",{"v":3300,"d":"3300.00"},{"v":3300,"d":"3300.00"},null,null,{"v":900,"d":"900.00"},{"v":2400,"d":"2400.00"},"防治农业污染","不涉及新增土地","按计划实施","市农业局"]
[77,"台山市优质稻产业带项目","续建","农田基础设施、谷物烘干技术推广、水稻新品种示范推广、粮食高产创建示范、耕地保护与质量提升等","2014-2016",3890.76,3156.76,{"v":594,"d":"594.00"},{"v":140,"d":"140.00"},{"v":1000,"d":"1000.00"},2890.76,"完善农条基础设施","不涉及新增土地","台山2015年优质稻产业带项目方案已上报，相关项目将按计划实施。","市农业局"]
[78,"台山市2015年度的高标准基本农田建设项目","新建","8.976万亩","2016-2017",13526.82,13526.82,{"$nulls":3},13526.82,"改善农田环境","不涉及新增土地","2015年项目工作计划已报市政府审批，待审批后编制实施方案。","市国土资源局"]
[79,"台山市2016年-2019年度高标准基本农田建设项目","新建","2.8万亩","2017-2020",{"v":6174,"d":"6174.00"},{"v":6174,"d":"6174.00"},{"$nulls":3},{"v":6174,"d":"6174.00"},"改善农田环境","不涉及新增土地",null,"市国土资源局"]
["Ⅲ","农业提升",{"$nulls":3},{"v":343880.16000000003,"d":"343880.16"},42661.66,{"v":1218.5,"d":"1218.50"},{"v":300000,"d":"300000.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":343880.16000000003,"d":"343880.16"}]
[80,"台山市烽火角区域性避风锚地建设项目","新建","外航道疏浚30万立方米；船闸改扩建；新建上岸码头100米；避风指挥中心1000平方米以及导助航、监控指挥、消防水电环保等设施。","2016-2018",{"v":10476,"d":"10476.00"},{"v":10476,"d":"10476.00"},{"$nulls":3},{"v":10476,"d":"10476.00"},"增强适航能力，增大防台避风容量。","未落实","已完成立项工作","市海洋与渔业局"]
[81,"台山市沙堤渔港升级改造项目","新建","修建防波堤两条约1000米，渔业码头扩建约300米；修建港区道路、执法办证中心及给排水、消防、导助航设施、环境工程等。","2016-2020",{"v":25000,"d":"25000.00"},{"v":25000,"d":"25000.00"},{"$nulls":3},{"v":25000,"d":"25000.00"},"可成为供渔船避风、后勤补给、物流、修船和休闲观光的一流渔港","未落实","前期工作","川岛镇人民政府"]
[82,"台山市广海渔港维修建设项目","新建","码头堤岸219米，防波堤220米，港池、航道清淤78.5万立方米。","2015-2016",{"v":2437,"d":"2437.00"},{"v":1218.5,"d":"1218.50"},{"v":1218.5,"d":"1218.50"},null,null,{"v":2437,"d":"2437.00"},"改善渔港基础设施条件","不新增用地","前期工作","广海镇人民政府","省财政为总投资50%以内，企业自有资金为总投资的50%以上。"]
[83,"台山市横山渔港建设项目","新建","新建渔业码头160米，护岸2990米，拦沙堤710米，疏浚110万立方米，渔港管理中心500平方米（改造），港区道路320平方米，航标灯2座，渔港标志1座，港区供电供水消防工程1项，通讯导航设备一项。","2014-2017",5967.16,5967.16,{"$nulls":3},5967.16,"改善渔港基础设施条件","未取得土地证","前期工作","汶村镇人民政府"]
[84,"台山中国农业公园","新建","汀江走廊建设，包括浮月村、浮石村、梅家大院等16公里长的侨文化景观长廊。海丝走廊建设，包括翁家楼等16公里长的旅游景观长廊。都斛水稻文化主题园，湿地公园。广海海丝文化遗址公园、侨文化风情小镇。","2016-2018",{"v":300000,"d":"300000.00"},null,null,{"v":300000,"d":"300000.00"},null,{"v":300000,"d":"300000.00"},"通过现代农业、旅游休闲观光、农业技术推广等方面的投资，带动整个区域的经济发展。","土地还在调规中","前期规划","市委宣传部、百峰传媒"]
["四","民生共享",{"$nulls":3},{"v":250272,"d":"250272.00"},{"v":112218,"d":"112218.00"},{"v":128355,"d":"128355.00"},{"v":9699,"d":"9699.00"},{"v":7644,"d":"7644.00"},{"v":221828,"d":"221828.00"}]
["（一）","国民教育",{"$nulls":3},{"v":59000,"d":"59000.00"},{"v":59000,"d":"59000.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":120,"d":"120.00"},{"v":58880,"d":"58880.00"}]
[85,"台山市新宁小学","新建","新建教学楼及配套设备、设施　","2015-2017",{"v":16000,"d":"16000.00"},{"v":16000,"d":"16000.00"},null,null,{"v":120,"d":"120.00"},{"v":15880,"d":"15880.00"},"完善教育基础设施","规划用地110亩，已征地，正办理土地分割手续。","前期工作及土地平整","市教育局"]
[86,"台山市台城第三小学新校区（东区小学）","新建","新建教学楼及配套设备、设施","2017-2019",{"v":11000,"d":"11000.00"},{"v":11000,"d":"11000.00"},{"$nulls":3},{"v":11000,"d":"11000.00"},"完善教育基础设施","规划用地73.5亩","前期工作","市教育局"]
[87,"台山市培英职业学校新校区","新建","新建教学楼及配套设备、设施","2018-2020",{"v":32000,"d":"32000.00"},{"v":32000,"d":"32000.00"},{"$nulls":3},{"v":32000,"d":"32000.00"},"完善教育基础设施","规划用地300亩","前期工作","市教育局"]
["（二）","医疗卫生",{"$nulls":3},{"v":40800,"d":"40800.00"},{"v":30240,"d":"30240.00"},{"v":10560,"d":"10560.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":20000,"d":"20000.00"}]
[88,"台山市妇幼保健院搬迁工程","新建","占地约80亩，建筑面积约42000平方米。","2018-2025",{"v":40800,"d":"40800.00"},{"v":30240,"d":"30240.00"},{"v":10560,"d":"10560.00"},null,null,{"v":20000,"d":"20000.00"},"提高妇幼保健服务质量和能力","用地约80亩，未落实。","前期研究","市卫生和计划生育局"]
["（三）","文化体育",{"$nulls":3},{"v":85822,"d":"85822.00"},{"v":2822,"d":"2822.00"},{"v":80000,"d":"80000.00"},{"v":3000,"d":"3000.00"},{"v":1000,"d":"1000.00"},{"v":84822,"d":"84822.00"}]
[89,"灵湖古寺重建工程","续建","100亩","2016-2020",{"v":3000,"d":"3000.00"},null,null,{"v":3000,"d":"3000.00"},{"v":1000,"d":"1000.00"},{"v":2000,"d":"2000.00"},{"$nulls":3},"广海镇人民政府"]
[90,"台山市新档案馆","新建","建设一栋五层或六层高的档案馆，建筑面积6000平方米，预留一栋同样规模的档案馆库房场地，占地总面积10亩。","2016-2018",{"v":2822,"d":"2822.00"},{"v":2822,"d":"2822.00"},{"$nulls":3},{"v":2822,"d":"2822.00"},"完善档案保管设施","用地面积10亩，未落实。",null,"市档案局"]
[91,"台山市南区珠影文化广场","新建","规划用地85亩，建筑面积16万平方米。","2016-2019",{"v":80000,"d":"80000.00"},null,{"v":80000,"d":"80000.00"},null,null,{"v":80000,"d":"80000.00"},"提升城市形象和文化品味","用地85亩，部分土地正在办理用地指标。","台山市政府已与珠影集团签订合作框架协议","市城乡规划局"]
["（四）","居民保障",{"$nulls":3},{"v":64650,"d":"64650.00"},{"v":20156,"d":"20156.00"},{"v":37795,"d":"37795.00"},{"v":6699,"d":"6699.00"},{"v":6524,"d":"6524.00"},{"v":58126,"d":"58126.00"}]
[92,"台山市自来水有限公司端芬供水厂及输水管道一期工程","新建","首期8万吨/日水厂及40公里DN1200输水管线","2017-2020",{"v":37500,"d":"37500.00"},null,{"v":37500,"d":"37500.00"},null,null,{"v":37500,"d":"37500.00"},"满足端芬、三合和台城地区的生活用水和工业用水","未落实","前期工作","市自来水有限公司"]
[93,"台山市村村通自来水工程","续建","对台山市各镇未饮上正规自来水的农村进行管网改造或供水工程改造，解决台山17万人饮水安全问题。","2014-2016",{"v":6603,"d":"6603.00"},{"v":6603,"d":"6603.00"},null,null,{"v":850,"d":"850.00"},{"v":5753,"d":"5753.00"},"解决台山市7.07万人饮水安全问题","不涉及新增土地","部分开工","市水务局"]
[94,"台山市农村危房改造工程","续建","农村危房改造，共1218户。","2015-2017",{"v":9744,"d":"9744.00"},{"v":3045,"d":"3045.00"},null,{"v":6699,"d":"6699.00"},{"v":5024,"d":"5024.00"},{"v":4720,"d":"4720.00"},"完成农村最急需改造的危房，改善农村贫困群众的居住条件。","原址建设，部分易地重建。","3年计划，分批完成。2015年已完成628间，剩余任务590间计划在2016-2017年完成。","市住房和城乡建设局"]
[95,"台山市保障性住房建设项目","续建","建设公租房1.9万平方米","2015-2017",{"v":5269,"d":"5269.00"},{"v":5269,"d":"5269.00"},null,null,{"v":350,"d":"350.00"},{"v":4919,"d":"4919.00"},"增加公租房合计360套","办理土地划拨手续","已开工","市住房和城乡建设局"]
[96,"台山市四九坂潭锡矿棚户区改造项目","续建","建设1幢9层、3幢10层棚改安置房，规划用地11570平方米，建筑面积23700平方米。","2015-2017",{"v":5534,"d":"5534.00"},{"v":5239,"d":"5239.00"},{"v":295,"d":"295.00"},null,{"v":300,"d":"300.00"},{"v":5234,"d":"5234.00"},"新增295套棚改安置房","已划拨","已于2015年10月开工，现正进行六层结构捣制。","市住房和城乡建设局"]
[]
[]
[" "]